УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.10.2018 № 3359, с изменениями от 11.02.2019 № 374

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства

Лужского муниципального района»

- Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства

- Лужского муниципального района»

| Наименование | «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители | Администрации Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального района |
| Участники | Сельскохозяйственные предприятия; администрации Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района; крестьянские (фермерские) хозяйства; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; индивидуальные предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения; МУ «Единая служба заказчика» |
| Подпрограммы | «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района»; «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района» |
| Цель | Обеспечение качественными продуктами питания жителей Лужского района, постепенное замещение импортной продукции, увеличение своей доли в сельском хозяйстве, обеспечение экономического роста и высокой конкурентоспособности на внутреннем и межрегиональных рынках |
| Задачи | - Создание условий для увеличения объема производства качественной сельскохозяйственной продукции. - Создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и т.д. - Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции и отходов производства, использование вторичного сырья. - Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. - Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации  2019-2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем средств бюджета Лужского муниципального района на реализацию муниципальной программы составит 182011,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; Собственные средства; Субвенции из бюджета ЛО. 2019 г.; 28369,20; 24769,20; 3600,00. 2020 г.; 28643,40; 25043,40; 3600,00. 2021 г.; 29645,10; 26045,10; 3600,00. 2022г.; 30687,00; 27087,00; 3600,00. 2023 г.; 31770,00; 28170,00; 3600,00. 2024 г.; 32897,00; 29297,00; 3600,00. Итого 2019-2024 гг.; 182011,70; 160411,70; 21600,00. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | К концу реализации программы (к 2024 году): - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек – 1000083,0 тыс. руб.; - объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек (за исключением бюджетных средств) – 228089,0 тыс. руб.; - среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство – 41350,0 руб.; - среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство – 1313 чел.; - индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах *2015 – 101,1 %; - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – 75 % |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

сельского хозяйства на территории Лужского муниципального района

Основным производственным направлением хозяйственной деятельности на территории Лужского муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Лужского муниципального района  осуществляют производственную деятельность 21 сельскохозяйственное предприятие,                    31 крестьянское (фермерское) хозяйство и около 15 тысяч личных подсобных хозяйств граждан.

По специализации и направлениям деятельности сельское хозяйство Лужского муниципального района многогранное. В растениеводстве основное направление – производство зерна и кормовых культур, в животноводстве – молочное скотоводство, откорм бычков крупного рогатого скота и свиноводство.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий агропромышленного комплекса в 2017 году составил 1188000,0 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства составил 310400,0 тыс. руб.

По производству зерна Лужский муниципальный район занимает ежегодно 2  место в Ленинградской области, по урожайности зерновых входит в пятерку лидеров среди 17 районов Ленинградской области.

Отрасль животноводства в Лужском муниципальном районе  представлена скотоводством и свиноводством.

Производство молока в районе в 2017 году составило 42,8 тысяч тонн, это 95 % к 2016 году.

В целях распространения передового опыта, повышения профессионального мастерства работников агропромышленного комплекса в районе ежегодно проводятся конкурсы, осуществляется поощрение передовиков производства. Так, ежегодно проводятся конкурсы механизаторов-пахарей, техников-биологов по искусственному осеменению коров и операторов машинного доения. Традиционно каждый год проводится Съезд передовиков производства предприятий агропромышленного комплекса, ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, международная ярмарка «АГРОРУСЬ» в Санкт-Петербурге и ярмарка в Москве «Золотая Осень».

В сельскохозяйственном производстве района занято 1150 человек или  3 % от трудоспособного населения района. За 2017 год среднемесячная заработная плата на сельскохозяйственных предприятиях составила                              25 744 рублей, что на 5 % больше аналогичного периода прошлого года.

В целях стабилизации, устойчивого развития и укрепления финансового состояния агропромышленного комплекса района, совершенствования организации и технологии сельскохозяйственного производства осуществляется  поддержка сельского хозяйства из бюджета Лужского муниципального района:

  - субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ с использованием горюче-смазочных материалов;

  - субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикорма;

  - субсидии на возмещение части затрат на приобретение агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию шкурок пушных зверей;

  - субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (коров);

  - субсидии на возмещение части затрат по разработке проектно-сметной документации на объекты инженерной инфраструктуры садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан.

За счет субвенций из бюджета Ленинградской области получают субсидию на возмещение части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птиц крестьянские (фермерские) хозяйства и  личные подсобные хозяйства граждан.

Мобилизация имеющихся ресурсов, развитие кормовой, технической и технологической базы, эффективное использование средств поддержки из бюджета Лужского муниципального района позволяют прогнозировать сохранение положительной динамики развития агропромышленного комплекса в районе.

Вместе с тем в отрасли имеется ряд острых проблем, ограничивающих планомерный рост агропромышленного комплекса:

- высокий уровень изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, производственных помещений, низкие темпы обновления материально-технических ресурсов, модернизации аграрной сферы;

- недостаток оборотных средств на приобретение удобрений, ядохимикатов, семян, кормов, горюче-смазочных материалов;

- недостаточно эффективное использование земельных ресурсов, обусловленное отсутствием собственников, низким уровнем плодородия и высокой степенью изношенности мелиоративных систем;

- отток рабочей силы из отрасли, острый дефицит квалифицированных руководителей, специалистов, рабочих сельских профессий, ухудшение демографической ситуации, уровня и качества жизни на селе;

- неразвитость аграрных рынков, проблемы сбыта продукции;

- недостаток финансовых ресурсов в бюджете района для разработки и реализации муниципальных программ развития сельского хозяйства для последующего участия в государственных программах.

Прогноз развития сельского хозяйства на ближайшие годы:

- строительство тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе цех по производству компоста ЗАО Агрофирма «Выборжец»;

- строительство свинофермы на 3 450 свиноматок, производственной мощностью 98 000 товарных свиней в год ООО «ИДАВАНГ Луга»;

- осуществлена закладка многолетних насаждений на площади                    9,83  га  14 917 шт. саженцев (саженцы груш, яблок, алычи, вишни, сливы, ягодники) ИП ГК(Ф)Х Лукашов В.В.

- Приоритеты, цели и задачи государственной и муниципальной политики в сфере сельского хозяйства

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в агропромышленном секторе в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района» (далее – муниципальная программа) отнесены вопросы создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Правовые основы реализации в Лужском муниципальном районе государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства устанавливает Федеральный Закон  от 29 декабря                    2006 года  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», согласно которому основными целями государственной аграрной политики  являются:

- развитие эффективного сельскохозяйственного производства;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Лужского муниципального района, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества продовольственных товаров, произведенных на территории Лужского муниципального района;

- обеспечение содействия устойчивому развитию в Лужском муниципальном районе сельских территорий, обеспечение занятости и повышения уровня жизни сельского населения Лужского муниципального района, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;

- сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов Лужского муниципального района;

- формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственного производства на территории Лужского муниципального района, и развитие инфраструктуры этого рынка;

- создание на территории Лужского муниципального района благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере развития сельского хозяйства.

Основными задачами развития сельского хозяйства в Лужском муниципальном районе в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря                    2012 года № 463) являются:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- обеспечение эффективного государственного управления в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- создание экономических и социальных условий, способствующих развитию малых форм хозяйствования, формированию и устойчивому развитию сельской потребительской кооперации.

При разработке целей и задач муниципальной программы учтены приоритеты политики Лужского муниципального района в агропромышленном комплексе, установленные в Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района Ленинградской области  на 2016-2030 гг. (далее – Стратегия; утверждена решением Совета депутатов Лужского муниципального района от 31.05.2016 № 143). В соответствии со Стратегией основная цель государственной политики в области сельского хозяйства  создание условий для устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, улучшение социальных условий жизни сельского населения. Приоритетными задачами являются:

- финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий;

- привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов;

- улучшение жилищных и социальных условий;

- создание условий жизнедеятельности на сельских территориях.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение качественными продуктами питания жителей Лужского района, постепенное замещение импортной продукции, увеличение своей доли в сельском хозяйстве, обеспечение экономического роста и высокой конкурентоспособности на внутреннем и межрегиональных рынках.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для увеличения объема производства качественной сельскохозяйственной продукции;

- создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и т.д.;

- внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции и отходов производства, использование вторичного сырья;

- улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных;

- обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района.

4. Сроки и этапы реализации

Срок реализации  2019-2024 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

5. Подпрограммы и основные мероприятия

Решение основных задач муниципальной программы будет в рамках двух подпрограмм: «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района»; «Устойчивое развитие сельских поселений Лужского муниципального района».

Основные мероприятия в сфере реализации программ муниципальной программы:

- по подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района» (далее – также Подпрограмма 1):

- Поддержка развития сельскохозяйственного производства – сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан. Предоставление субсидий из бюджета Лужского муниципального района сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием предоставленных субсидий.

В рамках основного мероприятия отдел агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района согласно Порядку  предоставления субсидий из бюджета Лужского муниципального района на поддержку агропромышленного комплекса:

- информирует о приеме заявок и условиях получения субсидий;

- организует прием заявок;

- рассматривает представленные документы и принимает решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии; при наличии замечаний – информирует заявителя об этом с указанием срока для устранения замечаний;

- заключает соглашение с получателем субсидий;

- осуществляет контроль за выполнением условий соглашения.

Направления предоставления субсидий определяются ежегодно, с учетом  возможностей бюджета Лужского муниципального района.

- Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку агропромышленного комплекса.

Субсидии (гранты) предоставляются в целях награждения передовиков агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса по итогам ежегодных районных конкурсов по присвоению почетных званий по следующим номинациям:

а) лучшие по профессии;

б) лучшее сельскохозяйственное предприятие;

в) лучшее предприятие пищевой, перерабатывающей и комбикормовой промышленности;

г) лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства;

д) лучшее личное подсобное хозяйство граждан.

3) Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок и съезда передовиков.

Организация и проведение районных конкурсов, иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников.

В рамках основного мероприятия традиционно каждый год проводится Съезд передовиков производства предприятий агропромышленного комплекса, ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, международная ярмарка «АГРОРУСЬ»  в Санкт-Петербурге и ярмарка в Москве «Золотая Осень», конкурсы:

- механизаторов-пахарей;

- техников-биологов по искусственному осеменению коров;

- операторов машинного доения.

4) Поддержка развития инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Предоставляются субсидии на возмещение части затрат при разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию инженерных сетей (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения) и подъездных дорог садоводческих некоммерческих объединений Лужского муниципального района Ленинградской области. Субсидии предоставляются садоводческим некоммерческим объединениям, членами которых являются (не менее 50 % от общей численности членов) жители, постоянно проживающие и имеющие регистрацию на территории Ленинградской области. Садоводческое некоммерческое объединение должно обладать статусом юридического лица, должно быть зарегистрировано на территории Лужского муниципального района Ленинградской области.

- по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских поселений Лужского муниципального района» (далее – также Подпрограмма 2):

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Финансирование мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, для обеспечения участия в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» предусмотрено по муниципальным программам администраций Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района.

- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Целями основного мероприятия являются:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

- Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Мероприятие предполагается осуществлять путем предоставления грантов сельским поселениям в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе.

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

6. Взаимодействие с органами государственной власти

и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Ленинградской области в части:

- предоставления средств государственной поддержки, направленных на развитие агропромышленного комплекса района;

- поиска инвесторов и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на территории района;

- подготовки кадров для сельскохозяйственных организаций района (целевой набор);

- реализации мер государственной поддержки, направленных на закрепление специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях;

- строительства объектов социальной сферы и инфраструктуры.

С поселениями, расположенными в границах Лужского муниципального района, осуществляется взаимодействие в части:

- информирования населения о мерах государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса;

- получения информации из похозяйственных книг о личных подсобных хозяйствах, поголовье скота, сельхозугодьях и технических средствах, находящихся в пользовании граждан, иной информации.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство являются получателями средств государственной и муниципальной поддержки.

7. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы являются средства бюджета Лужского муниципального района, в том числе субвенции из бюджета Ленинградской области.

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2019-                  2024 годы за счет средств бюджета Лужского муниципального района составляет 182011,7 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета Лужского муниципального района по годам реализации муниципальной программы:

| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Субвенции из бюджета ЛО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 28369,2 | 24769,2 | 3600,0 |
| 2020 г. | 28643,4 | 25043,4 | 3600,0 |
| 2021 г. | 29645,1 | 26045,1 | 3600,0 |
| 2022 г. | 30687,0 | 27087,0 | 3600,0 |
| 2023 г. | 31770,0 | 28170,0 | 3600,0 |
| 2024 г. | 32897,0 | 29297,0 | 3600,0 |
| Итого 2019-2024 гг. | 182011,7 | 160411,7 | 21600,0 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Лужского муниципального района сформировано в соответствии с решением Совета депутатов Лужского муниципального района и подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

8. Конечные результаты

и оценка эффективности муниципальной программы

Для оценки результатов эффективности муниципальной программы определены основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы.

К концу 2024 года:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает                           15 человек – 1000083,0 тыс. руб.;

- объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек  (за исключением бюджетных средств) –                           228089,0 тыс. руб.;

- среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает                              15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство – 41350,0 руб.;

- среднесписочная численность  работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает                             15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство –                          1313 чел.;

- индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах *2015 – 101,1 %;

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – 75 %.

Сведения об ожидаемых результатах реализации программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении 2 к муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм 1, 2) производится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279.

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность 2-фермер, 3-фермер, 9-СХ, 10 МЕХ, 21-СХ, 24-СХ, П-1, П-4, ф. 10, ф. 29, ф. 4, ф. 14, периодическая отчетность, административная информация.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

«Развитие агропромышленного комплекса

Лужского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального района |
| Участники | Сельскохозяйственные предприятия; администрации Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района; крестьянские (фермерские) хозяйства; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; индивидуальные предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения |
| Цель | Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| Задачи | - Создание условий для увеличения объема производства качественной сельскохозяйственной продукции. - Создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и т.д. - Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции и отходов производства, использование вторичного сырья. - Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. - Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации  2019-2024 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем средств бюджета Лужского муниципального района на реализацию подпрограммы составит 137027,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; Собственные средства; Субвенции из бюджета ЛО. 2019 г.; 21172,20; 17572,20; 3600,00. 2020 г.; 21667,10; 18067,10; 3600,00. 2021 г.; 22389,70; 18789,70; 3600,00. 2022г.; 23141,0; 19541,00; 3600,00. 2023 г.; 23922,00; 20322,00; 3600,00. 2024 г.; 24735,00; 21135,00; 3600,00. Итого 2019-2024 гг.; 137027,00; 115427,00; 21600,00. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | К концу реализации муниципальной программы (к 2024 году): - валовый сбор составит: зерна в весе после доработки - 24905 тонн; картофеля – 25531 тонны; овощей – 11510 тонн; - производство скота и птицы на убой в живом весе – 15249 тонн; - производство молока  49929 тонн; - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек – 1000083,0 тыс. руб.; - объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек (за исключением бюджетных средств) – 228089,0 тыс. руб.; - среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство – 41350,0 руб.; - среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство – 1313 чел.; - индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах *2015  101,1 %; - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – 75 %; - количество получателей поддержки по предоставлению грантов в конкурсе «Лучший по профессии»  не менее 27 участников; - достижение уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений инфраструктурой – 57 %; - количество проведенных мероприятий – не менее 5 ед. |

1. Характеристика сферы деятельности Подпрограммы 1

Основным производственным направлением хозяйственной деятельности на территории Лужского муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Лужского муниципального района осуществляют производственную деятельность 21 сельскохозяйственное предприятие,                     31 крестьянское (фермерское) хозяйство и около 15 тысяч личных подсобных хозяйств граждан.

По специализации и направлениям деятельности сельское хозяйство Лужского муниципального района многогранное. В растениеводстве основное направление – производство зерна и кормовых культур, в животноводстве – молочное скотоводство, откорм бычков крупного рогатого скота и свиноводство.

По производству зерна Лужский муниципальный район занимает ежегодно 2  место в Ленинградской области, по урожайности зерновых входит в 5 среди 17 районов Ленинградской области. Под зерновые культуры ежегодно отводится 70-73 % всех посевных площадей. Все площади засеваются кондиционными семенами, из них более 30 % – элита и суперэлита. Общая площадь посева зерновых культур в 2017 году составила более 8 тысяч га. В 2017 году сельскохозяйственные производители совместно с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района собрали 24,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых составила 32,5 ц/га. Для предстоящей зимовки скота район заготовил кормов 43,3 ц.к.ед. на 1 условную голову.

Отрасль животноводства в Лужском муниципальном районе  представлена скотоводством и свиноводством. Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на начало                     2018 года составляло 22,1 тысяч голов, в том числе коров – 5288 голов; поголовье свиней – 20,87 тысяч голов. Производство молока в районе в                  2017 году составило 42,8 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 2,2 тонны. Удой на 1 фуражную корову в 2017 году составил 7955 кг. Наилучших результатов по молочной продуктивности коров добились  ЗАО ПЗ «Рапти»  9626 кг, СПК «Оредежский»  9371 кг и                    ООО «ПЗ «Урожай»  9113 кг.

В 2017 году активное участие в выставке племенных сельскохозяйственных животных «Белые ночи» приняли 5 племенных сельскохозяйственных предприятий Лужского муниципального района –              ЗАО ПЗ «Рапти», ОАО «Партизан», ООО «ПЗ «Урожай» и                                              СПК «Оредежский», АО «Волошово».

В целях распространения передового опыта, повышения профессионального мастерства работников агропромышленного комплекса в районе ежегодно проводятся конкурсы (смотры-конкурсы), осуществляется поощрение передовиков производства. Так, ежегодно проводятся конкурсы механизаторов-пахарей, техников-биологов по искусственному осеменению коров и операторов машинного доения. Традиционно каждый год проводится Съезд передовиков производства предприятий агропромышленного комплекса, ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, международная ярмарка «АГРОРУСЬ» в Санкт-Петербурге и ярмарка в Москве «Золотая Осень». Ежемесячно до каждого сельхозпредприятия района доводится задание по молоку в зависимости от выполнения плана с учетом отставания.

Сведения, характеризующие работу сельскохозяйственных предприятий за 2013-2017 годы:

| Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье крупного рогатого скота, голов | 21897 | 20747 | 22223 | 22701 | 22135 |
| в том числе коров | 5884 | 5121 | 5226 | 5230 | 5740 |
| Производство молока, тонн | 33555 | 35135 | 39365 | 45147 | 42822 |
| Надой на 1 корову, кг | 6101 | 6970 | 7548 | 7908 | 7955 |
| Производство зерна, тонн | 16904 | 25963 | 30097 | 25407 | 24479 |
| Урожайность зерновых, ц/га | 29,2 | 34,8 | 40,1 | 31,3 | 32,5 |
| Посевная площадь зерновых, га | 5780 | 7458 | 8172 | 8124 | 7530 |

По итогам 2017 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 2,6 млрд. рублей – 104 % к уровню прошлого года. Из                          21 сельскохозяйственного предприятия  17 прибыльных (80,1 %).

В сельскохозяйственном производстве района занято 1150 человек или  3 % от трудоспособного населения района. За 2017 год среднемесячная заработная плата на сельскохозяйственных предприятиях составила                        25744 рублей, что на 5 % больше аналогичного периода прошлого года.

В целях стабилизации, устойчивого развития и укрепления финансового состояния агропромышленного комплекса района, совершенствования организации и технологии сельскохозяйственного производства осуществляется поддержка сельского хозяйства из бюджета Лужского муниципального района. За 2017 год из  бюджета Лужского муниципального района в сельскохозяйственные предприятия направлено в виде субсидий 15204,0 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ с использованием горюче-смазочных материалов – 5561,7 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на приобретение комбикорма –                             8240,0 тыс. руб.;

- на возмещение части затрат на приобретение агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и химических средств защиты растений – 1402,3 тыс. руб.

За счет средств бюджета Лужского муниципального района осуществляется поддержка 15 сельскохозяйственных предприятий.

При  поддержке из  бюджета  Лужского муниципального района активно развиваются и работают малые формы хозяйствования. За 2017 год из  бюджета Лужского муниципального района крестьянским (фермерским) хозяйствам направлено в виде субсидий 200,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ с использованием горюче-смазочных материалов.

За счет средств бюджета Лужского муниципального района осуществляется поддержка 4 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для ведения личного подсобного хозяйства в 2017 году из бюджета  Лужского муниципального района 50 человек получили субсидию на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (коров) на сумму 300,00 тыс. рублей.

За счет субсидий из бюджета Ленинградской области получили субсидию на возмещение части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птиц на сумму                     1182,2 тыс. рублей, в том числе:

- крестьянские (фермерские) хозяйства – 10 человек на сумму –      2242,6 тыс. руб.;

- личные подсобные хозяйства – 50 человек на сумму –997,3 тыс. руб.

Мобилизация имеющихся ресурсов, развитие кормовой, технической и технологической базы, эффективное использование средств  поддержки из бюджета Лужского муниципального района позволяют прогнозировать сохранение положительной динамики развития агропромышленного комплекса в районе.

Вместе с тем в отрасли имеется ряд острых проблем, ограничивающих планомерный рост агропромышленного комплекса:

- высокий уровень изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, производственных помещений, низкие темпы обновления материально-технических ресурсов, модернизации аграрной сферы;

- недостаток оборотных средств на приобретение удобрений, ядохимикатов, семян, кормов, горюче-смазочных материалов;

- недостаточно эффективное использование земельных ресурсов, обусловленное отсутствием собственников, низким уровнем плодородия и высокой степенью изношенности мелиоративных систем;

- отток рабочей силы из отрасли, острый дефицит квалифицированных руководителей, специалистов, рабочих сельских профессий, ухудшение демографической ситуации, уровня и качества жизни на селе;

- неразвитость аграрных рынков, проблемы сбыта продукции;

- недостаток финансовых ресурсов в бюджете района для разработки и реализации муниципальных программ развития сельского хозяйства для последующего участия в государственных программах.

Создание эффективных механизмов постановки земель на кадастровый учет    по    результатам    межевания    является    особенно актуальным. Дополнительную  остроту  проблеме  придают зарастание  и ухудшение состояния земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время на территории Лужского муниципального района насчитывается более 5152,53 га земель сельскохозяйственного назначения, не стоящих на кадастровом учете по результатам межевания, что не позволяет предоставить данные земли сельскохозяйственным производителям.

Как показывают результаты социологических опросов, среди причин, по  которым земельные участки не востребованы, на первом месте стоит невозможность определить на местности границы данных земель.

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрен порядок распоряжения  органами  государственной  власти  и  органами местного самоуправления земельными участками, находящимися или относящимися к собственности      муниципального     образования,      и     (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории сельских поселений Лужского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена.

Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования, и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории сельских поселений Лужского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, позволит сформировать земельные участки для предоставления крестьянским фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным организациям для целевого использования, что позволит дополнительно ввести в оборот сельскохозяйственные земли и увеличить количество рабочих мест, что существенным образом повлияет на улучшение занятости населения

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности Подпрограммы 1

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в агропромышленном секторе в рамках муниципальной программы отнесены вопросы создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Правовые основы реализации в Лужском муниципальном районе государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства устанавливает Федеральный закон от 29 декабря                      2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», согласно которому основными целями государственной аграрной политики  являются:

- развитие эффективного сельскохозяйственного производства;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Лужского муниципального района, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества продовольственных товаров, произведенных на территории Лужского муниципального района;

- формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственного производства на территории Лужского муниципального района, и развитие инфраструктуры этого рынка;

- создание на территории Лужского муниципального района благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере развития сельского хозяйства.

Основными задачами развития сельского хозяйства в Лужском муниципальном районе в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря                   2012 года № 463) являются:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- обеспечение эффективного государственного управления в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- создание экономических и социальных условий, способствующих развитию малых форм хозяйствования, формированию и устойчивому развитию сельской потребительской кооперации.

При разработке целей и задач муниципальной программы учтены приоритеты политики Лужского муниципального района в агропромышленном комплексе, установленные в Концепции социально-экономического развития Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2008-2017 годов (далее – Концепция; утверждена решением Совета депутатов Лужского муниципального района от 22.04.2008 № 171). В соответствии с Концепцией основная цель государственной политики в области сельского хозяйства  создание условий для устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, улучшение социальных условий жизни сельского населения. Приоритетными задачами являются:

- финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий;

- увеличение объема сельскохозяйственной продукции.

Целью Подпрограммы 1 является развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Задачи Подпрограммы 1:

- создание условий для увеличения объема производства качественной сельскохозяйственной продукции;

- создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и т.д.;

- внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции и отходов производства, использование вторичного сырья;

- улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных;

- обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации  2019-2024 годы.

Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются.

4. Основные мероприятия Подпрограммы 1

Основные мероприятия в сфере реализации Подпрограммы 1:

- Поддержка развития сельскохозяйственного производства – сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан. Предоставление субсидий из бюджета Лужского муниципального района сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием предоставленных субсидий.

В рамках основного мероприятия отдел агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района согласно Порядку  предоставления субсидий из бюджета Лужского муниципального района на поддержку агропромышленного комплекса:

а) информирует о приеме заявок и условиях получения субсидий;

б) организует прием заявок;

в) рассматривает представленные документы и принимает решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии; при наличии замечаний – информирует заявителя об этом с указанием срока для устранения замечаний;

г) заключает соглашение с получателем субсидий;

д) осуществляет контроль за выполнением условий соглашения.

Направления предоставления субсидий определяются ежегодно, с учетом  возможностей бюджета Лужского муниципального района.

- Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку агропромышленного комплекса.

Субсидии (гранты) предоставляются в целях награждения передовиков агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса по итогам ежегодных районных конкурсов по присвоению почетных званий по следующим номинациям:

- лучшие по профессии;

- лучшее сельскохозяйственное предприятие;

- лучшее предприятие пищевой, перерабатывающей и комбикормовой промышленности;

- лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства;

- лучшее личное подсобное хозяйство граждан.

В рамках основного мероприятия отдел агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района согласно Порядку предоставления субсидий (грантов) из бюджета Лужского муниципального района по итогам ежегодных районных конкурсов по присвоению почетных званий:

- информирует о приеме заявок и условиях получения субсидий;

- организует прием заявок;

- рассматривает представленные документы и принимает решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии; при наличии замечаний – информирует заявителя об этом с указанием срока для устранения замечаний;

- заключает соглашение с получателем субсидий;

- осуществляет контроль за выполнением условий соглашения.

Направления предоставления субсидий определяются ежегодно, с учетом  возможностей бюджета Лужского муниципального района.

- Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок и съезда передовиков. Организация и проведение районных конкурсов, иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников.

В рамках основного мероприятия традиционно каждый год проводится Съезд передовиков производства предприятий агропромышленного комплекса, ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, международная ярмарка «АГРОРУСЬ» в Санкт-Петербурге и ярмарка в Москве «Золотая Осень», конкурсы:

а) механизаторов-пахарей;

б) техников-биологов по искусственному осеменению коров;

в) операторов машинного доения.

- Поддержка развития инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Предоставляются субсидии на возмещение части затрат при разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию инженерных сетей (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения) и подъездных дорог садоводческих некоммерческих объединений Лужского муниципального района Ленинградской области. Субсидии предоставляются садоводческим некоммерческим объединениям, членами которых являются (не менее 50 % от общей численности членов) жители, постоянно проживающие и имеющие регистрацию на территории Ленинградской области. Садоводческое некоммерческое объединение должно обладать статусом юридического лица, должно быть зарегистрировано на территории Лужского муниципального района Ленинградской области.

В рамках основного мероприятия отдел агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района согласно Порядку предоставления субсидий садоводческим некоммерческим объединениям Лужского района:

а) информирует о приеме заявок и условиях получения субсидий;

б) организует прием заявок;

в) рассматривает представленные документы и принимает решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии; при наличии замечаний – информирует заявителя об этом с указанием срока для устранения замечаний;

г) заключает соглашение с получателем субсидий;

д) осуществляет контроль за выполнением условий соглашения.

Направления предоставления субсидий определяются ежегодно, с учетом  возможностей бюджета Лужского муниципального района.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 1 с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 являются средства бюджета Лужского муниципального района, в том числе субвенции из бюджета Ленинградской области.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за 2019-2024 годы за счет средств бюджета Лужского муниципального района составляет 137027,0 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Лужского муниципального района по годам реализации муниципальной подпрограммы.

| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Субвенции из бюджета ЛО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 21172,2 | 17572,2 | 3600,0 |
| 2020 г. | 21667,1 | 18067,1 | 3600,0 |
| 2021 г. | 22389,7 | 18789,7 | 3600,0 |
| 2022 г. | 23141,0 | 19541,0 | 3600,0 |
| 2023 г. | 24735,0 | 21135,0 | 36050,0 |
| Итого 2019-2024 гг. | 137027,0 | 115427,0 | 21600,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Лужского муниципального района сформировано в соответствии с решением Совета депутатов Лужского муниципального района и подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выплата средств субсидий  осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса из бюджета Лужского муниципального района для возмещения части затрат на приобретение агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и химических средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, комбикорма, на производство и реализацию шкурок пушных зверей, на содержание маточного поголовья, на возмещение части затрат по разработке проектно-сметной документации на объекты инженерной инфраструктуры садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединением граждан и Порядком предоставления субсидий (грантов) из бюджета Лужского муниципального района по итогам ежегодных районных конкурсов по присвоению почетных званий в рамках подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района», и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

6. Конечные результаты реализации Подпрограммы 1

Для оценки результатов Подпрограммы 1 определены целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1.

К концу 2024 года:

- валовый сбор составит:

зерна в весе после доработки  24905 тонн;

картофеля – 25531 тонны;

овощей – 11510 тонн;

- производство скота и птицы на убой в живом весе – 15249 тонн;

- производство молока  49929 тонн;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает                                15 человек – 1000083,0 тыс. руб.;

- объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек  (за исключением бюджетных средств) –                            228089,0 тыс. руб.;

- среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает                            15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство – 41350,0 руб.;

- среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает                            15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство –                   1313 чел.;

- индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах *2015 – 101,1 %;

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – 75 %.

- количество получателей поддержки по предоставлению грантов в конкурсе «Лучший по профессии»  не менее 27 участников;

- достижение уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений инфраструктурой – 57 % (строительство и реконструкция инженерных сетей (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения) и подъездных дорог в 84 садоводствах (всего  147 ед.);

- количество проведенных мероприятий – не менее 5 ед. (Съезд передовиков производства, международная выставка-ярмарка «Агрорусь», весенняя и осенняя ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, конкурс операторов машинного доения коров).

Сведения об ожидаемых результатах реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм 1, 2 указаны в приложении 2 к муниципальной программе.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Лужского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители | Администрации Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района, комитет образования администрации Лужского муниципального района |
| Участники | Администрации Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района; МУ «Единая служба заказчика» |
| Цель | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи | - Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения. - Закрепление на сельских территориях района молодых семей. - Повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений. - Реализация общественно значимых проектов |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации  2019-2024 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем средств бюджета Лужского муниципального района на реализацию подпрограммы составит 44984,70 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; Собственные средства; Субвенции из бюджета ЛО. 2019 г.; 7197,00; 7197,00. 2020 г.; 6976,30; 6976,30. 2021 г.; 7255,40; 7255,40. 2022г.; 7546,00; 7546,00. 2023 г.; 7848,00; 7848,00. 2024 г.; 8162,00; 8162,00. Итого 2019-2024 гг.; 44984,70; 44984,70. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | К концу 2024 года: - выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству в учреждениях культурно-досугового типа – 4 ед.; - выполнение работ по строительству и реконструкции плоскостных сооружений – 1 ед.; Ожидаемый показатель, характеризующий эффективность работы отрасли: - доля привлеченных сельских поселений – 90 % в общем их числе |

1. Характеристика сферы деятельности Подпрограммы 2

В состав Лужского муниципального района входят 15 муниципальных образований – 2 городских и 13 сельских поселений.

Район расположен в южной части Ленинградской области. На севере граничит с Гатчинским, востоке с Тосненским, западе со Сланцевским, северо-западе с Волосовским муниципальными районами Ленинградской области, на юго-востоке – с Новгородской областью, на юге – с Псковской областью. Административный центр района  город Луга, является крупным транспортным узлом, расположен в 140  километрах от Санкт-Петербурга на шоссейной трассе и железной дороге, связывающей Северо-Западный федеральный округ с Республикой Беларусь, Украиной и странами Балтии.

Общая площадь муниципального района составляет 6006,4 кв. км.

В районе 224,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сельскохозяйственных угодий – 70,9 тыс. га, что достаточно для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. В настоящее время под посевы сельскохозяйственных культур из них используются только                   26,7 тыс. га или 38 %, что является резервом для расширения сельскохозяйственного производства, роста занятости сельского населения.

Численность сельского населения муниципального района по состоянию на 01.01.2018 составила 34,7 тыс. человек, в том числе трудоспособного населения – 14,5 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы в среднем по сельским поселениям района низкий. Главной задачей данной Подпрограммы 2 является создание достойных бытовых условий и новых рабочих мест для сохранения трудового потенциала сельской местности района. На территории муниципального района наблюдается, как и в большинстве муниципальных образований Ленинградской области,  процесс старения сельского населения: лица старше 60 лет составляют 25,7 % от всех жителей района, при доле детей и молодых людей до 18 лет  12,6 %. В Оредежском сельском поселении население старше 60 лет составляют почти половину (47 %) от его общей численности.

Основная часть сельского трудоспособного населения (48 %) занята в организациях, не связанных с агропромышленным комплексом, на предприятиях транспорта и связи, обрабатывающего производства, в гостиницах, кафе и торговле.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Благоустройство жилищного фонда в сельской местности уступает по качеству благоустройству жилья в городах. Только 84,6 % квартир в многоквартирных домах подключено к централизованному водоснабжению. Общая доступность сельского населения к централизованному водоснабжению составляет 60,8 % населения от общей численности, к горячему водоснабжению – 38,3 %. Наихудшее положение с централизованным водоснабжением в Серебрянском, Мшинском и Оредежском сельских поселениях, там данный показатель составляет соответственно 18,9 %, 39,9 % и 40,9 % от всех жителей данных  поселений.  Обеспечено канализацией 64,7 % всей площади жилищного фонда, централизованным отоплением – 49,3 % .

К сетевому газоснабжению подключен жилищный фонд в 3 поселениях района: Толмачевском городском, Заклинском и Торковичском сельских поселениях. Только 5280 или 13,5 % сельских жителей пользуются в быту сетевым газом. Наилучшее положение в Заклинском сельском поселении, там доля таких  селян составляет 52,5 % от общего числа жителей поселения – это связано с особенностями географического расположения газопроводов.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности применяя комплексный подход. Лужский муниципальный район уже имеет положительный опыт реализации проекта комплексной компактной застройки, который начал осуществляться в 2011 году в Дзержинском сельском поселении. За период с 2011 по 2013 годы общий объем финансирования проекта составил 36,7 млн. рублей.

На сельских территориях Лужского муниципального района проложены 35,13 км межпоселковых газопроводов, 40,5 тыс. км уличной газовой сети. Износ уличной газовой сети составляет 80 %.

К системе сетевого газоснабжения жилищный фонд сельских территорий Лужского муниципального района подключен только в 3 из                      14 сельских поселений. Сетевым газом обеспечены 66,9 % многоэтажных квартир, к индивидуальным жилым домам газ не подведен на всей территории района.

Только 1 % объектов социальной сферы сельской местности муниципального района подключены к сетевому газопроводу и 6 % обеспечиваются баллонным газом.

По состоянию на 01.01.2018 распределительная система водоснабжения сельских поселений Лужского муниципального района включает в себя:

- 182 км поселковых водопроводных сетей, из которых 19,6 % нуждаются в замене;

- 10 км напорных водоводов в Торковичском сельском поселении, износ которых составил 78 %;

- 38 водонапорных башен;

- 33 насосные станции;

- 166 уличных водоразборов (будок, колонок, кранов), обеспечивающих водой 40,7 % сельского населения.

Централизованное водоснабжение имеют все объекты социальной сферы.

В период 2014-2020 годов необходимо поднять уровень обеспечения сельского населения питьевой водой с 50 % до 70 %.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности подпрограммы

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в агропромышленном секторе в рамках муниципальной программы отнесены вопросы создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Правовые основы реализации в Лужском муниципальном районе государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства устанавливает Федеральный закон  от 29 декабря                     2006 года  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», согласно которому основными целями государственной аграрной политики  являются:

- обеспечение содействия устойчивому развитию в Лужском муниципальном районе сельских территорий, обеспечение занятости и повышения уровня жизни сельского населения Лужского муниципального района, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;

- сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов Лужского муниципального района;

- создание на территории Лужского муниципального района благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере развития сельского хозяйства.

При разработке целей и задач Подпрограммы 2 учтены приоритеты политики Лужского муниципального района в агропромышленном комплексе, установленные в Концепции. В соответствии с Концепцией основная цель государственной политики в области сельского хозяйства  создание условий для устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, улучшение социальных условий жизни сельского населения. Приоритетными задачами являются:

- привлечение для работы в сельской местности кадров молодых специалистов;

- улучшение жилищных и социальных условий;

- создание условий жизнедеятельности на сельских территориях.

Целью Подпрограммы 2 является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачи Подпрограммы 2:

- становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения;

- закрепление на сельских территориях района молодых семей;

- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений;

- реализация общественно значимых проектов.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Срок реализации  2019-2024 годы.

Этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются.

4. Основные мероприятия Подпрограммы 2

Основные мероприятия в сфере реализации Подпрограммы 2:

- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности. В рамках мероприятия предусматривается финансирование строительства объектов здравоохранения, обеспечение жильем медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов.

Выполнение мероприятия позволит расширить доступ населения к услугам учреждений здравоохранения, обеспечить жильем медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, снизить заболеваемость сельского населения, сократить потери рабочего времени в связи с заболеваемостью и снизить расходы средств Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату больничных листов;

б) развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности. Реализация мероприятия включает финансирование мероприятий по строительству и реконструкции плоскостных сооружений и введение в эксплуатацию новых плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.

В занятия игровыми видами спорта будут вовлечены молодежь, дети и лица пожилого возраста, в том числе получат развитие формы семейного спортивного досуга, увеличится число массовых мероприятий;

в) мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности. В рамках реализации мероприятия предусматриваются:

- реконструкция и капитальный ремонт учреждений и объектов культуры;

- строительство сельских домов культуры и библиотек.

Выполнение мероприятия позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить население к культурно-историческому наследию;

г) развитие газификации в сельской местности. В рамках мероприятия предусматривается финансирование мероприятий по строительству распределительных газовых сетей. Выполнение мероприятия позволит повысить уровень снабжения сетевым и природным газом сельского населения, создать комфортные условия труда, улучшить экологическую обстановку, повысить уровень газификации;

д) развитие водоснабжения в сельской местности. В рамках мероприятия предусматривается финансирование мероприятий по строительству локальных водопроводных сетей.

Выполнение мероприятия позволит повысить качество услуг водоснабжения, снизить потери водопроводной воды, обеспечить сельское население качественной питьевой водой;

е) мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. Основными целями мероприятия являются:

- повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности;

- рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.

В рамках реализации мероприятия предусматриваются:

- обеспечение благоустройства сельских поселений;

- повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;

- распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений.

В состав мероприятия включается финансирование:

- объектов инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- объектов социальной и культурно-бытовой сферы, необходимых для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки;

ж) координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского предусмотрена по муниципальным программам администраций Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района.

Целью мероприятия является локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории Лужского муниципального района Ленинградской области, исключение случаев травматизма среди населения.

Основными задачами мероприятия являются:

- проведение обследования территории Лужского муниципального района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности;

- разработка комплекса наиболее эффективных, научно обоснованных методов борьбы с борщевиком Сосновского с учетом природно- экологических условий, назначения в части землепользования и степени засоренности;

- проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на землях населенных пунктов Лужского муниципального района Ленинградской области;

- оценка проведения комплекса мер по борьбе с борщевиком Сосновского.

Основным целевым индикатором (целевым заданием) реализации мероприятия является освобождение земельных площадей населенных пунктов Лужского муниципального района Ленинградской области от борщевика Сосновского.

Мероприятие включает проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком Сосновского и выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика: химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации). Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей.

В результате реализации мероприятия будет ликвидирована угроза неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на части территории Лужского муниципального района Ленинградской области, засоренной борщевиком Сосновского, улучшена экологическая ситуация.

Предусмотрены по муниципальным программам администраций Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Финансирование мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, для обеспечения участия в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области»;

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Мероприятие реализуется в целях:

- активизации участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

- развития на селе институтов гражданского общества в рамках повышения общественной оценки сельскохозяйственного труда;

- консолидации сельских жителей в решении вопросов благоустройства населенных пунктов и улучшения природной среды обитания, участия в разработке планов их перспективного развития и формирования благоприятного социально-психологического климата на селе.

Мероприятие предполагается осуществлять путем предоставления грантов сельским поселениям в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе. Проекты, представляемые сельскими поселениями для участия в конкурсе на получение грантов, разрабатываются по следующим направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

- благоустройство сельских поселений (прокладка дорог и тротуаров, озеленение, освещение, строительство мостов, устройство колодцев и др.);

- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;

- поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел;

- развитие альтернативных (несельскохозяйственных) видов деятельности на селе.

Реализация мероприятия позволит повысить активность сельских жителей в решении вопросов местного значения.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 2 с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 являются средства бюджета Лужского муниципального района.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за 2019-2024 годы за счет средств бюджета Лужского муниципального района составляет 44984,7 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Лужского муниципального района по годам реализации муниципальной программы.

| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Субсидии из бюджета ЛО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | 7197,0 | 7197,0 |  |
| 2020 г. | 6976,3 | 6976,3 |  |
| 2021 г. | 7255,4 | 7255,4 |  |
| 2022г. | 7546,0 | 7546,0 |  |
| 2023 г. | 7848,0 | 7848,0 |  |
| 2024 г. | 8162,0 | 8162,0 |  |
| Итого 2019-2024 гг. | 44984,7 | 44984,7 |  |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Лужского муниципального района сформировано в соответствии с решением Совета депутатов Лужского муниципального района и подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Лужского муниципального района в соответствии с подпунктами 1.6 и 2.1 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Лужского муниципального района на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений, утвержденного решением Совета депутатов Лужского муниципального района от 20 декабря 2013 года № 452, в целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы», предусмотренных за счет средств муниципального образования в порядке софинансирования, утверждается постановлением администрации Лужского муниципального района по каждому поселению.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Конечные результаты реализации Подпрограммы 2

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2.

К концу 2024 года:

- выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству в учреждениях культурно-досугового типа – 4 ед.;

- выполнение работ по строительству и реконструкции плоскостных сооружений – 1 ед.

Ожидаемый показатель, характеризующий эффективность работы отрасли:

- доля привлеченных сельских поселений – 90 % в общем их числе.

Сведения об ожидаемых результатах реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм 1, 2 указаны в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района»

| Наименование мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распоря дитель бюджет ных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского муници пального района (Лужского городского поселения) | бюд жеты городских и сель ских посе лений | област ной бюджет | феде раль ный бюд жет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Поддержка развития сельскохозяйственного производства, всего Итого: В том числе: сельскохозяйственных организаций Итого: крестьянских (фермерских) хозяйств Итого: личных подсобных хозяйств граждан Итого: | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 19932 20585,3 21264,7 21971 22705 23469 129927 15812 16445 17102,8 17787 18498 19238 104882,8 2708 2716,3 2724,9 2734 2743 2753 16379,2 1412 1424 1437 1450 1464 1478 8665 | 16332 16985,3 17664,7 18371 19105 19869 108327 15812 16445 17102,8 17787 18498 19238 104882,8 208 216,3 224,9 234 243 253 1379,2 312 324 337 350 364 378 2065 |  | 3600 3600 3600 3600 3600 3600 21600 2500 2500 2500 2500 2500 2500 15000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 6600 |  |  | п.1.1. –1.9. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужско го муници пального района | Администрация Лужского муниципального района /отдел АПК |
| 1.2.Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Итого: | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 384 399 415 432 449 467 2546 | 384 399 415 432 449 467 2546 |  |  |  |  | п.1.10. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужско го муници пального района | Администрация Лужского муниципального района /отдел АПК |
| 1.3. Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок и съезда передовиков Итого: | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 648,2 466,5 485 504 525 546 3174,7 | 648,2 466,5 485 504 525 546 3174,7 |  |  |  |  | п.1.11. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужско го муници пального района | Администрация Лужского муниципального района /отдел АПК |
| 1.4.Поддержка развития инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Итого: | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 208 216,3 225 234 243 253 1379,3 | 208 216,3 225 234 243 253 1379,3 |  |  |  |  | п.1.12. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужско го муници пального района | Администрация Лужского муниципального района /отдел АПК |
| Всего по подмуниципальной программе 1 |  | 137027 | 115427 |  | 21600 |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам реализации | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 21172,2 21667,1 22389,7 23141 23922 24735 | 17572,2 18067,1 18789,7 19541 20322 21135 |  | 3600 3600 3600 3600 3600 3600 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, всего: В том числе: Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности Итого: | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 7197 6976,3 7255,4 7546 7848 8162 44984,7 6708 6976,3 7255,4 7546 7848 8162 44495,7 | 7197 6976,3 7255,4 7546 7848 8162 44984,7 6708 6976,3 7255,4 7546 7848 8162 44495,7 |  |  |  |  | п.2.3. приложения 2 к муниципальной программе п.2.1. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужско го муници пального района Администрация Лужско го муници пального района | Администрация Лужского муниципального района /администрации городских и сельских поселений Администрация Лужского муниципального района /администрации городских и сельских поселений |
| Мероприятия по развитию сети плоскостных сооружений в сельской местности Итого: | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 489 - - - - - 489 | 489 - - - - - 489 |  |  |  |  | п.2.2. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужско го муници пального района | Администрация Лужского муниципального района /комитет образования |
| Всего по подмуниципальной программе 2 |  | 44984,7 | 44984,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам реализации | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 7197 6976,3 7255,4 7546 7848 8162 | 7197 6976,3 7255,4 7546 7848 8162 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | 182011,7 | 160411,7 |  | 21600 |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам реализации | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 28369,2 28643,4 29645,1 30687 31770 32897 | 24769,2 25043,4 26045,1 27087 28170 29297 |  | 3600 3600 3600 3600 3600 3600 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

- Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района»

| Цели муниципальной программы (подпрограммы) | Задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Наименование показателя | Единицы измере-ния | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. | 1.1.Создание условий для увеличения объема производства качественной сельскохозяйственной продукции | 1.1.Производство продукции растениеводства: - зерно; - картофель; - овощи | тонн | 17687 27104 8666 | 17775 27100 8753 | 23265 25531 11510 | 24150 25531 11510 | 24905 25531 11510 | 24905 25531 11510 | 24905 25531 11510 | 24905 25531 11510 |
|  |  | 1.2.Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий всех видов | тонн | 9700 | 10000 | 15245 | 15247 | 15249 | 15249 | 15249 | 15249 |
|  |  | 1.3.Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 35724 | 36867 | 49234 | 49747 | 49929 | 49929 | 49929 | 49929 |
|  | 1.2. Создание условий для развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и т.д. | 1.4.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек | тыс.руб. | - | - | 1140955 | 1118136 | 1095773 | 1073858 | 1052381 | 1000083 |
|  |  | 1.5.Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек (за исключением бюджетных средств) | тыс.руб. | - | - | 298108 | 292146 | 286303 | 280577 | 274965 | 228089 |
|  |  | 1.6.Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство | руб. | 21962 | 23499 | 31371 | 32626 | 33931 | 35288 | 36700 | 41350 |
|  |  | 1.7.Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, за январь-декабрь (чистый ОКВЭД) – Сельское хозяйство | чел. | - | - | 1100 | 1122 | 1144 | 1167 | 1191 | 1313 |
|  | 1.3.Внедрение научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции и отходов производства, использование вторичного сырья | 1.8.Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах *2015 | % | - | - | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|  | 1.4.Улучшение семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных | 1.9.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | % | 88 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | 1.5.Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района | 1.10.Количество получателей поддержки по предоставлению грантов в конкурсе «Лучший по профессии» | участ- ники | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  |  | 1.11.Количество проведенных мероприятий (ярмарок, выставок, конкурсов и т.п.) | ед. | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 1.12.Достижение уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений инфраструктурой | % | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | 2.1.Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения, закрепление на сельских территориях района молодых семей, повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений, реализация общественно значимых проектов | 2.1.Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 2.2.Количество плоскостных сооружений, на которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2.3.Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |