ПРОЕКТ

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  ____________ 2021 г.  №  ____

О внесении изменений

в постановление

от 12.12.2018 № 3915

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского городского поселения и Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279, в связи с изменением подхода к формированию муниципальных программ, администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

    - Внести в постановление администрации Лужского муниципального района от 12.12.2018 № 3915 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» (далее  Постановление) следующие изменения:

    - Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

Лужского муниципального района				                  Ю.В. Намлиев

Разослано: КЭРиИД – 2 экз., ОБУ, сектор ФМК, КФ, прокуратура.

Приложение 1

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 29.03.2021 № 853

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации муниципальной программы составляет                                                42668,76000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

(тыс. руб.)

| Год реализации | Общий объем финансирования | Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Лужского муниципального района | Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 7706,8 | 3559,6 | 4147,2 |
| 2020 | 9909,3 | 3728,2 | 6181,1 |
| 2021 | 8389,77800 | 2382,80000 | 6006,97800 |
| 2022 | 7454,51800 | 2382,80000 | 5071,71800 |
| 2023 | 7409,71000 | 2382,80000 | 5026,91000 |
| 2024 | 1798,65400 | 1798,65400 | 0,00000 |

Объемы финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период утверждаются решением Совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области о бюджете Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период.

Выплата средств субсидий, предоставляемых организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также субъектам малого предпринимательства осуществляется в соответствии с Порядками определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Лужского муниципального района, утверждаемыми постановлениями администрации Лужского муниципального района на очередной финансовый год, и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Реализация иных мероприятий осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Дополнительными источниками финансирования муниципальной программы могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 к муниципальной программе.

Приложение 2

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 29.03.2021 № 853

4.	Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за весь период реализации составляет 4665,83000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

(тыс. руб.)

| Год реализации | Общий объем финансирования | Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Лужского муниципального района | Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 693,4 | 505,2 | 188,2 |
| 2020 | 690,4 | 466,1 | 224,3 |
| 2021 | 686,18500 | 466,10700 | 220,07800 |
| 2022 | 1081,46100 | 872,74300 | 208,71800 |
| 2023 | 1045,05300 | 820,14300 | 224,91000 |
| 2024 | 469,33100 | 469,33100 | 0,00000 |

Объемы финансирования Программы 1 на очередной финансовый год и плановый период утверждаются решением Совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области о бюджете Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 1 по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 к муниципальной программе.

Приложение 3

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 29.03.2021 № 853

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит                                        38 002,93000тыс. рублей, в том числе:

(тыс. руб.)

| Год реализации | Общий объем финансирования | Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Лужского муниципального района | Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 7013,4 | 3054,4 | 3959,0 |
| 2020 | 9218,9 | 3262,1 | 5956,8 |
| 2021 | 7703,59300 | 1916,69300 | 5786,90000 |
| 2022 | 6373,05700 | 1510,05700 | 4863,00000 |
| 2023 | 6364,65700 | 1562,65700 | 4802,00000 |
| 2024 | 1329,32300 | 1329,32300 | 0,00000 |

Объемы финансирования Подпрограммы 2 на очередной финансовый год и плановый период утверждаются решением Совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области о бюджете Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 2 по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 к муниципальной программе.

П

Приложение 4

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 29.03.2021 № 853

Приложение 1

к муниципальной программе

(новая редакция)

- ПЛАН

- мероприятий муниципальной программы

- «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»

| Наименование объекта, мероприятия | Срок проведения/финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств/Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского муниципального района | бюджеты городских и сельских поселений | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие «Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Разработка и актуализация нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной деятельности | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.1. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.1.2. Формирование, актуализация и опубликование реестров и паспортов инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, в том числе в системе ИРИС | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.1., 1.2 приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.1.3. Организация работы Координационного совета по инвестиционной деятельности | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.1., 1.3 приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.1.4. Организация предоставления через ГБУ ЛО «МФЦ» следующих муниципальных услуг: | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.1. приложения 2 к муниципальной программе | - | -/ ОАиГ администрации ЛМР, администрации поселений |
| - выдача градостроительного плана земельного участка; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - присвоение и аннулирование адресов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Формирование инвестиционного паспорта муниципального района, в том числе разработка НПА, регламентирующего порядок разработки, опубликование инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации и в системе ИРИС | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.1. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.1.6. Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами, организациями и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение. | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.1. , 1.7. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.2. Основное мероприятие «Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Проведение процедур оценки регулирующего воздействия нормативно- правовых актов Лужского муниципального района | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.1. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.3. Основное мероприятие «Развитие системы стратегического планирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Разработка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.6. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.3.2. Контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.6. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.4. Основное мероприятие «Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристические рынки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по основному мероприятию: | 2019 | 387,9 | 387,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2020 | 443,9 | 443,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2021 | 444,34100 | 444,34100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2022 | 852,10000 | 852,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2023 | 795,15300 | 795,15300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2024 | 444,34100 | 444,34100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4.1. Расходы на мероприятия по организации и проведению целевых информационно- рекламных семинаров по раскрытию туристического потенциала Лужского района и изготовление туристическо- информационных материалов | 2019 | 387,9 | 387,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2020 | 443,9 | 443,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | 2021 | 444,34100 | 444,34100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2022 | 852,10000 | 852,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2023 | 795,15300 | 795,15300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2024 | 444,34100 | 444,34100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4.1.1. Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе; выпуск туристского путеводителя Лужского района и рекламной продукции | 2019 | 267,9 | 267,9 |  |  |  |  | п. 1.8. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
|  | 2020 | 323,9 | 323,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 324,34100 | 324,34100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 732,10000 | 732,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 675,15300 | 675,15300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 324,34100 | 324,34100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. Организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района. Участие в выставочных и презентационных мероприятиях | 2019 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  | п. 1.5., 1.8 приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
|  | 2020 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 120,00000 | 120,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 120,00000 | 120,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 120,00000 | 120,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 120,00000 | 120,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Организация деятельности рабочей группы по развитию туризма на территории района | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.7. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.4.3. Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. | 2019-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 1.7. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.5. Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по основному мероприятию: | 2019 | 305,5 | 117,3 |  | 188,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 246,5 | 22,2 |  | 224,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 241,84400 | 21,76600 |  | 220,07800 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 229,36100 | 20,64300 |  | 208,71800 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 249,90000 | 24,99000 |  | 224,91000 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 24,99000 | 24,99000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Лужского муниципального района | 2019 | 305,5 | 117,3 |  | 188,2 |  |  | п. 1.4. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
| 1.5.2. Расходы для софинансирование мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | 2020 | 246,5 | 22,2 |  | 224,3 |  |  | п. 1.9. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
|  | 2021 | 241,84400 | 21,76600 |  | 220,07800 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 229,36100 | 20,64300 |  | 208,71800 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 249,90000 | 24,99000 |  | 224,91000 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 24,99000 | 24,99000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 | 2019 | 693,4 | 505,2 |  | 188,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 690,4 | 466,1 |  | 224,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 686,18500 | 466,10700 |  | 220,07800 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1081,46100 | 872,74300 |  | 208,71800 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1045,05300 | 820,14300 |  | 224,91000 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 469,33100 | 469,33100 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 4665,83000 | 3599,62400 | 0,00000 | 1066,20600 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие «Снижение административных барьеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП» | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.3., 2.5. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КУМи, ОАиГ, КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.1.2. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг субъектам МСП с целью сокращения сроков согласования документов и административных процедур | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.3., 2.5. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КУМи, ОАиГ, КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.1.3. Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.3., 2.5. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КУМи, ОАиГ, КЭРиИД администрации ЛМР |
| Раздел 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по основному мероприятию: | 2019 | 4709,0 | 750,0 |  | 3959,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 6914,5 | 957,7 |  | 5956,8 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 6744,59300 | 957,69300 |  | 5786,90000 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 5343,95700 | 480,95700 |  | 4863,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 5335,55700 | 533,55700 |  | 4802,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 300,22300 | 300,22300 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 2019 | 4709,0 | 750,0 |  | 3959,0 |  |  | п. 2.6. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.2.2. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации | 2020 | 2307,7 | 207,7 |  | 2100,0 |  |  | п. 2.10. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
|  | 2021 | 2307,69300 | 207,69300 |  | 2100,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2307,69300 | 207,69300 |  | 2100,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2333,33400 | 233,33400 |  | 2100,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 2020 | 4606,8 | 750,0 |  | 3856,8 |  |  | п. 2.6. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
|  | 2021 | 4436,90000 | 750,00000 |  | 3686,90000 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 3036,26400 | 273,26400 |  | 2763,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 3002,22300 | 300,22300 |  | 2702,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 300,22300 | 300,22300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Основное мероприятие «Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам МСП объектов муниципального имущества | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.1, 2.5. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КУМИ администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| 2.3.2. Актуализация и публикация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе в муниципальных образованиях ЛМР | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.1, 2.5. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КУМИ администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| Раздел 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов МСП, развитие инфраструктуры поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Основное мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.5., 2.9. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР, Фонд |
| 2.4.1.2. Организация и проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения бизнеса | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.4., 2.8., 2.9. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР, Фонд |
| 2.4.1.3. Предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере народных промыслов, в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды деятельности | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.7., 2.8. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР, Фонд |
| 2.4.1.4. Предоставление консультационной поддержки частным образовательным организациям, являющимся субъектами МСП и реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.7. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР, Фонд |
| 2.4.2. Основное мероприятие - «Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по основному мероприятию: | 2019 | 959,0 | 959,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 959,0 | 959,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 959,00000 | 959,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1029,10000 | 1029,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1029,10000 | 1029,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1029,10000 | 1029,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. Предоставление субсидий на развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | 2019 | 959,0 | 959,0 |  |  |  |  | п. 2.4., 2.9. приложения 2 к муниципальной программе | Администрац ия Лужского муниципальн ого района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.4.2.2. Предоставление субсидий на содержание и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | 2020 | 959,0 | 959,0 |  |  |  |  | п. 2.4., 2.9. приложения 2 к муниципальной программе | Администрац ия Лужского муниципальн ого района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР |
|  | 2021 | 959,00000 | 959,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1029,10000 | 1029,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1029,10000 | 1029,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1029,10000 | 1029,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Основное мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Разработка, опубликование/ издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.4., 2.5., 2.9. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.5.2. Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.4., 2.5., 2.9. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР, Фонд |
| 2.5.3. Организация и проведение заседаний консультативного совета предпринимателей при администрации Лужского муниципального района | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.4., 2.5., 2.9. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| Раздел 6. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Основное мероприятие - «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1. Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и организация ярмарок | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.4., 2.5. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.6.1.2. Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального района торговыми объектами | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.4., 2.5. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.6.1.3. Расширение ярмарочной деятельности | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.4., 2.5. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.6.1.4. Продвижение продукции в сфере народных промыслов и ремесел | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.8. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР, Фонд |
| 2.6.1.5. Привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам | 2019-2024 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | п. 2.2. приложения 2 к муниципальной программе | - | - / КЭРиИД администрации ЛМР |
| 2.6.2. Основное мероприятие - «Формирование рыночных ниш для развития малого предпринимательства и самозанятости на территориях поселений Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2.1. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | 2019 | 1345,4 | 1345,4 |  |  |  |  | п. 2.9. приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиИД администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
|  | 2020 | 1345,4 | 1345,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 | 2019 | 7013,4 | 3054,4 |  | 3959,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 9218,9 | 3262,1 |  | 5956,8 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 7703,59300 | 1916,69300 |  | 5786,90000 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 6373,05700 | 1510,05700 |  | 4863,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 6364,65700 | 1562,65700 |  | 4802,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1329,32300 | 1329,32300 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 38002,93000 | 12635,23000 | 0,00000 | 25367,70000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 2019 | 7706,8 | 3559,6 | 0,0 | 4147,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 9909,3 | 3728,2 | 0,0 | 6181,1 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 8389,77800 | 2382,80000 | 0,00000 | 6006,97800 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 7454,51800 | 2382,80000 | 0,00000 | 5071,71800 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 7409,71000 | 2382,80000 | 0,00000 | 5026,91000 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1798,65400 | 1798,65400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | 42668,76000 | 16234,85400 | 0,00000 | 26433,90600 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |