Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  25 июня 2025 г.  №  2094

Об утверждении плана подготовки

Лужского городского поселения

Лужского муниципального района

Ленинградской области

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, администрация Лужского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план подготовки Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 гг. (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Лужского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района – заведующего отделом транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				                    А.В. Голубев

Разослано: ККРиБ ЛГП, отделы и секторы администрации, прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 25.06.2025 № 2094

(приложение)

ПЛАН
подготовки Лужского городского поселения

Лужского муниципального района

Ленинградской области

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

- Общие сведения о теплоснабжающих и теплопотребляющих организациях Лужского городского поселения

Централизованное теплоснабжение муниципального образования Лужское городское поселение осуществляется девятью теплоснабжающими организациями:

- ООО «Петербургтеплоэнерго»;

- ООО «ТК Северная»;

- ООО «ЛЕНТЕПЛО»;

- ООО «Тепловые системы»;

- ООО «Теплострой Плюс»;

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Центр реализации социально-экономических программ;

- Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети»;

- Оздоровительное объединение «Зеленый Бор» Центрального банка Российской Федерации;

- ООО «Спецзастройщик ЛО 1».

Перечень источников тепловой энергии муниципального образования Лужское городское поселение представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень источников тепловой энергии муниципального образования Лужское городское поселение

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Собственник котельной | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная БМК-2,0 МВт | Лужский р-н, г. Луга, Медведское ш., 2б | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 2 | Газовая котельная БМК-21,42 МВт | Лужский р-н, г. Луга (мкр. Южный-2), ул. Микелли, д. 12а | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 3 | Газовая котельная БМК-21,42 МВт | Лужский р-н, г. Луга (мкр. Южный-1), ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 4 | Газовая котельная БМК-3,7 МВт | Лужский р-н, г. Луга, пр. Комсомольский, д. 38а | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5 | Газовая котельная БМК-46,52 МВт | Лужский р-н, г. Луга, ул. Дзержинского, д. 6а | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 6 | Газовая котельная БМК-3,0 МВт | Лужский р-н, г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 13б | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 7 | Газовая котельная БМК-16,52 МВт | Лужский р-н, г. Луга, ул. Петра Баранова, д. 8 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 8 | Газовая котельная БМК-12,8 МВт | Лужский р-н, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 9а | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 9 | Газовая котельная БМК-8,5 МВт | Лужский р-н, пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 10 | Котельная «Смоленская 1» | г. Луга, ул. Смоленская, д. 1 | ООО «ТК Северная» | ООО «ТК «Северная» |
| 11 | БМК Свободы | г. Луга, ул. Свободы, д. 23 | ООО «ТК Северная» | ООО «ТК Северная» |
| 12 | Котельная «Горная 35» | г. Луга, ул. Горная, д. 35 | ООО «ТК Северная» | ООО «ТК Северная» |
| 13 | БМК Нижегородская | г. Луга, ул. Нижегородская, д. 128 | ООО «ТК Северная» | ООО «ТК Северная» |
| 14 | Котельная «Больничный городок» | г. Луга, Ленинградское ш., д. 7 | ООО «ЛЕНТЕПЛО» | ООО «ЛЕНТЕПЛО» |
| 15 | котельная «Северная | г. Луга, ул. Виктора Пислегина | ООО «Тепловые системы» | ООО «Тепловые системы» |
| 16 | котельная №4/150 | г. Луга, Луга-4 | ООО «Теплострой Плюс» | ООО «Теплострой Плюс» |
| 17 | котельная №15/243 | г. Луга, ЦАОК | ООО «Теплострой Плюс» | ООО «Теплострой Плюс» |
| 18 | котельная №3/122 | г. Луга, Луга-3 | ООО «Теплострой Плюс» | ООО «Теплострой Плюс» |
| 19 | газовая котельная площадки №1 «Буревестник» | г. Луга, ул. Партизанская, д. 9 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Центр реализации социально-экономических программ | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Центр реализации социально- экономических программ |
| 20 | Котельная ПАО «Россети Ленэнерго» | г. Луга, Ленинградское ш., д. 6 | Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» | Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» |
| 21 | котельная «Зеленый бор» | г. Луга, поселок Пансионат «Зеленый Бор» | Оздоровительное объединение «Зеленый Бор» Центрального банка Российской Федерации | Оздоровительное объединение «Зеленый Бор» Центрального банка Российской Федерации |
| 22 | Газовая котельная | г. Луга, Медведское ш., д. 15, корп. 1 | ООО «Спецзастройщик ЛО 1» | ООО «Спецзастройщик ЛО 1» |

Источники тепловой энергии, располагающиеся на территории Лужского городского поселения, не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Температурные графики котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Температурные графики котельных муниципального образования Лужское городское поселение

| № п/п | Наименование источника | Температурный график | Назначение тепловой сети (отопление/ГВС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |
| 1 | БМК-2,0 МВт | 95/70 | Отопление |
| 2 | БМК-21,42МВт, мкр. «Южный-2» | 95/70 | Отопление и ГВС |
| 3 | БМК-21,42МВт, мкр. «Южный-1» | 95/70 | Отопление и ГВС |
| 4 | БМК-3,7 МВт | 95/70 | Отопление |
|  |  | 65/50 | ГВС |
| 5 | БМК-3,0 МВт, | 95/70 | Отопление |
|  |  | 65/50 | ГВС |
| 6 | БМК-8,5 МВт | 95/70 | Отопление |
|  |  | 65/50 | ГВС |
| 7 | БМК-16,52 МВт | 95/70 | Отопление |
|  |  | 65/50 | ГВС |
| 8 | БМК-12,8 МВт | 95/70 | Отопление и ГВС |
| 9 | БМК-46,52МВт, мкр. «Центральный» | 95/70 | Отопление и ГВС |
| ООО «Лентепло» |  |  |  |
| 10 | Котельная «Больничныйгородок» | 95/70 | Отопление и ГВС |
| ООО «Тепловыесистемы» |  |  |  |
| 11 | Котельная «Северная» | 95/70 | Отопление и ГВС |
| ООО «Теплострой Плюс» |  |  |  |
| 12 | Котельная 3/122 | 95/70 | Отопление и ГВС |
| 13 | Котельная 4/150 | 95/70 | Отопление и ГВС |
| 14 | Котельная 15/243 | 95/70 | Отопление и ГВС |
| ООО «ТК Северная» |  |  |  |
| 15 | Котельная ул. Нижегородская | 70/65 | Отопление и ГВС |
| 16 | Котельная ул. Смоленская | 95/70 | Отопление и ГВС |
| 17 | Котельная ул. Свободы | 95/70 | Отопление и ГВС |
| 18 | Котельная ул. Горная | 95/70 | Отопление |
| ОО «Зеленый Бор» ЦБ РФ |  |  |  |
| 19 | Котельная «Зеленый Бор» | 95/70 | Отопление и ГВС |
| ПАО «Россети Ленэнерго» |  |  |  |
| 20 | Котельная ПАО «Ленэнерго» | 95/70 | Отопление и ГВС |
| ГУП «Водоканал СПБ» |  |  |  |
| 21 | Газовая котельнаяплощадки № 1 «Буревестник» | 95/70 | Отопление и ГВС |
| ООО «Спецзастройщик ЛО 1» |  |  |  |
| 22 | Газовая котельная | 105/70 75/40 | Отопление и ГВС |

На территории муниципального образования Лужское городское поселение основным видом топлива, используемого на котельных для выработки тепловой энергии, является природный газ, поставляемый централизованно от ПАО «Газпром».

Таблица 3. Сведения используемого топлива на источниках тепловой энергии

| Наименование котельной | Вид основного топлива | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |
| Лужский р-н, г. Луга, Медведское ш., 2б (ПУ-47) | Природный газ | Дизельное топливо |
| Лужский р-н, г. Луга (мкр. Южный-2), ул. Микелли, д. 12а | Природный газ | Дизельное топливо |
| Лужский р-н, г. Луга (мкр. Южный-1), ул. Красной Артиллерии, д. 38г | Природный газ | Дизельное топливо |
| Лужский р-н, г. Луга, пр. Комсомольский, д. 38а | Природный газ | Дизельное топливо |
| Лужский р-н, г. Луга, ул. Дзержинского, д. 6а | Природный газ | Дизельное топливо |
| Лужский р-н, г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 13б | Природный газ | Дизельное топливо |
| Лужский р-н, г. Луга, ул. Петра Баранова, д. 8 | Природный газ | Дизельное топливо |
| Лужский р-н, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 9а | Природный газ | Дизельное топливо |
| Лужский р-н, пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | Природный газ | Дизельное топливо |
| ООО «Тепловыесистемы» |  |  |
| Котельная «Северная» | Природныйгаз | - |
| ООО «ТеплостройПлюс» |  |  |
| Котельная № 3/122 | Природныйгаз | Мазут |
| Котельная №15/243 | Каменныйуголь | - |
| Котельная № 4/150 | Каменныйуголь | - |
| ООО «Лентепло» |  |  |
| Котельная «Больничныйгородок» | Природныйгаз | - |
| ООО «ТК Северная» |  |  |
| Котельная ул. Горная | Природныйгаз | Дизельное топливо |
| Котельная ул. Свободы | Природныйгаз | Дизельное топливо |
| Котельная ул. Нижегородская | Природный газ | Дизельное топливо |
| Котельная ул. Смоленская | Природныйгаз | Дизельное топливо |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |  |  |
| Котельная «Буревестник» | сжиженный углеродныйгаз | Дизельное топливо |
| ОО «Зеленый Бор» ЦБ РФ |  |  |
| Котельная «Зеленый Бор» | Природныйгаз | Газ сжиженный |
| Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» |  |  |
| Котельная «Россети Ленэнерго» | электроэнергия | - |
| ООО «Спецзастройщик ЛО 1» |  |  |
| Медведское ш., корп. 1, д. 15 | Природный газ | Дизельное топливо |

Данные о способах присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлены в таблице ниже.

Таблица 4. Схемы присоединения систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Схема присоединения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2-х трубная/4-х трубная | Открытая/закрытая |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |
| БМК-2,0 МВт | 2-хтрубная | закрытая |
| БМК-21,42 МВт, мкр. «Южный-2» | 2-х трубная | открытая |
| БМК-21,42 МВт, мкр. «Южный-1» | 2-х трубная | открытая |
| БМК-3,7 МВт (Комсомольский пр.) | 4-х трубная | закрытая |
| БМК-3,0 МВт «Луга-2» | 4-х трубная | закрытая |
| БМК-8,5 МВт «Городок» | 4-х трубная | закрытая |
| БМК-16,52 МВт (ул. Петра Баранова) | 4-х трубная | закрытая |
| БМК-12,8 МВт (ул. Тоси Петровой) | 2-х трубная | открытая |
| БМК-46,52 МВт, мкр. «Центральный» | 2-х трубная | открытая |
| ООО «Тепловыесистемы» |  |  |
| Котельная «Северная» | 4-х трубная | закрытая |
| ООО «Лентепло» |  |  |
| Котельная «Больничный городок» | 4-х трубная | закрытая |
| ООО «Теплострой Плюс» |  |  |
| Котельная № 3/122 | 4-х трубная | закрытая |
| Котельная № 4/150 | 4-х трубная | открытая |
| Котельная № 15/243 | 4-х трубная | открытая |
| ООО «ТК Северная» |  |  |
| Котельная ул. Нижегородская | 2-хтрубная | открытая |
| Котельная ул. Смоленская | 4-х трубная | закрытая |
| Котельная ул. Свободы | 4-х трубная | закрытая |
| Котельная ул. Горная | 4-х трубная | закрытая |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |  |  |
| Газоваякотельнаяплощадка № 1 «Буревестник» | 4-х трубная | закрытая |
| Оздоровительное объединение «Зеленый Бор» ЦБ РФ |  |  |
| Котельная ОО «Зеленый Бор» | 2-х трубная | открытая |
| Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» |  |  |
| Котельная ПАО «Ленэнерго» | 4-х трубная | закрытая |
| ООО «Спецзастройщик ЛО 1» |  |  |
| Котельная ООО «Спецзастройщик ЛО 1» | 2-х трубная | закрытая |

Общая протяженность тепловых сетей ООО «Петербургтеплоэнерго» составляет 35240 метров в двухтрубном исчислении, без учета сетей, принадлежащих абонентам. Способ прокладки, в основном, подземный. Материал изоляции - минеральная вата и ППУ.

Общая протяженность тепловых сетей ООО «Тепловые системы» составляет 1853 метра в двухтрубном исчислении, без учета сетей, принадлежащих абонентам. Способ прокладки - подземный. Материал изоляции - минеральная вата и ППУ.

Общая протяженность тепловых сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» составляет 3430 метров в двухтрубном исполнении, из них 1330 метров – участки на отопление, 2100 метров системы ГВС. Тип прокладки – бесканальная прокладка. Теплоизоляционный материал – ППУ, сети диаметров от 57 до 159 мм. Год прокладки всех сетей – 2004 год.

Общая протяженность тепловых сетей ОО «Зеленый Бор» ЦБ РФ составляет 3240,7 метров в двухтрубном исполнении. Год прокладки всех сетей – 1969 год.

Общая протяженность тепловых сетей ООО «Лентепло» составляет 2670,7 метров в двухтрубном исполнении. Из них 1525,1 метров системы отопления, 1256,6 метров системы ГВС. Год ввода всех сетей – 2013-2015.

Общая протяженность тепловых сетей ПАО «Россети Ленэнерго» составляет 100 метров в двухтрубном исполнении. Год прокладки – 1991, тип прокладки – канальный, диаметров 80 мм.

Общая протяженность тепловых сетей ООО «Спецзастройщик ЛО 1» составляет 278 метров в двухтрубном исполнении. Год прокладки всех сетей – 2022, диаметром от 89 до 219 мм.

Общая протяженность тепловых сетей ООО «Теплострой Плюс» по данным на начало 2020 года составляет 12818,37 м в двухтрубном исчислении (25636,74 погонных метров), без учета сетей, принадлежащих абонентам.

Общая протяженность тепловых сетей ООО «ТК Северная» составляет 5358 метров в двухтрубном исполнении.

# Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

Отопительные периоды 2022-2023 гг., 2023-2024 гг., 2024-2025 гг. проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177.

Таблица 5. Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения в Лужском городском поселении

| Отопительный период | 2022-2023 гг. | 2023-2024 гг. | 2024-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода, дни | 246 | 226 | С 1 октября 2024 года |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, градус | +1 | -0,5 | +2 |

Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории Лужского городского поселения ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного самоуправления Лужского муниципального района проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства из местного и областного бюджета.

## Анализ инцидентов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Лужского городского поселения

Отказы работоспособности оборудования источников тепловой энергии за период 2021-2025 годов отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей представлены ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2022-2024 годы представлена ниже.

Таблица 6. Статистика отказов тепловых сетей                                              ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Год | Количество прекращений теплоснабжения в тепловых сетях | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Причина отказа | Средний не доотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, мкр. Центральный, ул. Дзержинского, д. 6а |  |  |  |  |
|  | 2022 | 12 | 5,56 | технологическое нарушение | - |
|  | 2023 | 6 | 5,67 | технологическое нарушение | - |
|  | 2024 | 5 | 7,53 | технологическое нарушение | - |
| 2 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, мкр. Южный-1, ул. Красной Артиллерии, д. 38г |  |  |  |  |
|  | 2022 | 4 | 4,5 | технологическое нарушение | - |
|  | 2023 | 0 | 0 | - | - |
|  | 2024 | 1 | 5,25 | технологическое нарушение | - |
| 3 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, мкр. Южный-2, ул. Миккели, д. 12а |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1 | 5,5 | технологическое нарушение | - |
|  | 2023 | 1 | 8,50 | технологическое нарушение | - |
|  | 2024 | 4 | 5,21 | технологическое нарушение | - |
| 4 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 9а |  |  |  |  |
|  | 2022 | 4 | 5,2 | технологическое нарушение | - |
|  | 2023 | 2 | 5,04 | технологическое нарушение | - |
|  | 2024 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, ул. Петра Баранова, д. 8 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 5 | 3,62 | технологическое нарушение | - |
|  | 2023 | 1 | 3,0 | технологическое нарушение | - |
|  | 2024 | 3 | 4,67 | технологическое нарушение | - |
| 6 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, пр. Комсомольский, д. 38а, в районе школы № 1 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | - | - |
|  | 2023 | 3 | 4,94 | технологическое нарушение | - |
|  | 2024 | 1 | 4,42 | технологическое нарушение | - |
| 7 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, мкр. Луга-2 ул. Мелиораторов, д.13б |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | - | - |
|  | 2023 | 0 | 0 | - | - |
|  | 2024 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, Медведское ш., д. 2б |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | - | - |
|  | 2023 | 0 | 0 | - | - |
|  | 2024 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Ленинградская обл., Лужский муниципальный район, г. Луга, пос. Пансионат «Зелёный Бор» д. 4 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 6 | 3,67 | технологическое нарушение | - |
|  | 2023 | 1 | 2,75 | технологическое нарушение | - |
|  | 2024 | 0 | 0 | - | - |

Согласно предоставленным данным остальных ресурсоснабжающих организаций, отказы тепловых сетей отсутствовали.

Основной проблемной ситуацией теплоснабжающих организаций Лужского городского поселения является прорыв труб теплоснабжения в связи с высоким износом сетей теплоснабжения.

Возникшие случаи аварий на внутреннем трубопроводе вызваны частичным износом, а также дефектами производителей элементов системы водяного отопления.

В случаи возникновения аварийных ситуаций на внутреннем трубопроводе, проводится замена аварийных участков и производится полный осмотр на всем протяжении магистрального трубопровода.

По результатам анализа работы системы отопления за отчётные периоды следует отметить стабильную и безотказную работу инженерного оборудования большинства многоквартирных домов.

# Программа проведения проверки готовности Лужского городского поселения к отопительному сезону 2025-2026 гг.

1.1. Администрация Лужского муниципального района организует работу комиссии по оценке готовности Лужского городского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее – Комиссия) по следующим направлениям:

- проверка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- проверка готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленными аттестованным персоналом;

- проверка потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию для использования, на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании. теплопотребляющей установки (учреждения социальной сферы, общественные здания и прочие потребители).

1.2. Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ Минэнерго России                      № 2234), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.3. Потребители тепловой энергии, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго                   № 2234, а также заполненные оценочные листы.

1.4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Минэнерго России № 2234 и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В отношении потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию.

1.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовностик отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Минэнерго России № 2234.

В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

1.6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённому Приказом Минэнерго России № 2234 и выдается теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания   к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Приказом Минэнерго России № 2234.

Сроки выдачи Паспортов: не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

# План по обеспечению готовности к отопительному периоду муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет) | до 01.04.2025 |
| 2. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |
| 3. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2025 |
| 4. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 5. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 6. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |
| 7. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |
| 8. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |
| 9. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 |
| 10. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |
| 11. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 20.11.2025 |
| 12. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | до 01.12.2025 |

- Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. потребители тепловой энергии, управляющие организации (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы), лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, обязаны:

- выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении;

- обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, в случае эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению;

- обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности.

- Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организации

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны:

- Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

- Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, и пунктов 394, 396-399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536.