24 марта 2006 г.	99

Об утверждении комплекса

мероприятий по реализации

приоритетного национального

проекта в сфере здравоохранения

В целях реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Лужском муниципальном районе в 2006-2007 г.г. и на основании постановления Правительства Ленинградской области от 22.12.2005 № 326 «Об утверждении комплекса мероприятий по реализации национального проекта в сфере здравоохранения в Ленинградской области»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить комплекс мероприятий по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Лужском муниципальном районе Ленинградской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав межведомственного координационного Совета по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Лужском муниципальном районе Ленинградской области согласно приложению № 2.

Глава администрации								С.Н.Тимофеев

Разослано: членам комиссии, прокуратура.

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

от 24.03.2006 № 99

КОМПЛЕКС

мероприятий по реализации приоритетного

национального проекта в сфере здравоохранения

в Лужском муниципальном районе

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование при главе администрации Лужского муниципального района координационного совета по выполнению приоритетного национального проекта | февраль 2006г. | Тимофеев С.Н.-глава адм.ЛМР Пчелин В.И-гл.врач ЦРБ |
| 2. | Проведение совещания с руководителями органов исполнительной власти по вопросу реализации национального проекта | январь 2006г. | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. Солдатов А.В.-I зам. главы адм. ЛМР |
| 3. | Принятые соглашения между Комитетом по здравоохранению Ленинградской области и администрацией Лужского муниципального района «О централизованной поставке в район медицинского оборудования и санитарного автотранспорта» | I квартал 2007г. | Тимофеев С.Н.-глава адм.ЛМР Пчелин В.И-гл.врач ЦРБ |
| 4. | Разработка и внедрение в ЦРБ системы расходования денежных средств, полученных по родовым сертификатам | I квартал 2006г. | Пчелин В.И-гл.врач ЦРБ, эконом.службы |
| 5. | Проведение цикла занятий (конференций) с медицинскими работниками первичного звена | по плану ЦРБ | зам.главного врача Пономарев С.А. |
| 6. | Подготовка приказов по Лужской ЦРБ по реализации приоритетного проекта | по мере поступления | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 7. | Сбор, обобщение и представление в Комитет по здравоохранению запрашиваемой информации | по плану КЗЛО | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 8. | Подготовка регистров: • врачей общей практики | IV квартал 2005г. I квартал 2006г. | зам.главного врача Гультяев В.Н. |
|  | • врачей участковых педиатров |  | зам.главного врача Гультяев В.Н. |
|  | • врачей участковых терапевтов |  | зам.главного врача Гультяев В.Н. |
|  | • медицинских сестер | I квартал 2006г. | зам.главного врача Гультяев В.Н. |
|  | • ВИЧ-инфицированных | январь 2006г. | врач Семенова Н.Н. |
|  | • больных гепатитами В и С, нуждающихся в лечении | I квартал 2006г. | районный инфекционист Николаев К.Н. |
|  | • лиц, нуждающихся в высокотехнологических видах медицинской помощи | I квартал 2006г. | зам.главного врача Балалаев Г.М. |

|  | • медицинских работников, нуждающихся в обучении и переобучении по специальностям «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика», «Сестринское дело» | I квартал 2006г. | зам.главного врача Гультяев В.Н. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Участие в совещаниях, проводимых в Комитете по здравоохранению Ленинградской области | в соответствии с планом КЗ ЛО | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 10. | Заключение договоров между Лужской ЦРБ и ЛОФОМС об осуществлении денежных выплат врачам , участковым педиатрам и терапевтам и медицинским сестрам участков, врачам общей практики | I квартал 2006г. | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 11. | Осуществление денежных выплат врачам общей практики, участковым педиатрам, участковым терапевтам, медицинским сестрам врачей общей практики, участковых терапевтов и участковых педиатров | с января 2006г. | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 12. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке заявок, получению, установке и эксплуатации медицинского оборудования и санитарных автомобилей для скорой помощи | 2006 -2007г.г. | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 13. | Проведение анализа состояния материально -технической базы АПУ и скорой медицинской помощи с целью планирования финансовых затрат на строительство АПУ и ремонт существующих | IV квартал 2005г. | главный врач ЦРБ Пчелин В.И., зам.главного врача Пономарев С.А., главный врач ССМП Ермаков В.Н, |
| 14. | Определение контингента взрослого и детского населения района, подлежащего вакцинации в рамках приоритетного проекта в сфере здравоохранения | I квартал 2006 года | зам.главного врача Аникина Т.В., зам.главного врача Пономарев С.А. |
| 15. | Подготовка плана мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, наиболее социально уязвимых к заражению групп населения. Организация и проведение лечения ВИЧ-инфицированных | I квартал 2006 года | главный врач ЦРБ Пчелин В.И., районный инфекционист Николаев К.Н. |
| 16. | Проведение мероприятий по созданию надлежащих условий для получения и хранения вакцин и лекарственных препаратов | I квартал 2006 года | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 17. | Проведение мероприятий по подготовке к обследованию новорожденных на наследственные заболевания, включая обучение медицинского персонала | I полугодие 2006г. | районный акушер -гинеколог Легашова П. А. |
| 18. | Определение выборочной совокупности населения, подлежащей диспансеризации в 2006-2007 годах. Подготовка плана по проведению диспансеризации в 2006 году | I квартал 2006 года | главный врач ЦРБ Пчелин В.И., зам.главного врача Пономарев С.А. |
| 19. | Разработка индивидуальных планов оздоровления лиц, прошедших дополнительную диспансеризацию | 2005 -2007 г.г. | зам.главного врача Пономарев С.А. |

| 20. | Анализ итогов проведения дополнительной диспансеризации | 1 раз в квартал | главный врач ЦРБ Пчелин В.И., зам.главного врача Пономарев С.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Подготовка и представление в Комитет по здравоохранению Ленинградской области отчетов о проводимой работе по реализации приоритетной программы в сфере здравоохранения | по плану КЗЛО | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 22. | Представление информации главе администрации района о ходе выполнения программы | 2006 -2007 г.г. | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 23. | Внедрение в амбулаторные учреждения программ для осуществления мониторинга проведения дополнительной диспансеризации работающего населения | при поступлении программ из КЗЛО | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 24. | Подготовка информационных материалов для СМИ района о ходе реализации приоритетного национального проекта | 2006 -2007 г.г. | главный врач ЦРБ Пчелин В.И. |
| 25. | Подготовка и рассмотрение на депутатском собрании района предложений: • об ограничении продажи алкогольной продукции в ночное время | III квартал 2006 г. | отдел торговли |
|  | • о реализации закона Правительства Ленинградской области «По упорядочению игорного бизнеса на территории района» |  |  |
|  | • о работе учреждений здравоохранения и образования по профилактике наркомании и ВИЧ- инфекции | II квартал 2006г. I квартал 2007г. | главный врач ЦРБ Пчелин В.И., отдел образования |
| 26. | Подготовка и утверждение положения о предоставлении врачам терапевтам в Лужском муниципальном районе служебного жилья. Предусмотреть в бюджета района средства для: |  | Солдатов А.В.- I зам.главы адм.ЛМР Пчелин В.И.-гл. врач ЦРБ |
|  | • приобретения жилья для участковых врачей терапевтов | 2007-2010 г.г. |  |
|  | • приобретение санитарного автотранспорта не менее 2-х единиц в год |  |  |
| 27. | Принятие мер к приобретению наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни | 2006-2007 г.г. | Пчелин В.И.-гл. врач ЦРБ Иванов В.С.- и.о.зав.отделом образования адм. |

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

от 24.03.2006 № 99

СОСТАВ

координационного Совета при главе администрации

Лужского муниципального района

по реализации приоритетного национального проекта

в  сфере здравоохранения на территории

Лужского муниципального района

Председатель			-	Тимофеев Сергей Николаевич -

координационного Совета	 	глава администрации

Заместитель			-	Солдатов Андрей Валентинович -

председателя Совета			первый заместитель главы администрации

Члены координационного Совета:

1. Пчелин Виктор Иванович		-	главный врач МУЗ «Лужская ЦРБ»

2. Вурмс Валентина Густавовна	-	председатель комитета социальной

защиты населения администрации

3. Аникина Татьяна Владимировна	-	заместитель главного врача

МУЗ «Лужская ЦРБ»

4. Ухов Валерий Константинович	-	председатель комитета финансов

администрации

5. Иванов Владимир Сергеевич	-	и.о.заведующий отделом образования

администрации

6. Прокофьева Ирина Викторовна	-	директор МРПП «Фармация»

7. Пономарев Станислав Анатольевич-	заместитель главного врача

МУЗ «Лужская ЦРБ»

8. Сеуткина Галина Николаевна	-	начальник Управления пенсионного

фонда

9. Слотин Вячеслав Владимирович-	управляющий Лужским филиалом

ЛОФОМС

10. Чистякова Людмила Юрьевна	-	консультант уполномоченный

ГО ЛРОФСС РФ