27 марта 2012 г.	  866

О проведении 2-го этапа

«Семья» комплексной

операции «Подросток»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области  от 21.04.2008 № 228-рг «О проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету социальной защиты населения (Вурмс В.Г.), муниципальному учреждению здравоохранения «Лужская ЦРБ» (Семенов А.Ю.), ОМВД РФ по Лужскому району (Синчук Р.В.), комитету образования (Проничева О.Ю.), КДН и ЗП (Волкова Л.А.), главам администраций поселений провести с 01 апреля по 30 апреля 2012 года  2-й этап «Семья» комплексной операции «Подросток», с целью осуществления мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую защиту детей, проживающих в социально неблагополучных семьях, нуждающихся в помощи государства.

Ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения (Вурмс В.Г.).

2. Утвердить план мероприятий по проведению 2-го этапа «Семья» комплексной операции «Подросток» (приложение 1).

3. Подразделениям, указанным в п.1, задействованным в операции «Подросток», в срок до 01.05.2012 представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав обобщенные результаты, проведенного этапа «Семья», по форме согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя главы администрации Лужского муниципального района  Андреева В.Б.

Глава администрации

Лужского муниципального района						В.П.Ейбогин

Разослано: КСЗН, ОМВД, комитет образования, МУЗ «Лужская ЦРБ», КДН и ЗП, администрациям поселений, прокуратура.

Приложение

постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 27.03.2012 № 866

П Л А Н

мероприятий  месячника  «Семья» - 2 этапа комплексной операции «Подросток,  проводимых   в  Лужском  муниципальном  районе                   с  01  по  30  апреля  2012 года.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение расширенного совещания по теме: «Комплексный подход в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями с безнадзорными несовершеннолетними» с участием представителей субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних Лужского муниципального района, принимающих участие в месячнике «Семья» (г. Луга, ул. Большая заречная, д. 63, МКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»). | 29.03.2012 г. в 11.00. | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья», КДНиЗП, ОДН ОМВД |
| 2. | Консультации для специалистов администраций сельских и городских поселений по проведению мероприятий месячника «Семья». | течение месячника | КСЗН, КДНиЗП |
| 3. | Составление предварительных списков семей, подлежащих обследованию, дети в которых не охвачены организованными формами воспитания и обучения, семей, находящихся в социально опасном положении, семей с безнадзорными детьми. | до 01.04. 2012 г. | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья», КДНиЗП, комитет образования, ОДН ОМВД, МУЗ «Лужская ЦРБ», администрации поселений |
| 4. | Разработка мер по оказанию помощи остро нуждающимся семьям через различные виды и формы социальной поддержки. | в течение месячника | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья» |
| 5. | Выезд «Мобильной бригады» специалистов МУК «СРЦН «Семья» и КСЗН в сельские поселения для проведения консультаций по вопросам социально-правовой защиты детей, посещения семей, находящихся в социально опасном положении и семей с безнадзорными несовершеннолетними (по графику МКУ «СРЦН «Семья») | в течение месячника | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья» |
| 6. | Совместные рейды участников операции по выявлению подростков, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, а также по выявлению несовершеннолетних, не посещающих учебные заведения. | в течение месячника | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья», КДНиЗП, комитет образования, ОДН ОМВД |
| 7. | Проведение акции «Соучастие». | в течение месячника | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья» |
| 8. | Проведение акции «От семьи к семье». | в течение месячника | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья» |
| 9. | Формирование списков детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в организации летнего отдыха, занятости и оздоровления. | в течение месячника | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья» |
| 10. | Издание статей в СМИ и буклетов на тему: «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства». | в течение месячника | МУК «СРЦН «Семья» |
| 11. | Организация и проведение мероприятий месячника «Семья» - 2 этапа комплексной операции «Подросток» (по отдельному плану). | в течение месячника | МУК «СРЦН «Семья» |
| 12. | Актуализация банка данных по следующим категориям: безнадзорный; беспризорный; несовершеннолетний в социально опасном положении; семья в социально опасном положении; многодетная семья. | в течение месячника | КСЗН, МУК «СРЦН «Семья» |
| 13. | Предоставление в комитет социальной защиты населения администрации Лужского муниципального района отчетов и информаций по итогам проведения месячника «Семья» всеми службами системы профилактики безнадзорности. | до 01.05.2012 г. | КСЗН |
| 14. | Обобщение полученной информации по итогам месячника «Семья» и подготовка сводного отчета в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского муниципального района. | до 15.05.2012 г. | КСЗН |
| 15. | Итоги месячника «Семья» рассмотреть на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского муниципального района. | согласно плана | КДН и ЗП |

Приложение 2

к постановлению    администрации

Лужского муниципального района

# от 27.03.2012 № 866

# Отчет

о проведении второго этапа «Семья»

комплексной операции «Подросток»

( с 01 по 30 апреля)

за 2012 год

| № | Показатели | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состоит на учете в КДН и ЗП неблагополучных семей |  |
| 2. | Состоит на учете в органах социальной защиты населения семей, находящихся в социально-опасном положении |  |
| 3. | Состоит на учете в органах внутренних дел неблагополучных семей |  |
| 4. | Состоит на учете в органах и учреждениях образования неблагополучных семей |  |
| 5. | Поставлены на учет в КДН и ЗП вновь выявленные семьи: - за прошедший год - за период операции |  |
| 6. | За период операции проверено семей по месту жительства, всего: |  |
| 7. | Выявлено семей, требующих помощи: - неблагополучных; - с детьми, не имеющими регистрации по месту жительства; - с детьми, не имеющими гражданства РФ; - с детьми, не устроенными в учебные заведения; - другие (указать категории) |  |
| 8. | Выявлено безнадзорных детей, всего: - до 7 лет - от 7 до 14 лет - от 14 до 17 лет |  |
| 9. | Выявлено беспризорных детей, всего: - до 7 лет - от 7 до 14 лет - от 14 до 17 лет |  |
| 10. | Направлено сообщений о выявленных семьях в службы системы профилактики |  |
| 11. | Направлено представлений о выявленных фактах нарушений со стороны служб и учреждений системы профилактики (копии представлений приложить к отчету) |  |
| 12. | Приняты меры: |  |
|  | - об оказании материальной помощи (количество семей); - изъято детей из неблагополучных семей; - помещено детей в учреждения здравоохранения; - помещено детей в учреждения социальной защиты населения; - направлено детей на лечение; - направлено родителей на лечение к наркологу; - направлено детей в детские дома и школы-интернаты; - по оформлению документов, пособий, пенсий и др. - другие (указать виды помощи) |  |