Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  17 июня 2013 г.  №  1575

О проведении праздничного

мероприятия выпускников

11-х классов общеобразовательных

учреждений Лужского муниципального

района

В целях организации и проведения для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района праздничного мероприятия «Парад выпускников – 2013» - 21 июня 2013 года в г.Луге, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план подготовки проведения праздничного мероприятия «Парад выпускников - 2013» (приложение 1).

2. Утвердить план проведения праздничного мероприятия «Парад выпускников - 2013» (приложение 2).

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению парада (приложение  3).

4. И.о. председателя комитета образования администрации Лужского муниципального района (Андреева Н.Н.) организовать обеспечение прибытия учащихся к месту проведения мероприятия и соблюдение требований безопасности при перемещениях по городу и в ходе парада участников мероприятия.

5. Комитету образования администрации Лужского муниципального района (Андреева Н.Н.):

5.1. Обеспечить музыкальное сопровождение проведения торжественного мероприятия у стелы «Город воинской славы» и у МУК «Лужский ДК».

5.2. Организовать работу по информационному обеспечению мероприятия «Парад выпускников - 2013» в СМИ и оказать содействие рабочей группе в организации обеспечения и взаимодействия подготовки и проведения праздничного мероприятия.

6. Начальнику отдела МВД России по Лужскому району (Синчук Р.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период подготовки и проведения «Парада выпускников - 2013».

7. И.о. главного врача МУЗ «Лужская ЦРБ» (Чуприна Н.С.) обеспечить медицинское сопровождение во время проведения «Парада выпускников - 2013».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района	                                 	О.М.Малащенко

Разослано: члены рабочей группы, комитет образования, орг.отдел, адм.Лужского г/п,  прокуратура.

Утвержден

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 17.06.2013 № 1575

(приложение 1)

ПЛАН

подготовки проведения праздничного мероприятия «Парад выпускников - 2013»

(21 июня 2013 года)

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть предложения членов рабочей группы по порядку проведения мероприятия | 11 июня | Алексеева Н. А., заместитель главы администрации Лужского МР, члены рабочей группы |
| 2 | Согласовать план проведения мероприятия «Парад выпускников - 2013» | 11 июня | Алексеева Н. А., заместитель главы администрации Лужского МР, члены рабочей группы |
| 3 | Заседание рабочей группы по проверке готовности к проведению праздничного мероприятия «Парад выпускников - 2013» | 18. июня | Алексеева Н. А., заместитель главы администрации Лужского МР, члены рабочей группы |
| 4 | Организовать уборку мест проведения мероприятия | До 21 июня | Богданов С.Д. - заместитель главы администрации ЛГП; Везиков С.Б. - зав. отделом ЖКХ и транспорта администрации ЛГП |
| 5 | Обеспечить участие военного оркестра Лужского гарнизона в праздничном мероприятии в соответствии с утвержденным планом проведения | 21 июня | Вяхирев А.Н. - начальник Лужского гарнизона |
| 6 | Организовать работу по информационному обеспечению мероприятия «Парад выпускников - 2013» в СМИ | 14 по 20 июня | Андреева Н.Н. - и.о. председателя комитета образования администрации ЛМР |
| 7 | Обеспечить участие образовательных учреждений в праздничном мероприятии в соответствии с утвержденным планом проведения | 21 июня | Андреева Н.Н. - и.о. председателя комитета образования администрации ЛМР |
| 8 | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятия | 21 июня | Синчук Р.В. - начальник ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области. |
| 9 | Обеспечить электроснабжение во время проведения праздничного мероприятия на стеле «Луга – город воинской Славы» | 21 июня | Везиков С.Б. - зав. отделом ЖКХ и транспорта администрации ЛГП |
| 10 | Обеспечить звуковое обеспечение мероприятия на стеле «Луга – город воинской Славы» и на пл. Мира | 21 июня | Фомина Л.В. – зам. директора МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 11 | Обеспечить транспорт для подвоза звуковой аппаратуры к стеле «Луга – город воинской Славы» | 21 июня | Андреева Н.Н. - и.о. председателя комитета образования администрации ЛМР |
| 12 | Обеспечить праздничное оформление сцены на пл. Мира | 21 июня | Андреева Н.Н. - и.о. председателя комитета образования администрации ЛМР |
| 13 | Организовать праздничную выездную торговлю, обеспечить размещение торговли в соответствии с утвержденным планом проведения | 21 июня | Туманова Е.Е. - заместитель главы администрации ЛГП; Сенковенко Ю.А. -заведующий сектором по экономике и инвестициям администрации ЛГП |
| 14 | Обеспечить медицинское сопровождение во время проведения мероприятия в соответствии с утвержденным планом проведения | 21 июня | Чуприна Н.С. .-и.о. главного враа МУЗ «Лужская ЦРБ». |
| 15 | Обеспечить фото и видеосъемку праздничного мероприятия | 21 июня | Покровский А.В. - заведующий отделом информационных технологий администрации ЛМР; Глухов С.В. - гл. специалист по программному обеспечению администрации ЛГП |

Утвержден

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 17.06.2013 № 1575

(приложение 2)

ПЛАН

проведения торжественного мероприятия «Парад выпускников - 2013»

(21 июня 2013 года)

| № пп | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Участники | Обеспечение | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торжественное мероприятие «Салют – таланты!» | 10.00-11.50 | СОШ № 4 | Выпускники | По отдельному плану | КО администрации ЛМР |  |
| - Парад выпускников - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Перемещение участников мероприятия к стеле «Луга – город воинской Славы» | 12.00-12.10 | СОШ № 4 – стела (пр. Урицкого) | Выпускники | - | КО администрации ЛМР, ответственные от школ |  |
| 2.2 | Построение у стелы «Луга – город воинской Славы» | 12.10-12.20 | Стела «Луга – город воинской Славы» | Выпускники, ветераны, почетные граждане Лужского района, г. Луги, оркестр | ОМВД, машина скорой помощи МКУ «Лужский ГДК» |  |  |
| 2.3 | Торжественное возложение цветов | 12.20-12.40 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Поздравление от ветеранов и почетных граждан Лужского района, г. Луги |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Возложение цветов к стеле «Луга – город воинской Славы»: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Продолжение праздничного шествия | 12.45-13.00 | Стела – пл. Мира (пр. Урицкого) | Выпускники, оркестр | ОМВД, машина скорой помощи |  |  |
| 3. | Праздничное мероприятие «Выпускник – 2013» на пл. Мира | 13.00-14.00 | Пл. Мира | Выпускники, представители администрации Лужского МР (администрации гор. поселения), оркестр | По отдельному сценарию | КО администрации ЛМР, МКУ «Лужский ГДК» |  |
| 4. | Вручение аттестатов | По плану школ |  |  |  |  |  |

Приложение  3

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от  17.06.2013 № 1575

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению праздничного мероприятия «Парад выпускников – 2013» общеобразовательных

учреждений Лужского муниципального района

| Руководитель рабочей группы: |  |
| --- | --- |
| Алексеева Нина Алексеевна | - заместитель главы администрации Лужского муниципального района |
| Заместитель руководителя рабочей группы: |  |
| Андреева Наталья Николаевна | - и.о.председателя комитета образования администрации Лужского муниципального района |
| Секретарь рабочей группы: |  |
| Никифоренко Алла Валерьевна | - секретарь комитета образования администрации Лужского муниципального района |
| Члены рабочей группы: |  |
| Наумова Татьяна Яковлевна | - заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» |
| Радыгина Елена Николаевна | - инструктор ООП ОМВД России по Лужскому району |
| Морозенко Андрей Владимирович | - командир отделения ДПС ОГИБДД по г.Луге и Лужскому району |
| Петрова Татьяна Николаевна | - заведующий отделом по организации и общим вопросам Лужского городского поселения |
| Чуприна Николай Степанович | - и.о. главного врача Лужской центральной районной больницы |
| Фонарева Ирина Александровна | - заместитель директора МУК «Лужский городской дом культуры» (по согласованию) |
| Ахутина Татьяна Сергеевна | - методист МКУ «Лужский ИМЦ» |
| Еньков Евгений Петрович | - методист МКУ «Лужский ИМЦ» |