Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  15 августа 2013 г.  №  2297

О внесении дополнений

в постановление

от 18.06.2013 № 1580

В связи с подготовкой и проведением открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Лужского муниципального района, государственная собственность на который не разграничена,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации Лужского муниципального района от 18.06.2013 «О подготовке и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Лужского муниципального  района,  государственная собственность на который не разграничена» (далее – Постановление):

1.1. Дополнить Постановление подпунктом 1.1. следующего содержания:

- «Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального района разработать проект договора аренды земельного участка под квартал малоэтажной застройки», предусмотрев в нем следующие существенные условия:

- оплата арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившейся по результатам аукциона, за первый год аренды уплачивается победителем аукциона в течении 30 дней со дня заключения договора аренды;

- арендатор обязан обеспечить на участке строительство не менее трех многоквартирных жилых домов с количеством этажей (высотой) в соответствии с принятым градостроительным регламентом;

- максимальный срок подготовки проекта планировки территории в границах земельного участка - 4 месяца с момента заключения договора аренды земельного участка;

- максимальный срок подготовки проектов многоквартирных жилых домов - 5 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка;

- максимальный срок проведения экспертизы проектов многоквартирных жилых домов - 9 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка;

- арендатор обязан не позднее июня 2014 года обратиться за получением разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в порядке, установленном статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, не позднее октября 2016 года обратиться за разрешением на ввод многоквартирных жилых домов в эксплуатацию в порядке, установленном статьей 55 Градостроительного кодекса РФ;

- максимальный срок осуществления строительства многоквартирных жилых домов и обустройства территории не более 36 месяцев с даты заключения договора аренды;

- максимальный срок выполнения работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры не более 36 месяцев с момента заключения договора аренды;

- арендатор обязан осуществить строительство объектов сопутствующей инженерной инфраструктуры (сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, коммерческие узлы учета и т.д.), а также провести реконструкцию и техническое перевооружение объектов с учетом подключения дополнительных нагрузок (канализационно-очистные сооружения, водонасосная станция, котельная и т.д.) согласно техническим условиям соответствующих организаций и проектной документации, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных средств;

- расторжение договора в случае нарушения сроков строительства, в том числе объектов инженерной инфраструктуры, сроков обустройства территории, а также иных существенных условий договора аренды земельного участка;

- неустойка (штраф, пени) за нарушение установленных договором аренды земельного участка сроков, а также иных существенных условий договора аренды земельного участка;

- арендатор земельного участка не вправе без согласия арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, а также передавать его в субаренду.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района						С.А.Годов

Разослано: КУМИ-2 экз., ОАиГ, ГП ЛО «Фонд имущества» - 5 экз., Управление Росреестра по ЛО -2 экз., прокуратура.