Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  11 ноября 2013 г.  №  3448

О подготовке и проведении командно-

штабной тренировки с образовательными

учреждениями по теме: «Порядок действий

персонала и обучающихся в условиях

возникновения чрезвычайных ситуаций»

с привлечением аварийно-спасательных

формирований при ликвидации чрезвычайной

ситуации на территории МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 2»

В целях проверки уровня и качества подготовки сотрудников, обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Лужского муниципального района к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, п о с т а н о в л я ю:

1. Командно-штабную тренировку (далее КШТ) с образовательными учреждениями провести 15 ноября 2013 года, на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» с привлечением аварийно-спасательных формирований Лужского муниципального района.

2. Утвердить календарный план подготовки КШТ (приложение)

3. Для качественной организации, подготовки и проведения КШТ назначить:

- руководителем КШТ - Андрееву Н.Н., и.о.председателя комитета образования администрации Лужского муниципального района;

- начальником штаба (далее НШ) руководства - Енькова Е.П., методиста МКУ «Лужский ИМЦ».

4. К участию в тренировке на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» привлечь силы и средства:

- 135-й пожарной части отряда государственной пожарной службы Лужского района;

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области в Лужском районе»;

- ОМВД России по Лужскому району;

- Лужской станции скорой помощи;

- отдела надзорной деятельности Лужского района.

Расчет привлекаемых сил и средств уточнить на инструкторско- методическом занятии 11 ноября 2013 года.

5. Руководителю тренировки (Андреева Н.Н.) организовать оповещение населения через СМИ о проведении тренировки.

6. Ответственность за соблюдение требований безопасности при проведении тренировки возложить на руководителя тренировки.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по безопасности Лужского муниципального района  Михальченкова А.А.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района					О.М.Малащенко

Разослано: к-т образ. - 3 экз., отдел надзорной деятельности Лужского района, МУЗ «Центральная районная больница», ОМВД России по Лужскому району - 2 экз.,  отдел по делам ГО, ЧС и МП адм.ЛМР, прокуратура.

Приложение

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 11.11.2013 № 3448

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки КШТ с образовательными учреждениями Лужского муниципального района по теме: «Порядок действий персонала и обучающихся в условиях возникновения

чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Содержание мероприятий | Время проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка руководства тренировки |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта постановления главы администрации Лужского муниципального района и Календарного плана подготовки КШТ | 25.10 | НШ руководства |
| 2 | Разработка плана проведения КШТ | 31.10 |  |
| 3 | Изучение с членами руководства: 1. Нормативно-правовых актов: - ФЗ от 21.04.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 2. Методических рекомендаций по проведению учений и тренировок. 3. Отчетных материалов о проведении предыдущих тренировок | 05-12.11 | Руководящий состав тренировки |
| 4 | Проведение инструкторско- методического занятия о порядке проведения КШТ | 01.11 | Зам. главы администрации ЛМР |
| 5 | Уточнение документов плана проведения КШТ | 08.11 | НШ руководства |
| П. Подготовка участников тренировки |  |  |  |
| 6 | Проведение инструкторско- методических занятий с педагогическими и другими работниками образовательных учреждений по уточнению обязанностей при возникновении ЧС | По плану образователь ных учреждений | Руководитель МОУ «Средняя общеобразовате льная школа № 2» |
| 7 | Уточнение функциональные обязанности и порядка действия персонала и обучающихся (воспитанников) при возникновении ЧС природного и техногенного характера. |  |  |
| 8 | Проведение инструктажей по изучению мер безопасности и др. |  |  |
| 9 | Тренировка HACK ОО |  |  |
| Ш. Подготовка учебных мест и учебно-материальной базы |  |  |  |
| 10 | Рекогносцировка мест развертывания специальной техники отряда ГПС, ТО Роспотребнадзора, ОМВД, и Лужской станции скорой помощи на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 13.11 | HШ руководства |
| 11 | Проверка исправности путей эвакуации, систем оповещения и сигнализации и др. | По плану образователь ных учреждений | Руководители образовательных учреждений |
| 12 | Проверка готовности средств индивидуальной и коллективной защиты | По плану образователь ных учреждений |  |