Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  23 сентября 2014 г.  №  449-р

Об утверждении планов подготовки

и проведения в Лужском муниципальном районе в 2014-2015 учебном году государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего образования

и среднего общего образования

С целью подготовки муниципальной системы образования  в 2014-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего образования и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Лужского муниципального района:

- Утвердить План подготовки и проведения в Лужском муниципальном районе в 2014-2015 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приложение  1).

- Утвердить План подготовки и проведения в Лужском муниципальном  районе в 2014-2015 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приложение 2).

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году использовать вышеуказанные Планы для разработки внутришкольных планов.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности председателя комитета образования администрации Лужского муниципального района Красий С.В.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: КО, МКУ «Лужский ИМЦ», ОО – 18 экз., прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Лужского муниципального района

от 23.09.2014 г.  № 449-р

(приложение 1)

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам

среднего общего образования обучающихся общеобразовательных учреждений

Лужского муниципального района Ленинградской области

в 2014-2015 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение процедуры ЕГЭ и ГИА |  |  |  |
| 1.1. | Назначение ответственного (координатора) за подготовку и проведение ГИА в Лужском муниципальном районе | Сентябрь | Комитет образования |
| 1.2. | Назначение ответственного за формирование муниципальной базы данных | Сентябрь | Комитет образования |
| 1.3. | Назначение ответственных за подготовку и проведение ГИА в общеобразовательных организациях | Сентябрь | Руководители ОО |
| 1.4. | Назначение ответственных за формирование базы данных в общеобразовательных организациях | Сентябрь | Руководители ОО |
| 1.5. | Подготовка предложений в ГЭК по уполномоченным для получения и доставки экзаменационных материалов в пункты приема экзаменов (ППЭ) | Ноябрь | Комитет образования, координатор ГИА |
| 1.6. | Подготовка и утверждение плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования обучающихся образовательных организаций Лужского муниципального района Ленинградской области в 2014-2015 учебном году | Сентябрь | Комитет образования, координатор ГИА |
| 1.7. | Подготовка и утверждение планов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся в общеобразовательных организациях | Сентябрь | Руководители ОО |
| 1.8. | Получение и доведение до сведения общеобразовательных организаций нормативно-правовой документации федерального и регионального уровня. | В течение года По мере поступления | Комитет образования, координатор ГИА |
| 1.9. | Создание нормативной документации муниципального уровня | По мере поступления нормативно-правовой документации, регламентирующей проведение ГИА | Комитет образования, координатор ГИА |
| 1.10. | Создание нормативной документации уровня общеобразовательной организации | По мере поступления нормативно-правовой документации, регламентирующей проведение ГИА | Руководители ОО |
| 1.11. | Формирование и пополнение папок с нормативно-правовой документацией всех уровней. | По мере поступления в течение года | Комитет образования, координатор ГИА, руководители ОО |
| 1.12. | Размещение на сайтах администрации Лужского МР, МКУ «Лужский ИМЦ» и МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Компьютерный центр» необходимой нормативно-правовой документации федерального, регионального и муниципального уровней. | По мере поступления в течение года | Координатор ГИА, заведующий МКУ «Лужский ИМЦ», директор МАОУ ДОД «ЦДОД КЦ» |
| 1.13. | Размещение на сайтах общеобразовательных организаций необходимой нормативно-правовой документации всех уровней | По мере поступления в течение года | Руководители ОО, ответственные за сайты ОУ |
| 2. Информационное обеспечение процедуры ЕГЭ и ГИА через различные формы работы |  |  |  |
| 2.1. | Участие в работе совещаний и конференций по данной тематике на региональном уровне | В течение года | Координатор ГИА, руководители ОО |
| 2.2. | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций: - по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в 2014 году; -по работе с обучающимися «группы риска», реализации плана мероприятий, направленных на повышение результативности ЕГЭ, в том числе, на 100% результаты по русскому языку и математике; -по вопросам готовности к государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году | По отдельному графику | Координатор ГИА, руководители ОО |
| 2.3. | Совещания с руководителями образовательных организаций: |  |  |
| 2.3.1. | По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в 2013-2014 учебном году | Август-сентябрь | Комитет образования, ИМЦ, координатор ГИА |
| 2.3.2. | По подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников в 2014-2015 учебном году | Февраль, апрель | Комитет образования, координатор ГИА, руководители ОО |
| 2.3.3. | По вопросам нормативного правового обеспечения, совершенствованию технологии проведения ЕГЭ | Ноябрь, декабрь 2014 г., январь 2015 г. | Координатор ГИА |
| 2.3.4. | По теме «Пробный экзамен как инструмент прогностического процесса качества образовательной подготовки обучающихся» (по результатам пробных экзаменов в формате ЕГЭ по русскому языку и математике) | Март | Координатор ГИА, ИМЦ |
| 2.3.5. | Совещание-семинар руководителей образовательных организаций в формате круглого стола «Внутришкольный контроль. Управление качеством образования». | Декабрь | Координатор ГИА, ИМЦ |
| 2.4. | Информирование районного родительского Совета по вопросам итогов единого государственного экзамена в 2014 году, подготовки, совершенствованию его технологии проведения в 2015 году. | Сентябрь, апрель | Координатор ГИА, ИМЦ, председатель районного родительского Совета |
| 2.5. | Районное собрание родителей выпускников 11-х классов по проведению ГИА в 2015 году | Март | Комитет образования, ИМЦ, руководители ОО |
| 2.6. | Мониторинг образовательных организаций по вопросам: - кадрового и методического обеспечения вопросов ЕГЭ и ГВЭ; -исполнения рекомендаций по организации подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ; - индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска» по подготовки к ЕГЭ | Весь период | Комитет образования |
| 2.6. | Совещания с руководителями ППЭ | Январь, март, май | Координатор ГИА |
| 2.7. | Совещание с общественными наблюдателями. | До 27 апреля и до 20 мая | Координатор ГИА |
| 2.8. | Информационное собрание с выпускниками прошлых лет (ВПЛ) | Май | Координатор ГИА |
| 2.9. | Оформление и обновление информационного стенда для ВПЛ в комитете образования | В течение года | Координатор ГИА |
| 2.10. | Оформление и обновление информационного стенда по проведению ГИА и ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях | В течение года | Руководители ОО |
| 2.11. | Размещение и обновление информации на сайтах администрации Лужского МР, Лужского ИМЦ и МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» | В течение года | Координатор ГИА, Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ», директор МАОУ ДОД «ЦДОД КЦ» |
| 2.12. | Размещение и обновление информации на сайтах общеобразовательных организаций | В течение года | Руководители ОО |
| 2.13. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации: - газета «Лужская правда», - газета «Провинциальные новости», - радио «Говорит Луга», - местное телевидение «ЛИК-ТВ» | Ежемесячно | Координатор ГИА |
| 2.14. | Организация работы информационной поддержки «вопрос-ответ» по электронной почте комитета образования edu@adm.luga.ru, Лужского ИМЦ imc@luga.ru | По мере поступления вопросов | Координатор ГИА, заведующий ИМЦ |
| 2.15. | Обеспечение общеобразовательных организаций информационной и справочной литературой | По мере поступления | Координатор ГИА, заведующий ИМЦ |
| 2.16. | Организация телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА и ЕГЭ на муниципальном уровне | Ноябрь 2014 – июль 2015 | Координатор ГИА |
| 2.17. | Доведение до образовательных организаций инструкций по проведению ЕГЭ и ГИА в 2014-2015 учебном году | Весь период | Координатор ГИА |
| 2.18. | Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ, в том числе, по определенным срокам и порядком ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения или отмены результатов ЕГЭ | Апрель-июнь 2015 | Координатор ГИА, Руководители ОО |
| 3. Организационно-технологическое обеспечение процедуры ГИА. |  |  |  |
| 3.1. | Сбор информации об определении: |  |  |
|  | - количества участников ЕГЭ и ГВЭ: - выпускников общеобразовательных учреждений - обучающихся и выпускников НПО и СПО - выпускников прошлых лет - иных категорий | Октябрь 2014 г. – март 2015 г. | Координатор ГИА, ответственный за МБД, руководители ОО, ответственные за БД в ОО |
|  | количества участников ЕГЭ и ГВЭ, итогового сочинения: -общеобразовательных организаций -организаций среднего профессионального образования -участников ЕГЭ, выпускников текущего года - участников ГВЭ, выпускников текущего года - участников ЕГЭ и ГВЭ досрочного периода, выпускников текущего года | До 01 ноября 2014, март 2015, март 2015, до 01 марта 2015, до 20 марта 2015 | Координатор ГИА, ответственный за МБД, руководители ОУ, ответственные за БД в ОУ |
|  | распределения по ППЭ образовательных учреждений (по каждому предмету) | Декабрь | Координатор ГИА, руководители ППЭ |
|  | Аудиторного фонда по каждому ППЭ (основной период) | До 01 февраля 2015 г. | Координатор ГИА, руководители ППЭ |
|  | Аудиторного фонда по каждому ППЭ (досрочный период) | До 01 апреля 2015 г. | Координатор ГИА, руководители ППЭ |
|  | Персонального состава сотрудников ППЭ | До 01 февраля 2015 г. | Координатор ГИА, руководители ППЭ |
|  | Персонального состава уполномоченных членов ГЭК | До 01 мая 2015 г. | Координатор ГИА |
|  | - регистрация участников ЕГЭ на экзамены по выбору | До 01.03.2015 г. | Ответственный за МБД, руководители ОО, ответственные за БД в ОО |
|  | Корректировка сведений по участникам ЕГЭ | С 01.04. 2015 г. до 15.05.2015 г. | Координатор ГИА, Руководители ОО |
|  | - выверка информации об обучающихся общеобразовательных учреждений, регистрации участников ЕГЭ на экзамены по выбору | Март | Координатор ГИА, руководители ОО |
|  | Создание муниципальной базы данных в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзора: -выпускников общеобразовательных учреждений -пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ | Ноябрь 2014 г.- январь 2015 г., до 15.02.2015 г. | Координатор ГИА ответственный за МБД, руководители ОО, ответственные за БД в ОО |
| 3.2. | Регистрация участников ЕГЭ всех категорий в муниципальной и региональной базе данных | До 01.03.2015 г. | Координатор ГИА ответственный за МБД, руководители ОО, ответственные за БД в ОО |
| 3.3. | Формирование предварительной схемы участия выпускников в ГИА и её уточнение | Ноябрь, январь, февраль | Координатор ГИА, руководители ОУ |
| 3.4. | Формирование схемы участия в ГИА выпускников прошлых лет, обучающихся и выпускников СПО | Февраль | Координатор ГИА |
| 3.5. | Мониторинг обучающихся по выбору предметов ЕГЭ и ГИА. | Ноябрь, январь, февраль | Руководители ОО |
| 3.6. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ | До 10.10.2014 г. | Председатель комитета образования, директор МКУ «ЛЦБУК» |
| 3.7. | Составление и уточнение примерных смет расходов, заключение договоров на исполнение работ по организации и проведению ЕГЭ | Октябрь, февраль-март | Координатор ГИА, руководители ППЭ |
| 3.8. | Создание транспортной схемы доставки выпускников | Февраль | Руководители ОО |
| 3.9. | Подготовка ППЭ в соответствии с Инструкцией и требованиями по проведению ЕГЭ | Март-май | Руководители ОО-ППЭ, руководители ППЭ |
| 3.10. | Ознакомление руководителей ОО с особенностями процедуры ЕГЭ 2015 года, структурой экзаменационных работ (спецификация, кодификатор элементов содержания), формированием РИС, правилами заполнения бланков ответов, подачи апелляций. | В течение года | Координатор ГИА, ИМЦ, МАОУ ДОД «ЦДОД КЦ» |
| 3.11. | Формирование в образовательных организациях экзаменационных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) | До 01.10.2014 | Руководители ОО |
| 3.12. | Обеспечение подготовки обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций по методическим рекомендациям по открытым тематическим направлениям итогового сочинения | До 01.12.2014 | Руководители ОО |
| 3.13. | Обучение сотрудников ППЭ в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  |  |
|  | - руководителей ППЭ | Декабрь 2014 г. - март 2015 г. | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | - работников ППЭ; ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ на муниципальном уровне | Февраль-март | Руководители ОУ-ППЭ, руководители ППЭ |
|  | - участников ЕГЭ – правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | До 10 января 2015 г. | Образовательные организации |
|  | Организаторов ЕГЭ в ППЭ | До 01 апреля 2015г. | Координатор ГИА |
|  | Обучение председателей экзаменационных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2014 | Координатор ГИА ИМЦ |
| 3.14. | Создание системы общественного наблюдения: |  |  |
|  | - формирование списков общественных наблюдателей | Февраль, май | Координатор ГИА, руководители ОО |
|  | - инструктаж для общественных наблюдателей | До 20 апреля и до 20 мая | Координатор ГИА |
| 3.15. | Формирование списков учителей от общеобразовательных организаций, сопровождающих выпускников на: - репетиционные экзамены, - выпускные экзамены | Февраль февраль май-июнь | Руководители ОО |
| 3.16. | Инструктаж для сопровождающих выпускников учителей | Февраль, апрель май-июнь | Руководители ОО |
| 3.17. | Обеспечение взаимодействия с различными службами: - внутренних дел - здравоохранения | Февраль, май-июнь | Координатор ГИА |
| 3.18. | Формирование предложений по составу региональных предметных комиссий | Январь | Координатор ГИА |
| 3.19. | Создание транспортной схемы доставки экзаменационных материалов | Февраль | Координатор ГИА |
| 3.20. | Получение и доставка экзаменационных материалов | В соответствии с расписанием экзаменов | Член ГЭК |
| 3.21. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций. | Январь-май | Руководители ОО |
| 3.22. | Проведение областного контрольного тестирования и репетиционного экзамена: |  |  |
|  | - проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку | 2 декада января 2015 г. | Координатор ГИА, Руководители ОО |
|  | - проведение репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному | 1 декада февраля 2015 г. | Координатор ГИА, Руководители ППЭ, Руководители ОО |
| 3.23 | Проведение муниципального (пробного) экзамена в формате ЕГЭ: -по математике -русский язык | 28 января, 18 марта март | Координатор ГИА, Руководители ППЭ, Руководители ОО |
| 3.24 | Проведение апробации по программному обеспечению по иностранным языкам | Октябрь-ноябрь 2014 г. | Координатор ГИА, Руководители ОО |
| 4. Методическое обеспечение процедуры ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Анализ итогов единого государственного экзамена и выработка путей эффективности повышения результатов (на заседаниях школьных, районных методических объединений, районного методического Совета) | Сентябрь | Комитет образования, Информационно-методи-ческий центр (ИМЦ), руководители ОО |
| 4.2. | Проведение муниципальных диагностических работ: -по математике, русскому языку -по обществознанию -по биологии -по физике -по английскому языку | Сентябрь, ноябрь, январь, март; ноябрь, февраль; декабрь, апрель октябрь, март ноябрь, февраль | ИМЦ, руководители образовательных организаций, руководители районных методических объединений |
| 4.3. | Заседание МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ: 1. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации. 2. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ. 3. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности | Сентябрь- апрель (по плану работы школы) | Руководители образовательных учреждений, руководители МО образовательных организаций |
| 4.4. | Формирование списков учителей на курсы повышения квалификации в ЛОИРО в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ЕГЭ, ГИА) | Август - сентябрь | ИМЦ |
| 4.5. | Формирование списков учителей в состав территориальных предметных комиссий и организация обучения в ЛОИРО. | Сентябрь - апрель | ИМЦ |
| 4.6. | Проведение семинаров для учителей математики, работающих в 10-11 классах: - «Организация системы мониторинга учебных достижений при подготовке к ЕГЭ»; - «Использование интерактивных обучающих систем в педагогической деятельности»; - «Мониторинговые исследования уровня подготовленности учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ (по результатам диагностических работ в первом полугодии 2014-2015 учебного года) | Октябрь 2014 г. ноябрь 2014 г. январь 2015 г. | ИМЦ |
| 4.7. | Проведение семинаров – практикумов по русскому языку и математике для учителей, работающих в 11 классах, по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Проведение мастер-класса «Методические основы подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ части «С» профильного уровня - для учителей математики | Октябрь 2014 г., февраль 2015 г., март 2015 г. Февраль 2015 г. | Комитет образования, ИМЦ |
| 4.8. | Выезды экспертной группы учителей математики и экспертной группы учителей русского языка в образовательные учреждения, требующие особого контроля, с целью оказания методической помощи при подготовке к ЕГЭ и ГИА. | Ноябрь - март | ИМЦ |
| 4.9. | Проведение обучающих семинаров-практикумов по решению задач части «С» профильного уровня для выпускников 11 классов | Декабрь, февраль | ИМЦ |
| 4.10. | Анализ проведенных диагностических работ и выработка путей повышения качества обученности учащихся, исходя из имеющихся пробелов в знаниях | В течение учебного года | ИМЦ, руководители районных и школьных методических объединений |
| 4.11. | Анализ качества знаний обучающихся по итогам 1 полугодия (мониторинг результатов муниципальных контрольных работ) в выпускных классах. | Декабрь | Комитет образования, ИМЦ, руководители образовательных организаций |
| 4.12. | Обеспечение общеобразовательных организаций методическими рекомендациями по подготовке к ЕГЭ по предметам | Октябрь 2014 г. | ИМЦ |
| 4.13. | Организация методической помощи педагогам-предметникам по вопросам подготовки выпускников к ЕГЭ: - курсы повышения квалификации - семинары - консультации | В течение учебного года по плану МКУ «Лужский ИМЦ» | ИМЦ |
| 4.14. | Обеспечение участия педагогов в областных видеоконференциях по проблемам подготовки к ЕГЭ | По плану ЛОИРО | Руководители ОО |
| 4.15. | Обобщение и распространение передового опыта педагогов-предметников по подготовке выпускников к ЕГЭ | В течение года | ИМЦ |
| 4.16. | Консультации для педагогов-предметников по применению электронных версий контрольно-педагогических материалов и работе с ресурсами Интернет. | По графику МКУ «Лужский ИМЦ» | ИМЦ |
| 4.17. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников ЕГЭ в школе. | Сентябрь - май | ИМЦ, руководители ОО |
| 4.18. | Оформление постоянной рубрики в помощь учителям и обучающимся по подготовке к ЕГЭ на сайте МКУ «Лужский информационно-методический центр» | Постоянно | ИМЦ |
| 4.19 | Организация обучения участников итогового сочинения по процедуре проведения | Октябрь-ноябрь | Руководители ОО |
| 4.20 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ЕГЭ, ГИА) | По графику курсовой подготовки | ИМЦ, руководители ОО |
| 5. Контроль выполнения мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам: - индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска» - методического обеспечения вопросов подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ - исполнения общеобразовательными учреждениями рекомендаций по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ | Сентябрь-июль | Комитет образования |
| 5.2. | Мониторинг деятельности образовательных организаций по повышению качества образования | Весь период | Комитет образования, ИМЦ |
| 5.3. | Мониторинг выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций в общеобразовательных организациях | Январь-май | Комитет образования |
| 5.4. | Оперативный контроль готовности общеобразовательных организаций к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов. | Май | Комитет образования |
| 5.5 | Проверка готовности ППЭ | До 20 мая 2015г. | Комитет образования |
| 6. Организационные мероприятия в образовательных учреждениях |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки ОО к ЕГЭ и ГИА | Сентябрь 2014 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.2. | Педсоветы по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА | По плану работы ОО | Руководители образовательных организаций |
| 6.3. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА и ЕГЭ | По плану работы ОО | Руководители образовательных организаций |
| 6.4. | Подготовка документов школьного уровня по ГИА | По графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| 6.5. | Заседания МО с учителями-предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ: -подготовка учителей и учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; - проведение индивидуальных и групповых консультаций; - подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ; - обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности | Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.6. | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ЕГЭ и ГВЭ (классные часы, инструктажи, консультации): - нормативные документы по ГИА; - официальные источники информации, интернет-ресурсы по вопросам ЕГЭ и ГВЭ; - инструктаж по процедуре ЕГЭ; - инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ; - инструктаж по подаче апелляций при проведении ЕГЭ и по результатам ЕГЭ; - регистрация на участие в ЕГЭ; - ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ; - ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ и ГВЭ; - ознакомление обучающихся с правилами приема в вузы | Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.7. | Психолого-педагогическое сопровождение выпускников, участвующих в ЕГЭ | Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.8. | Организация приема заявлений и регистрация участников ЕГЭ по предметам в РБД. Организация работы по корректировке сведений в БД. | Февраль 2015 г. Март 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.9. | Организация работы с родителями по вопросам Г(И)А: -по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА -по ознакомлению с Порядком проведения ЕГЭ и выдачей памятки с получением подписи -согласие на обработку персональных данных детей -информирование под роспись о порядке проведения ЕГЭ -ознакомление с результатами ЕГЭ и подаче апелляции -по психологической поддержке детей | Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.10. | Направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ | Ноябрь 2014 г.- май 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.11. | Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ | Апрель, май, июнь 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.12. | Организация доставки участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ | Апрель, май, июнь 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6.13. | Информирование участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе, о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и сайте образовательной организации). | Апрель, май, июнь 2015 г. | Руководители образовательных организаций |
| 7. Этап проведения ГИА |  |  |  |
| 7.1 | Проведение итогового сочинения (изложения) по расписанию, утвержденному министерством образования и науки Российской Федерации, | Декабрь 2014 | Координатор ГИА, руководители ОО |
| 7.2 | Проведение итогового сочинения (изложения) по расписанию, утвержденному комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | Февраль, май 2015 | Координатор ГИА, руководители ОО |
| 7.3. | Проведение государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования | Апрель - июнь | Координатор ГИА, руководители ППЭ, руководители ОО |
| 7.4. | Подготовка статистических, аналитических и отчетных материалов по организации и проведению ГИА | Июнь-июль | Координатор ГИА, руководители ОО |
| 7.5. | Получение, хранение и выдача экзаменационных материалов для государственной итоговой аттестации | Апрель 2015 г., май-июнь 2015 г. | Координатор ГИА, руководители ОО |
| 7.6. | Мониторинг соблюдения процедуры проведения ГИА и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ | Апрель – июнь | Координатор ГИА, руководители ППЭ |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Лужского муниципального района

от 23.09.2014 г.  № 449-р

(приложение 2)

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего образования, в Лужском  муниципальном районе

Ленинградской области в 2014-2015 учебном году

| № п/п |  | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап |  |  |  |  |
| 1. |  | Взаимодействие с образовательными организациями по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации. |  |  |
| 1.1. |  | Координация деятельности образовательных организаций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Сентябрь 2014 года | Комитет образования |
| 1.2. |  | Собеседование с лицами, ответственными за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в образовательных организациях по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | Февраль 2015 года Апрель 2015 года | Комитет образования |
| 1.3. |  | Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2014 года Октябрь 2014 года Декабрь 2014 года Февраль 2015 года Март 2015 года Апрель 2015 года | Комитет образования |
| 1.4. |  | Выездные совещания в образовательных организациях по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2015 году | Ноябрь 2014 года -март 2015 года | Комитет образования |
| 2. |  | Формирование и ведение муниципаль- ной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования | Ноябрь 2014 года -июнь 2015 года | Комитет образования, МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр», образовательные организации |
| 3. |  | Мероприятия по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |
| 3.1. |  | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | Январь-февраль 2015 года | Комитет образования, общеобразовательные организации |
| 4. |  | Информационное сопровождение организаций при проведении государственной итоговой аттестации |  |  |
| 4.1. | Организация работы телефонов «горячей линии», прием граждан, письменные ответы на письменные запросы граждан по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  | Сентябрь 2014 года – июль 2015 года | Комитет образования |
| 4.2. | Организация работы информационной поддержки «вопрос-ответ» по электронной почте комитета образования edu@adm.luga.ru |  | Октябрь 2014 года – июнь 2015 года | Комитет образования |
| 4.3. | Публикация в средствах массовой информации, на сайтах в сети «Интернет» комитета образования, образовательных организаций следующей информации: |  | Декабрь 2014 года – июль 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по учебным предметам, не включенным в список обязательных |  | До 31 декабря 2014 года | Комитет образования, образовательные организации |
|  | о сроках проведения государственной итоговой аттестации |  | До 1 апреля 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
|  | о сроках приема документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации и рассмотрения апелляций |  | До 1 марта 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
|  | о сроках, месте и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации |  | До 20 апреля 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
|  | о сроках, месте, и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | До 20 апреля 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 4.4. | Формирование списков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на прохождение государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ОГЭ) или основного государственного экзамена в особых условиях |  | Октябрь 2014 года – март 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 4.5. | Обеспечение ознакомления обучающихся с результатами государственной итоговой аттестации |  | Май-июнь 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 5. | Организация обучения по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 5.1. | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению государственной итоговой аттестации: |  | Сентябрь 2014 года – июль 2015 года | Комитет образования, МКУ «Лужский ИМЦ» |
|  | членов предметных комиссий |  | Декабрь 2014 года – апрель 2015 года | Комитет образования, МКУ «Лужский ИМЦ» |
|  | руководителей экзаменов и организаторов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования |  | Декабрь 2014 года – апрель 2015 года | Комитет образования, МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» |
|  | уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии |  | До 1 апреля 2015 года | Комитет образования |
|  | учителей по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации |  | По графику курсовой подготовки | Комитет образования, МКУ «Лужский ИМЦ» |
|  | общественных наблюдателей |  | Апрель-май 2015 года | Комитет образования |
| 6. | Мероприятия в образовательных организациях по подготовке к государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки образовательной организации к государственной итоговой аттестации |  | Октябрь 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 6.2. | Подготовка документов образовательной организации по проведению государственной итоговой аттестации |  | По графику | Руководители образовательных организаций |
| 6.3. | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации |  | По графику | Руководители образовательных организаций |
| 6.4. | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации |  | Октябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций, МКУ «Лужский ИМЦ» |
| 6.5. | Организация информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации: - нормативные правовые и инструктивно-методические документы; - официальные источники информации, Интернет-ресурсы; - особенности подготовки выпускников к экзаменам в зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации; - сроки, место, порядок подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации (под роспись); - о порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов экзаменов, о порядке подачи апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных обучающимися (под роспись); - порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - порядок получения и выдачи документов об образовании; - правила приема в организации среднего профессионального образования, профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов |  | Октябрь 2014 года – июнь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 6.6. | Оформление информационных стендов по государственной итоговой аттестации (систематическое обновление) |  | Октябрь 2014 года – июнь 2015 года | Образовательные организации |
| 6.7. | Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: - процедуры проведения экзаменов; - заполнения экзаменационных бланков ответов; - подачи и рассмотрения апелляций |  | Ноябрь 2014 года – май 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 6.8. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации |  | По графику образовательной организации | Руководители образовательных организаций |
| 6.9. | Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по учебным предметам, не включением в список обязательных |  | 15 февраля 2015 года-01 марта 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 6.10. | Психологическое сопровождение обучающихся - участников государственной итоговой аттестации |  | Октябрь 2014 года – июнь 2015 года | Руководители образовательных организаций |
| 7. | Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 7.1. | Мониторинг деятельности образовательных организаций по вопросам: -кадрового и методического обеспечения вопросов ГИА выпускников 9 классов; -исполнения рекомендаций по организации подготовки выпускников 9 классов к сдаче ГИА; -индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска» по подготовки к ГИА 9 классов. |  | Октябрь 2014 года – июль 2015 года | Комитет образования |
| 7.2. | Мониторинг готовности пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации |  | Апрель – май 2015 года | Комитет образования |
| 7.3. | Мониторинг качества знаний обучающихся: организация и проведение тренировочных тестирований по технологиям и материалам, аналогичным материалам государственной итоговой аттестации |  | По графику | МКУ «Лужский ИМЦ» |
| 2. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |  |
| 8. |  | Прием и передача экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов, ОМСУ и ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Апрель – июнь 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 9. |  | Проведение экзаменов согласно утвержденному расписанию | Апрель – июнь 2015 года | Комитет образования, образовательные организации |
| 10. |  | Организация проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации | Май-июнь 2015 года | Комитет образования, председатели предметных комиссий |