Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  31 марта 2014 г.  №  77-р

О проведении 2-го этапа

«Семья» комплексной

операции «Подросток»

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществления мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую защиту детей, проживающих в социально неблагополучных семьях, в  соответствии с Положением «О проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток», утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 21.04.2008 № 228-рг «О проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток»:

1. Комитету социальной защиты населения (Вурмс В.Г.), ГБУЗ «Лужская межрайонная больница» (Чуприна Н.С.), ОМВД России по Лужскому району (Синчук Р.В.), комитету образования (Красий С.В.), ГКУ «Лужский центр занятости» (Шестун Т.А.), КДН и ЗП (Волкова Л.А.), главам администраций поселений провести с 01апреля по 30 апреля 2014 года  2-ой этап «Семья» комплексной операции «Подросток».

Ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения (Вурмс В.Г.).

2. Утвердить план мероприятий по проведению 2-го этапа «Семья» комплексной операции «Подросток» (приложение).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района  Н.А.Алексееву.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района 						С.А.Годов

Разослано: КСЗН, ОМВД, комитет образования, ГБУЗ «Лужская межрайонная больница», КДНиЗП, адм.поселений, прокуратура.

Приложение

к распоряжению администрации

от  31.03.2014 № 77-р

П Л А Н

мероприятий  месячника  «Семья» - 2 этапа комплексной операции «Подросток»,  проводимых   в  Лужском  муниципальном  районе

с  01  по  30  апреля  2014 года.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение круглого стола по теме: «Комплексный подход в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями с безнадзорными несовершеннолетними, семьями, в которых имели место факты жестокого обращения с детьми» с участием представителей субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних Лужского муниципального района, принимающих участие в месячнике «Семья» (г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 63, МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»). | 01.04.2014 в 10 час. | КСЗН, МКУ «СРЦН «Семья», КДН и ЗП, ОДН ОМВД |
| 2. | Консультации для специалистов администраций сельских и городских поселений в рамках проведения мероприятий месячника «Семья». | в течение месячника | КСЗН |
| 3. | Составление предварительных списков семей, подлежащих обследованию на территории городских и сельских поселений. | до 01.04.2014 | администрации поселений |
| 4. | Разработка мер по оказанию помощи остро нуждающимся семьям через различные виды и формы социальной поддержки. | в течение месячника | КСЗН, МКУ «СРЦН «Семья» |
| 5. | Выезд «Мобильной бригады» специалистов МКУ «СРЦН «Семья», КСЗН и представителей субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних Лужского муниципального района, принимающих участие в месячнике «Семья», в сельские поселения для проведения консультаций по вопросам социально-правовой защиты детей, посещения семей находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в социально опасном положении, семей с безнадзорными несовершеннолетними и др. (по графику МКУ «СРЦН «Семья»). | в течение месячника | КСЗН, МКУ «СРЦН «Семья», КДН и ЗП, комитет образования, ОДН ОМВД, ГБУЗ «Лужская межрайонная больница», администрации поселений |
| 6. | Совместные рейды по выявлению подростков, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, а также по выявлению несовершеннолетних, не посещающих учебные заведения. | в течение месячника | ОДН ОМВД, КСЗН, МКУ «СРЦН «Семья», КДН и ЗП, комитет образования |
| 7. | Проведение акции «Соучастие». | в течение месячника | КСЗН, МКУ «СРЦН «Семья» |
| 8. | Формирование списков детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в организации летнего отдыха, занятости и оздоровления. | в течение месячника | КСЗН, МКУ «СРЦН «Семья» КДН и ЗП, комитет образования, ОДН ОМВД, ГБУЗ «Лужская межрайонная больница», администрации поселений |
| 9. | Размещение на сайте МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» информации об оказываемых услугах. | в течение месячника | МКУ «СРЦН «Семья» |
| 10. | Организация и проведение мероприятий месячника «Семья» - 2 этапа комплексной операции «Подросток» (по отдельному плану). | в течение месячника | МКУ «СРЦН «Семья» |
| 11. | Актуализация банка данных по следующим категориям: üбезнадзорный; üбеспризорный; üнесовершеннолетний в социально опасном положении; üсемья в социально опасном положении; üмногодетная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации. | в течение месячника | КСЗН |
| 12. | Предоставление в комитет социальной защиты населения администрации Лужского муниципального района отчетов и информаций по итогам проведения месячника «Семья» всеми службами системы профилактики безнадзорности. | до 01.05.2014 | КСЗН |
| 13. | Обобщение полученной информации по итогам месячника «Семья» и подготовка сводного отчета в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского муниципального района. | до 10.05.2014 | КСЗН |
| 14 | Лицам, задействованным в операции «Подросток», представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав обобщенные результаты проведенного 2-ого этапа «Семья» по форме согласно приложению к плану мероприятий месячника «Семья». | до 10.05.2014 | КСЗН, комитет образования, ОДН ОМВД, ГБУЗ «Лужская межрайонная больница», ГКУ «Лужский ЦЗН», администрации поселений |
| 15. | Подведение итогов месячника «Семья» на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского муниципального района. | 21.05.2014 | КДН и ЗП |

Приложение

к Плану мероприятий

месячника «Семья»

# Отчет

о проведении второго этапа «Семья»

комплексной операции «Подросток»

( с 01 по 30 апреля)

за 2014 год

| № | Показатели | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состоит на учете в КДН и ЗП неблагополучных семей |  |
| 2. | Состоит на учете в органах социальной защиты населения семей, находящихся в социально-опасном положении |  |
| 3. | Состоит на учете в органах внутренних дел неблагополучных семей |  |
| 4. | Состоит на учете в органах и учреждениях образования неблагополучных семей |  |
| 5. | Поставлены на учет в КДН и ЗП вновь выявленные семьи: - за прошедший год - за период операции |  |
| 6. | За период операции проверено семей по месту жительства, всего: |  |
| 7. | Выявлено семей, требующих помощи: - неблагополучных; - с детьми, не имеющими регистрации по месту жительства; - с детьми, не имеющими гражданства РФ; - с детьми, не устроенными в учебные заведения; - другие (указать категории) |  |
| 8. | Выявлено безнадзорных детей, всего: - до 7 лет - от 7 до 14 лет - от 14 до 17 лет |  |
| 9. | Выявлено беспризорных детей, всего: - до 7 лет - от 7 до 14 лет - от 14 до 17 лет |  |
| 10. | Направлено сообщений о выявленных семьях в службы системы профилактики |  |
| 11. | Направлено представлений о выявленных фактах нарушений со стороны служб и учреждений системы профилактики (копии представлений приложить к отчету) |  |
| 12. | Приняты меры: |  |
|  | - об оказании материальной помощи (количество семей); - изъято детей из неблагополучных семей; - помещено детей в учреждения здравоохранения; - помещено детей в учреждения социальной защиты населения; - направлено детей на лечение; - направлено родителей на лечение к наркологу; - направлено детей в детские дома и школы-интернаты; - по оформлению документов, пособий, пенсий и др. - другие (указать виды помощи) |  |

Руководитель

М.П.