Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От 21 октября 2013 г.  №  357-р

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная  карта») в сфере

здравоохранения  Лужского района

Ленинградской области

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение               эффективности здравоохранения в Лужском районе Ленинградской области».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района             Алексееву Н.А.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района                                          О.М. Малащенко

Разослано: КФ, ОБУ, МУЗ «Лужская ЦРБ», прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

от 21.10.2013 № 357-р

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли  социальной

сферы, направленные на повышение эффективности

здравоохранения в Лужском районе Ленинградской области »

I. Общее описание «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Лужском районе Ленинградской области» (далее - «Дорожная карта») является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной платы, дальнейшее улучшение медико-демографической ситуации в Ленинградской области  на основе совершенствования существующей системы оказания медицинской помощи с обеспечением приоритетов в области охраны здоровья населения: профилактика, раннее выявление, эффективное лечение заболеваний и состояний, по причине которых общество несет наибольшие потери.

Площадь Лужского района  составляет 6 006,4  квадратных километров. Административный центр г. Луга  с населением 37 332 чел., в городском поселении Толмачево – 3 055 чел. В районе  проживает 77 138 человека. Плотность населения – 12,84 человека на один кв. км.

Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц трудоспособного возраста. Количество лиц моложе трудоспособного возраста -  11 284 человека (14,6 %), в трудоспособном возрасте – 46 692 человека (56,7 %), старше трудоспособного возраста -  22 162 человека (28,7%).

Рождаемость за 9 месяцев 2013г. составляет 6,4 на 1000 населения, смертность 14,1  на 1000 населения.

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти за 9 месяцев 2013 года остались болезни системы кровообращения (59,2 % в общем числе умерших), внешние причины (11,5%), новообразования   (13,9%).

Сеть учреждений здравоохранения Лужского муниципального района состоит из центральной районной больницы со стационаром, взрослой, детской и стоматологической поликлиник, женской консультации,  отделения врачей общей практики (ВОП), Оредежской и Толмачевской участковых больниц, 2 домов сестринского ухода, 8 амбулаторий и 21 ФАПов.

В районе развернуто 370 коек стационара круглосуточного пребывания, в том числе 285 коек ЦРБ, 25 коек Оредежской участковой больницы, 20 коек Толмачевской участковой больницы, 20 коек Ям-Тесовского ДСУ и 20 коек Осьминского ДСУ. При стационаре ЦРБ работают 30 коек дневного пребывания по терапии и педиатрии.

В связи с передачей полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи на субъектовый уровень в Лужском районе  реализуются мероприятия по созданию единой системы здравоохранения.    Структурные преобразования системы здравоохранения района  осуществляются на основе организации системы оказания медицинской помощи:

- медицинские учреждения, отделения, оказывающие преимущественно  первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральная  районная  больница  в г. Луга, Отделение паллиативной помощи в Ям-Тесовском и Осьминском доме сестринского ухода, поликлиники, амбулатории и ФАПы).

Плановая специализированная медицинская помощь

Консультативно-диагностическая помощь

Федеральный уровень

Субсидии (Федеральные целевые программы)

Областной  уровень

Межтерриториальный уровень

Первичный сосудистый центр МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» с заболеваниями ОИМ, ОНМК, а так же офтальмологических, урологических и оториноларингологических пациентов

Муниципальный уровень

ЦРБ, Городская больница;

поликлиники; амбулатории, ФАПы,

отделение скорой медицинской помощи

Отделение паллиативной медицинской помощи в Ям-Тесовском и Осьминском доме сестринского  ухода

Основные направления структурных преобразований системы здравоохранения Лужского района:

1. Приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи и семейной медицины.

2. Реорганизация сети стационаров, интенсификация лечебно-диагностического процесса в стационарном секторе на основе современных медицинских технологий, стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания, замещение круглосуточной стационарной помощи ресурсосберегающими технологиями лечения в дневном стационаре, стационаре на дому.

3. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса. Создание травмоцентра II уровня.

4. Снижение затратности и повышение оперативности работы скорой медицинской помощи.

Данная реструктуризация определена   необходимостью формирования медицинских зон (округов), что обусловлено, с одной стороны, низкой плотностью населения, сокращением численности населения в сельских местностях, с другой стороны,  невозможностью развернуть эффективно работающие специализированные службы в маломощных  больницах.

Структурные преобразования системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичной специализированной помощи в Лужском районе  в 2013 - 2018 году включают следующие мероприятия:

- развитие общеврачебной практики и подготовка кадров;

- развитие выездных форм работы с оптимизацией  маршрутизации населения по зоне ответственности медицинских организаций;

- сохранение и развитие фельдшерско-акушерских пунктов, возложение функции оказания первой помощи на домовые хозяйства;

- организация  в структуре центральных районных больниц (отделений) неотложной медицинской помощи;

- развитие стационарозамещающих технологий.

С учетом территориальных особенностей района (низкая плотность населения в отдельных населенных пунктов  района , сельских населенных пунктов - от ЦРБ), обеспечить доступность и качество медицинской помощи можно путем развития общеврачебных практик. В настоящее время в  районе  функционирует 4 кабинета общеврачебной практики. Удаленные территории  обслуживает одна передвижная врачебная амбулатория и передвижная флюорографическая установка. Для востребованного  перевода организации оказания первичной медико-санитарной помощи на общеврачебную практику в районе  необходимо дополнительно построить 2  амбулатории общеврачебной практики, подготовить до 2017 года 2  врачей  общей (семейной) практики.

В г.Луге  до 2018 года необходимо организовать  четыре офиса семейной медицины , расположенных в микрорайонах города  с целью доступности медицинской помощи населению и высвобождением   в центральной  районной поликлиники  помещений для расширения  диагностической службы и службы  узких специалистов.

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависят от подготовки, профессионального уровня и обеспеченности системы медицинскими кадрами как главными ресурсами здравоохранения.

Численность работников, занятых в МУЗ «Лужская ЦРБ»  (физических лиц), за 9 месяцев 2013 года составила 989  человек, из которых 131  врачей, 388 средних медицинских работников. Обеспеченность населения Лужского района  врачами составила  17,0, средним медицинским персоналом – 50  на 10 тыс. населения.

В целях привлечения квалифицированных кадров в сельские учреждения здравоохранения в 2011 - 2012 годах в рамках программы «Земский врач» (далее - Программа) реализованы мероприятия, направленные на предоставление социальной поддержки молодым врачам-специалистам до 35 лет.  В 2014 году планируется продолжение Программы для молодых врачей, прибывших на работу в 2014 году в сельский населенный пункт.

Вопросы обеспечения сельского населения медицинской помощью, особенно малочисленных и отдаленных сельских поселений, можно решить организацией выездной работы и оптимизацией  маршрутизации населения по зоне ответственности медицинских организаций, сохранением и развитием фельдшерско-акушерских пунктов, возложением функции оказания первой помощи на домовые хозяйства.

Необходимы создание службы патронажа, укомплектованной средними медицинскими работниками, развитие выездных форм работы в составе врачебно-сестринских бригад для маломобильных групп населения, включая оснащение необходимым инструментарием и оборудованием (приближение к постели больного реабилитационных и прочих мероприятий). В целях эффективного и своевременного выявления факторов риска заболеваний и организации их коррекции, а также ранней диагностики заболеваний, совершенствуется система диспансеризации населения. Организован кабинет медицинской профилактики в  поликлинике г. Луга. С 2006 года в районе  реализуется Приоритетный национальный проект «Здоровье».

Реструктуризация диагностического обеспечения на различных уровнях оказания медицинской помощи предполагает выбор оптимальных организационно-правовых форм, моделей и вариантов реструктуризации диагностических служб и подразделений для выполнения государственного заказа. Наиболее оправданной является организация единой системы диагностической, подчиняющейся единой технологии диагностического процесса. Лучевая диагностика  в новом отремонтированном хирургическом корпусе,  позволит дать положительный  результат  в части оптимизации расходов.

Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи в  Лужском районе  включают следующие мероприятия:

- оптимизация структуры коечного фонда, в том числе путем объединения маломощных больниц, интенсификация занятости койки с учетом ее профиля;

- совершенствование системы поэтапного восстановительного лечения и реабилитации;

- развитие  и внедрение эффективных технологий выхаживания маловесных и недоношенных детей.

Проводятся мероприятия по  реструктуризации коечного фонда, сокращены неэффективно функционирующие койки круглосуточного стационара.

Оптимизация объемов медицинской помощи в стационарных условиях с одновременным увеличением стоимости объема будет осуществляться за счет более эффективного использования коечного фонда (оптимизация структуры коечного фонда, интенсификация занятости койки с учетом ее профиля), что должно обеспечить максимальную доступность и качество специализированной медицинской помощи населению.

В рамках реализации мероприятий Плана для выполнения задачи поэтапного внедрения стандартов и порядков оказания медицинской помощи предполагается актуализация перечня услуг, оказываемых медицинскими организациями в сфере ОМС, пересмотр протоколов лечения заболеваний на основе использования современных медицинских технологий. Одновременно будет произведена стандартизация табельного оснащения медицинских учреждений в соответствии с обновленными стандартами лечения заболеваний.

Для выполнения задачи по оптимизации организации оказания медицинской помощи населению района   совместно  с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области  будет осуществляться деятельность по совершенствованию тарифов на медицинскую помощь, основанная на учете не только вида и объема оказанной медицинской помощи, но и ее качества (система стимулирующих выплат, штрафных санкций).

Структурное преобразование областного  здравоохранения предполагает совершенствование системы поэтапного восстановительного лечения и реабилитации: создание сети учреждений (отделений) восстановительного лечения (долечивания), реабилитации, медицинского ухода, в том числе за счет перепрофилизации части работающих стационаров, расширение сети дневных стационаров восстановительного лечения и реабилитации с соответствующим оснащением, обучением персонала и внедрением высокотехнологичных реабилитационных технологий.

В Ленинградской области   реабилитация пациентов Лужского  района  включает 2 этапа:

- первый этап реабилитации начинается в учреждениях здравоохранения  Ленинградской области или  МУЗ «Лужская ЦРБ», где пациент получает медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара в соответствии с профилем заболевания;

- второй этап реабилитации проводится в амбулаторно-поликлинических условиях учреждениями здравоохранения по месту жительства пациентов.

С каждым годом увеличивается количество больных, нуждающихся в оказании паллиативной помощи. Чрезвычайно важными являются не только медицинские, но и социальные, духовные и психологические аспекты оказания паллиативной помощи инкурабельным больным. В настоящее время  данная помощь оказывается в Осьминском и Ям-Тесовском домах сестринского ухода.

Будет  внедрятся организация оказания паллиативной помощи на дому, включая посещения специалистов поликлиники с периодической коррекцией схемы лечения.

В Лужском районе сформирована система оказания скорой медицинской помощи, в состав которой входят 1 (одна) подстанция, с организацией единой диспетчерской службы.

В 2012 году в рамках Программы «Модернизация здравоохранения в Ленинградской области  на 2011 - 2012 годы» начато внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS. По состоянию на 01.10.2013 года системой GPRS навигации оснащены 11 санитарных автомобиля СМП.

С 2013 года оказание скорой медицинской помощи включено в территориальную программу ОМС. В рамках совершенствования работы скорой медицинской помощи планируется проведение работ по переоснащению медицинским оборудованием с учетом степени износа и фактического состояния, обновление парка машин СМП.

Охрана и укрепление здоровья практически здоровых лиц является одной из приоритетных задач здравоохранения. Из-за высокой медико-социальной значимости хронических неинфекционных заболеваний  государственная политика в сфере здравоохранения направлена в первую очередь на профилактику указанных заболеваний.

В рамках реализации  ряда целевых программ и проектов профилактической направленности на территории района  достигнуты определенные положительные результаты:

- показатель смертности от болезней системы кровообращения имеет устойчивую тенденцию к снижению. За 9 месяцев 2013 года отмечается снижение данного показателя по отношению к уровню 9 месяцев 2012 года на 17,6 %;

- уровень смертности от туберкулеза в сравнении с показателем     2012 года снизился на 40 % и составил 6,5  на 100 тыс. населения.

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Ленинградской области  на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - Программа) определены приоритеты структурных преобразований системы оказания медицинской помощи: оптимизация объема медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, увеличение объема медицинской помощи в условиях дневных стационаров, паллиативной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме.

Объемы медицинской помощи на 1 жителя составляют:

- для скорой медицинской помощи, на 2013  годы – 0,266 вызовов  на 1 жителя;

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2013 год – 1,213 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 1,456 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год – 1,213 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 1,456 посещения на 1 застрахованное лицо.;

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2013 год – 1,324 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 1,598 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год – 1,324 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 1,598 обращения на 1 застрахованное лицо.;

- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2013 год – 0,209 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 0,253 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, 2014 год – 0,209 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 0,253 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

- для медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год – 1,374 койко-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 1,611 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2014 год – 1,374 койко-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 1,611 койко-дня на 1 застрахованное лицо.;

- для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год – 0,15 к-дня на 1 жителя, на 2014 год – 0,15 койко-дня на 1 жителя.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2013 год составляют:

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 1880,25 рубля;

- на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями), за счет средств обязательного медицинского страхования – 391,31 рубля;

- на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров, за счет средств обязательного медицинского страхования  - 753,60 рубля;

- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств обязательного медицинского страхования – 1967,24 рубля;

- на 1 койко-день в медицинском учреждении оказывающем паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующего  бюджета – 1537,1 рублей.

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования применяются следующие способы оплаты медицинской помощи:

- при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

- участковые службы - по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема оказанной медицинской помощи;

- врачи-специалисты – по посещениям и законченным случаям;

- при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:

- за законченный случай лечения заболевания в профильном отделении (на профильных койках);

- при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:

- за законченный случай лечения заболевания;

- при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации по подушевому нормативу финансирования.

Повышение качества оказываемых населению бесплатных медицинских услуг невозможно обеспечить без наличия высококвалифицированных специалистов.

В рамках «Дорожной карты» планируется решить вопросы, связанные с развитием кадрового потенциала учреждений здравоохранения. Профессиональная подготовка, повышение квалификации медицинских работников, привлечение в учреждения здравоохранения высококвалифицированных кадров определяет основу для повышения эффективности и результативности деятельности работников медицинских учреждений, в том числе путем внедрения принципов эффективного контракта.

Заключение эффективного контракта со специалистами медицинских организаций позволит повысить эффективность медицинских работников, административно-хозяйственного и административно-управленческого персонала учреждений здравоохранения.

Внедрение эффективного контракта будет способствовать достижению отдельных задач развития сферы здравоохранения, определенных указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения заработной платы работников учреждений здравоохранения.

В рамках реализации «Дорожной карты» запланирована разработка показателей эффективности деятельности учреждений здравоохранения, руководителей и работников в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, что позволит совершенствовать систему механизмов зависимости уровня оплаты труда работников медицинских организаций от количества и качества предоставляемых населению бесплатных медицинских услуг.

В целях выполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в учреждениях здравоохранения Лужского района планируется обеспечить повышение оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, предусмотрев следующие мероприятия:

- сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений и средним уровнем заработной платы по Ленинградской области;

- повышение к 2018 году средней заработной платы  работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 101 % от средней заработной платы в Ленинградской области по соответствующим категориям, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) - до 101 % от средней заработной платы в Ленинградской области по соответствующим категориям;

- установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам;

- повышение заработной платы работников с возможным привлечением средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций;

- устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников учреждений;

- прозрачность оплаты труда руководителей медицинских организаций с установлением соотношения средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей эффективности деятельности учреждений и работников;

- установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям;

- установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений здравоохранения.

Результатом успешной реализации «Дорожной карты» является выполнение целевых показателей структурных преобразований системы оказания медицинской помощи, основных показателей здоровья населения и уровня заработной платы работников медицинских организаций, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012           № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Достижение стратегической цели в Лужском районе к 2018 году будет характеризоваться снижением значений следующих целевых индикаторов:

- смертность от всех причин - до 13,2  случая на 1000 населения;

- младенческая смертность - до 3,8  случая на 1000 родившихся живыми;

- материнская смертность - до 0  случая на 100 тыс. населения;

- смертность от болезней системы кровообращения - до 400 случаев на 100 тыс. населения;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий - до 21 случаев на 100 тыс. населения;

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) - до 175,0 случаев на 100 тыс. населения;

- смертность от туберкулеза - до 6,1  случаев на 100 тыс. населения;

- заболеваемость туберкулезом - до 45,6  случаев на 100 тыс. населения.

К 2018 году - повышение значений следующих целевых индикаторов:

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении - до 74  лет;

- обеспеченность врачами до 35 чел. на 10 тысяч населения;

- соотношения врачей и среднего медицинского персонала до 1:3;

- средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) - до 101 % от средней заработной платы в Ленинградской области по соответствующим категориям ;

- средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 101% от средней заработной платы в Ленинградской области по соответствующим категориям ;

- средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 101 % от средней заработной платы в Ленинградской области по соответствующим категориям .

Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в Лужском районе  предусматривают:

| Наименование целевого показателя |  | Единицы измерений |  |  | Значения целевых показателей по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) |  | % | 9,1 |  | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |  | % | 37,7 |  | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий |  | % | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |  | % | 50,2 |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 6. | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации |  | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля аккредитованных специалистов |  | % | - |  | - | - | - | 20 | 40 |
| 8. | Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами |  | % | 16,7 |  | 17,0 | 23,0 | 28,0 | 31,0 | 35,0 |
| 9. | Соотношение врачи: средние медицинские работники |  |  | 1:3 |  | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
| 10. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по соответствующим категориям в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) |  | % | 101,1 |  | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 11. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по соответствующим категориям в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) |  | % | 110,0 |  | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 12. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по соответствующим категориям в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) |  | % | 108,0 |  | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 13. | Число дней работы койки в году |  | дни | 330 |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 14. | Средняя длительность лечения больного в стационаре (увеличение в связи с вводом ВМП) |  | дни | 10 |  | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 |
| 15. | Доля врачей первичного звена от общего числа врачей |  | % | 24 |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 16. | Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях |  | % | 28,5 |  | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 28,1 | 28,0 |
| Основные показатели здоровья населения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  | лет |  | 68,0 | 68,8 | 69,4 | 69,9 | 72,0 | 74,0 |
| 18. | Смертность от всех причин |  | на 1000 населения |  | 14,1 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 |
| 19. | Материнская смертность |  | случаев на 100 тыс. родившихся живыми |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Младенческая смертность |  | случаев на 1000 родившихся живыми |  | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| 21. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет |  | случаев на 10000 населения соответствующего возраста |  | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| 22. | Смертность от болезней системы кровообращения |  | на 100 тыс. населения |  | 836 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 23. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  | на 100 тыс. населения |  | 29,8 | 28,0 | 27,1 | 25,0 | 23,0 | 21,0 |
| 24. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |  | на 100 тыс. населения |  | 195,8 | 185,0 | 183,0 | 180,0 | 178,0 | 175,0 |
| 25. | Смертность от туберкулеза |  | на 100 тыс. населения |  | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| 26. | Заболеваемость туберкулезом |  | на 100 тыс. населения |  | 46,7 | 46,5 | 46,2 | 46,0 | 45,8 | 45,6 |
| 27. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |  | % |  | 51,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 97,3 |

Для достижения целевых показателей Плана мероприятий требуется поддержка федерального бюджета на период с 2013 по 2018 годы. Сумма необходимой федеральной помощи будет определена при разработке Государственной программы «Развитие здравоохранения Ленинградской области  на период 2013 - 2018 годы» исходя из согласованных с Министерством здравоохранения Российской Федерации для Ленинградской области  целевых показателей «Дорожной карты».

II. План мероприятий

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Формирование эффективной структуры здравоохранения Лужского района |  |  |  |  |
| 1. | Анализ итогов реализации Программы модернизации здравоохранения Лужского района | Декабрь 2013 г. | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Будет проведен анализ итогов модернизации здравоохранения Лужского района, с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Лужском районе. Представление результатов анализа итогов реализации программы модернизации здравоохранения в Лужском районе в КЗЛО |
| 2. | Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Лужском районе к целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р | февраль 2014 г. | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Будут определены направления необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Представление в КЗЛО результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Лужском районе целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р |
| 3. | Анализ соответствия штатной численности персонала МУЗ «Лужская ЦРБ» по порядкам оказания медицинской помощи | Декабрь 2013 г. | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Будет определен дефицит (избыток) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в КЗЛО результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Лужского района порядкам оказания медицинской помощи |
| 4. | Анализ соответствия материально-техни-ческого оснащения МУЗ «Лужская ЦРБ» порядкам оказания медицинской помощи | Декабрь 2013 г. | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Будет определен дефицит (избыток) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в КЗЛО результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций по порядкам оказания медицинской помощи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в МУЗ «Лужская ЦРБ» |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности МУЗ «Лужская ЦРБ» | Март 2014 г. | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Построение системы оценки деятельности организаций, их руководителя и работников, основанной на единых принципах |
| 6. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников | ежегодно | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам |
| 7. | Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на эффективный контракт работников медицинских организаций | Январь 2014 | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт |
| 8. | Обеспечение перевода работников медицинских организаций на эффективный контракт | ежегодно | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт |
| 9. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплат | ежегодно | МУЗ «Лужская ЦРБ» | Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала |

Расчет потребности в финансовых средствах на реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в

Лужском районе» приведен в приложении № 1.

Приложение № 1

Расчет потребности в финансовых средствах на реализацию Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности здравоохранения

в Лужском районе »

| №№ п/п | Наименование мероприятий «дорожной карты» | Объемы потребности в финансовых средствах по годам, млн. руб.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013- 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Потребность в средствах по заработной плате медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работающих в системе ОМС (будет обесп. за счет тарифов ОМС) | 305 | 341 | 380 | 422 | 466 | 512 | 2426 |
| 2. | Оснащение медицинским оборудованием и санитарным транспортом, приобретение оборудования в целях реализации целевых показателей по: - снижению смертности от болезней системы кровообращения; - снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий; - снижению смертности от новообразований (в том числе от злокачественных); - снижению смертности от туберкулеза; - снижению заболеваемости туберкулезом; - снижению младенческой смертности | 52,6 | 20,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 207,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение медицинского оборудования | 52,6 | 17 | 37 | 32 | 27 | 27 | 192,6 |
|  | приобретение санитарного автотранспорта | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Строительство новых объектов | 181,0 | 388,5 | 185,5 | 89,0 | 83,5 | 9,0 | 936,0 |
|  | в том числе: (приложение № 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство | 36 | 310 | 61 | 25 | 25 | - | 457,0 |
|  | капитальный ремонт | 145,0 | 78,5 | 124,5 | 64,0 | 58,5 | 9,0 | 479,0 |
| 4. | Разработка комплекса мер, направленных на обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами: - проведение оценки уровня их квалификации; - поэтапное устранение дефицита медицинских кадров; - дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей | 5,33 | 9,6 | 10,8 | 11,9 | 13,0 | 14,0 | 64,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение квалификации медицинских кадров | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,2 |
|  | формирование системы материальных стимулов медицинских работников | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 51,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организация работы по формированию престижа медицинских специальностей | 0,13 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 4,43 |
| 5. | Внедрение современных информационных систем | 5,4 | 9,2 | 6,2 | 5,2 | 5,2 | 6,2 | 37,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие информационно-технологической инфраструктуры медицинских учреждений | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 15,5 |
|  | создание каналов связи | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 |
|  | внедрение и сопровождение медицинских информационных систем | 2,2 | 3,0 |  |  |  |  | 5,2 |
|  | защита персональных данных | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
|  | развитие телемедицины | 0,2 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,2 |
|  | Итого потребность | 549,33 | 768,3 | 622,5 | 563,1 | 597,7 | 571,2 | 3671,63 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к расчету потребности в финансовых

средствах на реализацию Плана мероприятий

(«дорожной карты»)

Ремонтно-строительные работы

| № п.п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость работ(с проектом) (тыс. руб.) |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство/реконструкция |  |  |  |  |
| 1 | Здание старой поликлиники | 120000,00 |  | 2014 |
| 2 | Здание морга | 90000,00 |  | 2014 |
| 3 | Оредежская участковая больница | 60000,00 |  | 2014 |
| 4 | Врачебные амбулатории - п. Толмачево | 25000,00 |  | 2014 |
|  | - п. Ретюнь | 25000,00 |  | 2015 |
|  | - п. Дзержинского | 25000,00 |  | 2016 |
|  | - п. Скреблово | 25000,00 |  | 2017 |
| 5 | ФАП - п. Мшинская | 18000,00 |  | 2013 |
|  | -п. Торковичи | 18000,00 |  | 2013 |
|  | - п. Ям-Тесово | 18000,00 |  | 2015 |
|  | - д. Шильцево | 18000,00 |  | 2015 |
| 6 | Ограждение больничного городка с оборудованием 2-х КПП | 15000,00 |  | 2014 |
| 7 | Строительство объездной дороги больничного городка |  |  | 2016 |
|  | ИТОГО: | 457000,00 |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Здание хирургического корпуса |  | 145000,00 | 2013 |
| 2 | Здание детской больницы |  | 60000,00 | 2014 |
| 3 | Здание терапевтического отделения |  | 42000,00 | 2015 |
| 4 | Здание инфекционного отделения |  | 60000,00 | 2016 |
| 5 | Здание Толмачевской участковой больницы |  | 11000,00 | 2015 |
| 6 | Здание ДСУ п. Осьмино |  | 15000,00 | 2015 |
| 7 | Здание ДСУ д. Вяжищи |  | 12000,00 | 2017 |
| 8 | Здание пищеблока больничного городка |  | 18000,00 | 2015 |
| 9 | Здание прачечной больничного городка |  | 2000,00 | 2015 |
| 10 | Здания и боксы для хранения автохозяйства, с оборудованием ограждения и строительством новых боксов. |  | 5000,00 | 2014 |
| 11 | Здание административного корпуса |  | 18000,00 | 2015 |
| 12 | Здание родильного отделения |  | 45000,00 | 2017 |
| 13 | Здание аптеки |  | 6000,00 | 2018 |
| 14 | Помещения врачебной амбулатории Городка |  | 3000,00 | 2015 |
| 15 | Помещение врачебной амбулатории д. Заклинье |  | 3000,00 | 1016 |
| 16 | Помещение ФАП д. Раковно |  | 500,00 | 2016 |
| 17 | Помещение ФАП д. Турово |  | 500,00 | 2016 |
| 18 | Помещение ФАП д. Каменка |  | 500,00 | 2017 |
| 19 | Помещение ФАП д. Рель |  | 500,00 | 2017 |
| 20 | Помещение ФАП п. Володарского |  | 500,00 | 2017 |
| 21 | Помещение ФАП д. Конезерье |  | 500,00 | 2018 |
| 22 | Помещение ФАП п. Межозерный |  | 500,00 | 2018 |
| 23 | Помещение ФАП д. Пехенец |  | 500,00 | 2018 |
| 24 | Помещение ФАП п. Красный Маяк |  | 500,00 | 2015 |
| 25 | Помещение ФАП д. Сорочкино |  | 500,00 | 2015 |
| 26 | Помещение ФАП д. Большая Дивенка |  | 500,00 | 2015 |
| 27 | Помещение ФАП д. Перечицы |  | 500,00 | 2014 |
| 28 | Помещение ФАП д. Наволок |  | 500,00 | 2014 |
| 29 | Помещение ФАП д. Бетково |  | 500,00 | 2018 |
| 30 | Помещение ФАП д. Почап |  | 500,00 | 2018 |
| 31 | Помещение ФАП п. Тесово-4 |  | 500,00 | 2018 |
| 32 | Помещение ФАП п. Ям-Тесово |  | 500,00 | 2018 |
|  | ИТОГО: |  | 453500,00 |  |
| Обеспечение мебелью |  |  |  |  |
| 1 | Здание хирургического корпуса |  | 12500,00 | 2014 |
|  | ИТОГО: |  | 12500,00 |  |