**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год.**

В 2021 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 10 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2021 году было запланировано   
2055425,2 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 41160,7 тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 1242144,2 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 772120,3 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2021 году составил 2069306,5 тыс.руб. (100,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 40395,8 тыс., руб. (98,1% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 1256415,5 тыс.руб. (101,1% от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 772495,2 тыс.руб. (100,0% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году составили 1951942,8 тыс.руб. (94,3 % от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2021 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района "**

Муниципальная программа "Современное образование в Лужском муниципальном районе" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 года № 3071. Изменения в программу на 2021 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.11.2021 года № 3643.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1 662 394,2 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 41 160,7 тыс.руб., областного бюджета – 1 064 145,1 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 557 088,3 тыс.руб.). Объем финансирования в 2021 году фактически составил 1 675 839,5 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 40 395,8 тыс.руб., областного бюджета – 1 078 355,4 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 557 088,3 тыс.руб.). Фактические расходы по программе за 2021 год составили 1 651 566,6 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 38 346,6 тыс.руб., областного бюджета – 1069 238,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 543 982,0 тыс.руб.), что составляет 98,6 % от объема ассигнований, утвержденных программой.

Количество запланированных мероприятий по программе на 2021 год – 45. По 25 запланированным мероприятиям средства освоены в полном объеме, по 13 мероприятиям средства освоены более чем на 95%. По 4 мероприятиям освоение запланированных средств составило более 75%. По 3 мероприятиям нет выполнения: не проведено межевание участка в МДОУ № 18 в связи с тем, что в 2021 году не внесены изменения по категории земель администрацией поселения; перераспределены средства на организацию бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, из-за отсутствия потребности, в связи с завершением ребенком обучения; не производились расходы на строительство, реконструкция и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) (Строительство детского сада по адресу г.Луга, ул. Миккели), в связи с получением отрицательного заключения по проектно-сметной документации.

Действующей редакцией предусмотрено 20 показателей (индикаторов), свидетельствующих об уровне реализации программы. По итогам 2021 по 14 показателям достигнуты или перевыполнены целевые показатели. Невыполнение 6 показателей обусловлено объективными факторами: возрастной состав педагогических работников, профессиональное выгорание, выпускники ВУЗов не хотят идти работать в школу.

Несмотря на имеющиеся сложности, сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию можно с уверенностью утверждать, что в 2021 году в рамках программы «Современное образование» мероприятия, обеспечивающие функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, реализованы.

По состоянию на 01.01.2021 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. В части исполнения «майских» Указов Президента в рамках программы «Современное образование» Лужским муниципальным районом обеспечено выполнение принятых обязательств по повышению средней заработной платы педагогических работников. Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено в полном объёме. Мероприятия выполнены.

Мероприятие по строительству и реконструкции объектов дошкольного образования (строительство нового детского сада на ул.Миккели) характеризуется долгосрочным периодом реализации, в 2021 году выделенные ассигнования не освоены в связи с получением отрицательного заключения по проектно-сметной документации.

В 2021 году запланированы средства на поддержание текущего состояния зданий и обеспечение мер противопожарной безопасности. За счет средств местного бюджета на сумму 5 763,9 тысяч рублей произведены ремонтные работы в зданиях и на территории образовательных учреждений:

отремонтировано сантехническое оборудование в д/с №1,3,5,9,10,12,15,17,19,23 межозерный детский сад;

д/с № 1 проведен ремонт отмостки и цоколя здания;

заменены оконные блоки в д/с №1,15;

в д/с №12 проведен ремонт крылец;

отремонтирована кровля в Межозерном д/с;

в д/с № 19 выполнены работы по ремонту полов;

В рамках проведения мероприятий по ограждению территории образовательных организаций выполнены работы по монтажу ограждений МДОУ "Детский сад N 11, 9 за счет средств местного бюджета на сумму 3403,6 тысяч рублей.

В рамках проведения противопожарных мероприятий, за счет средств местного бюджета освоено средств в сумме 2666,2 тысяч рублей средства на:

в МДОУ Детский сад N 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17,18,19,23,25,27, Межозерный, Красномаякский, Оредежский, Осьминский, Пехенецкий проведена оплата за разработку инструкций по пожарной безопасности, за разработку деклараций пожарной безопасности, за изготовление плана эвакуации;

в МДОУ д/с № 12 выполнены работы по реконструкции систем оповещения;

в д/с № 13,14 проведены работы по реконструкции автоматизированной установки пожарной сигнализации;

для МДОУ д/с №27, Красномаякским, Пехенецким приобретен универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель.

Освоены средства субсидии «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» в размере 1263,2 тысяч рублей на:

в МДОУ детский сад №10,23 выполнение работ по замене дверей и оконных блоков;

в д/с №18 выполнение работ по ремонту помещений прачечной;

приобретение мебели для д/с № 5,25.

В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций на сумму 1706,3 тысяч рублей средства направлены:

в ДС №3 на ремонт отмостки и приямков;

в МДОУ № 11 на ремонт лестницы;

в МДОУ № 14 на замену оконных блоков;

в МДОУ №15 на ремонт помещений;

в Пехенецком д/с на ремонт коридоров

на приобретение для МДОУ ДС № 15 оборудования для формирования навыков безопасного поведения детей.

В рамках учебных расходов на сумму 17 150,4 тысяч рублей для нужд учреждений дошкольного образования и дошкольных групп школ приобретены учебные пособия, игрушки, игровая мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения, пройдено обучение по программе проф. переподготовки, повышения квалификации педагогических работников.

Проведена спецоценка условий труда в МДОУ ДС № 6 .

В 2021 году с целью организации подвоза обучающихся, в рамках программы «Современное образование» приобретены четыре автобуса для Заклинской, Оредежской, Ям-Тесовской, Мшинской СОШ.

По заключенному контракту на реновацию МОУ "Заклинская средняя школа" от 19.10.2020 года в 2021 году проведены окончательные работы по капитальному ремонту школы, выделенные средства освоены в полном объеме. В Толмачевкой СОШ проведены работы по капитальному ремонту школы, по результатам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств местного бюджета.

В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных организаций, за счет средств местного бюджета освоены средства на сумму 16026,1 тыс.руб.:

в МОУ Серебрянской средней школе проведены работы по устройству кровельного покрытия спортивного зала, актового зала и перехода здания школы;

отремонтирована система отопления в МОУ средней школе №6, Володарской, Мшинской СОШ;

произведен ремонт сантехоборудования МОУ №2,6, Скребловская, Оредежская, Толмачевская СОШ;

в Мшинской СОШ закончена работа по ремонту кабинетов физики и химии;

в Серебрянской СОШ произведен ремонт стен и потолков здания школы;

в Осьминской СОШ отремонтированы вспомогательные помещения, раздевалки спортзала и проведен ремонт кровли;

выполнены работы по замене оконных блоков в Волошовской СОШ;

проведены работы по обустройству парковки на территории СОШ № 3,5.

В рамках проведения противопожарных мероприятий, за счет средств местного бюджета на 7618,4 тысяч рублей выполнены следующие работы:

МОУ "Средняя школа №2 установлена противопожарная перегородка с дверью;

в Скребловской, Осьминской, Оредежской СОШ МОУ "Средняя школа №6 проведены работы по реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании школ;

в МОУ № 2,4,5,6, Загорская, Заклинская, Володарская, Волошовская, Серебрянская, Скребловская, Оредежская, Осьминская, Мшинская, Толмачевская, Ям-Тесовская СОШ проведены замены аккумулярторов в системе противопожарной сигнализации, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций; разработана ПСД; проведена оплата за разработку инструкций по пожарной безопасности, за разработку деклараций пожарной безопасности, за изготовление плана эвакуации; закуплены огнетушители, самоспасатели.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения на выделенные средства в сумме 5094,7 тысяч рублей:

отремонтированы полы и проведены работы по замене оконных блоков в Серебрянской СОШ;

в Мшинской СОШ проведен ремонт кабинета ОБЖ и приобретено оборудование для кабинета домоводства, проведена замена старых окон на пластиковые;

для СОШ №3 закуплено компьютерное оборудование;

для Заклинской СОШ закуплены диваны;

для Толмачевской СОШ приобретено оборудование для школьного музея, интерактивное оборудование-светодиодный экран, большой автогородок, диваны для холла;

проведены работы по ремонту учебных кабинетов в задании МОУ Волошовская СОШ;

для Оредежской СОШ приобретен игровой комплекс "Александрия".

На сумму 6139,5 тысяч рублей в зданиях общего образования произведены ремонтные работы:

в Серебрянской СОШ проведен ремонт кровли основного здания школы и стен здания школы;

в СОШ № 4 проведены работы по ремонту системы отопления в здании школы;

в СОШ № 5 проведен ремонт крыльца и ремонт помещений.

Для повышения эффективности занятий физкультурой и спортом в МОУ Осьминской СОШ проведены работы по ремонту спортзала.

В рамках мероприятия расходы на организацию работы школьных лесничеств направлены средства МОУ Толмачевской СОШ на приобретение интерактивной панели и формы для членов школьного лесничества.

На организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов направлено 809,0 тыс руб. на приобретение компьютерного оборудования для СОШ № 3, 6, Волошовской СОШ. Проводится дистанционное обучение детей-инвалидов СОШ № 2,3,4,5,6, Волошовской.

В рамках мероприятия создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для Мшинской СОШ приобретено демонстрационное оборудование и ноутбуки.

В соответствии с заявками СОШ, в рамках учебных расходов на сумму 55115,4 тысяч рублей приобретены учебники, ПО, учебная мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

Проведена спецоценка условий труда в двух школах.

Выделяются значительные средства на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы по развитию дополнительного образования детей.

На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования выделено 1471,3 тысяч рублей средства направлены на проведение ремонта помещений здания МОУДО Лужская ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова.

В соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным постановлением администрации ЛМР от 03.02.2021 года № 293 направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения проведен ремонт помещений здания МОУДО Лужская ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова.

В рамках мероприятия направленного на укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования проведен ремонт помещений здания МОУДО Лужская ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова. Недовыполнение мероприятия, в связи с тем, что МОУ ДОД ДЮСШ по договору от 25.10.2021г. проведена частичная оплата по подготовке проектной документации и другие мероприятия по созданию трассы триатлон, выполнение кадастровых работ приостановлено до момента получения новой утвержденной документации лесного участка.

Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей освоены в сумме 1635,3 тыс.руб. МАОУ ДО "Компьютерный центр " на приобретение оборудования.

В 2021 году мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей реализовано на 97,1 %. Средства мероприятия освоены не в полном объеме. Причиной недовыполнения является не кратность стоимости программ номиналу сертификата.

По подпрограмме "Развитие системы отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2021 году направлено средств в сумме 11704,5 тыс.рублей, что составляет 99,1 % к утвержденным бюджетным назначениям. За последние годы накоплен положительный опыт работы оздоровления и отдыха детей и подростков в летнее время, но в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, в рамках мероприятия предусмотренные средства на организацию подвоза несовершеннолетних детей в сумме 100 тыс.руб. не освоены , в связи введения карантинных мер лагерем Юность не оказывались услуги по организации летнего отдыха детей.

С целью реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» функции по переданным полномочиям исполнены на 99% к плановому объему. Средства, выделенные на оплату труда (с начислениями) работникам, исполняющим функции по переданным полномочиям, осваиваются.

По подпрограмме «Управление ресурсами и качеством системы образования» в рамках мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки, пройдено обучение семи специалистов МОУ СОШ № 2, 3,4,6, МОУ Толмачевская, Мшинская СОШ. Оплата за обучение произведена в размере 280 тысяч рублей .

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 0,9. В целом муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района " в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,1).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.10.2018 № 3359, с изменениями от 11.02.2019г. № 374, от 27.09.2019г. № 3107, от 07.07.2020г. № 2164, от 29.03.2021г. № 851, от 23.12.2021 № 4015.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 61303,63 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 5800,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 55503,63 тыс.руб.) Ассигнования, предусмотренные в бюджете – 61303,63 тыс.руб. . (в том числе средства областного бюджета – 5800,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 55503,63 тыс.руб.). За 2021 год расходы по программе составили – 34245,3 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 5800,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 28445,33 тыс.руб.), что составляет 56,0% от предусмотренных ассигнований.

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области» кассовое исполнение составило 100% – 23705,63 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Лужского муниципального района – 17905,63 тыс.руб., из бюджета Ленинградской области – 5800,0 тыс.руб.:

- выплачены субсидии с/х предприятиям, КФХ и ЛПХ – 16332,0 тыс.руб.;

- организация и проведение 60 Съезда передовиков, осенней ярмарки-продажи с/х продукции, выставки "Агрорусь-2020"– 1573,63 тыс.руб.;

- выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан – 5800,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области» кассовое исполнение составило 28% – 10539,7 тыс.руб. - межбюджетные трансферты поселениям из бюджета Лужского муниципального района на мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности:

1. Строительство ДК в пос.Скреблово – 6803,1 тыс.руб.;

2. Строительство ДК в пос.Торковичи – 2923,0 тыс.руб.

3. Кап.ремонт ДК в д.Заклинье – 813,6 тыс.руб.;

4. Кап.ремонт ДК в дер.Мошковые Поляны – 183,2 тыс.руб.;

5. Кап.ремонт ДК в дер.Ретюнь – 828,7 тыс.руб.

Исполнение подпрограммы – 56% обусловлено тем, что при расчете потребности были учтены поселения, прошедшие конкурсный отбор по кап.ремонтам ДК в д.Заклинье,п.Мшинская, д.Ям-Тесово, п.Осьмино, д.Ретюнь, п.Скреблово, по проекту комплексного развития Оредежского сп, но в финансирование в 2021г. не были включены. Финансирование на 2022г. подтверждено по д.Заклинье, п.Мшинская и по проекту комплексного развития Оредежского сп. В случае проведения доп.конкурсного отбора в 2022г. будут заявлены остальные поселения

Индекс эффективности подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области» выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2021 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,4).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2018 года № 3886. В программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 17.12.2019 № 4059, от 26.02.2020 № 566, от 20.12.2021 № 3883.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 169658,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 147 914,2 тыс. руб.).

Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2021 год, составили 169 608,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 147 863,6 тыс. руб.).

За 2021 год расходы составили 169 232,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 147 863,6 тыс. руб.), что составляет 99,8 % от предусмотренных ассигнований.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»:

* Отсутствует просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам.
* Соблюдены установленные бюджетным законодательством требования и сроки составления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
* Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы за счет средств муниципального района.
* Соблюдены установленные бюджетным законодательством сроки предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района.
* Кредиты от кредитных организаций не привлекались.
* Обязательства по бюджетным кредитам погашены в полном объеме.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 20 баллов).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3801 от 06 декабря 2018 года. В программу внесены изменения постановлением от 09.08.2021 № 2545.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 3 818,3 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского муниципального района – 3 818,3 тыс. руб. (в том числе ОБ – 1 066,5 тыс. руб., МБ – 2 751,8 тыс. руб.). За 2021 год расходы составили 3 812,6 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,85% от ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2021 году в Лужском муниципальном районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического воспитания молодежи; мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

В Лужском муниципальном районе в 2021 году в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, посвященных государственным праздникам, приняло участие 20 568 человек. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в Лужском муниципальном районе в 2021 году – 3748 человек.

Показатель «Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта» составляет 6720 чел. дн. В 2021 году плановое значение показателя достигнуто и составляет 6720 чел. дн.

Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей в Лужском муниципальном районе в 2021 году – 1284 человека.

Число участников мероприятий по профилактике правонарушений в и рискованного поведения в молодежной среде в Лужском муниципальном районе в 2021 году – 1147 человека.

В 2021 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района проведены следующие мероприятия: акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков; конкурс молодежных проектов «Ярмарка молодежных инициатив Лужского муниципального района»; XVI районная молодежная Спартакиада Лужского муниципального района, Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб», акция «Свеча памяти», акция «Георгиевская ленточка», акция «Дальневосточная Победа», Всероссийская акция «Колокол памяти», патриотическая региональная акция «Земля доблести», Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата и т.д.

Представители молодежи Лужского муниципального района принимали участие в следующих областных мероприятиях: военно-историческом фестивале «В полосе прорыва» на мемориале «Январский гром»; праздничном мероприятии «Фестиваль поколений» в Волосовском районе; слете Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; тренинг-интенсиве для будущих координаторов Молодежного проектного центра Ленинградской области; пятнадцатом слёте молодежного актива Ленинградской области; молодежном образовательном форуме «Ладога»; информационном туре по маршруту «Дорога Жизни»; областной торжественной акции «На страже памяти священной» и т.д.

В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 12.12.2018 № 3915. В программу внесены изменения постановлениями от 01.03.2019 №630, от 28.05.2019 № 1667, от 09.06.2020 № 1766, от 07.07.2020 № 2165, от 06.11.2020 № 3897, 23.12.2021 № 4013.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
8389,8тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 8389,8тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 6 007,0 тыс. руб., средства МБ – 2382,8 тыс., руб.). За 2021 год расходы составили 8389,8тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100 % от ассигнований.

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»:

Фактическое основание денежных средств по подпрограмме составило 100% от утвержденных ассигнований.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях;

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе;

- разработка и актуализация документов стратегического планирования Лужского муниципального района;

- организация предоставления муниципальных услуг, в том числе через МФЦ и в электронном виде;

- работа по соблюдению условий муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Лужского муниципального района;

- разработка инвестиционного паспорта Лужского муниципального района.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»:

В рамках подпрограммы были предоставлены:

- субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 959 тыс.руб.;

- субсидии десяти субъектам малого предпринимательства – в общем объеме 6744,6 тыс. руб. (в том числе МБ – 957,7 тыс. руб., ОБ – 5786,9 тыс. руб.);

Все мероприятия программы выполнены. Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,8).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2018 года №3613 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе», с изменениями от 24.12.2021 № 4037.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 32830,44620 тыс. руб., из них:

-организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп – 321,4 тыс. руб.;

- предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии – 28529,124 тыс. руб.;

- областные физкультурные и спортивные мероприятия– 2400,97479 тыс. руб.;

- развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта – 494,7 тыс. руб.,

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, проектирование и приобретение спортивных объектов – 15187,94 тыс. руб.

Ассигнования предусмотренные в бюджете на 2021 год составили – 32830,44620 тыс. руб. Расходы за 2020 год составили 32830,44620 тыс. руб. (100 % от ассигнований).

В Лужском муниципальном районе в 2021 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 31 284 человек, что составляет 46 %, в том числе: сельское население – 9 748 человек, дети в возрасте до 15 лет – 7132, женщины – 15 581 человек. В МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» занимается 1 460 человек.

В 2021 году на территории Лужского муниципального района зарегистрировано 182 спортивных сооружений различных форм собственности.

За 2021 год подготовлено 650 спортсменов разрядников, в т.ч. I разряд – 9 человек (9 чел. – эстетическая гимнастика), кандидат в мастера спорта – 5 человек (1 чел. – самбо, 4 - чел. –эстетическая гимнастика)

В 2021 году были организованы и проведены 76 районных и областных соревнований на спортсооружениях района.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенные в 2021 году, являются:

п/п Дата проведения Название мероприятия

1. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд

2. Участие в Первенстве России по американскому футболу среди юношей

3. Открытый кубок Москвы по флаг футболу среди юношей

4. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «На Призы Деда Мороза»

5. Открытое первенство Лужского муниципального района по классическому пауэрлифтингу (народный жим), посвященного Дню освобождения г. Луга от немецко-фашистских захватчиков в Великой отечественной войне 1941-1945г.

6. Турнир по самбо, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана среди воспитанников военно-спортивного клуба «БМП» «Новичок 2021»

7. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные освобождению г. Луги от немецко-фашистских захватчиков

8. Турнир по профессиональному боевому самбо

9. Товарищеский турнир по волейболу, посвященный Дню защитника отчества

10. Муниципальный традиционный турнир по дзюдо, посвященного дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди юношей 2009-2007 гр./2008-2009 г.р.

11. Муниципальный этап Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций

12. Муниципальный традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста Э. Яблокова, среди юношей и девушек 2009-2010 г.р

13. Соревнования по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Будьте первыми!»

14. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Ласточка»

15. Спартакиада допризывной молодежи общеобразовательных организаций Лужского муниципального района «Призывники России-2021»

16. Открытое первенство Лужского муниципального района по классическому пауэрлифтингу (жим штанги из положения лёжа), посвященного Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 9 мая 2021 г.

17. Открытый кубок по флаг футболу среди юношей

18. Кубок Ленинградской области по КАРАТЭ среди участников клуба «Десантник»

19. Турнир по футболу «Лужский Рубеж-2021» среди детей 200-2010г.р., посвященного 80-летию со дня начала обороны на Лужском рубеже, в рамках молодежной спортивной акции «Мы за здоровый образ жизни»

20. Участие в международной спартакиаде инваспорта «Золотой лев» в г. Могилев, р. Беларусь

21. Соревнования по борьбе Самбо, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан, мы помним твое горе…»

22. Участие в Первенстве Ленинградской области по эстетической гимнастике

23. Ноябрь- февраль Первенство ЛМР-2021, посвященное 77-й годовщине освобождения г. Луги от фашистских захватчиков

24. Участие во Всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий»

25. Первенство Лужского муниципального района по мини -футболу среди мужских команд

26. Первенство Ленинградской области среди подготовительных команд по мини-футболу в г. Кировске

27. Традиционное Первенство по Легкой атлетике «Ленинградская осень»

28. Первенство Ленинградской области по эстетической гимнастике

29. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «Спортивная смена»

30. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч»

31. Участие в Кубке Александра Невского по американскому футболу

32. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень»

Воспитанники МКУ «Спортивно-молодежный центр» и МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» участвуют и побеждают в районных, областных и Всероссийских соревнованиях.

По состоянию на 31.12.2021 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 471 чел., из них получившие знаки отличия ГТО – 250 чел. Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 14 мероприятий.

В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 22.05.2018 № 1555. В программу внесены изменения постановлением от 24.12.2021 № 4042.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 11 778,9 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 455,0 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные на 2021 год, составили 12 198,9 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 500,0 тыс. руб., средства МБ – 9554,1 тыс. руб.). В 2021 году расходы составили 12 079,3 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,02% от ассигнований.

Сеть учреждений культуры представлена 17 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 15 Домов культуры, 7 сельских клубов, 30 библиотек (всего 53 учреждения).

По государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области», согласно подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» в 2021 году было выделено и освоено:

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Лужского района, выделено 793,55 тыс. руб. (в т.ч. ОБ - 566,0 тыс. руб., МБ – 227,55 тыс. руб.

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2021 году израсходовано 3689,85 тыс. руб. ( в том числе средства ОБ – 450,0 тыс. руб.).

В 2021 году наиболее социально- значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

- VI районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи, родное Полужье!»;

- вечер памяти для участников ликвидации последствий радиационных и технических катастроф участием городских (сельских) коллективов художественной самодеятельности;

- Районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».

- Районный фестиваль авторской и бардовской песни.

- Районный фольклорный праздник «Красная горка».

- Районной праздник «День партизан и подпольщиков».

- Акция памяти, посвященной героям «Лужского рубежа».

- Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

- Районный историко-фольклорный праздник - фестиваль "Ольгины Берега".

- Районный праздник «День Российского флага».

- Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие».

- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.

- IV районный фестиваль любительских театральных коллективов «Открытая сцена».

- Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

- Межрегиональный фестиваль - конкурса старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская держава».

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,1).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 02 октября 2018 года № 3085, с изменениями от 12.11.2018 № 3514, от 19.03.2019 № 844, от 12.07.2019 № 2194, от 14.11.2019 № 3627, от 02.04.2020 № 1143, от 29.03.2021 № 850, от 01.07.2021 № 2138.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 100971,081 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета 13162,18 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 100987,1 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 13178,18 тыс. руб.).

За 2021 год расходы по программе составили 35611,91 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 0, тыс. руб., областного бюджета – 13178,18 тыс. руб.), что составляет 35,26 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2021 году мероприятия по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

На денежные средства, предусмотренные в Подпрограмме 1, в 2021 году проведены работы по установке оконных блоков в здании МДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида».

**Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Содержание автомобильных дорог:

В 2020 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Вираж» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 12303,456 тыс. руб., срок выполнения работ до 30.09.2021 г.

Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района с ООО «Альянс» на сумму 12884,485 тыс. руб., срок выполнения работ 2021-2022 гг.

Мероприятия по контрактам в 2021 году выполнены.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений:

В рамках реализации подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» в 2021 году**»** проведены аукционы, заключены муниципальные контракты и выполнены следующие мероприятия:

- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 9250,73 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 8365,9 тыс. руб.;

- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер на общую сумму 4144,259 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 3771,276 тыс. руб.

Проведен ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к дер. Ящера (на сумму 4628,078 тыс. руб.)

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»**

На денежные средства, предусмотренные в подпрограмме «Безопасность дорожного движения», комитетом образования администрации Лужского муниципального района проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в детских дошкольных и учебных учреждениях (на сумму 400,0 тыс. руб.)

**Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»**

В связи с мусорной реформой информирование населения по вопросам экологического характера в 2021 году проводилось за счет средств Регоператора.

Предписаний от надзорных органов о наличие несанкционированных свалок в 2021 году не было.

В декабре 2020 года был заключен муниципальный контракт на поставку плакатов по экологическому просвещению, выполнение работ до конца января 2021 года. Мероприятия выполнены.

**Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»**

По данной подпрограмме в 2021 году были заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продаже месячных проездных льготных билетов обучающимся с ИП Алдашкиным В.В. Услуги в 2021 году оказаны по фактической потребности на общую сумму 305,16 тыс. руб.

Для реализации мероприятий по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок в 2021 году была разработана проектная и сметная документация по строительству остановочного пункта в г. Луга и передана в ГАУ «Леноблгосэкспертизу». По результатам проведения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий были выявлены замечания. Замечания устраняются. Остатки денежные средств перенесены на 2022 год.

**Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»**

По данной подпрограмме остатки денежных средств перенесены на 2022 год.

В связи с переносом проектно-изыскательских работ по межпоселковым газопроводам не проведены работы по разработке проектов планировки и межевания территории, проектной документации лесного участка. Строительно-монтажные работы перенесены в связи с тем, что проектная документация не разработана и проходит согласование в Комитете по природным ресурсам, а также нет согласования с собственником земельного участка.

Значения индексов результативности подпрограмм (за исключением Подпрограммы 3 "Безопасность дорожного движения") ниже 0,6. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» в 2021 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,4).

1. **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области».**

Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479, в программу внесены изменения: постановлением администрации ЛМР от 08.08.2018 № 2427, от 07.11.2018 № 3483, от 29.10.2020 № 3795.

Финансирование муниципальной программы в 2021 году не предусмотрено.

В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.

За период с 01.01.2021 г. по 01.01.2022 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:

количество оказанных консультаций 168.

подготовлено претензий и исковых заявлений потребителям - 86.

Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра.

В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности - 1).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 г. № 3877, с изменениями от 13.05.2019 № 1415, от 25.06.2019 № 1898, от 26.06.2020 № 2061, от 27.02.2021 №4079.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 4330,85 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете на 2021 год составили 4330,85 тыс. руб. За 2021 год расходы по программе составили 4173,9 тыс.руб., что составляет 96,4% от предусмотренных ассигнований.

Низкий процент освоения предусмотренных в бюджете ассигнований произошел в связи с тем, что:

1. Денежные средства, выделенные на обучение руководителей отраслевых органов по линии мобилизационной подготовки не использованы в виду того, что в период пандемии коронавирусной инфекции, в специализированном учебном учреждении очные обучения приостановлены до снятия ограничений. Дистанционное обучение по мобилизационной подготовке не проводится.

2. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий выполнено на 95%. В рамках программы проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения опасного заболевания.

Не освоение средств, выделенных на проведение аварийно-восстановительных и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лужского муниципального района, произошло в виду отсутствия в необходимости дальнейшего использования данных денежных средств.

При проведении мероприятий по созданию резерва имущества гражданской обороны, возникла необходимость проведения дополнительных мероприятий, что привело к отсутствию возможности проведения конкурсной процедуры.

Значения индекса результативности и индекса эффективности муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2021 год | | | | | Объем финансирования факт за 2021 год | | | | | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | ***Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1."Реализация образовательных программ дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий» | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | 127 726,5 |  |  | 127 726,5 |  | 128 192,3 |  |  | 128 192,3 |  | 128 175,2 |  |  | 128 175,2 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Мероприятие 1.1.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий,средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком. услуг)» | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | 330 567,6 |  | 330 567,6 |  |  | 338 683,0 |  | 338 683,0 |  |  | 338 683,0 |  | 338 683,0 |  |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 «Обязательный медицинский осмотр в организациях образования» | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) | 1 494,1 |  |  | 1 494,1 |  | 1 494,1 |  |  | 1 494,1 |  | 1 483,5 |  |  | 1 483,5 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Мероприятие 1.2.2 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования» | МДОУ Детский сад №6 | 25,5 |  |  | 25,5 |  | 25,5 |  |  | 25,5 |  | 25,5 |  |  | 25,5 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Мероприятие 1.2.3 «Укрепление материально-технической базы организаций образования» |  | 9 404,7 |  |  | 9 404,7 |  | 12 009,3 |  |  | 12 009,3 |  | 11 833,7 |  |  | 11 833,7 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Мероприятие 1.2.4 «Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования» |  | 1 706,3 |  | 1 552,7 | 153,6 |  | 1 706,3 |  | 1 552,7 | 153,6 |  | 1 706,3 |  | 1 552,7 | 153,6 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Мероприятие 1.2.5 Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | МДОУ Детский сад №5,10,18,23,25 | 1 263,2 |  | 1 200,0 | 63,2 |  | 1 263,2 |  | 1 200,0 | 63,2 |  | 1 263,2 |  | 1 200,0 | 63,2 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Мероприятие 1.2.6 Межевание земельных участков | МДОУ ДС № 18 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Межевание не проведено МДОУ № 18 в связи с тем ,что в 2021 году не внесены изменения по категории земель администрацией д.Ретюнь . |
|  | Мероприятие 1.2.7 Расходы на строительство, реконструкция и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) (Строительство детского сада по адресу г.Луга, ул.Миккели) | Администрация ЛМР | 6 742,4 |  |  | 6 742,4 |  | 6 742,4 |  |  | 6 742,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Выделенные ассигнования не освоены в связи с получением отрицательного заключения по проектно-сметной документации. |
|  | Мероприятие 1.3.1 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | 9 258,7 |  | 9 258,7 |  |  | 7 450,5 |  | 7 450,5 |  |  | 7 450,5 |  | 7 450,5 |  |  | Мероприятие выполнено. Несоответствие фактического уровня выплат относительно планового уровня связано с уменьшением количества детей имеющих право и предоставивших документы для получения компенсации части родительской платы. |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | 488 214,0 | 0 | 342 579,0 | 145635 | 0 | 497591,6 | 0 | 348886,2 | 148705,4 | 0 | 490620,9 | 0 | 348886,2 | 141734,7 | 0 |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. "Реализация образовательных программ общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организаций субсидий» | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 142 889,0 |  |  | 142 889,0 |  | 142 889,0 |  |  | 142 889,0 |  | 141 822,7 |  |  | 141 822,7 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 2.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 514 716,7 |  | 514 716,7 |  |  | 526 094,7 |  | 526 094,7 |  |  | 526 094,7 |  | 526 094,7 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 2.1.3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 23 766,1 | 23 766,1 |  |  |  | 23 453,7 | 23 453,7 |  |  |  | 23 176,9 | 23 176,9 |  |  |  | Мероприятие выполено. |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Развитие инфраструктуры общего образования» |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 «Укрепление материально-технической базы организаций образования» |  | 21 521,2 |  |  | 21 521,2 |  | 23 658,5 |  |  | 23 658,5 |  | 23 644,5 |  |  | 23 644,5 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.2.2 Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования |  | 15 969,4 |  | 14 532,2 | 1 437,2 |  | 15 969,5 | 0,0 | 14 532,2 | 1 437,3 |  | 15 969,5 | 0,0 | 14 532,2 | 1 437,3 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.2.3 Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | МОУ СОШ № 6 , Торошковская СОШ | 111,5 |  |  | 111,5 |  | 111,5 |  |  | 111,5 |  | 111,5 |  |  | 111,5 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.2.4 Обязательный медицинский осмотр в организациях образования | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 1 330,8 |  |  | 1 330,8 |  | 1 330,8 |  |  | 1 330,8 |  | 1 329,2 |  |  | 1 329,2 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.2.7 Расходы на реновацию организаций общего образования | МОУ Заклинская, Толмачевская СОШ | 120 050,3 |  | 109 245,8 | 10 804,5 |  | 120 050,3 |  | 109 245,8 | 10 804,5 |  | 120 050,3 |  | 109 245,8 | 10 804,5 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.2.10 Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | МОУ Волошовская, Заклинская, Мшинская, Оредежская, Толмачевская, Серебрянская СОШ, МОУ СОШ № 3 | 5 094,7 |  | 4 840,0 | 254,7 |  | 5 094,7 |  | 4 840,0 | 254,7 |  | 5 094,7 |  | 4 840,0 | 254,7 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.2.11 Расходы на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | МОУ СОШ № 2, 3, 4, 5, 6, Волошовская | 809,0 |  | 736,2 | 72,8 |  | 809,0 |  | 736,2 | 72,8 |  | 809,0 |  | 736,2 | 72,8 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.2.12 На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования | МОУ Торошковская, Толмачевская СОШ | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.2.13 Прочие расходы на мероприятия по реновации образовательных организаций | МОУ Заклинская, Толмачевская СОШ | 30 720,0 |  |  | 30 720,0 |  | 25 673,1 |  |  | 25 673,1 |  | 23 845,5 |  |  | 23 845,5 |  | По заключенному контракту на реновацию МОУ "Заклинская средняя школа" от 19.10.2020 года в 2021 году проведены окончательные работы по капитальному ремонту школы, выделенные средства освоены в полном объеме. В Толмачевкой СОШ проведены работы по капитальному ремонту школы, по результатам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия. |
|  | Основное мероприятие 2.3. "Предоставление мер социальной поддержки прочим категорим граждан" |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 6 891,7 |  | 6 891,7 |  |  | 6 891,7 |  | 6 891,7 |  |  | 6 891,7 |  | 6 891,7 |  |  | Мероприятие выполено. |
|  | Мероприятие 2.3.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 10 224,5 | 3 582,3 | 6 642,2 |  |  | 10 224,5 | 3 582,3 | 6 642,2 |  |  | 10 224,5 | 3 582,3 | 6 642,2 |  |  | Мероприятие выполено. |
|  | Основное мероприятие 2.4. "Поддержка работы школьных лесничеств" |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.1 Расходы на организацию работы школьных лесничеств. | МОУ Толмачевская СОШ | 668,0 |  | 607,9 | 60,1 |  | 668,0 |  | 607,9 | 60,1 |  | 668,0 |  | 607,9 | 60,1 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Федеральный проект 2.5.""Содействие развитию общего образования" |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.5.1 Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов, между поселением и городским округом | МОУ Осьминская СОШ | 52,0 |  | 47,0 | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | В связи с завершением ребенком обучения, потребность в организации бесплатной перевозки отсутствует. |
|  | Федеральный проект 2.6."Современная школа" |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Мшинская СОШ | 1 747,9 | 1 065,7 | 524,9 | 157,3 |  | 1 732,1 | 1 055,1 | 519,7 | 157,3 |  | 1 730,5 | 1 055,1 | 519,7 | 155,7 |  | Мероприятие выполено. |
|  | Федеральный проект 2.7."Успех каждого ребенка" |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.7.1 Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | МОУ Осьминская СОШ | 2 186,0 | 87,7 | 1 901,5 | 196,8 |  | 2 186,0 | 87,7 | 1 901,5 | 196,8 |  | 2 186,0 | 87,7 | 1 901,5 | 196,8 |  | В МОУ Осьминской СОШ проведены работы по ремонту спортзала. Мероприятие выполнено в полном объеме. |
|  | Федеральный проект 2.9."Обеспечение качественным питанием обучающихся образовательных организаций" |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.9.1 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 25 910,0 |  | 25 910,0 |  |  | 25 046,0 |  | 25 046,0 |  |  | 19 025,1 |  | 19 025,1 |  |  | Учащиеся, предоставившие необходимые документы, обеспечены питанием и сухими пайками. Экономия денежных средств образовалась всвязи с уточнением количества детей, получающих питание и сухие пайки. Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 2.9.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 33 222,9 | 11 640,0 | 21 582,9 |  |  | 31 833,8 | 11 220,0 | 20 613,8 |  |  | 26 965,7 | 9 447,7 | 17 518,0 |  |  | Учащиеся, предоставившие необходимые документы, обеспечены питанием и сухими пайками. Экономия денежных средств образовалась всвязи с уточнением количества детей, получающих питание и сухие пайки. Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | 958131,7 | 40141,8 | 708429 | 209560,9 | 0 | 963966,9 | 39398,8 | 717921,7 | 206646,4 | 0 | 949 890,0 | 37349,7 | 708805 | 203735,3 | 0 |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. "Реализация программ дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий» | учреждения дополнительного образования детей | **128 938,4** |  |  | 128 938,4 |  | **128 938,4** |  |  | 128 938,4 |  | **127 405,7** |  |  | 127 405,7 |  | В плановые показатели заложены суммы выплаты заработной платы (в т.ч. по Указам Президента) и коммунальных услуг за 2021 года.Обязательства по выплате заработной платы за январь-декабрь 2021 года исполнены в полном объеме. Оплата ком.услуг за декабрь будет произведена после выставления счетов ресурсоснабжающими компаниями - в январе 2022 года. Уплата земельного налога и налога на имущество осуществлена в соответствии с действующими нормами законодательства. Для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования на приобретение основные средства и материальные запасы. В целом мероприятие выполнено - обеспечено функционирование учреждений дополнительного образования. Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 3.1.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | учреждения дополнительного образования детей | **34 254,1** |  |  | 34 254,1 |  | **34 254,1** |  |  | 34 254,1 |  | **33 254,1** |  |  | 33 254,1 |  | Средства данного мероприятия освоены не в полном объеме. Причиной недовыполнения является не кратность стоимости полученного сертификата стоимости оказанных услуг. |
|  | Основное мероприятие 3.2. "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.2 «Обязательный медицинский осмотр в организациях образования» | учреждения дополнительного образования детей | **449,9** |  |  | 449,9 |  | **449,9** |  |  | 449,9 |  | **449,9** |  |  | 449,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 3.2.3 Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования |  | **1 471,1** |  | 1 338,7 | 132,4 |  | **1 471,1** |  | 1 338,7 | 132,4 |  | **1 471,1** |  | 1 338,7 | 132,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 3.2.4 Укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования |  | **3 402,3** |  |  | 3 402,3 |  | **3 402,3** |  |  | 3 402,3 |  | **3 109,2** |  |  | 3 109,2 |  | Проведен ремонт помещений здания МОУДО Лужская ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова. Недовыполнение мероприятия, в связи с тем, что МОУ ДОД ДЮСШ по договору от 25.10.2021г. проведена частичная оплата по подготовке проектной документации и другие мероприятия по созданию трассы триатлон, выполнение кадастровых работ приостановлено до момента получения новой утвержденной документации лесного участка. Средства будут освоены в 2022 году. |
|  | Мероприятие 3.2.5 Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения. | МОУДО Лужская ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова | **1 894,7** |  | 1 800,0 | 94,7 |  | **1 894,7** |  | 1 800,0 | 94,7 |  | **1 894,7** |  | 1 800,0 | 94,7 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 3.2.7 Межевание земельных участков | МОУ ДОД ДЮСШ | **17,0** |  |  | 17,0 |  | **17,0** |  |  | 17,0 |  | **17,0** |  |  | 17,0 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
|  | Федеральный проект 3.3. "Успех каждого ребенка" |  | **0,0** |  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.1 "Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | Администрация ЛМР, МАОУ ДО "Компьютерный центр " | **1 671,2** | 1 018,9 | 501,9 | 150,4 |  | **1 638,5** | 997,0 | 491,1 | 150,4 |  | **1 635,3** | 997,0 | 491,1 | 147,2 |  | Для МАОУ ДО "Компьютерный центр " приобретено оборудование для создания новых мест. Мероприятие выполнено в полном объеме. |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **172 098,7** | **1 018,9** | **3 640,6** | **167 439,2** | **0,0** | **172 066,0** | **997,0** | **3 629,8** | **167 439,2** | **0,0** | **169 237,0** | **997,0** | **3 629,8** | **164 610,2** | **0,0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1 "Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время " | ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ | **275,7** |  | 250,9 | 24,8 |  | **15,0** |  | 13,6 | 1,4 |  | **14,4** |  | 13,1 | 1,3 |  | В рамках мероприятия средства напрвлены на проведение с-витаминизации третьих блюд в лагерях сезонного действия. Мероприятие выполнено в полном объеме. |
|  | Мероприятие 4.1.2 "Расходы на мероприятия по оздоровлению детей" | ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ | **4 996,6** |  |  | 4 996,6 |  | **4 996,6** |  |  | 4 996,6 |  | **4 896,6** |  | 0,0 | 4 896,6 |  | Средства на мероприятия по оздоровлению детей освоены в полном объеме. В рамках мероприятия предусмотренные средства на организацию подвоза несовершеннолетних детей в сумме 100 тыс.руб. не освоены , в связи введения карантинных мер лагерем Юность не оказывались услуги по организации летнего отдыха детей. |
|  | Мероприятие 4.1.3 "Расходы на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время " | ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ | **8 267,7** |  | 7 523,6 | 744,1 |  | **6 793,5** |  | 6 182,1 | 611,4 |  | **6 793,5** |  | 6 182,1 | 611,4 |  | В рамках мероприятия средства направлены на оплату расходов по организации отдыха детей в ТЖС в каникулярное время. Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | **13 540,0** | **0,0** | **7 774,5** | **5 765,5** | **0,0** | **11 805,1** | **0,0** | **6 195,7** | **5 609,4** | **0,0** | **11 704,5** | **0,0** | **6 195,2** | **5 509,3** | **0,0** |  |
| **1.5** | ***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Лужский ЦБУК, МКУ Лужский ИМЦ | **28 662,6** |  |  | 28 662,6 |  | **28 662,7** |  |  | 28 662,7 |  | **28 367,0** |  |  | 28 367,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 5.2. "Осуществление отдельных государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.1 "Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области" | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | **800,1** |  | 800,1 |  |  | **800,1** |  | 800,1 |  |  | **800,1** |  | 800,1 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 5.2.2. «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | **667,1** |  | 667,1 |  |  | **667,1** |  | 667,1 |  |  | **667,1** |  | 667,1 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | **30129,8** | **0** | **1467,2** | **28662,6** | **0** | **30129,9** | **0** | **1467,2** | **28662,7** | **0** | **29834,2** | **0** | **1467,2** | **28367** | **0** |  |
| **1.6** | ***Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1. "Содействие развитию кадрового потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.1 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» | МКУ Лужский ИМЦ, МОУ СШ № 2, 3,4,6 МОУ Толмачевская, Мшинская СОШ | **280,0** |  | 254,8 | 25,2 |  | **280,0** |  | 254,8 | 25,2 |  | **280,0** |  | 254,8 | 25,2 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
|  | **Всего по подпрограмме 6** |  | **280** | **0** | **254,8** | **25,2** | **0** | **280** | **0** | **254,8** | **25,2** | **0** | **280** | **0** | **254,8** | **25,2** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **1 662 394,2** | **41160,7** | **1064145,07** | **557088,412** | **0** | **1675839,5** | **40395,8** | **1078355,4** | **557088,3** | **0** | **1651566,6** | **38346,7** | **1069238,2** | **543981,7** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Поддержка развития сельскохозяйственного производства, всего | С/х пред-приятия, КФХ, ЛПХ | **22 132,0** |  | 5 800,0 | 16 332,0 |  | **22 132,0** |  | 5 800,0 | 16 332,0 |  | **22 132,0** |  | 5 800,0 | 16 332,0 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
|  | 1.2. **Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок и съезда передовиков** | ОАПК администрации ЛМР | **1 573,6** |  |  | 1 573,6 |  | **1 573,6** |  |  | 1 573,6 |  | **1 573,6** |  |  | 1 573,6 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
|  | **Итого подпрограмма 1** |  | **23 705,6** | **0** | **5800** | **17905,63** | **0** | **23705,63** | **0** | **5800** | **17905,63** | **0** | **23705,63** | **0** | **5800** | **17905,63** | **0** |  |
| **2.2** | **Подпрограмма«Комплексное развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | Адми-нистра-ции сель-ских поселе-ний | **35 442,0** |  |  | 35 442,0 |  | **35 442,0** |  |  | 35 442,0 |  | **10 539,7** |  |  | 10 539,7 |  | При расчете потребности были учтены поселения, прошедшие конкурсный отбор по кап.ремонтам ДК в д.Заклинье,п.Мшинская, д.Ям-Тесово, п.Осьмино, д.Ретюнь, п.Скреблово, по проекту комплексного развития Оредежского сп, но в финансирование в 2021г. не были включены. Финансирование на 2022г. подтверждено по д.Заклинье,п.Мшинская и по проекту комплексного развития Оредежского сп. В случае проведения доп.конкурсного отбора в 2022г. будут заявлены остальные поселения. |
|  | 2.2. Мероприятия по развитию сети плоскостных сооружений в сельской местности | ЦБУК | **2 156,0** |  |  | 2 156,0 |  | **2 156,0** |  |  | 2 156,0 |  | **0,0** |  |  |  |  | Реконструкция спортплощадки при Скребловской СОШ (ЦБУК). Заявочная документация на конкурсный отбор предоставлена. Конкурсный отбор пройден, но в финансирование в 2021г. не включено. Финансирование перенесено на 2022г. |
|  | **Итого подпрограмма 2** |  | **37 598,0** | **0** | **0** | **37598** | **0** | **37598** | **0** | **0** | **37598** | **0** | **10539,7** | **0** | **0** | **10539,7** | **0** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **61 303,6** | **0,0** | **5 800,0** | **55 503,6** | **0,0** | **61 303,6** | **0,0** | **5 800,0** | **55 503,6** | **0,0** | **34 245,3** | **0,0** | **5 800,0** | **28 445,3** | **0,0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Формирование программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Утверждена программа муниципальных заимствований на очередной год и плановый период. Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Установлен верхний предел муниципального долга. |
|  | 1.3. Обслуживание муниципального долга Лужского муниципального района | Комитет финансов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.4.Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.5. Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.6. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период сформированы. Мероприятие выполнено. |
|  | 1.7. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Сведения от главных администраторов доходов бюджета по прогнозируемым поступлениям доходов получены. |
|  | 1.8. Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.9. Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Сведения от главных распорядителей бюджетных средств бюджета о планируемых расходах получены. |
|  | 1.10. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.11. Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Проект решения о бюджете составлен. |
|  | 1.12. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.13. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета составлен. Мероприятие выполнено |
|  | 1.14. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Проведены публичные слушания по проекту бюджета. Мероприятие выполнено. |
|  | 1.15. Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.16. Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.17. Подготовка решения совета депутатов муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансо¬вый год, документов и материалов, под-лежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | [Принят приказ об утверждении порядок составления и ведения кассовых планов исполнения бюджетов муниципальных образований Лужского муниципального района Ленинградской области.](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2021\ЛМР%202021\ЛМР%202021.xlsx#RANGE!P39) |
|  | 1.18. Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.19. Развитие информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Комитет финансов | 944,4 |  |  | 944,4 |  | 944,4 |  |  | 944,4 |  | 569,3 |  |  | 569,3 |  | Экономия за счет несостоявшихся аукционов. |
|  | 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района | Комитет финансов | 20800,0 |  |  | 20800,0 |  | 20800,0 |  |  | 20800,0 |  | 20800,0 |  |  | 20800,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области | Комитет финансов | 147863,6 |  | 147863,6 |  |  | 147863,6 |  | 147863,6 |  |  | 147863,6 |  | 147863,6 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.1. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Решение об исполнении бюджета подготовлено. |
|  | 3.2. Формирование долгосрочной бюд­жетной стратегии муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.3. Проведение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно плана мероприятий и совершенствованию долговой политики по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета. Мероприятие выполнено. |
|  | 3.4. Проведение мероприятий по недопущению роста объема недоимки в местный бюджет к уровню предшествующего отчетного периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Экономия за счет несостоявшихся аукционов. |
|  | 3.5. Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях утвер­ждения расходов бюджета муниципального района в струк­туре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставлены 13 поселениям. |
|  | 3.6. Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.7. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции предоставлены 13 поселениям. |
|  | 3.8. Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.9. Организация мероприятий по профес­сиональной подготовке, переподго­товке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджет­ных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.10. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых для органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** | | **169608,0** | **0,0** | **147863,6** | **21744,4** | **0,0** | **169608,0** | **0,0** | **147863,6** | **21744,4** | **0,0** | **169232,9** | **0,0** | **147863,6** | **21369,3** | **0,0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 2134,2 |  | 942,6 | 1191,6 |  | 2134,2 |  | 942,6 | 1191,6 |  | 2129,0 |  | 937,8 | 1191,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **2134,2** | **0,0** | **942,6** | **1191,6** | **0,0** | **2134,2** | **0,0** | **942,6** | **1191,6** | **0,0** | **2129,0** | **0,0** | **937,8** | **1191,2** | **0** |  |
| **4.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.1.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 917,0 |  | 124,0 | 793,0 |  | 917,0 |  | 124,0 | 793,0 |  | 917,0 |  | 124,0 | 793,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **917,0** | **0,0** | **124,0** | **793,0** | **0,0** | **917,0** | **0,0** | **124,0** | **793,0** | **0,0** | **917,0** | **0,0** | **124,0** | **793,0** | **0,0** |  |
| **4.3** | **Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 767,2 |  |  | 767,2 |  | 767,2 |  |  | 767,2 |  | 766,7 |  |  | 766,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **767,2** | **0,0** | **0,0** | **767,2** | **0,0** | **767,2** | **0,0** | **0,0** | **767,2** | **0,0** | **766,7** | **0,0** | **0,0** | **766,7** | **0,0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **3818,3** | **0,0** | **1066,6** | **2751,8** | **0,0** | **3818,3** | **0,0** | **1066,6** | **2751,8** | **0,0** | **3812,6** | **0,0** | **1061,8** | **2750,8** | **0,0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **1.     Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта» | *КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.   Основное мероприятие «Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Основное мероприятие «Развитие системы стратегического планирования» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4. Основное мероприятие «Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристические рынки» | 444,3 |  |  | 444,3 |  | 444,3 |  |  | 444,3 |  | 444,3 |  |  | 444,3 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития Лужского муниципального района» | 241,8 |  | 220,1 | 21,8 |  | 241,8 |  | 220,1 | 21,8 |  | 241,8 |  | 220,1 | 21,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **686,2** | **0,0** | **220,1** | **466,1** | **0,0** | **686,2** | **0,0** | **220,1** | **466,1** | **0,0** | **686,2** | **0,0** | **220,1** | **466,1** | **0** |  |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Основное мероприятие «Снижение административных барьеров» | *КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Основное мероприятие «Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» | 6744,6 |  | 5786,9 | 957,7 |  | 6744,6 |  | 5786,9 | 957,7 |  | 6744,6 |  | 5786,9 | 957,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3. Основное мероприятие «Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.1. Основное мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.2. Основное мероприятие - «Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства» | 959,0 |  |  | 959,0 |  | 959,0 |  |  | 959,0 |  | 959,0 |  |  | 959,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5. Основное мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.1. Основное мероприятие - «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства « | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **7703,6** | **0,0** | **5786,9** | **1916,7** | **0,0** | **7703,6** | **0,0** | **5786,9** | **1916,7** | **0,0** | **7703,6** | **0,0** | **5786,9** | **1916,7** | **0,0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **8389,8** | **0,0** | **6007,0** | **2382,8** | **0,0** | **8389,8** | **0,0** | **6007,0** | **2382,8** | **0,0** | **8389,8** | **0,0** | **6007,0** | **2382,8** | **0,0** |  |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Основное мероприятие «Организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп» | ОМПСиК администрации ЛМР | 28850,5 |  |  | 28850,5 |  | 28850,5 |  |  | 28850,5 |  | 28850,5 |  |  | 28850,5 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Основное мероприятие «Областные физкультурные и спортивные мероприятия» | 2401,0 |  |  | 2401,0 |  | 2401,0 |  |  | 2401,0 |  | 2401,0 |  |  | 2401,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» | 1578,9 |  | 1500,0 | 78,9 |  | 1578,9 |  | 1500,0 | 78,9 |  | 1578,9 |  | 1500,0 | 78,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **32830,4** | **0,0** | **1500,0** | **31330,4** | **0,0** | **32830,4** | **0,0** | **1500,0** | **31330,4** | **0,0** | **32830,4** | **0,0** | **1500,0** | **31330,4** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **32830,4** | **0,0** | **1500,0** | **31330,4** | **0,0** | **32830,4** | **0,0** | **1500,0** | **31330,4** | **0,0** | **32830,4** | **0,0** | **1500,0** | **31330,4** | **0,0** |  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям».** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Основное мероприятие: «Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | ОМПСиК администрации ЛМР | 793,55419 |  | 566,0 | 227,6 |  | 793,6 |  | 566,0 | 227,6 |  | 793,6 |  | 566,0 | 227,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Основное мероприятие: «Деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | 7715,5254 |  | 1578,8 | 6136,7 |  | 7715,5 |  | 1578,8 | 6136,7 |  | 7595,9 |  | 1578,8 | 6017,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** | | **8509,1** | **0,0** | **2144,8** | **6364,3** | **0,0** | **8509,1** | **0,0** | **2144,8** | **6364,3** | **0,0** | **8389,4** | **0,0** | **2144,8** | **6244,6** | **0,0** |  |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Основное мероприятие: «Проведение районных культурно-досуговых мероприятий» | ОМПСиК администрации ЛМР | 3269,9 |  | 455,0 | 2814,9 |  | 3689,9 |  | 500,0 | 3189,9 |  | 3689,9 |  | 500,0 | 3189,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** | | **3269,9** | **0,0** | **455,0** | **2814,9** | **0,0** | **3689,9** | **0,0** | **500,0** | **3189,9** | **0,0** | **3689,9** | **0,0** | **500,0** | **3189,9** | **0,0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **11778,9** | **0,0** | **2599,8** | **9179,1** | **0,0** | **12198,9** | **0,0** | **2644,8** | **9554,1** | **0,0** | **12079,3** | **0,0** | **2644,8** | **9434,5** | **0,0** |  |
| **8.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Энергосбережение и энергетическая эффективность | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **1100,0** | **0,0** | **0,0** | **1100,0** | **0,0** | **1100,0** | **0,0** | **0,0** | **1100,0** | **0,0** | **1100,0** | **0,0** | **0,0** | **1100,0** | **0,0** |  |
| **8.2** | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Содержание автомобильных дорог | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 18201,4 |  |  | 18201,4 |  | 18201,4 |  |  | 18201,4 |  | 12767,6 |  |  | 12767,6 |  | Мероприятия выполнены. Экономия возникла в связи с отсутствием необходимости в расчистке или посыпке дорог из-за погодных условий в начале года. |
|  | 2.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего польхзования местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 9384,5 |  |  | 9384,5 |  | 9384,5 |  |  | 9384,5 |  | 5011,0 |  |  | 5011,0 |  | Планировалось проведение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Большие Влешковичи. Сумма расчетной сметной стоимости проведения данных работ значительно привысила остаток ассигнований. Денежные средства перенесены на 2022 год. |
|  | 2.3. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 9405,9 |  | 8365,9 | 1040,0 |  | 9405,9 |  | 8365,9 | 1040,0 |  | 9250,7 |  | 8365,9 | 884,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4. расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 4600,0 |  | 3771,3 | 828,7 |  | 4600,0 |  | 3771,3 | 828,7 |  | 4144,3 |  | 3771,3 | 373,0 |  | Мероприятия выполнены, экономия составила 455,741 тыс. руб. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **41591,8** | **0,0** | **12137,2** | **29454,6** | **0,0** | **41591,8** | **0,0** | **12137,2** | **29454,6** | **0,0** | **31173,6** | **0,0** | **12137,2** | **19036,4** | **0** |  |
| **8.3** | **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | *КО администрации ЛМР* | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0** |  |
| **8.4** | **Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Ликвидация несанкционированных свалок | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 216,4 |  |  | 216,36 |  | 216,4 |  |  | 216,36 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Не было предписаний от надзорных органов о наличие несанкционированных свалок |
|  | 4.2. Мероприятия по экологическому просвещению | *ОТСиЖКХ, КО администрации ЛМР* | 201,3 |  |  | 201,26 |  | 201,3 |  |  | 201,26 |  | 108,2 |  |  | 108,16 |  | Недостаточное количество средств для подготовки и проведения мероприятий по экологическому просвещениею. Остатки денежных средств перенесены на 2022 год. |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **417,6** | **0,0** | **0,0** | **417,6** | **0,0** | **417,6** | **0,0** | **0,0** | **417,6** | **0,0** | **108,2** | **0,0** | **0,0** | **108,2** | **0,0** |  |
| **8.5** | **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 433,0 |  |  | 433,0 |  | 433,0 |  |  | 433,0 |  | 305,2 |  |  | 305,16 |  | Мероприятие выполнено. Продажа проездных льготных билетов проведена на основании фактических данных, предоставленных комитетом образования администрации ЛМР. |
|  | 5.2. Организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 165,0 |  |  | 165,0 |  | 165,0 |  |  | 165,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  | Остатки денежных средств перенесены на 2022 год для проведения открытого конкурса в электронном виде по организации регулярных пассажирских перевозок |
|  | 5.3. Строительство остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 45873,6 |  |  | 45873,6 |  | 45873,6 |  |  | 45873,6 |  | 948,8 |  |  | 948,82 |  | Остатки денежных средств перенесены на 2022 год для выполнения мероприятий по заключенным МК на разработку проектной и сметной документации по строительству остановочного пункта |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **46471,6** | **0,0** | **0,0** | **46471,6** | **0,0** | **46471,6** | **0,0** | **0,0** | **46471,6** | **0,0** | **1254,0** | **0,0** | **0,0** | **1254,0** | **0,0** |  |
| **8.6** | **Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 1401,6 |  |  | 1401,6 |  | 1401,6 |  |  | 1401,6 |  | 503,1 |  |  | 503,1 |  | В связи с переносом проектно-изыскательских работ по межпоселковым газопроводам не проведены работы по разработке проектов планировки и межевания территории, проектной документации лесного участка. Остаток денежных средств перенесен на 2022 год |
|  | 6.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 9588,5 |  | 1025,0 | 8563,5 |  | 9604,5 |  | 1041,0 | 8563,5 |  | 1073,0 |  | 1041,0 | 32,0 |  | Строительно-монтажные работы перенесены в связи с тем, что проектная документация не разработана и проходит согласование в Комитете по природным ресурсам, а также нет согласования с собственником земельного участка. Остаток денежных средств перенесен на 2022 год. |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **10990,1** | **0,0** | **1025,0** | **9965,1** | **0,0** | **11006,1** | **0,0** | **1041,0** | **9965,1** | **0,0** | **1576,2** | **0,0** | **1041,0** | **535,2** | **0,0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **100971,1** | **0,0** | **13162,2** | **87808,9** | **0,0** | **100987,1** | **0,0** | **13178,2** | **87808,9** | **0,0** | **35611,9** | **0,0** | **13178,2** | **22433,7** | **0,0** |  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.  Осуществление информирования населения Лужского района о правах потребителей | *КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма» | *Комитет по вопросам безопасности* | 924,3 |  |  | 924,3 |  | 924,3 |  |  | 924,3 |  | 908,8 |  |  | 908,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лужского муниципального района» | 3406,6 |  |  | 3406,6 |  | 3406,6 |  |  | 3406,6 |  | 3265,2 |  |  | 3265,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 10** |  | **4330,9** | **0,0** | **0,0** | **4330,9** | **0,0** | **4330,9** | **0,0** | **0,0** | **4330,9** | **0,0** | **4173,9** | **0,0** | **0,0** | **4173,9** | **0,0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |  | **2055425,2** | **41160,7** | **1242144,2** | **772120,3** | **0,0** | **2069306,5** | **40395,8** | **1256415,5** | **772495,2** | **0,0** | **1951942,8** | **38346,7** | **1247293,6** | **666302,5** | **0,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2021 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2020 год | 2021 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »*** | | | |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, нуждающихся в этой услуге. | % | 98,80 | 98,90 | 97,30 | 98,5% | 98,4% | Недостаточность числа мест в учреждениях дошкольного образования для детей до 2-х лет |
|  | Удовлетворенность населения муниципального района качеством дошкольного образования. | % | 60,00 | 58,00 | 60,00 | 100,0% | 103,4% | Достигнуто плановое значение показателя. |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории. | % | 85,00 | 79,60 | 89,00 | 104,7% | 111,8% | Достигнуто плановое значение показателя. |
|  | Доля детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием за счет расширения форм организации дошкольного образования, в общей численности детей, получающих услугу. | % | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 115,4% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **1.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удовлетворенность населения муниципального района качеством общего образования | % | 72,00 | 63,00 | 68,00 | 94,4% | 107,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям | % | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 98,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % | 81,00 | 82,00 | 91,00 | 112,3% | 111,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Расширение профильного обучения на третьей ступени | % | 88,00 | 78,00 | 75,00 | 85,2% | 96,2% | В МОУ «Осминская СОШ» не открыты 10 и 11 классы, реорганизована МОУ «Вечерняя (смена) СОШ» |
| **1.3** | **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности). | % | 86,40 | 78,00 | 85,04 | 98,4% | 109,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удовлетворенность населения муниципального района качеством дополнительного образования | % | 63,00 | 58,00 | 71,00 | 112,7% | 122,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 12,40 | 21,50 | 26,60 | 214,5% | 123,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.4** | **Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского района, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления. | % | 0,00 | 52,00 | 51,80 |  | 99,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля оздоровленных детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению). | % | 0,00 | 56,30 | 51,80 |  | 92,0% | В рамках мероприятия средства направлены на оплату расходов по организации отдыха детей в ТЖС в каникулярное время. Мероприятие выполнено в соответсвии с заявками. |
| 1.5 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, обслуживаемых МКУ «Лужский ЦБУК» | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **1.6** | **Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | % | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 102,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций Лужского района, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | % | 59,24 | 58,30 | 59,00 | 99,6% | 101,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства. | % | 18,00 | 24,00 | 21,00 | 116,7% | 87,5% | Не достигнут плановый показатель в связи с большой учебной нагрузкой педагогов. Отказ от участия в конкурсах по возрасту. |
|  | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. | % | 24,37 | 28,20 | 22,22 | 91,2% | 78,8% | Молодые специалисты увольняются из школы |
| ***2*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Производство продукции растениеводства: | тонн |  |  |  |  |  |  |
|  | зерно; |  | 32299 | 24905 | 28347 | 87,8% | 129,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | картофель; |  | 26605 | 25531 | 26565 | 99,8% | 104,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | овощи |  | 11865 | 11510 | 11681 | 98,4% | 101,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий всех видов | тонн | 20638 | 15249 | 21793 | 105,6% | 142,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 48028 | 49929 | 48961 | 101,9% | 98,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | тыс.руб. | 2879559 | 1095773 | 2025165 | 70,3% | 184,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5. Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | тыс.руб. | 424021 | 286303 | 402201 | 94,9% | 140,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.6. Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | рублей | 41207 | 33931 | 43611 | 105,8% | 128,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.7. Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | человек | 830 | 1144 | 721 | 86,9% | 63,0% | С 2020г. ОАО «Партизан», ООО «Серебрянка», ООО «Зверохозяйство «Лужское», ООО «Сяберский Пост» не осуществляют производственную деятельность. СПК «Мичуринский» исключен из перечня комитета по АПК ЛО. ООО «Агрохолдинг «Приозерный» находится в стадии банкротства. |
|  | 1.8. Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 101,2 | 101,1 | 100,8 | 99,6% | 99,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 70 | 75 | 73 | 104,3% | 97,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.11. Количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 5 | 4 | 133,3% | 80,0% | В связи со сложившейся ситуацией, количество проведенных мероприятий ограничено |
| **2.2.** | **Подпрограмма«Комплексное развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 5 | 4 | 3 | 60,0% | 75,0% | Строительство ДК проводилось в пос.Скреблово и пос.Торковичи. Капитальный ремонт ДК в дер.Заклинье. |
|  | 2.2. Количество плоскостных сооружений, на которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | - | 1 | - |  | 0,0% | Реконструкция спортплощадки при Скребловской СОШ (ЦБУК). Заявочная документация на конкурсный отбор предоставлена. Конкурсный отбор пройден, но в финансирование в 2021г. не включено. Финансирование перенесено на 2022г. |
|  | 2.3. Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.4. Количество объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | - | 2 | - |  | 0,0% | Объекты прошли конкурсный отбор и условно отобраны на 2023-2024гг. |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2020 год | 2021 год | | | |
| план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1.1.Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%) не более | % | 0,01 | 5 | 0,01 | 50000,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.3. Соблюдение ограничений дефицита бюджета, соблюдение ограничений на объем долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.4. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.5. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.) | Млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.7. Применение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.1. Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лужского муниципального района (к уровню 2018 года), не менее | % | 112 | 101 | 113,2 | 112,1% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | % | 0 | 20 | 0 | 0,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.2. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 1 | 15 | 0 | 0,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.4. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | % | 85,8 | 81 | 83,3 | 102,8% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.5. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.6. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Чел. | 2 | 2 | 4 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | **Итого баллов** |  |  |  |  |  | 20 |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2020 год | 2021 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **4.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам | чел. | 16624 | 20568 | 20568 | 123,7% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта | чел. | 6720 | 6720 | 6720 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию молодежи | чел. | 2839 | 3748 | 3748 | 132,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных патриотических акций | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4.3** | **Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей | чел. | 1272 | 1284 | 1284 | 100,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | чел. | 1136 | 1147 | 1147 | 101,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | | | | |  |  |  |
|  | 1.1.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | 22,49 | 19,1 | 16,8 | 74,70% | 87,96% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - в расчете на душу населения | тыс. руб. | 256,66 | 208,7 | 293,7 | 114,42% | 140,71% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.  Среднесписочная численность работников предприятий обрабатывающей промышленности | чел. | 2237 | 2050 | 2096 | 93,70% | 102,24% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.9. Количество отчетов введенных в ИАС «Мониторинг СЭР МО» | ед. | 437 | 587 | 631 | 144,39% | 107,50% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5.  Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район | ед. | 6 | 6 | 18 | 300,00% | 300,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.6.  Доля документов стратегического планирования ЛМР, размещенных в государственной автоматизированной информационной системы «Управление» | % | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.7.  Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | тыс.чел. | 85 | 87 | 96 | 112,94% | 110,34% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.8.  Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет | млн. руб. | 43,6 | 43,8 | 43,75 | 100,34% | 99,89% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | | | | | |  |  |
|  | 2.1.  Доля городских и сельских поселений, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | % | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.2.  Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | % | 35 | 35 | 43,11 | 123,17% | 123,17% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.3.  Оборот средних предприятий в постоянных ценах 2014 года | млрд руб. | 3,79 | 3,94 | 3,48 | 91,82% | 88,32% | Наблюдается ежегодное снижение отгрузки по средним организациям Лужского муниципального района |
|  | 2.4.  Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения | % | 38,8 | 39 | 27,4 | 70,62% | 70,26% | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с низкой экономической активностью населения. При этом наблюдается рост в соотношении с предыдущим годом. |
|  | 2.5.  Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 33,3 | 34,9 | 32,7 | 98,20% | 93,70% | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с переходом субъектов МСП в статус самозанятых |
|  | 2.6.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 7,9 | 8,2 | 7,5 | 94,94% | 91,46% | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с низкой экономической активностью населения. При этом наблюдается рост в соотношении с предыдущим годом. |
|  | 2.7.  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. человек нарастающим итогом | тыс. чел. | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 400,00% | 200,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.8.  Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, | ед. | 8 | 8 | 8 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.9.  Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности и частным образовательным организациям, являющимся субъектами МСП и реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | ед. | 10 | 11 | 48 | 436,36% | 436,36% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.10.  Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 1 | 1 | 5 | 500,00% | 500,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.11.  Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 15,7 | 16,4 | 17,9 | 114,01% | 109,15% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.12.  Количество организаций потребительской кооперации, получивших поддержку | ед. | 1 | 1 | 2 | 200,00% | 200,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.13.  Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП», единиц нарастающим итогом | ед. | 147 | 195 | 483 | 247,69% | 247,69% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.14.  Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте, человек нарастающим итогом | чел. | 67 | 123 | 1027 | 834,96% | 834,96% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.15.  Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», человек нарастающим итогом | чел. | 102 | 155 | 804 | 518,71% | 518,71% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.16.  Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», человек нарастающим итогом | чел. | 566 | 863 | 1301 | 150,75% | 150,75% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.17.  Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства», единиц нарастающим итогом | ед. | 12 | 19 | 22 | 115,79% | 115,79% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | | | | | |
| **6.1** | **Подрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 41,87 | 43,49 | 45,24 | 108,05% | 104,02% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 78,1 | 80,39 | 84,9 | 108,71% | 105,61% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6.2** | **Подрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | |  |  |
|  | Количество массовых спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке, и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. за этап | ед. | 43 | 45 | 49 | 113,95% | 108,89% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 20,14 | 20,47 | 102,14 | 507,15% | 498,97% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям»** | | | | | |  |  |
|  | Количество посещений библиотеки | тыс. чел. | 120 | 162,7 | 162,7 | 135,58% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | тыс. чел. | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 93,62% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского муниципального района к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** | | | | | |  |  |
|  | Количество социально –культурных мероприятий регионального, национального и международного масштаба проведенных на территории ЛМР | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Снижение показателя связано с ограничениями в условиях пандемии |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Тыс.чел./год | 133,9 | 135,9 | 135,9 | 101,49% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество культурно-досуговых учреждений Лужского муниципального района | Ед. | 24 | 24 | 24 | 100,00% | 100,00% |  |
|  | Количество участников творческих коллективов | Чел. | 6596 | 7635 | 7635 | 115,75% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | | | | | |
| **8.1** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | |  |  |  |
|  | Замена старых оконных блоков на энергосберегающие 2-х камерные стеклопакеты | ед. | 26 | 64 | 34 | 130,77% | 53,13% | Мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение значения показателя в меньшую сторону обусловлено большой площадью остекленения отдельных оконных изделий, наличием ленточных окон. |
| **8.2** | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 26,199 | 8,5 | 4,4 | 16,79% | 51,76% | Планировалось проведение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Большие Влешковичи. Сумма расчетной сметной стоимости проведения данных работ значительно привысила остаток ассигнований. Остаток денежных средств перенесены на 2022 год. |
|  | Содержание проезжей части дорог с асфальтовым и усовершенствованным покрытием | км. | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Содержание проезжей части грунтовых и щебеночных дорог | км. | 207,73 | 207,73 | 207,73 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8.3** | **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных и установленных дорожных знаков | ед. | 5 | 10 |  | 0,00% | 0,00% | Предписаний по установке новых дорожных знаков от ОГБДД в 2021 году не было. Денежные средства перенесены на мероприятия по ремонту автомобильных дорог |
|  | Разработка и ежегодная актуализация КСОД | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Плановое значение показателя выполнено |
|  | Количество приобретенных материалов и инвентаря | ед. | 90 | 37 | 271 | 301,11% | 732,43% | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проведены комитетом образования в полном объеме. |
| **8.4** | **Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»** | | | | | |  |  |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. |  | 4 |  |  | 0,00% | Не было предписаний от надзорных органов о наличие несанкционированных свалок |
|  | Количество проведенных мероприятий экологического просвещения | ед. |  | 2 | 1 |  | 50,00% | Недостаточное количество средств для подготовки и проведения мероприятий по экологическому просвещениею. Остатки денежных средств перенесены на 2022 год. |
| **8.5** | **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»** | | |  |  |  |  |  |
|  | Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. | 4804 | 5500 | 5578 | 116,11% | 101,42% | Мероприятие выполнено. Продажа проездных льготных билетов проведена на основании фактических данных, предоставленных комитетом образования. |
|  | Организация социальных автобусных маршрутов | ед. | 49 | 47 | 49 | 100,00% | 104,26% | Плановое значение показателя выполнено |
|  | Количество построенных остановочных пунктов | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0,00% | Денежных средств перенесены на 2021 год для выполнения мероприятий по заключенным МК на разработку проектной и сметной документации по строительству остнановочного пункта |
| ***8.6*** | **Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»** | | | |  |  |  |  |
|  | Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения | шт. | 0 | 2 | 0 |  | 0,00% | В связи с переносом проектно-изыскательских работ по межпоселковым газопроводам не проведены работы по разработке проектов планировки и межевания территории, проектной документации лесного участка. |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | Количество ИКЦ, работающих на территории Лужского муниципального района | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 15 | 15 | 15 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество комплексных проверок потенциально-опасных объектов | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по поведению при угрозе совершения террористического акта. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | Ед. | 12 | 12 | 12 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество приобретенных плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма. | шт. | 19800 | 1500 | 1500 | 7,6% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы "Безопасный район" | шт. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. | ед. | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами. | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество человек прошедших обучение | ед. | 0 | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | да/нет | да | да | да | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2021 год*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »*** | | | |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» | 1,2 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2021\ЛМР%202021\ЛМР%202021.xlsx#RANGE!A14) | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования» | 0,9 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | **высокий уровень эффективности** |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | |
|  | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»: | 1,1 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма«Комплексное развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области» | 0,4 | 0,2 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,8** | **0,4** | уровень эффективности неудовлетворительный |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Муниципальная программа |  | 20 баллов [1] | высокий уровень эффективности |
|  | [1] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой | | | |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» | 1,3 | 1,3 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» | 2,3 | 2,3 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,8 | 1,8 | высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе | 1,0 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям». | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества». | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,00** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,5 | 0,5 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 0,8 | 0,6 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | 2,8 | 2,8 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» | 0,3 | 0,1 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания» | 0,7 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,8** | **0,4** | уровень эффективности неудовлетворительный |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)