**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2022 год.**

В 2022 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 11 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2022 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2022 году было запланировано   
2309137,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ)– 120262,2тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее – ОБ) – 1280031,8 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района – 908843,6 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2022 году составил 2339695,7 тыс.руб. (101,3% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 143540,1 тыс., руб. (119,4% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 1281317,9 тыс.руб. (100,1% от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 914837,8 тыс.руб. (100,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 году составили 2269699,7 тыс.руб. (97 % от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2022 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование в Лужском муниципальном районе"**

Муниципальная программа "Современное образование в Лужском муниципальном районе" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 года № 3071. Изменения в программу на 2022 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 14.10.2022 года № 3233 и Постановлением администрации Лужского муниципального района от 05.12.2022 года № 3878.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1 657 382,3 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 44 509,4 тыс.руб., областного бюджета – 1 046 383,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 566 489,9 тыс.руб.). Объем финансирования в 2022 году фактически составил 1 654 643,1 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 45 422,1 тыс.руб., областного бюджета – 1 036 653,3 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 572 567,7 тыс.руб.). Фактические расходы по программе за 2022 год составили 1 639 268,1 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 45 422,1 тыс.руб., областного бюджета – 1 027 107,6 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 566 738,4 тыс.руб.), что составляет 99,1 % от объема ассигнований, утвержденных программой.

В рамках программы реализованы 4 федеральных проекта: «Современная школа» - Толмачевская СОШ (создание и функционирование центра образования естественно - научной и технологичной направленностей «Точка роста»), «Успех каждого ребенка» - МОУ средняя школа № 3 (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом- ремонт спортивного зала в здании начальной школы), «Цифровая образовательная среда» - МОУ средняя школа № 4,6, Мшинская СОШ, Заклинская СОШ (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды), «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - организации общего образования (кроме МОУ средняя школа № 4, 5, Оредежская СОШ, Володарская СОШ, Ям-Тесовская СОШ) (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях). Для выполнения данных программ выделено ассигнований на общую сумму – 12 313,70 тыс руб, в том числе за счет федерального бюджета – 6 333,3 тыс.руб., областного бюджета – 4 994,8 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 985,6 тыс.руб. Выполнение программ составило 100%.

Количество запланированных мероприятий по программе на 2022 год – 38. По 31 запланированным мероприятиям средства освоены в полном объеме, по 5 мероприятиям средства освоены более чем на 90%. По 1 мероприятию освоение запланированных средств составило более 87%. По 1 мероприятию выполнение на 29,6 % произведен авансовый платеж по расходам на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) (Строительство детского сада по адресу г.Луга, ул. Миккели д. 9), проектно-изыскательные работы будут закончены, согласно контракта до 01.09.2023 года.

Действующей редакцией предусмотрено 48 показателей (индикаторов), свидетельствующих об уровне реализации программы. По итогам 2022 по 41 показателям достигнуты или перевыполнены целевые показатели. Невыполнение 7 показателей обусловлено объективными факторами: возрастной состав педагогических работников, профессиональное выгорание, выпускники ВУЗов не хотят идти работать в школу, снижение численности детей, посещающих дошкольные учреждения, в связи со снижением рождаемости детей (отток взрослого населения).

Несмотря на имеющиеся сложности, сложившуюся непростую политическую ситуацию в стране (в связи с проведением специальной военной операции) можно с уверенностью утверждать, что в 2022 году в рамках программы «Современное образование» мероприятия, обеспечивающие функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, реализованы.

По состоянию на 01.01.2023 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено в полном объёме. Мероприятия выполнены.

В 2022 году в рамках укрепления материально- технической базы организаций дошкольного образования было выделено и освоено 12 181,5 тыс. руб., за счет местного бюджета средств в сумме 12 181,5 тыс. руб. в том числе:

Осуществлен текущий и капитальный ремонт в учреждениях дошкольного образования на сумму 2 516,3 тыс. руб.:

отремонтировано сантехническое оборудование в д/с №4,10,12,15,27,;

отремонтирована система отопления и горячего водоснабжения в д/с – 1,2,3,4,7,10,11,15,17, Осьминский д/с.;

заменены оконные блоки в д/с №1,5,10,27;

проведен ремонт системы водоснабжения и канализации в д/с – 1,2,3,4,5,9,10,12,17,19,27;

заменена железобетонная опора линии электропередач в д/с - 5,14;

проведены работы по ремонту электросети и оборудования в д/с – 17,19,23;

в Оредежском д/с произведен ремонт системы видеонаблюдения на сумму;

в д/с 7 произведен ремонт дорожек;

в д/с 11 отремонтировано крыльцо.

В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по реконструкции систем оповещения, приобретены огнетушители, аккумуляторы, произведены обработка деревянных конструкций, чердачных помещений, установлены противопожарные двери и прочее на общую сумму – 6 923,6 тыс. руб. в том числе:

проведены работы по замене, установке и реконструкции автоматизированной установки пожарной сигнализации в д/с – 1, Красный маяк, Оредежский, Осьминский;

проведены работы по замене, установке и реконструкции систем оповещений в д/с – 1,3,Красный маяк, Оредежский;

в д/с -1,7,10,12,17,19,23 приобретены огнетушители;

в д/с – 2,5,13,15,27, Оредежский произведена оплата за расчет категории помещений, по создания и изменению проектной документации в том числе плана эвакуации;

установлена противопожарная дверь в д/с – 5,13, Осьминский;

произведена обработка деревянных конструкций в том числе чердака в д/с – 2,7,12,19;

в д/с 6 установлены противопожарные оконные блоки.

Произведено оснащение медицинского кабинета в МДОУ Детский сад № 7 на общую сумму 151,3 тыс.руб.

Приобретены видеорегистраторы в д/с 13, Осьминский на сумму 23,8 тыс.руб для системы видеонаблюдения.

В рамках проведения мероприятий по ограждению территорий образовательных организаций выполнены работы по ограждению МДОУ Детский сад № 10, дошкольная группа Заклинская средняя школа (п. Каменка) на общую сумму – 2 500,00 тыс.руб.

Произведен ремонт кровли в МДОУ Детский сад № 23 на сумму 66,5 тыс. руб.

рамках освоения расходов на укрепление материально-технической базы произведены ремонтные работы на сумму 1 205,1 тыс. руб., за счет местного бюджета на 108,5 тыс.руб в МДОУ Детский сад № 15 (ремонт санузлов).

Освоены средства субсидии «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» в размере 1 778,9 тыс. руб.в том числе за счет средств местного бюджета 88,9 тыс.руб. на:

в МДОУ детский сад № 11, Красный маяк, Межозерный выполнение работ по замене дверей и оконных блоков;

в д/с № 23 покупка оборудования и техники;

приобретение мебели для д/с № 9,11.

В рамках учебных расходов на сумму 11 393,7 тысяч рублей для нужд учреждений дошкольного образования и дошкольных групп школ приобретены учебные пособия, игрушки, игровая мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения, пройдено обучение по программе проф. переподготовки, повышения квалификации педагогических работников.

В 2022 году в рамках укрепления материально- технической базы организаций общего образования было выделено и освоено 14 608,0 тыс. руб., за счет местного бюджета средств в сумме 14 608,0 тыс. руб. в том числе:

Осуществлен текущий и капитальный ремонт в учреждениях общего образования на сумму 12 799,7 тыс. руб.:

отремонтировано сантехническое оборудование в СОШ – 5, Толмачевская СОШ, Серебрянская СОШ;

отремонтирована система отопления и горячего водоснабжения СОШ– 2,3,5,6, Толмачевская СОШ, Заклинская СОШ, Володарская СОШ, Серебрянская СОШ,Скребловская СОШ;

заменены оконные блоки в СОШ -6, Серебрянская СОШ;

проведен ремонт системы водоснабжения и канализации в СОШ – 2,3,4,6, Толмачевская СОШ, Заклинская СОШ, Мшинская СОШ, Волошовская СОШ, Ям-Тесовская СОШ, Осьминская СОШ, Серебрянская СОШ, Скребловская СОШ;

отремонтирована кровля в СОШ -6, Скребловская СОШ;

в Толмачевской СОШ выполнены работы по монтажу локальной вычислительной линии;

в СОШ-3 произведен ремонт спортивного зала;

в Оредежской СОШ (филиал Торковичи) произведен ремонт помещений, кровли и инженерной системы здания на общую сумму;

в СОШ-5 отремонтированы водонагреватели на сумму;

В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации, приобретены огнетушители, произведена обработка деревянных конструкций, установлены противопожарные двери и прочее на общую сумму – 1 052,3 тыс. руб. в том числе:

проведены работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы пожарной сигнализации в Ям-Тесовской и СОШ-2;

в СОШ-2,6, Осьминской, Загорской, Волошовской, Толмачевской, Оредежской произведена оплата за расчет категории помещений, по создания проектной документации в том числе пожарной декларации;

установлены противопожарная дверь и оборудование в СОШ-2,3,6, Осьминской, Загорской и Ям-Тесовской;

произведена обработка деревянных конструкций в Толмачевской СОШ;

произведена огнезащитная обработка в СОШ-4,5;

произведено испытание и освидетельствование металлических конструкций в СОШ-5, Толмачевской;

приобретены огнетушители в Володарской СОШ.

В рамках укрепления материально-технической базы СОШ-4,5 произведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов на сумму 85,5 тыс.руб.

Произведен ремонт кровли в Ям-Тесовской и Толмаческой СОШ на сумму 670,5 тыс.руб.

Произведены ремонтные работы за счет расходов на укрепление материально-технической базы организаций общего образования на общую сумму 5 306,4 тыс. руб., за счет местного бюджета – 477,6 тыс. руб. в том числе:

произведен ремонт инженерных сетей в СОШ-4, Мшинская СОШ;

заменены двери в Мшинской и Скребловской СОШ;

заменены окна в СОШ-4;

отремонтирован кабинет домоводства в Мшинской СОШ;

ремонт крыльца осуществлен в СОШ-4 и Скребловской СОШ;

ремонт полов в Мшинской СОШ;

отремонтирован цоколь здания в СОШ-4.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения на выделенные средства в сумме 1 910,5 тысяч рублей (местный бюджет – 95,5 тыс.руб):

отремонтированы учебные кабинеты в Волошовской СОШ;

в Оредежской СОШ проведен ремонт помещения школьного краеведческого центра;

для СОШ № 2 закуплено и осуществлен монтаж компьютерного оборудования (ноутбук, подвесной проектор, мфу лазерный, экран настенно-потолочный и прочее) и осуществлено расширение локальной сети интернет;

для СОШ-2, Толмачевской СОШ приобретена мебель;

для СОШ-2 приобретен ковер для художественной гимнастики;

Для повышения эффективности занятий физкультурой и спортом в МОУ СОШ-4,5 проведены работы по ремонту спортзала на общую сумму 24 444,5 тыс.руб, в том числе за счет местного бюджета – 2 200,00 тыс.руб.

В рамках мероприятия расходы на организацию работы школьных лесничеств направлены средства МОУ Толмачевской СОШ на приобретение компьютерного оборудования.

Проводится дистанционное обучение детей-инвалидов СОШ № 2,3,4,5,6, Волошовской, на эти цели выделено и потрачено 396,1 тыс.руб.

В рамках мероприятия создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для Толмачевской СОШ приобретены ноутбуки, образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем, наборы по механике, мехатронике и робототехнике, а так же цифровые лаборатории по физике, химии и биологии.

В соответствии с заявками СОШ, в рамках учебных расходов на сумму 62 677,8 тысяч рублей приобретены учебники, ПО, учебная мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

Выделяются значительные средства на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы по развитию дополнительного образования детей.

На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования выделено 22 474,8 тыс. руб., освоено 22 142,4 тыс. руб. (что составляет 98,6 % от объема финансирования), в том числе:

Текущий и капитальный ремонт произведен на сумму 14 958,6 тыс. руб.:

отремонтировано сантехническое оборудование в ЦДЮТ;

отремонтирована система отопления и горячего водоснабжения ЦДЮТ;

заменены оконные блоки в ЦДЮТ;

проведены работы по ремонту электросети и оборудования ЦДЮТ;

в ЦДЮТ, ЛХДШ и ДЮСШ осуществлен ремонт помещений.

В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации, приобретены огнетушители, установлены противопожарные двери и прочее на общую сумму – 1 080,0 тыс. руб. в том числе:

осуществлен монтаж автоматической пожарной сигнализации в Лужской ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова и ЦДЮТ;

осуществлен монтаж пожарной лестницы в ДЮСШ;

приобретены огнетушители, осуществлена перезарядка огнетушителей в Лужской ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова и в Лужском центре эстетического воспитания и образования детей;

оплата услуг по подключению ЦАСПИ и установке приемно-контрольного прибора в ДЮСШ;

разработка проектно-сметной документации на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения в ДЮСШ;

приобретена противопожарная дверь и самоспасатели в ДЮСШ;

Экономия выделенных средств составила 332,4 тыс. руб. по МОУ ДО Лужскому центру эстетического воспитания и образования детей. Производство работ по переносу эвакуационной пожарной лестницы перенесены на март-апрель 2023 год из-за погодных условий.

в рамках ремонта в ЛХДШ было приобретено оборудование, пособия, учебные парты, осветительные приборы и прочее на сумму – 5 844,5 тыс.руб.

в рамках выделенных расходов по подготовке проектной документации и других мероприятий по созданию трассы триатлон в ДЮСШ были освоены средства на сумму 206,9 тыс. руб.

произведен ремонт кровли в Лужской ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова на сумму 52,4 тыс.руб.

В рамках реализации расходов на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования произведен ремонт помещений в Лужской ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова на сумму 1 271,0 тыс.руб.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения на выделенные средства в сумме 1 947,4 тысяч рублей (местный бюджет – 97,4 тыс.руб):

приобретена мебель в Лужскую ДМШ им.Н.А.Римского-Корсакова;

произведена замена оконных блоков в ЦДЮТ;

произведен ремонт туалетных комнат в ДЮСШ;

произведен ремонт помещений в Компьютерном центре.

В Лужской художественной детской школе проведена специальная оценка условий труда в рамках обеспечения безопасных условий и охраны труда.

В 2022 году мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей реализовано на 100%.

По подпрограмме "Развитие системы отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2022 году направлено средств в сумме 11 417,4 тыс.рублей, что составляет 100,0 % к фактическому объему финансирования.

С целью реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» функции по переданным полномочиям исполнены на 99,5% к фактически выделенным ассигнованиям на эти цели (экономия за счет снижения расходов по услугам связи, коммунальным услугам по причине снижение численности работников).

По подпрограмме «Управление ресурсами и качеством системы образования» в рамках мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки, пройдено обучение семи специалистов МОУ СОШ № 3,4,5, МОУ Заклинская СОШ. Оплата за обучение произведена в размере 280 тысяч рублей .

Таким образом, достигнутые результаты деятельности, свидетельствуют, что Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района" в 2022году реализована с высоким уровнем эффективности (0,96).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.10.2018 № 3359, с изменениями от 11.02.2019г. № 374, от 27.09.2019г. № 3107, от 07.07.2020г. № 2164, от 29.03.2021г. № 851, от 23.12.2021г. № 4015, от 21.02.2022г. № 447, от 11.05.2022г. № 1488, от 10.10.2022г. № 3162, от 24.10.2022г. №3373, от 02.12.2022г. № 3862.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 213 547,77429 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 75 752,80000 тыс. руб., областного бюджета – 45 243,10000 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 92 551,87429 тыс.руб.) Ассигнования, предусмотренные в бюджете – 246 928,87429 тыс.руб. . (в том числе средства федерального бюджета – 98 118,01140 тыс. руб., средства областного бюджета – 56 258,86268 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 92 551,87429 тыс.руб.). За 2022 год расходы по программе составили – 231 539,89948 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 98 118,01140 тыс. руб., средства областного бюджета – 56 258,86268 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 77 163,02540 тыс.руб.), что составляет 93,8% от предусмотренных ассигнований.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области» кассовое исполнение составило 100% – 31 103,85520 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Лужского муниципального района – 23 171,85520 тыс.руб., из бюджета Ленинградской области – 7 932,00000 тыс.руб.:

- поддержка развития сельскохозяйственного производства (выплачены субсидии с/х предприятиям, КФХ и ЛПХ) – 21 085,28000 тыс.руб.;

- расходы на организацию и проведение ярмарок – 2 086,57520 тыс.руб.;

- полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан) – 7 932,00000 тыс.руб.

По проектной части:

1. Мероприятия, направленные на оказание дополнительной финансовой помощи поселения (иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры и оказание дополнительной финансовой помощи) кассовое исполнение составило 71% – 37 399,50063 тыс.руб.:
2. Для софинансирования работ по объекту "Капитальный ремонт здания Дома Творчества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Ленина, д.10ап"2. Строительство ДК в пос.Торковичи – 3 352,73881 тыс.руб.;
3. Для софинансирования работ по объекту "Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, поселок Оредеж, улица Комсомола, 6а" – 171,31439 тыс. руб.;
4. Для обеспечения реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" по объекту "Строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Гражданская", в том числе на разработку рабочей документации индивидуального теплового пункта, автоматизации теплового пункта, коммерческого узла учета тепловой энергии" – 600,00000 тыс. руб.;
5. Для обеспечения реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" по объекту "Строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Гражданская", в том числе на ведение авторского надзора за строительством и вводом в эксплуатацию объекта – 396,00000 тыс. руб.;
6. Для обеспечения реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" по объекту "Строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Гражданская" на выявленные дополнительные работы в соответствии с локальным сметным расчетом от 20.07.2022 №01-01-01, утвержденным главой администрации Торковичского сельского поселения – 12 256,91100 тыс. руб.;
7. Для обеспечения реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" по объекту "Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области", в т.ч. экспертное сопровождение ГАУ "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" в части проектно-сметной документации – 429,74694 тыс. руб.;
8. Для обеспечения реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" по объекту "Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области", в т.ч. на приобретение элементов одежды сцены" – 1 450,00000 тыс. руб.;
9. Для обеспечения реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" по объекту "Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области", в т.ч. на ведение авторского надзора за строительством и вводом в эксплуатацию объекта – 300,00000 тыс. руб.;
10. Для обеспечения государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" по объекту "Строительство сельского дома культуры со зрительным залом нав 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области", в т.ч. на установку пожарных емкостей и проведение сопутствующих работ -15 095,37689 тыс. руб.;
11. Для софинансирования работ по объекту "Капитальный ремонт здания социально-культурного центра в части фасада, в том числе монтаж и приобретения оборудования по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Мшинская, ул. Комсомольская, д3, корп.2" – 1 379,11360 тыс. руб.;
12. Для софинансирования работ по объекту "Капитальный ремонт МУК "Заклинский Дом культуры" в части фасада здания, спортивного зала, склада объемных декораций, подсобных помещений, приобретения одежды для сцены и немонтируемого оборудования для оснащения студии звукозаписи, вокального класса и библиотеки: 188270, Ленинградская область, Лужский район, д. Заклинье, ул. Новая, д.33 – 1 968,29900 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы – 94% обусловлено тем, что при расчете потребности в бюджете были предусмотрены средства на оказание дополнительной финансовой помощи на реализацию мероприятий включенных в проект «Комплексное развитие Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», но в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 №292 (внесение изменений - Распоряжение от 19.08.2022 №2324-р) дополнительные ассигнования, на вышеуказанные объекты, были предоставлены за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,13).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программаЛужского муниципального района Ленинградской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2018 года № 3886 с изменениями от 11.02.2019г. № 374, от 27.09.2019г. № 3107, от 07.07.2020г. № 2164, от 29.03.2021г. № 851, от 23.12.2021 № 4015, от 25 июля 2022 года № 2268.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 184 824,89600 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 158 468,80000 тыс. руб.).

Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2022 год, составили 184 066,69200 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 158 468,80000 тыс. руб.).

За 2022 год расходы составили 184 066,69200 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 158 468,80000 тыс. руб.), что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»:

1. Отсутствует просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам.
2. Кредиты от кредитных организаций не привлекались.
3. Обязательства по бюджетным кредитам погашены в полном объеме.
4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района предоставлены в запланированном объеме.
5. Соблюдены установленные бюджетным законодательством сроки предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 10 баллов).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3801 от 06 декабря 2018 года. В программу внесены изменения постановлением от 09.08.2021 № 2545, от 13.10.2022 № 3212.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 4580,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета - 848,3 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2022 год, составили 5097,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета - 848,3 тыс. руб.). За 2022 год расходы по программе составили   
5096,7 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 848,3 тыс. руб.). что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленингра.юкоп области в 2022 году в Лужском муниципальном районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи: мероприятий по направлению гражданско-патриотического воспитания молодежи; мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

В Лужском муниципальном районе в 2022 году в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, посвященных государственным праздникам, приняло участие 20 568 человек. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в Лужском муниципальном районе в 2022 году составило 3748 человек.

Показатель «Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта составляет 6720. В 2022 году плановое значение показателя достигнуто.

Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здоровою образа жизни **в** молодежной среде и семейных ценностей в Лужском муниципальном районе в 2022 **i** оду 1284 человека.

Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде в Лужском муниципальном районе в 2022 году составило   
1147 человека.

В 2022 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района проведены следующие мероприятия: акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков; митинг, приуроченный ко Дню партизанской славы; акция «Мы граждане России»; акция, приуроченная ко Дню освобождения узников фашистских колоний; музыкальный «Квартирник»: Весенние субботники; всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; акция ко дню Победы; акция к к международному Дню соседей; мероприятие ко Дню России; конкурс молодежных проектов – Ярмарка молодежных инициатив Лужского муниципального района»; XVII районная молодежная Спартакиада Лужского муниципального района; Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», акция «Свеча памяти», акция «Георгиевская ленточка», патриотическая региональная акция «Земля доблести»; Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата; траурная церемония ко Дню Памяти и Скорби; районный туристический слет; «День молодежи 2022»; митинг ко Дню партизана и подпольщиков; районные соревнования чистоты «Чистые игры»; районные соревнования но волейболу; «День города»; акция ко Дню государственного флага; фестиваль «Мы разные, но мы вместе; акция «Сладкое Добро»; форум «Твой Ход»; «День Добровольца»; новогоднее представление «Приключение Несмеяны» и т.д.

Представители молодежи Лужского муниципального района принимали участие в следующих областных мероприятиях: военно-историческом мероприятии 80-летие отправки партизанского обоза в Ленинград; слете Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы»; семнадцатом слете молодежного актива Ленинградской области; молодежном образовательном форуме «Ладога»; четырнадцатом фестивале молодых избирателей в форме КВН; экскурсии в рамках подготовки фильма «По городам воинской славы»; конкурсе «Студенческая весна»; фестивале уличной культуры «Культура Улиц»; в четырнадцатом патриотическом фестивале поколений«Большое Заречье»; акции «Лучи Победы»; акции «Вода России»; благотворительная акция «Сухая Попа»; в Дне государственного флага; соревнованиях «Дворовой тренер-лето 2022»; исторической реконструкции на Ванькином Бугре; интеллектуальной игре «1418»: акции «МЫВМЕСТЕ»; в мероприятии «День призывника»; международном мероприятии – XVII «Метелица» имени Н.Н.Калинина и т.д.

В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 12.12.2018 № 3915. В программу внесены изменения постановлениями от 01.03.2019 №630, от 28.05.2019 № 1667, от 09.06.2020 № 1766, от 07.07.2020 № 2165, от 06.11.2020 № 3897, от 23.12.2021 № 4013, от 07.11.2022 № 3517.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
24 274,5 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 24 274,5 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 5072,5 тыс. руб., средства МБ – 19 201,9 тыс., руб.). За 2022 год расходы составили 24 274,5 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100 % от ассигнований.

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях;

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе;

- разработка и актуализация документов стратегического планирования Лужского муниципального района;

- работа по соблюдению условий муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Лужского муниципального района;

- разработка инвестиционного паспорта Лужского муниципального района.

- предоставлены субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 18235,3 тыс.руб. В рамках мероприятия в целях развития малого и среднего бизнеса, а также создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Лужского района в здании администрации была открыта современная площадка Муниципального Фонда поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района. Размещение Фонда в обновленном помещении отвечает всем требованиям современного центра «Мой бизнес», в том числе ориентирован на маломобильные группы населения;

- предоставлены субсидии десяти субъектам малого предпринимательства – в общем объеме 3036,2 тыс. руб. (в том числе МБ – 273,2 тыс. руб., ОБ – 2763 тыс. руб.);

- предоставлены субсидии организациям потребительской кооперации – в общем объеме 2 307,7 тыс. руб. (в том числе МБ – 207,7 тыс. руб., ОБ – 2 100 тыс. руб.).

Все мероприятия программы выполнены. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 2,5).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 06.12.2018 №3801, с изменениями от 24.12.2021 № 4037, от 13.10.2022 № 3212.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 36937,3 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 3000,0 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете на 2022 год составили 37328,2 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 3000,0 тыс. руб.). За 2022 год расходы по программе составили 37328,2 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 3000,0 тыс. руб.), что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

В Лужском муниципальном районе в 2022 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 32 230 человек, что составляет 48 %, в том числе: сельское население – 10 059 человек, дети в возрасте до 15 лет – 7592, женщины – 14 864 человек. В МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» занимается 1 600 человек.

В 2022 году на территории Лужского муниципального района зарегистрировано 183 спортивных сооружений различных форм собственности.

За 2022 год подготовлено 258 спортсменов разрядников, в т.ч. I разряд – 10 человек (9 чел. – художественная гимнастика, 1 - ушу), кандидат в мастера спорта – 5 человек (5 чел. – художественная гимнастика)

В 2022 году были организованы и проведены 77 районных и областных соревнований на спортсооружениях района.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенные в 2022 году, являются:

1. Кубка Ленинградской области по мини-футболу среди подготовительных команд 2008-2012 г.р.

2. Областные соревнования по плаванию "Ленинградская лига"

3. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд

4. Областные соревнования по плаванию "Юность Ленинградской области"

5. Традиционный турнир "Балтийское Содружество - 2022" среди команд возрастом участников до 10 лет.

6. Первенства Ленинградской области по мини-футболу среди подготовительных команд

7. Турнир по футболу в рамках соревнований "Кожаный мяч-детям".

8. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков

9. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике "Золотая Русь"

10. Первенства Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд 2011 и 2012 г.р.

11. Серии турниров в рамках всероссийского проекта "Мини-футбол в школу

12. Спортивный фестиваль « Be First”

13. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «На Призы Деда Мороза»

14. Муниципальный традиционный турнир по дзюдо «КУБОК ПОБЕДЫ» посвященные 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне

15. Турнир по самбо, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана среди воспитанников военно-спортивного клуба «БМП» «Новичок 2022»

16.Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди мальчиков и девочек 2011-2012/2013-2014 (2015) г.р.

17. Турнир по профессиональному боевому самбо

18. Товарищеский турнир по волейболу, посвященный Дню защитника отчества

19. Традиционный открытый турнир по дзюдо среди юношей 2006-2007 г.р. и 2008-2010 г.р. посвященного памяти воина интернационалиста Яблокова Э.

20.Турнир по мини-футболу среди студенческих команд Лужского района Ленинградской области

21. Соревнования по плаванию «Юные надежды»

22. Серии осенних традиционных турниров по футболу "Золотая осень-2022"

23. Традиционный турнир по футболу (соккеру) "Кубок г. Луга памяти Е. Страдымова" среди мужских команд

24. Районная Спартакиада Лужского муниципального района Ленинградской области, посвященной Дню Физкультурника.

25. Лужский фитнес-фестиваль «Мы разные, но мы вместе»

26. Соревнования по плаванию «Весёлый дельфин 2022»

27. Соревнования по борьбе Самбо, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан, мы помним твое горе…»

28. Соревнования по лыжным гонкам муниципального этапа «Лыжня России».

29. Районные соревнования по волейболу, среди смешанных команд, посвященного Дню Народного Единства.

30. Соревнования по плаванию «Лови волну».

31. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч»

32.Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень»

33. Неофициальный турнир по спидкубингу «Luga Frost open 2022».

Воспитанники МКУ «Спортивно-молодежный центр» и МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» участвуют и побеждают в районных, областных и Всероссийских соревнованиях.

По состоянию на 31.12.2022 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 346 чел., из них получившие знаки отличия ГТО – 79 чел. Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 15 мероприятий.

В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 22.05.2018   
№ 1555. В программу внесены изменения постановлением от 24.12.2021 № 4042, от 13.10.2022   
№ 3213.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 116350,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета –16071,6 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете на 2022 год составили 116350,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 16071,6 тыс. руб.). За 2022 год расходы по программе составили 116140,4 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 15993,9 тыс. руб.), что составляет 99,8 % от предусмотренных ассигнований.

Сеть учреждений культуры представлена 17 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 15 Домов культуры, 7 сельских клубов, 30 библиотек (всего 53 учреждения).

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2022 году израсходовано 500,00000 тыс. руб. ( в том числе средства ОБ – 455,000000 тыс. руб.).

В 2022 году наиболее социально- значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

- VI районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи, родное Полужье!»;

- вечер памяти для участников ликвидации последствий радиационных и технических катастроф участием городских (сельских) коллективов художественной самодеятельности;

- Районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».

- Районный фестиваль авторской и бардовской песни.

- Районный фольклорный праздник «Красная горка».

- Районной праздник «День партизан и подпольщиков».

- Акция памяти, посвященной героям «Лужского рубежа».

- Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

- Районный историко-фольклорный праздник - фестиваль "Ольгины Берега".

- Районный праздник «День Российского флага».

- Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие».

- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.

- IV районный фестиваль любительских театральных коллективов «Открытая сцена».

- Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

- Межрегиональный фестиваль - конкурса старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская держава».

В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 02 октября 2018 года № 3085, с изменениями от 12.11.2018 № 3514, от 19.03.2019 № 844, от 12.07.2019 № 2194, от 14.11.2019 №3627, от 02.04.2020 № 1143, от 29.03.2021 № 850, от 01.07.2021 №2138, от 20.12.2021 № 3882, от 29.09.2022 № 3043, от 12.12.2022 № 4028.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 67776,72 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 0 тыс. руб., областного бюджета 4196,48 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете на 2022 год составили 67776,72 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета -0 тыс. руб., областного бюджета - 4196,48 тыс. руб.).

За 2022 год расходы по программе составили 28857,88 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 0, тыс. руб., областного бюджета - 819,3 тыс. руб.), что составляет 42,6 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2022 году следующие мероприятия:

Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

На предусмотренные денежные средства в 2022 году проведены работы по установке АИТП в административных зданиях и оконных блоков в здании МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида».

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»:

В 2021 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Альянс» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 12884,485 тыс. руб., срок выполнения работ до 30.09.2022 г.

Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района с ООО «Альянс» на сумму 23445,097 тыс. руб., срок выполнения работ 2022-2023 гг.

Мероприятия по контрактам в 2022 году выполнены.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»:

На предусмотренные денежные средства комитетом образования администрации Лужского муниципального района проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в детских дошкольных и учебных учреждениях с приобретением материалов и инвентаря на сумму 400,0 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры населения Лужского муниципального района»:

Информирование населения по вопросам экологического характера в 2022 году проводилось за счет средств Регоператора. Предписаний от надзорных органов о наличие несанкционированных свалок в 2022 году не было.

Проведены мероприятия по приобретению стендов по экологическому просвещению в количестве 43 шт. на сумму 191,6 тыс. руб., которые были размещены на остановочных пунктах Лужского района.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Лужского муниципального района»:

В 2022 году был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продаже месячных проездных льготных билетов обучающимся с ИП Алдашкиным. Услуги оказаны по фактической потребности, на общую сумму 174,6 тыс. руб.

На предусмотренные денежные средства на мероприятия по организации регулярных перевозок отделом транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства подготовлена аукционная документация и проведен открытый конкурс на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Лужского муниципального района.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Лужского муниципального района:

Для реализации мероприятий по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок в 2022 году подрядной организацией ООО ГК «ДИКЕТС», согласно заключенному контракту № 01 от 06.10.2020 на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Остановочный пункт с элементами кассово-диспетчерского обслуживания и площадкой отстоя автобусов в г. Луге ЛМР ЛО», был направлен подготовленный пакет документов на согласование в ГУП «Леноблводоканал». В ходе рассмотрения документов ГУП «Леноблводоканал» были выявлены замечания, в связи с чем, проект был направлен на доработку. Денежные средства будут перенесены на 2023 год.

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»:

Длительность согласования проектной документации с ФКУ Упрдор «Север-Запад», ГКУ «Ленавтодор», Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области определила перенос срока прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на 2023 год. Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится после получения положительного заключения государственной экспертизы. Остатки денежных средств перенесены на 2023 год.

Мероприятия по газификации Лужского муниципального района: Длительность согласования проектной документации с ФКУ Упрдор «Север-Запад», ГКУ «Ленавтодор», Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области определила перенос срока прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на 2023 год. Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится после получения положительного заключения государственной экспертизы. Остатки денежных средств перенесены на 2023 год.

В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» в 2022 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,8).

1. **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области».**

Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479, в программу внесены изменения: постановлением администрации ЛМР от 08.08.2018 № 2427, от 07.11.2018 № 3483, от 29.10.2020 № 3795, от 19.09.2022 № 2894.

Финансирование муниципальной программы в 2022 году не предусмотрено.

В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.

За период с 01.01.2023 г. по 01.01.2023 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:

количество оказанных консультаций 168.

подготовлено претензий и исковых заявлений потребителям - 64.

Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра.

В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности - 1).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 г. № 3877, с изменениями от 13.05.2019 № 1415, от 25.06.2019 № 1898, от 26.06.2020 № 2061, от 27.02.2022 №4079, от 12.09.2022 № 2831.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2606,8220 тыс. рублей, в процессе реализации программы ассигнования предусмотренные в бюджете составили 2373,48920 тыс. рублей. За 2022 год расходы по программе составили 2340,25453 тыс. рублей, что составляет 98,6 % предусмотренных ассигнований.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематике, профилактике экстремизма
2. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданская оборона)
3. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению ЧС)
4. Создание резерва имущества гражданской обороны
5. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества

В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23.12.2021 № 4009, с изменениями от 24.10.2022 № 3374.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 855,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 747,9 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2022 год, составили 855,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 747,9 тыс. руб.). За 2022 год расходы по программе составили 855,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 747,9 тыс. руб.), что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

В рамках программы оказана финансовая поддержка – 1 организации, имущественную поддержку получили 3 некоммерческих организации. Запланированные программой информационные и обучающие мероприятия проведены в полном объеме.

В целом муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,1).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2022 год** | | | | | | **Объем финансирования факт за 2022 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **1657382,28** | **44509,35** | **1046382,97** | | **566489,96** | **0,00** | **1654643,12** | **45422,07** | **1036653,31** | **572567,74** | **0,00** | **1639268,07** | **45422,07** | **1027107,61** | **566738,38** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов** |  | **10951,42** | **5420,55** | **4545,24** | | **985,63** | **0,00** | **12313,68** | **6333,26** | **4994,79** | **985,63** | 0,00 | **12313,68** | **6333,26** | **4994,79** | **985,63** | 0,00 |  |
|  | **1. Федеральный проект «Современная школа»** | | | | |
|  | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Толмачевская СОШ | 1 738,72 | 1 060,10 | 522,14 | | 156,48 | 0,00 | 1 738,72 | 1 060,10 | 522,14 | 156,48 | 0,00 | 1 738,72 | 1 060,10 | 522,14 | 156,48 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **2. Федеральный проект "Успех каждого ребенка"** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | СОШ3 | 2 167,98 | 65,29 | 1 907,57 | | 195,12 | 0,00 | 2 167,98 | 65,29 | 1 907,57 | 195,12 | 0,00 | 2 167,98 | 65,29 | 1 907,57 | 195,12 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **3. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | СОШ4,СОШ6,Мшинская СОШ,Заклинская СОШ | 7 044,72 | 4 295,16 | 2 115,53 | | 634,02 | 0,00 | 7 044,72 | 4 295,16 | 2 115,53 | 634,02 | 0,00 | 7 044,72 | 4 295,16 | 2 115,53 | 634,02 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 362,25 | 912,71 | 449,55 | 0,00 | 0,00 | 1 362,25 | 912,71 | 449,55 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 13.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Организации общего образования (кроме СОШ-4, СОШ-5, Оредежская СОШ, Володарская СОШ, Ям-Тесовская СОШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 362,25 | 912,71 | 449,55 | 0,00 | 0,00 | 1 362,25 | 912,71 | 449,55 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Мероприятия, направленные на достижение целей проектов** |  | **31904,63** | **0,00** | **22244,50** | | **9660,13** | **0,00** | **31904,63** | **0,00** | **22244,50** | **9660,13** | **0,00** | **26649,51** | **0,00** | **22244,50** | **4405,01** | 0,00 | **Мероприятие выполнено.** |
|  | 1.Мероприятия, направленные на создание в Лужском муниципальном районе новых мест в дошкольных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | Комитет образования администрации ЛМР/ отдел транспорта, связи и ЖКХ администрации Лужского МР | 7 460,12 | 0,00 | 0,00 | | 7 460,12 | 0,00 | 7 460,12 | 0,00 | 0,00 | 7 460,12 | 0,00 | 2 205,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205,00 | 0,00 |  |
|  | 1.1. Расходы на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) | Комитет образования администрации ЛМР | 7 460,12 | 0,00 | 0,00 | | 7 460,12 | 0,00 | 7 460,12 | 0,00 | 0,00 | 7 460,12 | 0,00 | 2 205,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205,00 | 0,00 | Строительство детского сада по адресу: г. Луга, ул Миккели д 9, выполнен авансовый платеж по проектно-изыскательным работам согласно заключенного контракта. Данные работы будут закончены до 01.09.2023 года |
|  | 2.Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных организациях и организациях общего образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.1. Расходы на реновацию дошкольных образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Успех каждого ребенка» | 24 444,51 | 0,00 | 22 244,50 | | 2 200,01 | 0,00 | 24 444,51 | 0,00 | 22 244,50 | 2 200,01 | 0,00 | 24 444,51 | 0,00 | 22 244,50 | 2 200,01 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.1..Расходы на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | СОШ4, СОШ5 | 24 444,51 | 0,00 | 22 244,50 | | 2 200,01 | 0,00 | 24 444,51 | 0,00 | 22 244,50 | 2 200,01 | 0,00 | 24 444,51 | 0,00 | 22 244,50 | 2 200,01 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современная школа» | Комитет образования администрации ЛМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.1. Расходы на укрепление материально-технической базы организация общего образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.2. Расходы на укрепление материально-технической базы организация дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Процессная часть** |  | **1614526,23** | **39088,80** | **1019593,23** | | **555844,20** | 0,00 | **1610424,82** | **39088,81** | **1009414,02** | **561921,98** | 0,00 | **1600304,89** | **39088,81** | **999868,32** | **561347,75** | 0,00 |  |
|  | **1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ дошкольного образования»** |  | **505257,99** | **0,00** | **361006,60** | | **144251,39** | 0,00 | **494363,27** | **0,00** | **349969,60** | **144393,67** | 0,00 | **494274,36** | **0,00** | **349969,60** | **144304,76** | 0,00 |  |
|  | 1.1. «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий» | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 142 005,71 | 0,00 | 0,00 | | 142 005,71 | 0,00 | 142 147,99 | 0,00 | 0,00 | 142 147,99 | 0,00 | 142 083,82 | 0,00 | 0,00 | 142 083,82 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий,средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком. услуг)» | 361 006,60 | 0,00 | 361 006,60 | | 0,00 | 0,00 | 349 969,60 | 0,00 | 349 969,60 | 0,00 | 0,00 | 349 969,60 | 0,00 | 349 969,60 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. «Обязательный медицинский осмотр в организациях образования» | 2 245,68 | 0,00 | 0,00 | | 2 245,68 | 0,00 | 2 245,68 | 0,00 | 0,00 | 2 245,68 | 0,00 | 2 220,94 | 0,00 | 0,00 | 2 220,94 | 0,00 | Медицинский осмотр пройден работниками 25 детских садов. В 2022 году мероприятие выполнено за счет медицинского осмотра дополнительно вновьпринятых работников на 102,9 % |
|  | **2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»** | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 9 178,90 | 0,00 | 9 178,90 | | 0,00 | 0,00 | 9 178,90 | 0,00 | 9 178,90 | 0,00 | 0,00 | 8 288,19 | 0,00 | 8 288,19 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 9 178,90 | 0,00 | 9 178,90 | | 0,00 | 0,00 | 9 178,90 | 0,00 | 9 178,90 | 0,00 | 0,00 | 8 288,19 | 0,00 | 8 288,19 | 0,00 | 0,00 | По итогу работы за 2022 год произошло снижение численности детей, посещающих дошкольные учреждения и уменьшение численности детей имеющих право и предоставивших документы на получение компенсации части родительсткой платы |
|  | **3. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования»** |  | 15 165,53 | 0,00 | 2 786,60 | | 12 378,93 | 0,00 | 15 165,53 | 0,00 | 2 786,60 | 12 378,93 | 0,00 | 15 165,53 | 0,00 | 2 786,60 | 12 378,93 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 12 181,53 | 0,00 | 0,00 | | 12 181,53 | 0,00 | 12 181,53 | 0,00 | 0,00 | 12 181,53 | 0,00 | 12 181,53 | 0,00 | 0,00 | 12 181,53 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.2.Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | МДОУ Детский сад 15 | 1 205,05 | 0,00 | 1 096,60 | | 108,45 | 0,00 | 1 205,05 | 0,00 | 1 096,60 | 108,45 | 0,00 | 1 205,05 | 0,00 | 1 096,60 | 108,45 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.3.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | МДОУ Детский сад 9, МДОУ Детский сад 11, МДОУ Детский сад 23, МБДОУ Красномаякский детский сад, МБДОУ Межозерный детский сад | 1 778,95 | 0,00 | 1 690,00 | | 88,95 | 0,00 | 1 778,95 | 0,00 | 1 690,00 | 88,95 | 0,00 | 1 778,95 | 0,00 | 1 690,00 | 88,95 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.4. Межевание земельных участков |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ общего образования»** |  | 739 945,05 | 22 995,10 | 561 043,75 | | 155 906,20 | 0,00 | 739 558,55 | 22 995,10 | 561 043,75 | 155 519,71 | 0,00 | 739 558,55 | 22 995,10 | 561 043,75 | 155 519,71 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.1. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий | Организации общего образования | 153 939,46 | 0,00 | 0,00 | | 153 939,46 | 0,00 | 153 552,96 | 0,00 | 0,00 | 153 552,96 | 0,00 | 153 552,96 | 0,00 | 0,00 | 153 552,96 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.2.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 560 683,30 | 0,00 | 560 683,30 | | 0,00 | 0,00 | 560 683,30 | 0,00 | 560 683,30 | 0,00 | 0,00 | 560 683,30 | 0,00 | 560 683,30 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.3. Обязательный медицинский осмотр в организациях образования | 1 931,09 | 0,00 | 0,00 | | 1 931,09 | 0,00 | 1 931,09 | 0,00 | 0,00 | 1 931,09 | 0,00 | 1 931,09 | 0,00 | 0,00 | 1 931,09 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.4. Расходы на организацию электронного и дистанционного обучения детей - инвалидов | СОШ2, СОШ3, СОШ4, СОШ5, СОШ6, Волошовская СОШ | 396,10 | 0,00 | 360,45 | | 35,65 | 0,00 | 396,10 | 0,00 | 360,45 | 35,65 | 0,00 | 396,10 | 0,00 | 360,45 | 35,65 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.5.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Организации общего образования | 22 995,10 | 22 995,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 995,10 | 22 995,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 995,10 | 22 995,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **5. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |  | 84 094,50 | 16 093,70 | 68 000,80 | | 0,00 | 0,00 | 84 912,10 | 16 093,71 | 68 818,39 | 0,00 | 0,00 | 76 257,10 | 16 093,71 | 60 163,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5.1.Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | Организации общего образования | 36 596,00 | 0,00 | 36 596,00 | | 0,00 | 0,00 | 36 373,70 | 0,00 | 36 373,70 | 0,00 | 0,00 | 33 925,23 | 0,00 | 33 925,23 | 0,00 | 0,00 | Снижение посещаемости учеников, в связи с высоким уровнем заболеваемости в 2022 году. |
|  | 5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 47 498,50 | 16 093,70 | 31 404,80 | | 0,00 | 0,00 | 48 538,40 | 16 093,71 | 32 444,69 | 0,00 | 0,00 | 42 331,88 | 16 093,71 | 26 238,16 | 0,00 | 0,00 | Снижение посещаемости учеников, в связи с высоким уровнем заболеваемости в 2022 году. |
|  | **6. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций общего образования»** |  | 21 357,88 | 0,00 | 6 643,80 | | 14 714,08 | 0,00 | 21 829,74 | 0,00 | 6 643,80 | 15 185,94 | 0,00 | 21 824,94 | 0,00 | 6 643,80 | 15 181,14 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 6.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации общего образования | 14 140,98 | 0,00 | 0,00 | | 14 140,98 | 0,00 | 14 612,84 | 0,00 | 0,00 | 14 612,84 | 0,00 | 14 608,04 | 0,00 | 0,00 | 14 608,04 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 6.2.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения. | СОШ2, Волошовская СОШ, Толмачевская СОШ | 1 910,53 | 0,00 | 1 815,00 | | 95,53 | 0,00 | 1 910,53 | 0,00 | 1 815,00 | 95,53 | 0,00 | 1 910,53 | 0,00 | 1 815,00 | 95,53 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 6.3. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | СОШ4, Скребловская СОШ, Мшинская СОШ | 5 306,37 | 0,00 | 4 828,80 | | 477,57 | 0,00 | 5 306,37 | 0,00 | 4 828,80 | 477,57 | 0,00 | 5 306,37 | 0,00 | 4 828,80 | 477,57 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **7. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка работы школьных лесничеств»** |  | 437,58 | 0,00 | 398,20 | | 39,38 | 0,00 | 437,58 | 0,00 | 398,20 | 39,38 | 0,00 | 437,58 | 0,00 | 398,20 | 39,38 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 7.1.Расходы на организацию работы школьных лесничеств | Толмачевская СОШ | 437,58 | 0,00 | 398,20 | | 39,38 | 0,00 | 437,58 | 0,00 | 398,20 | 39,38 | 0,00 | 437,58 | 0,00 | 398,20 | 39,38 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»** |  | 177 194,69 | 0,00 | 0,00 | | 177 194,69 | 0,00 | 177 200,38 | 0,00 | 0,00 | 177 200,38 | 0,00 | 177 199,22 | 0,00 | 0,00 | 177 199,22 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 8.1.Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий. | Организации дополнительного образования | 133 360,00 | 0,00 | 0,00 | | 133 360,00 | 0,00 | 136 670,90 | 0,00 | 0,00 | 136 670,90 | 0,00 | 136 670,90 | 0,00 | 0,00 | 136 670,90 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 8.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 43 310,35 | 0,00 | 0,00 | | 43 310,35 | 0,00 | 40 005,14 | 0,00 | 0,00 | 40 005,14 | 0,00 | 40 003,98 | 0,00 | 0,00 | 40 003,98 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 8.3.Обязательный медицинский осмотр в организациях образования. | 501,94 | 0,00 | 0,00 | | 501,94 | 0,00 | 501,94 | 0,00 | 0,00 | 501,94 | 0,00 | 501,94 | 0,00 | 0,00 | 501,94 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 8.4.Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | ЛДХШ | 22,40 | 0,00 | 0,00 | | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **9.Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования»** |  | 19 848,66 | 0,00 | 3 006,60 | | 16 842,06 | 0,00 | 25 693,12 | 0,00 | 3 006,60 | 22 686,52 | 0,00 | 25 360,78 | 0,00 | 3 006,60 | 22 354,18 | 0,00 |  |
|  | 9.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации дополнительного образования | 16 630,31 | 0,00 | 0,00 | | 16 630,31 | 0,00 | 22 474,76 | 0,00 | 0,00 | 22 474,76 | 0,00 | 22 142,42 | 0,00 | 0,00 | 22 142,42 | 0,00 | Экономия выделенных средств составила **332,4** тыс. руб. по МОУ ДО ЛЦЭВ иОД. Производство работ по переносу эвакуационной пожарной лестницы перенесены на март-апрель 2023 год из-за погодных условий (зимнее время). |
|  | 9.2.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | ДМШ им. Римского-Корсакова, Лужская ДЮСШ, ЦДЮТ, Компьютерный центр | 1 947,37 | 0,00 | 1 850,00 | | 97,37 | 0,00 | 1 947,37 | 0,00 | 1 850,00 | 97,37 | 0,00 | 1 947,37 | 0,00 | 1 850,00 | 97,37 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 9.3.Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | ДМШ им. Римского-Корсакова | 1 270,99 | 0,00 | 1 156,60 | | 114,39 | 0,00 | 1 270,99 | 0,00 | 1 156,60 | 114,39 | 0,00 | 1 270,99 | 0,00 | 1 156,60 | 114,39 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»** |  | 11 483,72 | 0,00 | 5 936,99 | | 5 546,73 | 0,00 | 11 417,44 | 0,00 | 5 936,99 | 5 480,45 | 0,00 | 11 417,44 | 0,00 | 5 936,99 | 5 480,45 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 10.1.Расходы на мероприятия по оздоровлению детей | Организации общего образования, ЦДЮТ, Лужская ДЮСШ | 4 959,56 | 0,00 | 0,00 | | 4 959,56 | 0,00 | 4 893,28 | 0,00 | 0,00 | 4 893,28 | 0,00 | 4 893,28 | 0,00 | 0,00 | 4 893,28 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 10.2.Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время | 15,95 | 0,00 | 14,51 | | 1,44 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 14,51 | 1,44 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 14,51 | 1,44 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 10.3.Расходы на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Организации общего образования | 6 508,21 | 0,00 | 5 922,47 | | 585,74 | 0,00 | 6 508,21 | 0,00 | 5 922,47 | 585,74 | 0,00 | 6 508,21 | 0,00 | 5 922,47 | 585,74 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | 30 281,73 | 0,00 | 1 336,20 | | 28 945,53 | 0,00 | 30 388,21 | 0,00 | 1 376,40 | 29 011,81 | 0,00 | 30 241,18 | 0,00 | 1 376,40 | 28 864,78 | 0,00 |  |
|  | 11.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ "Лужский ЦБУК", МКУ "Лужский ИМЦ" | 28 945,53 | 0,00 | 0,00 | | 28 945,53 | 0,00 | 29 011,81 | 0,00 | 0,00 | 29 011,81 | 0,00 | 28 864,78 | 0,00 | 0,00 | 28 864,78 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 11.2. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | МКУ "Лужский ЦБУК" | 781,10 | 0,00 | 781,10 | | 0,00 | 0,00 | 821,30 | 0,00 | 821,30 | 0,00 | 0,00 | 821,30 | 0,00 | 821,30 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 11.3 .Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 555,10 | 0,00 | 555,10 | | 0,00 | 0,00 | 555,10 | 0,00 | 555,10 | 0,00 | 0,00 | 555,10 | 0,00 | 555,10 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **12. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию кадрового потенциала»** |  | 280,00 | 0,00 | 254,80 | | 25,20 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 254,80 | 25,20 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 254,80 | 25,20 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 12.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | МКУ "Лужский ИМЦ", организации образования | 280,00 | 0,00 | 254,80 | | 25,20 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 254,80 | 25,20 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 254,80 | 25,20 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **2** | **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **213547,77** | **75752,80** | **45243,10** | | **92551,87** | **0,00** | **246928,75** | **98118,01** | **56258,86** | **92551,87** | **0,00** | **231470,93** | **98117,89** | **56258,85** | **77094,19** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |  | 182443,92 | 75752,80 | 37311,10 | | 69380,02 |  | 215824,89 | 98118,01 | 48326,86 | 69380,02 |  | 200367,07 | 98117,89 | 48326,85 | 53922,33 |  |  |
|  | 1. Мероприятия, направленные на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям | *Отдел АПК администрации ЛМР* */администрация Толмачевского городского и сельских поселений* | 38436,15 | 0,00 | 0,00 | | 38436,15 | 0,00 | 52788,35 | 0,00 | 0,00 | 52788,35 | 0,00 | 37399,50 | 0,00 | 0,00 | 37399,50 | 0,00 | *Причины не выполнения:* В связи с увеличением цен на строительные ресурсы, межбюджетные трансферты были предусмотрены на оказание дополнительной финансовой помощи на объекты включенные в проект «Комплексное развитие Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 №292 (внесение изменений - Распоряжение от 19.08.2022 №2324-р) дополнительные ассигнования, на вышеуказанные объекты, предоставлены за счет средств резервного фонда Правительства РФ. |
|  | *1.1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи* | 38436,15 | 0,00 | 0,00 | | 38436,15 | 0,00 | 52788,35 | 0,00 | 0,00 | 52788,35 | 0,00 | 37399,50 | 0,00 | 0,00 | 37399,50 | 0,00 |
|  | 2. Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" | *Отдел АПК администрации ЛМР* /МКУ "Лужский ЦБУК" | 127616,42 | 75752,80 | 37311,10 | | 14552,52 | 0,00 | 160997,40 | 98118,01 | 48326,86 | 14552,52 | 0,00 | 160928,42 | 98117,89 | 48326,85 | 14483,68 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | *2.1. Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий* | 127616,42 | 75752,80 | 37311,10 | | 14552,52 | 0,00 | 160997,40 | 98118,01 | 48326,86 | 14552,52 | 0,00 | 160928,42 | 98117,89 | 48326,85 | 14483,68 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | 16391,35 | 0,00 | 0,00 | | 16391,35 | 0,00 | 2039,15 | 0,00 | 0,00 | 2039,15 | 0,00 | 2039,15 | 0,00 | 0,00 | 2039,15 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | *3.1. Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | *3.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов* | 16391,35 | 0,00 | 0,00 | | 16391,35 | 0,00 | 2039,15 | 0,00 | 0,00 | 2039,15 | 0,00 | 2039,15 | 0,00 | 0,00 | 2039,15 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4. Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | *4.1. Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 5. Мероприятия направленные на достижение цели федеральног проекта "Благоустройство сельских территорий" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | *5.1.Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Процессная часть** | | 31103,86 | 0,00 | 7932,00 | | 23171,86 | 0,00 | 31103,86 | 0,00 | 7932,00 | 23171,86 | 0,00 | 31103,86 | 0,00 | 7932,00 | 23171,86 | 0,00 |  |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий "Равитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области" | *Отдел АПК администрации ЛМР* | 31103,86 | 0,00 | 7932,00 | | 23171,86 | 0,00 | 31103,86 | 0,00 | 7932,00 | 23171,86 | 0,00 | 31103,86 | 0,00 | 7932,00 | 23171,86 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.1. Поддержка развития сельскохозяйственного производства | 21085,28 | 0,00 | 0,00 | | 21085,28 | 0,00 | 21085,28 | 0,00 | 0,00 | 21085,28 | 0,00 | 21085,28 | 0,00 | 0,00 | 21085,28 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | *1.1.1. В том числе: селькохозяйственных организаций* | 20500,77 | 0,00 | 0,00 | | 20500,77 | 0,00 | 20500,77 | 0,00 | 0,00 | 20500,77 | 0,00 | 20500,77 | 0,00 | 0,00 | 20500,77 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | *1.1.2 Крестьянских (фермерских) хозяйств* | 234,00 | 0,00 | 0,00 | | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | *1.1.3. Личных подсобных хозяйств* | 350,51 | 0,00 | 0,00 | | 350,51 | 0,00 | 350,51 | 0,00 | 0,00 | 350,51 | 0,00 | 350,51 | 0,00 | 0,00 | 350,51 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Расходы на организацию и проведение ярморок, конкурсов | 2086,58 | 0,00 | 0,00 | | 2086,58 | 0,00 | 2086,58 | 0,00 | 0,00 | 2086,58 | 0,00 | 2086,58 | 0,00 | 0,00 | 2086,58 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. Полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | 7932,00 | 0,00 | 7932,00 | | 0,00 | 0,00 | 7932,00 | 0,00 | 7932,00 | 0,00 | 0,00 | 7932,00 | 0,00 | 7932,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **3** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **184824,90** | **0,00** | **158468,80** | | **26356,10** | **0,00** | **184066,69** | **0,00** | **158468,80** | **25597,89** | **0,00** | **184066,69** | **0,00** | **158468,80** | **25597,89** | **0,00** | **0** |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу Лужского муниципального района | *Комитет финансов ЛМР* | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.1. Расходы на мероприятия по развитию и поддержке информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | 1396,10 | 0,00 | 0,00 | | 1396,10 | 0,00 | 637,89 | 0,00 | 0,00 | 637,89 | 0,00 | 637,89 | 0,00 | 0,00 | 637,89 | 0,00 | Мероприятие выполнено. Расхождение плановых и фактических объемов финансирования связано с тем, что муниципальная программа не была приведена в соответствие с решением № 170 от 13 декабря 2022 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Лужского муниципального района от 21.12.2021 № 125 "О бюджете Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" |
|  | 3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 24960,00 | 0,00 | 0,00 | | 24960,00 | 0,00 | 24960,00 | 0,00 | 0,00 | 24960,00 | 0,00 | 24960,00 | 0,00 | 0,00 | 24960,00 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.2. Полномочия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 158468,80 | 0,00 | 158468,80 | | 0,00 | 0,00 | 158468,80 | 0,00 | 158468,80 | 0,00 | 0,00 | 158468,80 |  | 158468,80 | 0,00 |  | Мероприятие выполнено. |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **4580,95** | **0,00** | **848,30** | | **3732,65** | **0,00** | **5097,94** | **0,00** | **848,30** | **4249,64** | **0,00** | **5096,75** | **0,00** | **848,30** | **4248,46** | **0,00** |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи»** | *ОМПСиК администрации ЛМР* | 1247,15 | 0,00 | 0,00 | | 1247,15 | 0,00 | 1342,12 | 0,00 | 0,00 | 1342,12 | 0,00 | 1340,93 | 0,00 | 0,00 | 1340,93 | 0,00 |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых и молодежных массовых мероприятий | 1247,15 | 0,00 | 0,00 | | 1247,15 |  | 1342,12 | 0,00 | 0,00 | 1342,12 | 0,00 | 1340,93 | 0,00 | 0,00 | 1340,93 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодежи»** | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | | 1520,00 | 0,00 | 1764,07 | 0,00 | 0,00 | 1764,07 | 0,00 | 1764,07 | 0,00 | 0,00 | 1764,07 | 0,00 |  |
|  | Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | | 1520,00 |  | 1764,07 | 0,00 | 0,00 | 1764,07 | 0,00 | 1764,07 | 0,00 | 0,00 | 1764,07 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи»** | 1813,80 | 0,00 | 848,30 | | 965,50 | 0,00 | 1991,76 | 0,00 | 848,30 | 1143,46 | 0,00 | 1991,76 | 0,00 | 848,30 | 1143,46 | 0,00 |  |
|  | Расходы на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 932,19 | 0,00 | 848,30 | | 83,90 | 0,00 | 932,19 | 0,00 | 848,30 | 83,90 | 0,00 | 932,19 | 0,00 | 848,30 | 83,90 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей | 881,60 | 0,00 | 0,00 | | 881,60 | 0,00 | 1059,56 | 0,00 | 0,00 | 1059,56 | 0,00 | 1059,56 | 0,00 | 0,00 | 1059,56 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **5** | **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **24274,53** | **0,00** | **5072,54** | | **19201,99** | **0,00** | **24274,53** | **0,00** | **5072,54** | **19201,99** | **0,00** | **24274,53** | **0,00** | **5072,54** | **19201,99** | **0,00** |  |
|  | **1. Проектная часть** |  | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | | 273,26 | 0,00 | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | 273,26 | 0,00 | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | 273,26 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **1.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** | *КЭРиИД* | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | | 273,26 | 0,00 | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | 273,26 | 0,00 | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | 273,26 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.1. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | | 273,26 |  | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | 273,26 | 0,00 | 3036,26 | 0,00 | 2763,00 | 273,26 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **2. Процессная часть** |  | 21238,27 | 0,00 | 2309,54 | | 18928,73 | 0,00 | 21238,27 | 0,00 | 2309,54 | 18928,73 | 0,00 | 21238,27 | 0,00 | 2309,54 | 18928,73 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2.1. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Лужского муниципального района»** | *КЭРиИД* | 230,27 | 0,00 | 209,54 | | 20,72 | 0,00 | 230,27 | 0,00 | 209,54 | 20,72 | 0,00 | 230,27 | 0,00 | 209,54 | 20,72 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.1. Расходы для софинансирования мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | 230,27 | 0,00 | 209,54 | | 20,72 | 0,00 | 230,27 | 0,00 | 209,54 | 20,72 | 0,00 | 230,27 | 0,00 | 209,54 | 20,72 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.2. Разработка, контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристского потенциала Лужского муниципального района»** | 465,00 | 0,00 | 0,00 | | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.1. Расходы на мероприятия по организации и проведению целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристического потенциала Лужского района и изготовление туристическо-информационных материалов | 465,00 | 0,00 | 0,00 | | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.2. Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **2.3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса»** | 2307,69 | 0,00 | 2100,00 | | 207,69 | 0,00 | 2307,69 | 0,00 | 2100,00 | 207,69 | 0,00 | 2307,69 | 0,00 | 2100,00 | 207,69 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3.1. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации | 2307,69 | 0,00 | 2100,00 | | 207,69 | 0,00 | 2307,69 | 0,00 | 2100,00 | 207,69 | 0,00 | 2307,69 | 0,00 | 2100,00 | 207,69 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2.4. Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 18235,31 | 0,00 | 0,00 | | 18235,31 | 0,00 | 18235,31 | 0,00 | 0,00 | 18235,31 | 0,00 | 18235,31 | 0,00 | 0,00 | 18235,31 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.1. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | 18235,31 | 0,00 | 0,00 | | 18235,31 |  | 18235,31 | 0,00 | 0,00 | 18235,31 | 0,00 | 18235,31 | 0,00 | 0,00 | 18235,31 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5.1. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5.2. Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5.3. Снижение административных барьеров |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **2.6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.1. Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.3. Популяризация предпринимательской деятельности |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО по программе** | | **36937,28** | **0,00** | **3000,00** | | **33937,28** | **0,00** | **37328,18** | **0,00** | **3000,00** | **34328,18** | **0,00** | **37328,18** | **0,00** | **3000,00** | **34328,18** | **0,00** |  |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского муниципального района»** |  | 36937,28 |  | 3000,00 | | 33937,28 |  | 37328,18 |  | 3000,00 | 34328,18 |  | 37328,18 |  | 3000,00 | 34328,18 |  |  |
|  | 1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий» | *ОМПСиК администрации ЛМР* | 30669,54 |  |  | | 30669,54 |  | 30669,54 |  |  | 30669,54 |  | 30669,54 |  |  | 30669,54 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2. «Проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | 529,29 |  |  | | 529,29 |  | 520,19 |  |  | 520,19 |  | 520,19 |  |  | 520,19 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3. «Подготовка и участие в областных физкультурных и спортивных мероприятиях» | 2580,56 |  |  | | 2580,56 |  | 2980,56 |  |  | 2980,56 |  | 2980,56 |  |  | 2980,56 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4. «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» | 3157,89 |  | 3000,00 | | 157,89 |  | 3157,89 |  | 3000,00 | 157,89 |  | 3157,89 |  | 3000,00 | 157,89 |  | Мероприятие выполнено. |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО по программе** | | **116350,32** | **0,00** | **16071,60** | | **100278,72** | **0,00** | **116350,32** | **0,00** | **16071,60** | **100278,72** | **0,00** | **116140,43** | **0,00** | **15993,89** | **100146,55** | **0,00** |  |
|  | Проектная часть |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"** | *ОМПСиК администрации ЛМР* | 14800,00 | 0,00 | 13468,00 | | 1332,00 | 0,00 | 14800,00 | 0,00 | 13468,00 | 1332,00 | 0,00 | 14800,00 | 0,00 | 13468,00 | 1332,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области | 14800,00 | 0,00 | 13468,00 | | 1332,00 | 0,00 | 14800,00 | 0,00 | 13468,00 | 1332,00 | 0,00 | 14800,00 | 0,00 | 13468,00 | 1332,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | Процессная часть |  | 0,00 | 0,00 |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | **2.КПМ "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения"** | *ОМПСиК администрации ЛМР* | 6120,62 | 0,00 | 328,80 | | 5791,82 | 0,00 | 6038,02 | 0,00 | 328,80 | 5709,22 | 0,00 | 5983,56 | 0,00 | 328,80 | 5654,76 | 0,00 |  |
|  | 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 5587,73 | 0,00 | 0,00 | | 5587,73 | 0,00 | 5505,13 | 0,00 | 0,00 | 5505,13 | 0,00 | 5450,66 | 0,00 | 0,00 | 5450,66 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | 361,32 | 0,00 | 328,80 | | 32,52 | 0,00 | 361,32 | 0,00 | 328,80 | 32,52 | 0,00 | 361,32 | 0,00 | 328,80 | 32,52 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3. Расходы по комплектованию книжных фондов библиотек | 171,58 | 0,00 | 0,00 | | 171,58 | 0,00 | 171,58 | 0,00 | 0,00 | 171,58 | 0,00 | 171,58 | 0,00 | 0,00 | 171,58 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **3.КПМ "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры"** | 3557,00 | 0,00 | 1819,80 | | 1737,20 | 0,00 | 3639,60 | 0,00 | 1819,80 | 1819,80 | 0,00 | 3484,17 | 0,00 | 1742,09 | 1742,09 | 0,00 |  |
|  | 3.1. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 3557,00 | 0,00 | 1819,80 | | 1737,20 | 0,00 | 3639,60 | 0,00 | 1819,80 | 1819,80 | 0,00 | 3484,17 | 0,00 | 1742,09 | 1742,09 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2. Иные межбюджетные трансферты на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **4.КПМ "Создание условий для развития культуры в Лужском муниципальном районе"** | 91872,70 | 0,00 | 455,00 | | 91417,70 | 0,00 | 91872,70 | 0,00 | 455,00 | 91417,70 | 0,00 | 91872,70 | 0,00 | 455,00 | 91417,70 | 0,00 |  |
|  | 4.1. Проведение районных мероприятий в области культуры | 2782,93 | 0,00 | 0,00 | | 2782,93 | 0,00 | 2782,93 | 0,00 | 0,00 | 2782,93 | 0,00 | 2782,93 | 0,00 | 0,00 | 2782,93 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | 500,00 | 0,00 | 455,00 | | 45,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 455,00 | 45,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 455,00 | 45,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | 88589,77 | 0,00 | 0,00 | | 88589,77 | 0,00 | 88589,77 | 0,00 | 0,00 | 88589,77 | 0,00 | 88589,77 | 0,00 | 0,00 | 88589,77 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| **8.** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **67776,71** | **0,00** | **4196,48** | | **63580,23** | **0,00** | **67776,71** | **0,00** | **4196,48** | **63580,23** | **0,00** | **28857,88** | **0,00** | **819,30** | **28038,58** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1. Мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры на территории Лужского муниципального района** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Строительство остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Согласно заключенному муниципальному контракту № 01 от 06.10.2020 на выполнение работ по разработке проектной докумкентации по объекту "Остановочный пункт с элементами кассово-диспетчерского обслуживания и площадкой отстоя автобусов в г. Луге ЛМР ЛО" подрядной организацией ООО ГК "ДИКЕТС" в 2022 году подготовлена проектная документация и направлена на согласование в ГУП "Леноблводоканал", необходимого для дальнейшего предоставления документов в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". В ходе рассмотрения проекта ГУП "Леноблводоканал" были выявлены замечания, в связи с чем документация была направлена на доработку. |
|  | **2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 6550,25 | 0,00 | 4196,48 | | 2353,77 | 0,00 | 6550,25 | 0,00 | 4196,48 | 2353,77 | 0,00 | 1003,12 | 0,00 | 819,30 | 183,81 | 0,00 | Длительность согласования проектной документации с ФКУ Упрдор "Север-Запад", ГКУ "Ленавтодор", Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области определила перенос срока прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на 2023 год. Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  | **3. Мероприятия по газификации Лужского муниципального района** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 10426,99 | 0,00 | 0,00 | | 10426,99 | 0,00 | 10426,99 | 0,00 | 0,00 | 10426,99 | 0,00 | 1552,91 | 0,00 | 0,00 | 1552,91 | 0,00 | Длительность согласования проектной документации с ФКУ Упрдор "Север-Запад", ГКУ "Ленавтодор", Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области определила перенос срока прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на 2023 год. Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  | **4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на реализацию мероприятия в 2022 году не предусмотрены |
|  | 4.2.Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально- значимый характер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на реализацию мероприятия в 2022 году не предусмотрены |
|  | **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Лужского муниципального района | *ОТСиЖКХ/ КО администрации ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК"* | 7273,68 | 0,00 | 0,00 | | 7273,68 | 0,00 | 7273,68 | 0,00 | 0,00 | 7273,68 | 0,00 | 7273,68 | 0,00 | 0,00 | 7273,68 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 23602,70 | 0,00 | 0,00 | | 23602,70 | 0,00 | 23602,70 | 0,00 | 0,00 | 23602,70 | 0,00 | 18069,82 | 0,00 | 0,00 | 18069,82 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Экономия возникла в связи с отсутствием необходимости в расчистке или посыпке дорог из-за погодных условий в начале года. |
|  | 2.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 17539,03 | 0,00 | 0,00 | | 17539,03 | 0,00 | 17539,03 | 0,00 | 0,00 | 17539,03 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | Был зключен договор с Фондом имущества ЛО на проведение конкурса по ремонту автомобильных дорог: подъезд к деревням Жилое Рыдно, Куболово, Поддубье. В связи с неблагоприятными погодными условиями, препятствующими выполнению работ, закупка была отменена. Денежные средства перенесены на 2023 год. |
|  | **3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Расходы на приобретение, ремонт и установку дорожных знаков | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установка новых дорожных знаков проводиться по предписанию ОГБДД по Лужскому району. Предписаний в 2022 году от ОГБДД не было. |
|  | 3.2. Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | *КО администрации ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК"* | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3. Расходы на мероприятия по организации дорожного движения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетное финансирование запланировано на проведение неотложных мероприятий по организации дорожного движения Лужского муниципального района с последующей актуализацией КСОДД. Необходимость в проведении таких мероприятий с начала года отсутсвовала. |
|  | **4. Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры населения Лужского муниципального района"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Ликвидация несанкционированных свалок | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 316,36 | 0,00 | 0,00 | | 316,36 | 0,00 | 316,36 | 0,00 | 0,00 | 316,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В рамках запланированного бюджетного финансирования предусмотрено проведение мероприятий по вывозу мусора с несанкционированных свалок по предписаниям надзорных органов. Предписаний с начала 2022 года не было. |
|  | 4.2. Мероприятия по экологическому просвещению | 193,10 | 0,00 | 0,00 | | 193,10 | 0,00 | 193,10 | 0,00 | 0,00 | 193,10 | 0,00 | 191,55 | 0,00 | 0,00 | 191,55 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Лужского муниципального района"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Продважа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 174,60 | 0,00 | 0,00 | | 174,60 | 0,00 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 174,60 | 0,00 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 174,60 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.2. Организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Проектная часть не предусмотрена |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.**Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей «** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.       Обеспечение работы информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей | *КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.     Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
| **10** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **2606,82** | **0,00** | **0,00** | | **2606,82** | **0,00** | **2373,49** | **0,00** | **0,00** | **2373,49** | **0,00** | **2340,25** | **0,00** | **0,00** | **2340,25** | **0,00** |  |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского муниципального района»** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма. | *Комитет по вопросам безопасности* | 104,00 | 0,00 | 0,00 | | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 78,43 | 0,00 | 0,00 | 78,43 | 0,00 | Экономия по результатам аукциона |
|  | **2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданская оборона) | *Комитет по вопросам безопасности* | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | 152,00 | 0,00 | 70,67 | 0,00 | 0,00 | 70,67 | 0,00 | 70,67 | 0,00 | 0,00 | 70,67 | 0,00 | Остаток средств является недостаточной суммой для обучения одного человека |
|  | 2.2. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению ЧС) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2022 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено |
|  | 2.3. Создание аварийно-спасательной службы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2022 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено |
|  | 2.4. Создание резерва имущества гражданской обороны | 112,00 | 0,00 | 0,00 | | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 339,62 | 0,00 | 0,00 | | 339,62 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества | 1747,20 | 0,00 | 0,00 | | 1747,20 | 0,00 | 1747,20 | 0,00 | 0,00 | 1747,20 | 0,00 | 1739,53 | 0,00 | 0,00 | 1739,53 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| **11** | **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** |  | **855,98** | **0,00** | **747,98** | | **108,00** | **0,00** | **855,98** | **0,00** | **747,98** | **108,00** |  | **855,98** | **0,00** | **747,98** | **108,00** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Процессная часть** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.Комплекс процессных мероприятий "Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций"** |  | **855,98** | **0,00** | **747,98** | | **108,00** | **0,00** | **855,98** | **0,00** | **747,98** | **108,00** |  | **855,98** | **0,00** | **747,98** | **108,00** | **0,00** |  |
|  | 1.1.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | *Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации ЛМР* | 747,98 | 0,00 | 747,98 | | 0,00 | 0,00 | 747,98 | 0,00 | 747,98 | 0,00 | 0,00 | 747,98 | 0,00 | 747,98 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Поддержка общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в Лужском муниципальном районе | 108,00 | 0,00 | 0,00 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.Информационная, консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |  | **2309137,6** | **120262,2** | **1280031,8** | | **908843,6** | **0,0** | **2339695,7** | **143540,1** | **1281317,9** | **914837,8** | **0,0** | **2269699,7** | **143540,0** | **1268317,3** | **857842,5** | **0,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2022 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2021 год | 2022 год | | | |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»*** | | | | |  |  |  |
|  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей - показатель 1 | Ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. – показатель 2 | Ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. - показатель 3 | Ед. | 0,00 | 4,00 | 4,00 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество пришкольных спортивных сооружений и стадионов подлежащих ремонту- показатель 6 | Ед. | 0,00 | 2,00 | 2,00 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, нуждающихся в этой услуге. – показатель 7 | % | 97,30 | 100,00 | 98,30 | 101,0% | 98,3% | Недостаточность числа мест в учреждениях дошкольного образования для детей до 2-х лет. |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории. – показатель 8 | % | 89,00 | 100,00 | 100,00 | 112,4% | 100,0% | Открытие групп компенсирующей направленности |
|  | Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ– показатель 9. | штук | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 20,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество реализованных проектов (в сфере дошкольного образования детей) – показатель 10 | штук | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы - показатель 11 | штук | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 96,0% | 104,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Среднемесячная численность детей на которых осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – показатель 13 | чел | 1257,00 | 1483,00 | 1138,00 | 90,5% | 76,7% | Снижение численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения |
|  | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет) – показатель 14 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество комплектов компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, которым не противопоказана работа на компьютере – показатель 15 | Шт. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество технически сопровождаемых рабочих мест детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных технологий, которым не противопоказана работа на компьютере. – показатель 16 | Шт. | 14,00 | 14,00 | 18,00 | 128,6% | 128,6% | Увеличение числа заявок от учреждения |
|  | Расширение профильного обучения на третьей ступени – показатель 17 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) – показатель 18 | % | 88,40 | 89,00 | 89,00 | 100,7% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество школьных лесничеств- показатель 19 | Ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям – показатель 20 | % | 89,00 | 89,50 | 89,50 | 100,6% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.- показатель 21 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего образования, среднего общего образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы – показатель 22 | штук | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ – показатель 23 | Шт. | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 75,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество реализованных проектов (в сфере начального общего, основного общего образования, среднего образования детей) – показатель 24 | штук | 0,00 | 5,00 | 5,00 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – показатель 25 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Численность детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях и получившим бесплатное питание – показатель 26 | человек | 3551,00 | 4025,00 | 3562,00 | 100,3% | 88,5% | Уменьшение числа учащихся льготной категории |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования – показатель 27 | % | 85,04 | 83,15 | 85,59 | 100,6% | 102,9% | засчитаны дети, обучающиеся в культуре |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – показатель 28 | % | 35,00 | 34,90 | 0,49 | 1,4% | 1,4% | Из неиспользованных средств, оставшихся на сертификатах ПФ были сформированы дополнительные сертификаты и выданы детям. |
|  | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей – показатель 29 | % | 26,60 | 22,50 | 0,43 | 1,6% | 1,9% | Созданием центров образования естественнонаучной и технической направленностей в общеобразовательных организациях (точки роста). Создание новых мест технической направленности в МАОУДО «Компьютерный центр» |
|  | Доля обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества – показатель 30 | % | 28,00 | 40,00 | 70,00 | 250,0% | 175,0% | Увеличение запроса родителей |
|  | Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы – показатель 31 | штук | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 150,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ – показатель 32 | Шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество реализованных проектов (в сфере дополнительного образования детей) – показатель 33 | штук | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 200,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Уровень достижения целевых показателей и результатов региональных проектов – показатель 34 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности – показатель 35 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского района, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория – показатель 36 | % | 62,80 | 63,00 | 59,00 | 93,9% | 93,7% | Увольнение работников с высшей и первой категорией и рост уровня заболеваемости среди педагогов |
|  | Доля работников педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства – показатель 37 | % | 18,00 | 18,00 | 18,50 | 102,8% | 102,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. – показатель 38 | % | 22,22 | 23,00 | 21,03 | 94,6% | 91,4% | Увольнение молодых специалистов из школ |
|  | Количество обученных педагогов – показатель 39 | Чел. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество работников образовательных организаций, прошедших обязательный медицинский осмотр – показатель 40 | чел | 0,00 | 1501,00 | 1545,00 |  | 102,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля рабочих мест в образовательных организациях Лужского муниципального района, условия труда на которых признаны оптимальными и допустимыми – показатель 41 | % | 95,00 | 95,90 | 85,00 | 89,5% | 88,6% | % выполнения за счет наличия вредных условий труда в учр-ях дошкольного образ. (Спецоценка запланирована в 2023 году) |
|  | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского района, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления. – показатель 42 | % | 51,80 | 52,80 | 52,80 | 101,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля оздоровленных детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению).- показатель 43 | % | 51,80 | 56,30 | 56,30 | 108,7% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений – показатель 45 | человек | 649,00 | 759,00 | 759,00 | 116,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество упаковок для проведения С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов – показатель 48 | штук | 1434,00 | 1595,00 | 1595,00 | 111,2% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | | | | | |
|  | 1. Производство продукции растениеводства: | тонн |  |  |  |  |  |  |
| - зерно; | 24 905 | 24 905 | 31 039 | 124,6% | 124,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| - картофель; | 25 531 | 25 531 | 25 438 | 99,6% | 99,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| - овощи; | 11 510 | 11 510 | 11 508 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствпх всех категорий всех видов | тонн | 15 249 | 15 249 | 24 073 | 157,9% | 157,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 3. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 49 929 | 49 929 | 50 102 | 100,3% | 100,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по оорганизациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность которых превышает 15 человек | тыс. руб | 1 095 773 | 1 073 858 | 2 780 835 | 253,8% | 259,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 5. Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства \*квключая средние предприятия), средняя численность которых превышает 15 человек (за исключением бюджетных средств) | тыс. руб | 286 303 | 280 577 | 635 205 | 221,9% | 226,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 6.Среднемесячная заработная плата работников по организциям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. За январь-декабрь (чистый ОКВЭД-Сельское хозяйство) | тыс. руб | 33 931 | 35 288 | 49 763 | 146,7% | 141,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 7. Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. За январь-декабрь (чистый ОКВЭД - Сельское хозяйство) | чел. | 1 144 | 1 067 | 536 | 46,9% | 50,2% | С 2021г. ОАО «Партизан», ООО «Серебрянка», ООО «Зверохозяйство «Лужское», ООО «Сяберский Пост» не осуществляют производственную деятельность. СПК «Мичуринский» исключен из перечня комитета по АПК ЛО. АО "Рассвет" признано несостоятельным (банкротом). |
|  | 8. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствпх всех категорий) в сопостовимых ценах 2015 | % | 101 | 101 | 101 | 99,9% | 99,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | % | 75 | 75 |  | 0,0% | 0,0% | С 2021г. ОАО «Партизан», ООО «Серебрянка», ООО «Зверохозяйство «Лужское», ООО «Сяберский Пост» не осуществляют производственную деятельность. СПК «Мичуринский» исключен из перечня комитета по АПК ЛО. АО "Рассвет" признано несостоятельным (банкротом). |
|  | 10. Количество получателей поддержки по предоставлению грантов в конкурсе "Лучший по профессии"" | участники | - | - | - | - | - | Показатель исключен (Постановление администрации Лужского муниципального района от 10.10.2022г. №3162) |
|  | 11. Количество проведенных мероприятий (ярморок, выставок, конкурсов и т.п.) | ед. | 5 | 5 | 4 | 80 | 80 | В связи со сложившейся ситуацией, количество проведенных мероприятий ограничено. |
|  | 14. Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполненны работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 4 | 4 | 5 | 125,0% | 125,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 15.Количество плоскостных сооружений, на которых выполненны работы по строительству и реконструкции | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 16. Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  | единица измерения | 2021 год | 2022 год | | | |
|  | план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Лужского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, не более | % | 0 | 5 | 0 | 0,0% | 2 | Значение данного индикатора связано с полным исполнением обязательств по реструктуризированному бюджетному кредиту. |
|  | 1.3. Уровень долговой нагрузки на бюджет Лужского муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета Лужского муниципального района без учета безвозмездных поступлений), не более | % | 0 | 20 | 0 | 100,0% | 2 | Показатель данного индикатора связан с отсутствием кредитов от кредитных организаций. |
|  | 1.4. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 0 | 15 | 0 | 100,0% | 2 | Показатель данного индикатора связан с отсутствием долговых обязательств. |
|  | 1.5. Обеспечение бесперебойной работы автоматических систем в бюджетном процессе | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к утвержденным плановым назначениям, не менее | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 3.1. Ежемесячное размещение на официальном сайте администрации Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджета и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | **Итого баллов** |  |  |  |  |  | **10** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2021 год | 2022 год | | | |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
|  | 1.1. Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам | чел. | 20568 | 20768 | 20768 | 101,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей | чел. | 1270 | 1280 | 1280 | 100,8% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | % | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 134,6% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | ед. | 3712 | 3748 | 3748 | 101,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1. Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, в год | чел./дней | 6720 | 6720 | 6720 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | 1.1.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | 22,8 | 26 | 23,56 | 103,33% | 90,62% | Фактическое значение инвестиций в сравнении с предыдущим периодом выросло, но не достигло планового уровня в связи с изменением условий санкционного режима |
|  | 1.2.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - в расчете на душу населения | тыс. руб. | 261,8 | 267 | 360,69 | 137,77% | 135,09% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.  Среднесписочная численность работников предприятий обрабатывающей промышленности | чел. | 2056 | 2241 | 1956 | 95,14% | 87,28% | В 2022 году в связи с введением санкций сократилась численность на предприятиях с иностранным капиталом |
|  | 1.4. количество отчетов введенных в ИАС «Мониторинг СЭР МО» | ед. | 587 | 731 | 802 | 136,63% | 109,71% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5.  Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | тыс.чел. | 100 | 102 | 105,5 | 105,50% | 103,43% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1.  Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | % | 35 | 40 | 66,7 | 190,57% | 166,75% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.2.  Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 31,2 | 32,9 | 32,9 | 105,45% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.3.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 108,54% | 103,49% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.4.  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. человек нарастающим итогом | тыс. чел. | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 275,00% | 146,67% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.5. Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 6 | 4 | 6 | 100,00% | 150,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.6.  Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности и частным образовательным организациям, являющимся субъектами МСП и реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | ед. | 11 | 12 | 85 | 772,73% | 708,33% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.7.  Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 1 | 2 | 12 | 1200,00% | 600,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.8.  Количество организаций потребительской кооперации, получивших поддержку | ед. | 1 | 1 | 2 | 200,00% | 200,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.9.  Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП», единиц нарастающим итогом | ед. | 195 | 280 | 488 | 250,26% | 174,29% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.10.  Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте, человек нарастающим итогом | чел. | 123 | 179 | 1118 | 908,94% | 624,58% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.11.  Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», человек нарастающим итогом | чел. | 155 | 189 | 1076 | 694,19% | 569,31% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 43,49 | 44,69 | 44,69 | 102,76% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 80,39 | 80,97 | 80,97 | 100,72% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2.1.Количество массово-спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. за этап | Ед. | 45 | 50 | 50 | 111,11% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 3.1 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 20,47 | 20,8 | 20,8 | 101,61% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | | | | | |
|  | Количество посещений библиотеки | Тыс. чел. | 162,7 | 163,5 | 163,5 | 100,49% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Тыс. чел. | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 104,55% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество зданий (помещений), в которых проведен ремонт в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество социально –культурных мероприятий регионального, национального и международного масштаба проведенных на территории ЛМР | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел./год | 135,9 | 137,9 | 137,9 | 101,47% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество культурно-досуговых учреждений Лужского муниципального района | ед. | 24 | 24 | 24 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников творческих коллективов | чел. | 7635 | 7674 | 7674 | 100,51% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | | | | | |
|  | Замена старых оконных блоков на энергосберегающие 2-х камерные стеклопакеты | ед. | 34 | 25 | 11 | 32,35% | 44,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение значения показателя в меньшую сторону обусловлено увеличением стоимости материалов и работ. |
|  | Количество установленных автоматизированных индивидуальных пунктов | км. |  | 11 | 11 |  | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 4,40 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | Был зключен договор с Фондом имущества ЛО на проведение конкурса по ремонту автомобильных дорог: подъезд к деревням Жилое Рыдно, Куболово, Поддубье. В связи с неблагоприятными погодными условиями, препятствующими выполнению работ, закупка была отменена. Денежные средства перенесены на 2023 год. |
|  | Содержание проезжей части дорог с асфальтовым и усовершенствованным покрытием | км. | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 100,00% | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Содержание проезжей части грунтовых и щебеночных дорог | км. | 207,73 | 207,73 | 207,73 | 100,00% | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Количество отремонтированных и установленных дорожных знаков | ед. |  | 10 | 0 |  | 0,00% | Предписаний по установке новых дорожных знаков от ОГБДД в 2022 году не было. |
|  | Разработка и ежегодная актуализация КСОД | ед. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Бюджетное финансирование запланировано на проведение неотложных мероприятий по организации дорожного движения Лужского муниципального района с последующей актуализацией КСОДД. Необходимость в проведении таких мероприятий с начала года отсутствовала. |
|  | Количество приобретенных материалов и инвентаря | ед. | 271 | 30 | 528 | 194,83% | 1760,00% | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проведены комитетом образования в полном объеме. |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. |  | 3 |  |  | 0,00% | Предписаний от надзорных органов о наличие несанкционированных свалок не было |
|  | Количество проведенных мероприятий экологического просвещения | ед. | 1 | 2 | 1 | 100,00% | 50,00% | Мероприятия выполнены.Отклонение значения показателя в меньшую сторону связано с недостаточным количеством средств для подготовки и проведения мероприятий по экологическому просвещению. |
|  | Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. | 5578 | 3136 | 3136 | 56,22% | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Организация социальных автобусных маршрутов | ед. | 49 | 47 | 49 | 100,00% | 104,26% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения | шт. |  | 1 | 0 |  | 0,00% | Длительность согласования проектной документации с ФКУ Упрдор "Север-Запад", ГКУ "Ленавтодор", Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области определила перенос срока прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на 2023 год. |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | Количество ИКЦ, работающих на территории Лужского муниципального района | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 15 | 15 | 15 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | 1.    Количество приобретенных плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма | ед. | 1500 | 120 | 120 | 8,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.     Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 3.    Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 4.    Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | ед. | 12 | 12 | 12 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 6. Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или ГО. | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 7. Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 8. Количество объектов обслуживания аварийно-спасательной службой Лужского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 9. Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | ед. | да | да | да | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 10. Количество водных объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 11. Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по предотвращению распространения заболевания, опасного для окружающих | ед. | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | ***Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе »*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в виде субсидий | Ед. |  | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | Ед. |  | 3 | 3 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.3 Количество методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий для представителей некоммерческих организаций Лужского муниципального района | Ед. |  | 36 | 45 |  | 125,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2022 год*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,97** | **0,96** | **высокий уровень эффективности** |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,20** | **1,13** | **высокий уровень эффективности** |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Муниципальная программа | 10 баллов [1] | **1,00** | **высокий уровень эффективности** |
|  | [1] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой | | | |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 2,5 | 2,5 | высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,00** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,8** | **0,8** | запланированный уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **11** | ***Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе »*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,1 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  |  |  |  |  |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)