**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год.**

В 2024 году администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 12 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2024 году было запланировано   
3667284,2 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) –   
401905,6 тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее – ОБ) – 1975486,7 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района – 1281066,0 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 3667194,2 тыс.руб. (99,9 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 401845,3 тыс., руб. (99,9 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 1987923,7 тыс.руб. (100,6 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 1268599,3 тыс.руб. (99,03 % от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2024 году составили   
3 380 184,33 тыс.руб. (92,2 % от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2024 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование в Лужском муниципальном районе"**

Муниципальная программа "Современное образование в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 года № 3071. Изменения в программу на 2023 год внесены Постановлениями администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 № 3071, от 26.03.2019 № 921, от 09.07.2019 № 2162,   
от 25.12.2019 № 4218, от 12.02.2020 № 404, от 29.06.2020 № 2066, от 27.07.2020 № 2366,   
от 30.10.2020 № 3808, от 09.12.2020 № 4263, от 01.04.2021 № 909 , от 26.04.2021 № 1262,   
от 20.08.2021 № 2769, от 29.11.2021 № 3643, от 13.10.2022 № 3233, от 05.12.2022 № 3878,   
от 09.01.2024 № 34, от 12.02.2024 № 465, от 18.04.2024 года № 1368, от 16.05.2024 года № 1640, от 22.07.2024 года № 2459, от 13.09.2024 года № 3102, от 28.10.2024 года № 3589, от 06.12.2024 года № 4100, от 23.12.2024 года № 4342, от 24.01.2025 года № 211.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
2 592 489,3 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 312 987,5 тыс. руб., областного бюджета – 1 381 495,8 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 897 831,0 тыс. руб., прочие средства (ГБУ ДО центр "Ладога") – 175,0 тыс. руб.). Ассигнования 2024 года составили 2 592 489,3 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 312 987,5 тыс. руб., областного бюджета – 1 381 495,8 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 897 831,0 тыс. руб., прочие средства (ГБУ ДО центр "Ладога") – 175,0 тыс. руб.). Фактические расходы по программе за 2024 год составили 2 506 368,6 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 312 987,5 тыс. руб., областного бюджета – 1 379 846,3 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 813 359,8 тыс. руб., прочие средства (ГБУ ДО центр "Ладога") – 175,0 тыс. руб.), что составляет 96,7 % от объема ассигнований, утвержденных программой.

В рамках программы реализованы 4 региональных проекта:

- «Современная школа» – СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 5 (оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – «Точки роста»);

- «Цифровая образовательная среда» – Толмачевская СОШ, Оредежская СОШ (обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся);

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – все организации общего образования (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях);

- «Успех каждого ребенка» – СОШ № 3, СОШ № 4 (обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях); Толмачевская СОШ (оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ для создания информационных систем в образовательных организациях).

Для выполнения данных программ выделено ассигнований на общую сумму – 25 855,5 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 13 324,5 тыс. руб., областного бюджета – 10 252,6 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 2 278,5 тыс. руб. Выполнение программ составило 99,5 %. Экономия средств Лужского муниципального района достигнута за счет снижения стоимости контрактов на выполнение работ, услуг (удешевление после торгов) и, как следствие, уменьшение расходов местного бюджета.

Количество запланированных мероприятий по программе на 2024 год – 42. По 37 запланированным мероприятиям средства освоены более чем на 95 % (мероприятие считается выполненным), по 2 мероприятиям средства освоены более чем на 88 %. По 2 мероприятиям освоение запланированных средств составило более 66 %. По 1 мероприятию выполнение на 0,0 % – в 2023 году произведен платеж по расходам на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) (строительство детского сада по адресу: г. Луга, ул. Миккели, д. 9), проектно-изыскательные работы закончены, остатки неиспользованных ассигнований перенесены с 2024 года в размере 3 105,1 тыс. руб. на 2025 год.

Действующей редакцией предусмотрено 52 показателя (индикатора), свидетельствующих об уровне реализации программы. По итогам 2024 года по 43 показателям достигнуты или перевыполнены целевые показатели. Невыполнение 9 показателей обусловлено объективными факторами: возрастной состав педагогических работников, увеличение нагрузки учителей, профессиональное выгорание, выпускники вузов не хотят идти работать в школу, снижение численности детей, посещающих дошкольные учреждения, в связи со снижением рождаемости (отток взрослого населения), снижение количества детей, относящихся к категории трудной жизненной ситуации, уменьшение количества выполненных ремонтов в образовательных организациях в связи с проводимой реновацией.

Несмотря на имеющиеся сложности и сложившуюся непростую политическую ситуацию в стране (в связи с проведением специальной военной операции), можно с уверенностью утверждать, что в 2024 году в рамках программы «Современное образование» мероприятия, обеспечивающие функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, реализованы.

По состоянию на 01.01.2025 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено в полном объеме. Мероприятия выполнены.

В 2024 году в рамках укрепления материально-технической базы организаций дошкольного образования было выделено и освоено 10 273,7 тыс. руб., за счет местного бюджета средств в сумме 7 533,6 тыс. руб., в том числе:

1. Осуществлен текущий и капитальный ремонт в учреждениях дошкольного образования на сумму 3 261,9 тыс. руб. (экономия от программы составила 2 009,8 тыс. руб. – за счет уменьшения ремонта в связи с предстоящим капитальным ремонтом по программе АПК – реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий):

- отремонтировано сантехническое оборудование (приборы и сантехника) в д/с № 1, 4, 5, 12, 19, 23;

- отремонтирована система отопления в д/с № 3, 4, 5, 15, 17, 27;

- заменены оконные блоки в д/с № 1;

- проведен ремонт системы водоснабжения и канализации в д/с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, Межозерный;

- заменена опор уличного освещения и прочие работы в д/с № 9, 12, 19, дошкольная группа СОШ Торошковичи;

- проведены работы по ремонту устройств обеззараживания воды в д/с № 1;

- произведены работы по ремонту кровли и навеса в д/с № 2;

- проведены работы по прокладке трубопровода в д/с № 19;

- произведен ремонт батарей в д/с № 5;

- произведен ремонт системы циркуляции воды в д/с № 17.

2. В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по установке противопожарной двери, покупке и перезарядке огнетушителей, составлению декларации и прочее на общую сумму – 264,1 тыс. руб., в том числе:

- установлена противопожарная дверь в д/с № 17;

- в д/с № 4, 25, Оредежский приобретены и заменены огнетушители;

- в Оредежском детском саде произведена оплата за разработку инструктажа и декларации по пожарной безопасности;

- приобретены подставки под огнетушители в д/с № 3;

- испытание лестниц в д/с № 3;

- замена аккумуляторных батарей для системы оповещения в д/с № 5, 7;

- расчет категорий произведен в д/с № 17, 25.

3. Приобретено оборудование на общую сумму 927,8 тыс. руб., в том числе:

- светильники в д/с № 1, 6;

- морозильник (морозильный ларь) в д/с № 4, 9, дошкольная группа СОШ Торошковичи;

- коморки в д/с № 4, 5, 9, 13, 23;

- домофон в д/с № 4;

- стиральная машина в д/с № 4;

- облучатель в д/с № 5;

- кипятильник в д/с № 5;

- мясорубка в д/с № 23;

- уличные видеокамеры в д/с № 23;

- счетчики и расходомер в д/с № 11, 14;

- гастроемкость в д/с № 17;

- пылесос в дошкольную группу СОШ Волошово;

- плита электрическая в дошкольную группу СОШ Торошковичи.

4. Произведено оснащение медицинских кабинетов в д/с № 5, 17 на общую сумму 64,2 тыс. руб.

5. Проведены работы по ограждению территории образовательной организации (д/с № 19) на сумму 2 570,0 тыс. руб.

6. Проведены работы по установке видеокамер и прочего оборудования в рамках обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций образования в д/с № 5, 9, 12, 14 на общую сумму 445,6 тыс. руб.

В рамках освоения расходов на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования произведены ремонтные работы на общую сумму 1 154,2 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета на 115,4 тыс. руб. в д/с № 2, 15, 23 (работы по ремонту кровли), д/с № 23 (ремонт внутреннего освещения) и в д/с № 12 (выполнение работ по устройству ограждения).

Освоены средства субсидии «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» в размере 1 789,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 89,5 тыс. руб.:

- проведены работы по замене оконных блоков в д/с "Красный маяк";

- отремонтирован цоколь и крыльцо в д/с № 27;

- выполнены работы по освещению территории учреждения в дошкольной группе СОШ Торошковичи.

В рамках учебных расходов на сумму 4 469,9 тыс. руб. для нужд учреждений дошкольного образования и дошкольных групп школ приобретены учебные пособия, игрушки, игровая мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

В 2024 году в рамках укрепления материально-технической базы организаций общего образования было выделено 8 663,5 тыс. руб., за счет местного бюджета средств в сумме 8 488,5 тыс. руб. и за счет прочего бюджета (ГБУ ДО центр "Ладога") – 175,0 тыс. руб. Общее освоение составило 7 706,6 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета – 7 531,6 тыс. руб. и прочего – 175,0 тыс. руб. (экономия средств по текущему и капитальному ремонту и по противопожарным мероприятиям за счет включения данных работ в проводимую реновацию по учреждениям образования в 2024–2025 гг.), в том числе:

1. Осуществлен текущий и капитальный ремонт в учреждениях общего образования на сумму 2 595,0 тыс. руб.:

- отремонтировано сантехническое оборудование в СОШ № 4, Серебрянская СОШ, Толмачевская СОШ;

- отремонтирована система отопления и канализации в СОШ № 2, 5, 6, Заклинская СОШ, Мшинская СОШ, Скребловская СОШ, Володарская СОШ, Серебрянская СОШ, Толмачевская СОШ;

- проведен ремонт водонагревателя в СОШ № 5;

- проведен ремонт системы водоснабжения в Серебрянской СОШ;

- проложен кабель в Скребловской СОШ;

- в Заклинской СОШ выполнен ремонт инженерной системы;

- проведены электромонтажные работы, замена потолков и ремонт кровли в Толмачевской СОШ;

- установлены решетки и двери в Володарской СОШ.

2. В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по ремонту системы управления пожарными насосами, приобретены огнетушители, произведена огнезащитная обработка, установлены противопожарные двери и прочее на общую сумму – 1 671,4 тыс. руб., в том числе:

- проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту системы управления пожарными насосами в Толмачевской СОШ;

- в СОШ № 2, 3, 6, Оредежской СОШ, Ям-Тесовской, Загорской СОШ произведена оплата по созданию проектной сметной документации;

- установлены противопожарные двери в Володарской СОШ;

- произведена огнезащитная обработка в Володарской СОШ и СОШ № 4;

- приобретены огнетушители и подставки в СОШ № 2, 4;

- произведен расчет категории помещений и приобретен самоспасатель в Володарской СОШ.

3. Приобретено и отремонтировано оборудование и мебель на сумму 2 824,9 тыс. руб.:

- приобретена мебель в СОШ № 5 и Володарской СОШ;

- приобретено оборудование для пищеблоков в СОШ № 5, Толмачевской и Скребловской СОШ;

- приобретены снегоотбрасыватели и снегоуборщики в СОШ № 3, 5, Володарской, Мшинской СОШ;

- приобретены электродвигатель и водонагреватель в Володарской СОШ;

- приобретен насос в Заклинской СОШ;

- приобретены видеокамеры и прочее оборудование в Ям-Тесовской СОШ.

4. В рамках оснащения медицинских кабинетов приобретено медицинское оборудование, аптечки и прочее в Володарской и Заклинской СОШ на общую сумму 165,3 тыс. руб.

5. В рамках обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций образования разработана проектная документация (СОШ № 2, Загорская и Ям-Тесовская СОШ) и приобретено оборудование для видеонаблюдения (Волошовская СОШ) на общую сумму 275,0 тыс. руб.

6. За счет средств, выделенных от ГБУ ДО центр "Ладога" в размере 175,0 тыс. руб., приобретен инвентарь для занятий физкультурой в СОШ № 5 и учебно-наглядные пособия для школьного музея в Толмачевской СОШ.

Произведены ремонтные работы за счет расходов на укрепление материально-технической базы организаций общего образования на общую сумму 5 302,8 тыс. руб., за счет местного бюджета – 530,3 тыс. руб., в том числе:

- произведен ремонт кровли и фасада здания СОШ № 4, 5, Заклинская СОШ;

- ремонт инженерных систем, радиаторов и канализации в СОШ № 4.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения на выделенные средства в сумме 421,1 тыс. руб. (местный бюджет – 21,1 тыс. руб.) произведено:

- приобретены жалюзи в Скребловскую СОШ;

- приобретены аудиосистема и мобильные станки в СОШ № 2.

В рамках мероприятия расходы на организацию работы школьных лесничеств направлены средства МОУ Толмачевской СОШ на приобретение хозяйственного инвентаря для лесничества, а также оплату транспортных услуг на общую сумму 250,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам СОШ № 2, 3, 4, 5, были приобретены ноутбуки, микроскопы цифровые, образовательные наборы, а также цифровые лаборатории по биологии и экологии.

В соответствии с заявками СОШ, в рамках учебных расходов на общую сумму 17 806,1 тыс. руб. приобретены учебники, ПО, учебная мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

Выделяются значительные средства на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы по развитию дополнительного образования детей.

На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования выделено 12 931,1 тыс. руб., освоено 11 377,7 тыс. руб. (что составляет 88 % от объема финансирования – перенос работ на 2025 год по Центру детского и юношеского творчества), в том числе:

1. Текущий и капитальный ремонт произведен на сумму 7 089,3 тыс. руб.:

- ремонт помещений осуществлен в «Лужской художественной школе», «Лужской спортивной школе», «Центре детского и юношеского творчества» и «Лужском центре эстетического воспитания и образования детей»;

- отремонтирована система отопления и водоснабжения в «Лужской художественной школе», «Лужской спортивной школе» и «Центре детского и юношеского творчества»;

- ремонт канализации и инженерных систем в «Лужской спортивной школе».

2. В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по разработке проектно-сметной документации («Центр детского и юношеского творчества» и «Лужская художественная школа») и покупке огнетушителей с подставкой («Лужская спортивная школа») на общую сумму – 84,1 тыс. руб.

3. Приобретено и отремонтировано оборудование на общую сумму 2 732,8 тыс. руб., в том числе:

- мебель и оборудование для живописи и графики (Лужская художественная школа);

- МФУ и прочее оборудование (Компьютерный центр, Лужская художественная школа, Лужская спортивная школа);

- музыкальные инструменты (ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова).

4. В рамках выделенных расходов по экспертизе проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов образования освоены средства на сумму 108,0 тыс. руб. в Центре детского и юношеского творчества.

5. Произведен ремонт кровли в Лужской детской музыкальной школе им. Н.А. Римского-Корсакова на сумму 388,2 тыс. руб.

6. Реализованы мероприятия «Кадры для беспилотных авиационных систем» на сумму 975,3 тыс. руб. в Компьютерном центре.

В рамках реализации расходов на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования произведен ремонт помещений в зале «Спартак» Лужской спортивной школы на сумму 1 501,7 тыс. руб.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения на выделенные средства в сумме 526,3 тыс. руб. (местный бюджет – 26,3 тыс. руб.) приобретено оборудование для занятий детей в кружках Центра детского и юношеского творчества.

В 2024 году мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей реализованы на 100 %.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи», в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2024 году направлено средств в сумме 10 469,1 тыс. руб., что составляет 98,8 % к плановому объему финансирования (экономия в размере 128,5 тыс. руб. за счет лагеря «Подросток» – в 2024 году не было получено разрешение командования Западного военного округа на открытие круглосуточного лагеря на территории воинской части в связи с проведением специальной военной операции в стране).

Таким образом, достигнутые результаты деятельности, свидетельствуют, что Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района" в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,99).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.10.2018 № 3359, с изменениями от 11.02.2019 № 374, от 27.09.2019 № 3107, от 07.07.2020 № 2164, от 29.03.2021 № 851, от 23.12.2021 № 4015, от 21.02.2022 № 447, от 11.05.2022 № 1488, от 10.10.2022 № 3162, от 24.10.2022 № 3373, от 02.12.2022 № 3862, от 27.03.2023 № 951, от 26.06.2023 № 2105, от 13.11.2023 № 3750, от 25.12.2023 № 4360, от 01.02.2024 № 320, от 27.03.2024 № 1044, от 02.05.2024 № 1498, от 27.05.2024 № 1802, от 24.06.2024 № 2157, от 24.10.2024 № 3541, от 02.12.2024 № 4044.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
260916,3 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 84507,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 49878 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района –   
117 880 тыс. руб., внебюджетные источники – 8 651 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете – 260 826,4 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 84 447 тыс. руб., средства областного бюджета – 49 848 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 117 848 тыс. руб., внебюджетные источники – 8 651 тыс. руб.). За 2024 год расходы по программе составили – 259 542,7 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета –   
84 447 тыс. руб., средства областного бюджета – 49 461,5 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 116 983 тыс. руб., внебюджетные источники – 8 651 тыс. руб.), что составляет 99,5% от предусмотренных ассигнований.

По процессной части кассовое исполнение составило 98% – 27 290,60554 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Лужского муниципального района – 19 422,46054 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области – 7 868,14500 тыс. руб.:

- поддержка развития сельскохозяйственного производства (выплачены субсидии с/х предприятиям, КФХ и ЛПХ) – 16 529,94560 тыс. руб.;

- расходы на организацию и проведение ярмарок – 2 892,51494 тыс. руб.;

- полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан) –   
7 868,14500 тыс. руб.

По проектной части:

1. Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий", кассовое исполнение составило 99,6% - 230 376,82283 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета –   
84 447,00000 тыс. руб., средства областного бюджета – 41 593,34451 тыс. руб., средства местного бюджета – 95 685,47831 тыс. руб., внебюджетные источники – 8 651,00000 тыс. руб.)

1.1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий, кассовое исполнение составило 100% - 140 044,82003 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета –   
84 447,00000 тыс. руб., средства областного бюджета – 41 593,34451 тыс. руб., средства местного бюджета – 14 004,47552 тыс. руб.), софинансирование работ по:

- капитальный ремонт здания МОУ Осьминская средняя общеобразовательная школа по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина, д. 55а;

- капитальный ремонт МДОУ Осьминский детский сад по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина, д. 51;

- приобретение оборудования для нужд МДОУ "Осьминский детский сад", расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина.

1.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов, кассовое исполнение 100% - 77 661,99171 тыс. руб. (в том числе средства местного бюджета – 69 010,99171 тыс. руб., внебюджетные источники – 8 651,00000 тыс. руб.), финансирование работ по:

- капитальный ремонт здания МОУ Осьминская средняя общеобразовательная школа по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина, д. 55а;

- капитальный ремонт МДОУ Осьминский детский сад по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина, д. 51;

- приобретение оборудования для нужд МДОУ "Осьминский детский сад", расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина.

1.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи, кассовое исполнение 94% - 12 670,01108 тыс. руб., для софинансирования работ по:

- капитальный ремонт части административного здания (Дома культуры): фасад здания и прилегающей территории по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос. Межозерный – 7 381,19145 тыс. руб.;

- капитальный ремонт здания Осьминского Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, поселок Осьмино, улица 1 Мая, дом 17 – 1 665,73500 тыс. руб.;

- приобретение и установка газовой котельной (уличного термоблока ТГУ-240 кВт) для теплоснабжения Осьминского дома культуры по адресу: Лужский район, пос. Осьмино, ул. 1 Мая, д. 17 – 809,15463 тыс. руб.;

- капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 6А – 1 853,93000 тыс. руб.;

- проведение авторского надзора за строительством дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская – 960,00000 тыс. руб.

2. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий", кассовое исполнение 100% - 1 875,29598 тыс. руб. (в том числе средства местного бюджета – 1 875,29598 тыс. руб.)

2.1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи:

- обустройство территории по адресу: п. Торковичи, ул. Лесная, напротив д. 6 –   
728,39953 тыс. руб.;

- устройство волейбольной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, около д. 4 по ул. Ленина – 286,83055 тыс. руб.;

- борьба с борщевиком Сосновского – 860,06590 тыс. руб.

В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,98).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 11.12.2018 № 3886, с изменениями от 17.12.2019 № 4059, от 26.02.2020 № 566, от 29.03.2021 № 852, от 20.12.2021 № 3883, от 25.07.2022 № 2268, от 10.02.2023 № 408, от 24.04.2023 № 1371, от 22.12.2023 № 4303, от 15.04.2024 № 1299, от 21.10.2024 № 3504, от 26.12.2024 № 4429.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
226 786,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 191 283,80000 тыс. руб.).

Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 226 786,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 191 283,80000 тыс. руб.).

За 2024 год расходы по программе составили 226 786,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 191 283,8 тыс. руб.), что составляет 100,0 % от предусмотренных ассигнований.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»:

1. Отсутствует просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам.

2. Кредиты от кредитных организаций не привлекались.

3. Бюджетные кредиты не привлекались.

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района предоставлены в запланированном объеме.

5. Соблюдены установленные бюджетным законодательством сроки предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района.

6. Обеспечена бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 10 баллов).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3801 от 06 декабря 2018 года. В программу внесены изменения постановлением от 11.11.2020 № 3975, от 01.04.2021 № 917, от 09.08.2021 № 2545, от 13.10.2022 № 3212, от 09.01.2024 № 39.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 3 358,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 962 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 3 358,8 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 962 тыс. руб.). За 2024 год расходы по программе составили 3 358,8 тыс. руб., что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодежной политики Ленинградской области в 2024 году в Лужском муниципальном районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического воспитания молодежи; мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

В Лужском муниципальном районе в 2024 году в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, посвященных государственным праздникам, приняло участие 22 000 человек. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в Лужском муниципальном районе в 2024 году – 3 858 человек.

Показатель «Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта» составляет 6 720 чел.-дн. В 2024 году плановое значение показателя достигнуто и составляет 6 720 чел.-дн.

Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей в Лужском муниципальном районе в 2024 году – 1 322 человека.

Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде в Лужском муниципальном районе в 2024 году – 1 210 человек.

В 2024 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района проведены следующие мероприятия:

- акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков;

- митинг, приуроченный ко Дню партизанской славы;

- акция «Мы – граждане России»;

- акция, приуроченная ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей;

- весенние субботники;

- всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;

- акция ко Дню Победы;

- акция к Международному Дню соседей;

- мероприятие ко Дню России;

- конкурс молодежных проектов «Ярмарка молодежных инициатив Лужского муниципального района»;

- XVIII районная молодежная Спартакиада Лужского муниципального района;

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»;

- акция «Свеча памяти»;

- патриотическая региональная акция «Земля доблести»;

- Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата;

- траурная церемония ко Дню памяти и скорби;

- районный туристический слет;

- «День молодежи 2024»;

- митинг ко Дню партизан и подпольщиков;

- районные соревнования чистоты «Чистые игры»;

- районные соревнования по волейболу;

- «День города»;

- акция ко Дню государственного флага;

- фестиваль «Мы разные, но мы вместе»;

- акция «Сладкое добро»;

- форум «Твой ход»;

- «День добровольца»;

- новогоднее представление «Шоу бременских музыкантов»;

- и другие.

Представители молодежи Лужского муниципального района принимали участие в следующих областных мероприятиях:

- слете Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

- восемнадцатом слете молодежного актива Ленинградской области;

- молодежном образовательном форуме «Ладога»;

- пятнадцатом фестивале молодых избирателей КВН;

- экскурсии в рамках подготовки фильма «По городам воинской славы»;

- конкурсе «Студенческая весна»;

- фестивале уличной культуры «Культура улиц»;

- пятнадцатом патриотическом фестивале поколений «Большое Заречье»;

- акции «Лучи Победы»;

- акции «Вода России»;

- Дне государственного флага;

- соревнованиях «Дворовой тренер – лето 2024»;

- интеллектуальной игре «1 418»;

- акции «МЫВМЕСТЕ»;

- «Дне призывника»;

- международных мероприятиях: XVIII «Метелица» имени Н.Н. Калинина;

- и других.

В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 12.12.2018 № 3915. В программу внесены изменения постановлениями от 01.03.2019 №630, от 28.05.2019 № 1667, от 09.06.2020 № 1766, от 07.07.2020 № 2165, от 06.11.2020 № 3897, от 23.12.2021 № 4013, от 29.03.2021 № 853, от 23.12.2021 № 4013, от 27.05.2022 № 1619, от 07.11.2022 № 3517, от 03.03.2023 № 644, от 05.06.2023 № 1854, от 25.12.2023 № 4363, от 12.02.2024 № 451, от 04.03.2024 № 741, от 21.03.2024 № 946, от 19.04.2024 № 1386, от 03.05.2024 № 1517, от 23.12.2024 № 4343, от 09.01.2025 № 12.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
9 257,9 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете – 9 257,9 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 6 483,8 тыс. руб., средства МБ – 2 774,1 тыс., руб.). За 2024 год расходы составили 7 853,5 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 84,8 % от ассигнований.

Средства, предусмотренные в муниципальной программе по отраслевому проекту «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», а также показатели по исполнению мероприятия в соответствии с распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению муниципальным имуществом перенесены на 2025 год.

В рамках комплексных мероприятий программы проведены следующие мероприятия:

- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях;

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе;

- разработка и актуализация документов стратегического планирования Лужского муниципального района;

- работа по соблюдению условий муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Лужского муниципального района;

- разработка инвестиционного паспорта Лужского муниципального района.

- на конкурсной основе предоставлены субсидии организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, в сумме 1560,4 тыс. руб.;

- предоставлены субсидии шести субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности – в общем объеме 3002,2 тыс. руб. (в том числе МБ – 330 тыс. руб., ОБ – 2970 тыс. руб.);

- предоставлены субсидии двум организациям потребительской кооперации – в общем объеме 2 333,3 тыс. руб. (в том числе МБ – 233,3 тыс. руб., ОБ – 2 100 тыс. руб.);

- проведены тематические семинары для молодежи, для плательщиков налога на профессиональный доход и для субъектов социального предпринимательства.

Не смотря на не исполнение мероприятий проектной части программы, благодаря значительному росту инвестиций и объема отгрузок в 2024 году, муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2018 № 3613, с изменениями от 15.08.2019 № 2549, от 29.01.2020 № 246, от 12.02.2020 № 439, от 01.04.2021 № 915, от 20.12.2021 № 3883, от 13.10.2022 № 3211, от 16.03.2023 № 784, от 12.05.2023 № 1534, от 09.01.2024 № 37, от 25.10.2024 № 3567.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 57 392,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 1960 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 57 392,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 1960 тыс. руб.). За 2024 год расходы по программе составили 57 240,6 тыс. руб. (99,7 % от ассигнований).

В Лужском муниципальном районе в 2024 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 39 585 человек, что составляет 56,8 %, в том числе: сельское население – 15 989 человек, дети в возрасте до 15 лет – 7 726, женщины – 15 048 человек. В МОУ ДО «Лужская спортивная школа» занимается 1 829 человек.

В 2024 году на территории Лужского муниципального района зарегистрировано 184 спортивных сооружения различных форм собственности.

За 2024 год подготовлено 1 377 спортсменов-разрядников, в т.ч.: I разряд – 2 человека (1 чел. – эстетическая гимнастика, 1 – художественная гимнастика), кандидат в мастера спорта – 6 человек (1 чел. – каратэ, 5 чел. – эстетическая гимнастика).

В 2024 году были организованы и проведены 83 районных и областных соревнования на спортивных сооружениях района.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в 2024 году, являются:

1. Первенство Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд 2015 г.р.

2. Первенство Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд 2008-09, 2010 г.р.

3. Областные соревнования по плаванию "Ленинградская лига".

4. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд.

5. Областные соревнования по плаванию "Юность Ленинградской области".

6. ХI Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6.

7. Традиционный турнир "Балтийское Содружество - 2024".

8. Первенство Ленинградской области по мини-футболу среди подготовительных команд.

9. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков.

10. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике "Золотая Русь".

11. Серия турниров в рамках всероссийского проекта "Мини-футбол в школу".

12. Муниципальный турнир Лужского муниципального района по футболу (соккеру) «Кубок Победы - 2024» среди мужских команд.

13. Чемпионат Лужского муниципального района по настольному теннису.

14. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди мальчиков и девочек.

15. Первенство Лужского муниципального района по настольному теннису.

16. Традиционный открытый турнир по дзюдо среди юношей, посвященный памяти воина-интернационалиста Яблокова Э.

17. Соревнования по плаванию «Юные надежды».

18. Серия осенних традиционных турниров по футболу "Золотая осень - 2024".

19. Традиционный турнир по футболу (соккеру) "Кубок г. Луга памяти Е. Страдымова" среди мужских команд.

20. Районная Спартакиада Лужского муниципального района Ленинградской области, посвященная Дню Физкультурника.

21. Лужский фитнес-фестиваль «Мы разные, но мы вместе».

22. Соревнования по плаванию «Весёлый дельфин 2024».

23. Соревнования по лыжным гонкам муниципального этапа «Лыжня России».

24. Районные соревнования по волейболу среди смешанных команд, посвященные Дню Народного Единства.

25. Соревнования по плаванию «Лови волну».

26. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч».

27. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень».

28. Неофициальный турнир по спидкубингу «Luga Frost Open 2024».

29. Традиционные соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших Лужского муниципального района 2024 года».

30. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «Спортивная смена».

31. Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы.

32. Семейный кроссовый забег «Здоровая семья – сильная Россия».

33. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню учителя.

34. Открытое Первенство Лужского муниципального района по художественной гимнастике.

35. Районный турнир по шахматам в рамках Международного дня шахмат – 2024.

36. Фитнес-фестиваль «Давай дружить» среди детей дошкольного и школьного возраста Лужского района.

37. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Лужская правда», посвященная 106-й годовщине основания газеты.

38. Соревнования по художественной гимнастике «Весенние грации».

Воспитанники МКУ «Спортивно-молодежный центр» и МОУ ДО «Лужская спортивная школа» участвуют и побеждают в районных, областных и всероссийских соревнованиях.

По состоянию на 31.12.2024 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 915 чел., из них получившие знаки отличия ГТО – 774 чел.

Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 17 мероприятий.

В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 22.05.2018   
№ 1555. В программу внесены изменения постановлениями от 01.04.2021 № 911, от 24.12.2021 № 4042, от 09.06.2022 № 1789, от 13.10.2022 № 3213, от 02.12.2022 № 3863, от 16.03.2023 № 786, от 09.01.2024 № 41, от 26.02.2024 № 631, от 18.03.2024 № 931, от 15.04.2024 № 1300, от 21.06.2024 № 2123, от 08.07.2024 № 2277, от 02.09.2024 № 2943, от 23.09.2024 № 3191, от 28.10.2024 № 3591, от 11.11.2024 № 3739.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 107 739,8 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 3371,6 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете на 2024 год составили 107 739,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета –15838,3 тыс. руб.). За 2024 год расходы по программе составили 98 958 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 3310,7 тыс. руб.), что составляет 91,8 % от предусмотренных ассигнований.

Сеть учреждений культуры представлена 17 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 6 сельских клубов, 29 библиотек (всего 53 учреждения).

В 2024 году наиболее социально- значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

- ХI районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи, родное Полужье!»;

- вечер памяти для участников ликвидации последствий радиационных и технических катастроф участием городских (сельских) коллективов художественной самодеятельности;

- Районный региональный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь любимая!».

- Районный фестиваль авторской и бардовской песни.

- Районный фольклорный праздник «Красная горка».

- Районной праздник «День партизан и подпольщиков».

- Акция памяти, посвященной героям «Лужского рубежа».

- Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

- Районный праздник «День Российского флага».

- Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие».

- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.

- IV районный фестиваль любительских театральных коллективов «Открытая сцена».

- Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

- Межрегиональный фестиваль - конкурса старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская держава».

В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1.).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 02 октября 2018 года № 3085, с изменениями от 12.11.2018 № 3514, от 19.03.2019 № 844, от 12.07.2019 № 2194, от 14.11.2019 № 3627, от 02.04.2020 № 1143, от 29.03.2021 № 850, от 01.07.2021 № 2138, от 20.12.2021 № 3882, от 29.09.2022 № 3043, от 12.12.2022 № 4028, от 06.07.2023 № 2243, от 02.10.2023 № 3085, от 25.12.2023 № 4361, от 26.02.2024 № 629, от 22.04.2024 № 1402, от 17.10.2024 № 3461, от 26.12.2024 № 4428.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 63 321,987 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 6 581,075 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 63 321,987 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 6 581,075 тыс. руб.).

За 2024 год расходы по программе составили 40 833,393 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 6 581,075 тыс. руб.), что составляет 64,5 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2024 году следующие мероприятия:

Проектная часть

1. Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения»:

Для реализации мероприятий по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок 06.10.2020 с подрядной организацией ООО ГК «ДИКЕТС» был заключен муниципальный контракт № 01 на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Остановочный пункт с элементами кассово-диспетчерского обслуживания и площадкой отстоя автобусов в г. Луге Лужского МР ЛО». В период действия контракта обязательства и работы исполнителем не были выполнены, в связи с чем 05.08.2024 администрацией Лужского МР была направлена в адрес ООО ГК «ДИКЕТС» претензия.

Денежные средства перенесены на 2025 год для проведения нового конкурса на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации.

2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»:

На предусмотренные денежные средства проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер: подъезд к дер. Вагошка Осьминского СП (протяженность 1,027 км).

3. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»:

В связи с внесением изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в проектную часть Плана реализации муниципальной программы на 2024–2026 гг. в 2024 году вносились изменения по структурным элементам муниципальной программы: «расходы на иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию плана природоохранных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2022 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»» были отнесены к отраслевому проекту государственной программы Ленинградской области «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» (постановление от 26.02.2024 № 629 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2018 № 3085»). В соответствии с действующим законодательством денежные средства, которые предполагалось направить на реализацию природоохранных мероприятий на территориях сельских поселений Лужского района, не предусматриваются в бюджете Ленинградской области в рамках указанного отраслевого проекта (как софинансирование), а поступают в бюджет Лужского муниципального района в виде экологических платежей, в т.ч. штрафов за негативное воздействие на окружающую среду. В связи с чем, в целях обоснованного использования поступающих денежных средств были проведены соответствующие мероприятия по разработке, формированию и утверждению муниципального проекта «Охрана окружающей среды Лужского муниципального района». Структурный элемент «Муниципальный проект «Охрана окружающей среды Лужского муниципального района»» добавлен в проектную часть Плана реализации муниципальной программы на период 2024–2027 гг. с 2025 года (постановление от 26.12.2024 № 4428 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2018 № 3085»). Денежные средства будут перенесены на 2025 год.

Процессная часть

1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

На предусмотренные денежные средства в 2024 году МКУ «Лужский ЦБУК» проведены работы по установке 10 оконных блоков в зданиях МОУ «Средняя школа № 6» (начальная школа) и МОУ «Торошковская средняя школа».

2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»:

В 2023 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Альянс» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 15 355,464 тыс. руб., со сроком выполнения работ до 30.09.2024. В 2024 году заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района с ООО «Альянс» на 15 402,552 тыс. руб. (срок выполнения работ с 2024 по 2025 год). Мероприятия, запланированные контрактами в 2024 году, выполнены.

На предусмотренные денежные средства на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году отремонтирована автомобильная дорога:

- подъезд к д. Большие Крупели Толмачевского ГП (протяженность 2,9 км).

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»:

На предусмотренные денежные средства на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма комитетом образования администрации Лужского муниципального района проведены соответствующие мероприятия в детских дошкольных и учебных учреждениях с приобретением материалов и инвентаря на сумму 600,0 тыс. руб.

Бюджетное финансирование по направлению «Расходы на мероприятия по организации дорожного движения» было запланировано на проведение неотложных мероприятий по организации дорожного движения Лужского муниципального района с последующей актуализацией КСОДД. Необходимость в проведении таких мероприятий в 2024 году отсутствовала. Денежные средства перенесены на 2025 год.

4. Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры населения Лужского муниципального района»:

Бюджетное финансирование по направлению «Ликвидация несанкционированных свалок» было предусмотрено на проведение мероприятий по вывозу мусора с несанкционированных свалок по предписаниям надзорных органов. Предписаний с начала 2024 года не было. Денежные средства перенесены на 2025 год.

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Лужского муниципального района»:

В 2024 году на предусмотренные денежные средства на мероприятия по организации регулярных перевозок по регулируемому тарифу отделом транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства подготовлена аукционная документация и проведены открытые конкурсы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Лужского муниципального района.

В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» в 2024 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,17).

1. **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области».**

Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479, в программу внесены изменения: постановлением администрации ЛМР от 08.08.2018 № 2427, от 07.11.2018 № 3483, от 29.10.2020 № 3795от 21.05.2021 № 1555, от 23.12.2021 № 4010, от 19.09.2022 № 2894.

Финансирование муниципальной программы в 2024 году не предусмотрено.

В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.

За период с 01.01.2024 г. по 01.01.2025 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:

количество оказанных консультаций 158.

подготовлено претензий и исковых заявлений потребителям - 22.

Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды, на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра.

В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности - 1).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3877. В программу внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района от 13.05.2019 № 1415, от 25.06.2019 № 1898, от 26.06.2020 № 2061, от 22.03.2021 № 747, от 27.12.2021 № 4079, от 12.09.2022 № 2831, от 13.02.2023 № 416, от 28.12.2023 № 4369, от 01.04.2024 № 1157, от 27.04.2024 № 1494, от 28.10.2024 № 3590, от 09.01.2025 № 3.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
8 026,73581 тыс. рублей, ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили   
8 026,73581 тыс. рублей. За 2024 год расходы по программе составили 7 811,19031 тыс. рублей, что составляет 97,31 % от предусмотренных ассигнований.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в соответствии с планом мероприятий. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия правоохранительной направленности.

2. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданской обороны).

3. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению чрезвычайных ситуаций).

4. Создание резерва имущества гражданской обороны.

Заключен муниципальный контракт № 15 от 30.10.2024 «На создание резерва имущества гражданской обороны». Были закуплены укладки санитарной сумки «ФЭСТ» в количестве 10 шт.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Заключен муниципальный контракт № 2 от 18.12.2023 «На оказание услуг по организации поисково-спасательных работ водолазной группы на территории Лужского муниципального района».

6. Создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный район».

7. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества.

Заключен муниципальный контракт № 5 от 22.01.2024 «Оказание услуги по техническому обслуживанию командных комплексов системы оповещения Лужского муниципального района».

В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23.12.2021 № 4009, с изменениями от 24.10.2022 № 3374, от 25.12.2024 № 4367, от 03.02.2025 № 289.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 828,1 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 715,2 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 828,1 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 715,2 тыс. руб.). За 2024 год расходы по программе составили 828,1 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 715,2 тыс. руб.), что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области. Финансовые средства израсходованы полностью. Имущественная поддержка предоставлена общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области, РОО ЦСИ «Великое дело», АНО «Вера».

Все мероприятия муниципальной программы выполнены полностью.

В целом муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,0).

1. **Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»**

Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 24.10.2022 №3372, в программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 03.03.2023 № 642, от 09.01.2024 № 43, от 01.04.2024 № 1159, от 09.12.2024 № 4107 от 09.01.2025 № 15.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Лужского муниципального района в 2024 году было запланировано финансирование в размере 337 165,97 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 410,76 тыс. руб., областного бюджета –   
332 755,20 тыс. руб.).

Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 337 165,96 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 410,76 тыс. руб., областного бюджета – 332 755,2 тыс. руб.).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году составили 170 602,6 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 410,76 тыс. руб., областного бюджета – 166 191,8 тыс. руб.), что составляет 50,6 % от объема ассигнований, утвержденных программой.

Реализация федерального проекта

В рамках реализации федерального проекта, входящего в состав национальных проектов, на субвенцию по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2024 году выделено ассигнований в размере 251 444,27 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 410,76 тыс. руб., областного бюджета – 247 033,50 тыс. руб.).

Сниженный процент реализации мероприятия за 2024 год, что составляет 35,0 %, обусловлен следующими причинами:

- состоялось 24 закупки;

- 83 электронных аукциона признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Неиспользованный остаток в сумме 6 509,75 тыс. руб. комитет по строительству администрации Ленинградской области вернет в бюджет Лужского муниципального района для оплаты двух муниципальных контрактов, заключенных в конце 2024 года.

Проектная часть

1. Комплекс процессных мероприятий «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В рамках субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 2024 году исполнение составило 11 989,00 тыс. руб. (исполнение 100 %).

2. Комплекс мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»

Исполнение составило 95,8 % – 70 605,79 тыс. руб., в том числе:

- Организация выплаты вознаграждения приемным родителям – 25 462,20 тыс. руб. (исполнение 96,1 %).

- Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – 2 107,80 тыс. руб. (обучение прошли 30 человек) (исполнение 100 %).

- Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, – 34 603,45 тыс. руб. (исполнение 95,4 %).

- Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 386,79 тыс. руб. (исполнение 88,9 %). Сниженный процент реализации обусловлен заявительным характером выплаты. Не все дети-сироты и их опекуны заявили о необходимости предоставления данной выплаты.

- Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц – 240,00 тыс. руб. (единовременная выплата предоставлена 3 воспитанникам) (исполнение 100 %).

- Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями – 4 977,80 тыс. руб. (исполнение 97,6 %).

- Освобождение от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) – 2 827,76 тыс. руб. (исполнение 91,5 %). Ресурсоснабжающие организации подали предложения на получение субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в виде платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однако в дальнейшем не все организации документально подтвердили заявленную потребность. Предоставление субсидии (возмещение затрат) производится после заключения соглашения. По состоянию на 31.12.2024 не все организации предоставили документы, необходимые для получения ими субсидии.

В целом муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам» в 2024 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности 0,51).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области**  **за 2024 год**  Тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2024 год** | | | | | | | | **Объем финансирования факт за 2024 год** | | | | | | | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | | | | |
| Всего | в т.ч. | | | | | | | Всего | | в т.ч. | | | | | | | | | Всего | | | в т.ч. | | | | | | | |  | | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | | прочие источники | | | |  | федеральный | областной | | местный бюджет | | | прочие источники | | | |  | | федеральный | | областной | | местный бюджет | | прочие источники | | |  | | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | | 18 | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **2592489,30** | **312987,52** | **1381495,76** | **897831,01** | | **175,00** | | | | **2592489,30** | **312987,52** | **1381495,76** | | **897831,01** | | | **175,00** | | | | **2506368,61** | | **312987,52** | | **1379846,31** | | **813359,78** | | **175,00** | | |  | | |
|  | **Проектная часть** |  | **748 837,61** | **253 946,63** | **215 732,89** | **279 158,09** | | **0,00** | | | | **748 837,61** | **253 946,63** | **215 732,89** | | **279 158,09** | | | **0,00** | | | | **669 961,06** | | **253 946,63** | | **215 732,89** | | **200 281,53** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **1. Региональные проекты всего:** |  | **25 855,55** | **13 324,46** | **10 252,63** | **2 278,46** | | **0,00** | | | | **25 855,55** | **13 324,46** | **10 252,63** | | **2 278,46** | | | **0,00** | | | | **25 724,43** | | **13 324,46** | | **10 252,63** | | **2 147,34** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **1.1. Региональный проект «Современная школа»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 1.1.1. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | МКУ «Лужский ЦБУК»/ Общеобразовательные организации: 2024: СОШ2, СОШ3, СОШ4, СОШ5 | 9 401,43 | 5 635,68 | 2 775,78 | 989,97 | | 0,00 | | | | 9 401,43 | 5 635,68 | 2 775,78 | | 989,97 | | | 0,00 | | | | 9 346,07 | | 5 635,68 | | 2 775,78 | | 934,61 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **1.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 1.2.1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | МКУ «Лужский ЦБУК/ Общеобразовательные организации: 2024: СОШ3, СОШ4 | 4 333,41 | 140,86 | 3 759,21 | 433,34 | | 0,00 | | | | 4 333,41 | 140,86 | 3 759,21 | | 433,34 | | | 0,00 | | | | 4 333,41 | | 140,86 | | 3 759,21 | | 433,34 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.2.2. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | МКУ «Лужский ЦБУК/ Общеобразовательные организации: 2024: МОУ Толмачевская СОШ | 704,46 | 419,93 | 206,83 | 77,70 | | 0,00 | | | | 704,46 | 419,93 | 206,83 | | 77,70 | | | 0,00 | | | | 696,41 | | 419,93 | | 206,83 | | 69,64 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **1.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 1.3.1. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | МКУ «Лужский ЦБУК/ Общеобразовательные организации: 2024: Толмачевская СОШ, Оредежская СОШ | 7 165,22 | 4 279,81 | 2 107,97 | 777,45 | | 0,00 | | | | 7 165,22 | 4 279,81 | 2 107,97 | | 777,45 | | | 0,00 | | | | 7 097,52 | | 4 279,81 | | 2 107,97 | | 709,75 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **1.4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 1.4.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ «Лужский ЦБУК/ Общеобразовательные организации | 4 251,02 | 2 848,18 | 1 402,84 | 0,00 | | 0,00 | | | | 4 251,02 | 2 848,18 | 1 402,84 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 4 251,02 | | 2 848,18 | | 1 402,84 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **2. Отраслевые проекты всего:** |  | **722 982,06** | **240 622,17** | **205 480,27** | **276 879,62** | | **0,00** | | | | **722 982,06** | **240 622,17** | **205 480,27** | | **276 879,62** | | | **0,00** | | | | **644 236,63** | | **240 622,17** | | **205 480,27** | | **198 134,19** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **2.1. Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования"** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 2.1.1. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Организации дошкольного образования/ общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 1 154,22 | 0,00 | 1 038,80 | 115,42 | | 0,00 | | | | 1 154,22 | 0,00 | 1 038,80 | | 115,42 | | | 0,00 | | | | 1 154,22 | | 0,00 | | 1 038,80 | | 115,42 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 2.1.2. Расходы на реновацию дошкольных образовательных организаций |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.1.3. Расходы на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) | ОТСиЖКХ администрации Лужского МР | 3 105,12 | 0,00 | 0,00 | 3 105,12 | | 0,00 | | | | 3 105,12 | 0,00 | 0,00 | | 3 105,12 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие не выполнено, перенос сроков выполнения на 2025 год | | |
|  | 2.1.4. Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации дошкольного образования/ общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 3 040,97 | 0,00 | 0,00 | 3 040,97 | | 0,00 | | | | 3 040,97 | 0,00 | 0,00 | | 3 040,97 | | | 0,00 | | | | 3 040,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 040,97 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **2.2. Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования"** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 2.2.1. Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации общего образования | 220 816,88 | 0,00 | 0,00 | 220 816,88 | | 0,00 | | | | 220 816,88 | 0,00 | 0,00 | | 220 816,88 | | | 0,00 | | | | 145 526,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 145 526,28 | | 0,00 | | | Мероприятие не выполнено, перенос сроков выполнения на 2025 год | | |
|  | 2.2.2. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Организации общего образования: СОШ2, СОШ3, СОШ6, Ям-Тесовская СОШ, Загорская СОШ - Детский сад, Оредежская СОШ, Мшинская СОШ. | 478 658,72 | 240 622,17 | 189 855,93 | 48 180,62 | | 0,00 | | | | 478 658,72 | 240 622,17 | 189 855,93 | | 48 180,62 | | | 0,00 | | | | 478 309,00 | | 240 622,17 | | 189 855,93 | | 47 830,90 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 2.2.3. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Организации общего образования | 5 302,78 | 0,00 | 4 772,50 | 530,28 | | 0,00 | | | | 5 302,78 | 0,00 | 4 772,50 | | 530,28 | | | 0,00 | | | | 5 302,78 | | 0,00 | | 4 772,50 | | 530,28 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 2.2.4. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Организации общего образования | 1 501,67 | 0,00 | 1 351,50 | 150,17 | | 0,00 | | | | 1 501,67 | 0,00 | 1 351,50 | | 150,17 | | | 0,00 | | | | 1 501,67 | | 0,00 | | 1 351,50 | | 150,17 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 2.2.5. Расходы на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.2.6. Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Организации общего образования: Серебрянская СОШ | 9 401,71 | 0,00 | 8 461,54 | 940,17 | | 0,00 | | | | 9 401,71 | 0,00 | 8 461,54 | | 940,17 | | | 0,00 | | | | 9 401,71 | | 0,00 | | 8 461,54 | | 940,17 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **Процессная часть:** |  | **1 843 651,68** | **59 040,89** | **1 165 762,87** | **618 672,93** | | **175,00** | | | | **1 843 651,68** | **59 040,89** | **1 165 762,87** | | **618 672,93** | | | **175,00** | | | | **1 836 407,55** | | **59 040,89** | | **1 164 113,42** | | **613 078,25** | | **175,00** | | |  | | |
|  | **1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ дошкольного образования»** |  | **566 624,77** | **0,00** | **396 671,60** | **169 953,17** | | **0,00** | | | | **566 624,77** | **0,00** | **396 671,60** | | **169 953,17** | | | **0,00** | | | | **566 622,54** | | **0,00** | | **396 671,60** | | **169 950,94** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 1.1. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 167 394,51 | 0,00 | 0,00 | 167 394,51 | | 0,00 | | | | 167 394,51 | 0,00 | 0,00 | | 167 394,51 | | | 0,00 | | | | 167 392,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 167 392,28 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 396 671,60 | 0,00 | 396 671,60 | 0,00 | | 0,00 | | | | 396 671,60 | 0,00 | 396 671,60 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 396 671,60 | | 0,00 | | 396 671,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.3. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 134,48 | 0,00 | 0,00 | 134,48 | | 0,00 | | | | 134,48 | 0,00 | 0,00 | | 134,48 | | | 0,00 | | | | 134,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 134,48 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.4. Обязательный медицинский осмотр в организациях образования | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 2 424,19 | 0,00 | 0,00 | 2 424,19 | | 0,00 | | | | 2 424,19 | 0,00 | 0,00 | | 2 424,19 | | | 0,00 | | | | 2 424,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 424,19 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»** |  | 8 484,40 | 0,00 | 8 484,40 | 0,00 | | 0,00 | | | | 8 484,40 | 0,00 | 8 484,40 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 8 484,40 | | 0,00 | | 8 484,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 2.1. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 8 484,40 | 0,00 | 8 484,40 | 0,00 | | 0,00 | | | | 8 484,40 | 0,00 | 8 484,40 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 8 484,40 | | 0,00 | | 8 484,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **3. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования»** |  | 12 063,18 | 0,00 | 1 700,00 | 10 363,18 | | 0,00 | | | | 12 063,18 | 0,00 | 1 700,00 | | 10 363,18 | | | 0,00 | | | | 9 323,07 | | 0,00 | | 1 700,00 | | 7 623,07 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 3.1. Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 10 273,71 | 0,00 | 0,00 | 10 273,71 | | 0,00 | | | | 10 273,71 | 0,00 | 0,00 | | 10 273,71 | | | 0,00 | | | | 7 533,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 533,60 | | 0,00 | | | Мероприятие не выполнено, экономия за счет учреждений, по которым запланирован ремонт в рамках программы АПК в 2025 году (работы не проведены в связи с предстоящей модернизацией) | | |
|  | 3.2. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы | 1 789,47 | 0,00 | 1 700,00 | 89,47 | | 0,00 | | | | 1 789,47 | 0,00 | 1 700,00 | | 89,47 | | | 0,00 | | | | 1 789,47 | | 0,00 | | 1 700,00 | | 89,47 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 3.3. Межевание земельных участков | Организации дошкольного образования/ общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы: МДОУ Детский сад 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | **4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ общего образования»** |  | 890 691,57 | 42 217,97 | 683 986,60 | 164 487,00 | | 0,00 | | | | 890 691,57 | 42 217,97 | 683 986,60 | | 164 487,00 | | | 0,00 | | | | 890 605,62 | | 42 217,97 | | 683 986,60 | | 164 401,06 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 4.1. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий | Организации общего образования | 162 345,46 | 0,00 | 0,00 | 162 345,46 | | 0,00 | | | | 162 345,46 | 0,00 | 0,00 | | 162 345,46 | | | 0,00 | | | | 162 259,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 162 259,52 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 4.2.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Организации общего образования | 683 986,60 | 0,00 | 683 986,60 | 0,00 | | 0,00 | | | | 683 986,60 | 0,00 | 683 986,60 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 683 986,60 | | 0,00 | | 683 986,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 4.3. Обязательный медицинский осмотр в организациях образования. | Организации общего образования | 1 977,68 | 0,00 | 0,00 | 1 977,68 | | 0,00 | | | | 1 977,68 | 0,00 | 0,00 | | 1 977,68 | | | 0,00 | | | | 1 977,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 977,68 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 4.4. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | Организации общего образования | 163,86 | 0,00 | 0,00 | 163,86 | | 0,00 | | | | 163,86 | 0,00 | 0,00 | | 163,86 | | | 0,00 | | | | 163,86 | | 0,00 | | 0,00 | | 163,86 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 4.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Организации общего образования | 41 777,46 | 41 777,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 41 777,46 | 41 777,46 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 41 777,46 | | 41 777,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 4.6. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Организации общего образования | 440,51 | 440,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 440,51 | 440,51 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 440,51 | | 440,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **5. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |  | 83 284,50 | 16 822,92 | 66 461,58 | 0,00 | | 0,00 | | | | 83 284,50 | 16 822,92 | 66 461,58 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 81 635,05 | | 16 822,92 | | 64 812,13 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 5.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | Организации общего образования | 35 414,50 | 0,00 | 35 414,50 | 0,00 | | 0,00 | | | | 35 414,50 | 0,00 | 35 414,50 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 34 165,07 | | 0,00 | | 34 165,07 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Организации общего образования | 47 870,00 | 16 822,92 | 31 047,08 | 0,00 | | 0,00 | | | | 47 870,00 | 16 822,92 | 31 047,08 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 47 469,98 | | 16 822,92 | | 30 647,06 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **6. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций общего образования»** |  | 9 084,52 | 0,00 | 400,00 | 8 509,52 | | 175,00 | | | | 9 084,52 | 0,00 | 400,00 | | 8 509,52 | | | 175,00 | | | | 8 127,65 | | 0,00 | | 400,00 | | 7 552,65 | | 175,00 | | |  | | |
|  | 6.1. Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации общего образования | 8 663,47 | 0,00 | 0,00 | 8 488,47 | | 175,00 | | | | 8 663,47 | 0,00 | 0,00 | | 8 488,47 | | | 175,00 | | | | 7 706,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 531,60 | | 175,00 | | | Мероприятие не выполнено, экономия за счет учреждений, по которым проводится модернизация в 2024-2025 годах. | | |
|  | 6.2. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения. | Организации общего образования: 2024: СОШ2, Скребловская СОШ | 421,05 | 0,00 | 400,00 | 21,05 | | 0,00 | | | | 421,05 | 0,00 | 400,00 | | 21,05 | | | 0,00 | | | | 421,05 | | 0,00 | | 400,00 | | 21,05 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **7. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка работы школьных лесничеств»** |  | 250,00 | 0,00 | 225,00 | 25,00 | | 0,00 | | | | 250,00 | 0,00 | 225,00 | | 25,00 | | | 0,00 | | | | 250,00 | | 0,00 | | 225,00 | | 25,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 7.1. Расходы на организацию работы школьных лесничеств | Организации общего образования: Толмачевская СОШ | 250,00 | 0,00 | 225,00 | 25,00 | | 0,00 | | | | 250,00 | 0,00 | 225,00 | | 25,00 | | | 0,00 | | | | 250,00 | | 0,00 | | 225,00 | | 25,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»** |  | 213 491,63 | 0,00 | 0,00 | 213 491,63 | | 0,00 | | | | 213 491,63 | 0,00 | 0,00 | | 213 491,63 | | | 0,00 | | | | 213 490,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 213 490,90 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 8.1. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий. | Организации дополнительного образования | 166 982,32 | 0,00 | 0,00 | 166 982,32 | | 0,00 | | | | 166 982,32 | 0,00 | 0,00 | | 166 982,32 | | | 0,00 | | | | 166 981,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 166 981,60 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 8.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Организации дополнительного образования | 45 738,59 | 0,00 | 0,00 | 45 738,59 | | 0,00 | | | | 45 738,59 | 0,00 | 0,00 | | 45 738,59 | | | 0,00 | | | | 45 738,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 45 738,59 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 8.3. Обязательный медицинский осмотр в организациях образования. | Организации дополнительного образования | 667,53 | 0,00 | 0,00 | 667,53 | | 0,00 | | | | 667,53 | 0,00 | 0,00 | | 667,53 | | | 0,00 | | | | 667,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 667,53 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 8.4. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | Организации дополнительного образования 2024: КЦ | 103,19 | 0,00 | 0,00 | 103,19 | | 0,00 | | | | 103,19 | 0,00 | 0,00 | | 103,19 | | | 0,00 | | | | 103,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 103,19 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **9.Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования»** |  | 13 457,44 | 0,00 | 500,00 | 12 957,44 | | 0,00 | | | | 13 457,44 | 0,00 | 500,00 | | 12 957,44 | | | 0,00 | | | | 11 904,06 | | 0,00 | | 500,00 | | 11 404,06 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 9.1. Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации дополнительного образования | 12 931,12 | 0,00 | 0,00 | 12 931,12 | | 0,00 | | | | 12 931,12 | 0,00 | 0,00 | | 12 931,12 | | | 0,00 | | | | 11 377,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 11 377,74 | | 0,00 | | | Мероприятие не выполнено: перенос выполнение работ на 2025 год | | |
|  | 9.2. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Организации дополнительного образования: ЦДЮТ | 526,32 | 0,00 | 500,00 | 26,32 | | 0,00 | | | | 526,32 | 0,00 | 500,00 | | 26,32 | | | 0,00 | | | | 526,32 | | 0,00 | | 500,00 | | 26,32 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»** |  | 10 597,60 | 0,00 | 5 489,09 | 5 108,51 | | 0,00 | | | | 10 597,60 | 0,00 | 5 489,09 | | 5 108,51 | | | 0,00 | | | | 10 469,10 | | 0,00 | | 5 489,09 | | 4 980,01 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 10.1. Расходы на мероприятия по оздоровлению детей | Организации общего образования, ЦДЮТ, Лужская ДЮСШ | 4 370,11 | 0,00 | 0,00 | 4 370,11 | | 0,00 | | | | 4 370,11 | 0,00 | 0,00 | | 4 370,11 | | | 0,00 | | | | 4 370,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 370,11 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 10.2. Расходы на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Организации общего образования | 6 227,49 | 0,00 | 5 489,09 | 738,40 | | 0,00 | | | | 6 227,49 | 0,00 | 5 489,09 | | 738,40 | | | 0,00 | | | | 6 098,99 | | 0,00 | | 5 489,09 | | 609,90 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | 35 622,08 | 0,00 | 1 844,60 | 33 777,48 | | 0,00 | | | | 35 622,08 | 0,00 | 1 844,60 | | 33 777,48 | | | 0,00 | | | | 35 495,16 | | 0,00 | | 1 844,60 | | 33 650,56 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 11.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «Лужский ЦБУК», МКУ «Лужский ИМЦ» | 33 777,48 | 0,00 | 0,00 | 33 777,48 | | 0,00 | | | | 33 777,48 | 0,00 | 0,00 | | 33 777,48 | | | 0,00 | | | | 33 650,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 33 650,56 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 11.2. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | МКУ «Лужский ЦБУК» | 1 106,80 | 0,00 | 1 106,80 | 0,00 | | 0,00 | | | | 1 106,80 | 0,00 | 1 106,80 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 1 106,80 | | 0,00 | | 1 106,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 11.3. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Лужский ЦБУК» | 737,80 | 0,00 | 737,80 | 0,00 | | 0,00 | | | | 737,80 | 0,00 | 737,80 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 737,80 | | 0,00 | | 737,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **12. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию кадрового потенциала»** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 12.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | МКУ Лужский ИМЦ, организации образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Денежные средства на реализацию в 2024 году не предусмотрены | | |
| **2** | **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **260916,37** | **84507,30** | **49878,04** | **117880,02** | | **8651,00** | | | | **260826,37** | **84447,00** | **49848,34** | | **117880,02** | | | **8651,00** | | | | **259542,72** | | **84447,00** | | **49461,49** | | **116983,23** | | **8651,00** | | |  | | |
|  | **Проектная часть** |  | **233182,91** | **84507,30** | **41623,04** | **98401,56** | | **8651,00** | | | | **233092,91** | **84447,00** | **41593,34** | | **98401,56** | | | **8651,00** | | | | **232252,12** | | **84447,00** | | **41593,34** | | **97560,77** | | **8651,00** | | |  | | |
|  | **1. Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий"** | Администрация ЛМР/МКУ Лужский ЦБУК | 231307,42 | 84507,30 | 41623,04 | 96526,07 | | 8651,00 | | | | 231217,42 | 84447,00 | 41593,34 | | 96526,07 | | | 8651,00 | | | | 230376,82 | | 84447,00 | | 41593,34 | | 95685,48 | | 8651,00 | | |  | | |
|  | 1.1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Администрация ЛМР/МКУ Лужский ЦБУК | 140144,82 | 84507,30 | 41623,04 | 14014,48 | | 0,00 | | | | 140054,82 | 84447,00 | 41593,34 | | 14014,48 | | | 0,00 | | | | 140044,82 | | 84447,00 | | 41593,34 | | 14004,48 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов | Администрация ЛМР/МКУ Лужский ЦБУК | 77661,99 | 0,00 | 0,00 | 69010,99 | | 8651,00 | | | | 77661,99 | 0,00 | 0,00 | | 69010,99 | | | 8651,00 | | | | 77661,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 69010,99 | | 8651,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | Администрация ЛМР/администрации сельских поселений | 13500,61 | 0,00 | 0,00 | 13500,61 | | 0,00 | | | | 13500,61 | 0,00 | 0,00 | | 13500,61 | | | 0,00 | | | | 12670,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 12670,01 | | 0,00 | | | Причины не полного освоения денежных средств. При расчете потребности в бюджете были предусмотрены средства на оказание дополнительной финансовой помощи Осьминскому сельскому поселению на софинансирование работ по объектам «Устройство детской площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Осьминское сельское поселение, деревня Саба". В 2024 году заявление о предоставления МБТ об оказании дополнительной финансовой помощи от Осьминского спи не поступало. | | |
|  | **2. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"** | Администрация ЛМР/администрации сельских поселений | 1875,49 | 0,00 | 0,00 | 1875,49 | | 0,00 | | | | 1875,49 | 0,00 | 0,00 | | 1875,49 | | | 0,00 | | | | 1875,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 1875,30 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 2.1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | Администрация ЛМР/администрации сельских поселений | 1875,49 | 0,00 | 0,00 | 1875,49 | | 0,00 | | | | 1875,49 | 0,00 | 0,00 | | 1875,49 | | | 0,00 | | | | 1875,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 1875,30 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | **Процессная часть** |  | **27733,46** | **0,00** | **8255,00** | **19478,46** | | **0,00** | | | | **27733,46** | **0,00** | **8255,00** | | **19478,46** | | | **0,00** | | | | **27290,61** | | **0,00** | | **7868,15** | | **19422,46** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области"** | Администрация ЛМР/отдел АПК | 27733,46 | 0,00 | 8255,00 | 19478,46 | | 0,00 | | | | 27733,46 | 0,00 | 8255,00 | | 19478,46 | | | 0,00 | | | | 27290,61 | | 0,00 | | 7868,15 | | 19422,46 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.1. Поддержка развития сельскохозяйственного производства | Администрация ЛМР/отдел АПК | 16529,95 | 0,00 | 0,00 | 16529,95 | | 0,00 | | | | 16529,95 | 0,00 | 0,00 | | 16529,95 | | | 0,00 | | | | 16529,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 16529,95 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.1.1. В том числе: сельскохозяйственных организаций | Администрация ЛМР/отдел АПК | 16181,29 | 0,00 | 0,00 | 16181,29 | | 0,00 | | | | 16181,29 | 0,00 | 0,00 | | 16181,29 | | | 0,00 | | | | 16181,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 16181,29 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.1.2 Крестьянских (фермерских) хозяйств | Администрация ЛМР/отдел АПК | 40,65 | 0,00 | 0,00 | 40,65 | | 0,00 | | | | 40,65 | 0,00 | 0,00 | | 40,65 | | | 0,00 | | | | 40,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 40,65 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.1.3. Личных подсобных хозяйств | Администрация ЛМР/отдел АПК | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | | 0,00 | | | | 308,00 | 0,00 | 0,00 | | 308,00 | | | 0,00 | | | | 308,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 308,00 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.2. Расходы на организацию и проведение ярмарок, конкурсов | Администрация ЛМР/отдел АПК | 2948,51 | 0,00 | 0,00 | 2948,51 | | 0,00 | | | | 2948,51 | 0,00 | 0,00 | | 2948,51 | | | 0,00 | | | | 2892,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 2892,51 | | 0,00 | | | мероприятие выполнено | | |
|  | 1.3. Полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | Администрация ЛМР/отдел АПК | 8255,00 | 0,00 | 8255,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 8255,00 | 0,00 | 8255,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 7868,15 | | 0,00 | | 7868,15 | | 0,00 | | 0,00 | | | В связи с уменьшением количества получателей субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в 2024 году, а также предоставляем получателями субсидии документов на оплату комбикорма в меньшем объеме, чем планировали в начале года при заключении соглашения, образовался остаток неиспользованных субвенций в размере 386 855,00 рублей. | | |
| **3** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **226786,63** | **0,00** | **191283,80** | **35502,83** | | **0,00** | | | | **226786,63** | **0,00** | **191283,80** | | **35502,83** | | | **0,00** | | | | **226786,63** | | **0,00** | | **191283,80** | | **35502,83** | | **0,00** | | | **0** | | |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | **Процессная часть** | | **226786,63** | **0,00** | **191283,80** | **35502,83** | | **0,00** | | | | **226786,63** | **0,00** | **191283,80** | | **35502,83** | | | **0,00** | | | | **226786,63** | | **0,00** | | **191283,80** | | **35502,83** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | Комитет финансов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 2.1. Расходы на мероприятия по развитию и поддержке информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Комитет финансов | 550,83 | 0,00 | 0,00 | 550,83 | | 0,00 | | | | 550,83 | 0,00 | 0,00 | | 550,83 | | | 0,00 | | | | 550,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 550,83 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Комитет финансов | 34952,00 | 0,00 | 0,00 | 34952,00 | | 0,00 | | | | 34952,00 | 0,00 | 0,00 | | 34952,00 | | | 0,00 | | | | 34952,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 34952,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 3.2. Полномочия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Комитет финансов | 191283,80 | 0,00 | 191283,80 | 0,00 | | 0,00 | | | | 191283,80 | 0,00 | 191283,80 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 191283,80 | | 0,00 | | 191283,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 4.1. Ежемесячное размещение на официальном сайте администрации Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджета и ежегодное размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | Комитет финансов | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **3358,85** | **0,00** | **962,22** | **2396,64** | | **0,00** | | | | **3358,85** | **0,00** | **962,22** | | **2396,64** | | | **0,00** | | | | **3358,85** | | **0,00** | | **962,22** | | **2396,64** | | **0,00** | | |  | | |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | КПМ "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" | ОМПСиК администрации ЛМР | 1070,60 | 0,00 | 0,00 | 1070,60 | | 0,00 | | | | 1070,60 | 0,00 | 0,00 | | 1070,60 | | | 0,00 | | | | 1070,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 1070,60 | | 0,00 | | |  | | |
|  | Организация и проведение культурно-массовых и молодежных массовых мероприятий | ОМПСиК администрации ЛМР | 1070,60 | 0,00 | 0,00 | 1070,60 | | 0,00 | | | | 1070,60 | 0,00 | 0,00 | | 1070,60 | | | 0,00 | | | | 1070,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 1070,60 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | КПМ "Патриотическое воспитание молодежи" | ОМПСиК администрации ЛМР | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | | 0,00 | | | | 796,00 | 0,00 | 0,00 | | 796,00 | | | 0,00 | | | | 796,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 796,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | ОМПСиК администрации ЛМР | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | | 0,00 | | | | 796,00 | 0,00 | 0,00 | | 796,00 | | | 0,00 | | | | 796,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 796,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | КПМ "Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи" | ОМПСиК администрации ЛМР | 1492,25 | 0,00 | 962,22 | 530,03 | | 0,00 | | | | 1492,25 | 0,00 | 962,22 | | 530,03 | | | 0,00 | | | | 1492,25 | | 0,00 | | 962,22 | | 530,03 | | 0,00 | | |  | | |
|  | Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей | ОМПСиК администрации ЛМР | 423,12 | 0,00 | 0,00 | 423,12 | | 0,00 | | | | 423,12 | 0,00 | 0,00 | | 423,12 | | | 0,00 | | | | 423,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 423,12 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | Расходы на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | ОМПСиК администрации ЛМР | 1069,13 | 0,00 | 962,22 | 106,91 | | 0,00 | | | | 1069,13 | 0,00 | 962,22 | | 106,91 | | | 0,00 | | | | 1069,13 | | 0,00 | | 962,22 | | 106,91 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **9257,94** | **0,00** | **6483,80** | **2774,14** | | **0,00** | | | | **9257,94** | **0,00** | **6483,80** | | **2774,14** | | | **0,00** | | | | **7853,50** | | **0,00** | | **5219,80** | | **2633,70** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **1. Проектная часть** |  | 1404,44 | 0,00 | 1264,00 | 140,44 | | 0,00 | | | | 1404,44 | 0,00 | 1264,00 | | 140,44 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | **1.1. Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»** | *ОАиГ* | 1404,44 | 0,00 | 1264,00 | 140,44 | | 0,00 | | | | 1404,44 | 0,00 | 1264,00 | | 140,44 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 1.1.1. Проведение комплексных кадастровых работ | 1404,44 | 0,00 | 1264,00 | 140,44 | | 0,00 | | | | 1404,44 | 0,00 | 1264,00 | | 140,44 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | В соответствии с распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению муниципальным имуществом показатели по мероприятию, а также денежные средства перенесены на 2025 год | | |
|  | **2. Процессная часть** |  | **7853,50** | **0,00** | **5219,80** | **2633,70** | | **0,00** | | | | **7853,50** | **0,00** | **5219,80** | | **2633,70** | | | **0,00** | | | | **7853,50** | | **0,00** | | **5219,80** | | **2633,70** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **2.1. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Лужского муниципального района»** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.1.2. Разработка, контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | *КЭРиИД* | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристского потенциала Лужского муниципального района» | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | | 0,00 | | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | 480,00 | | | 0,00 | | | | 480,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 480,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.2.2. Расходы на мероприятия по организации и проведению целевых информационно- рекламных семинаров по раскрытию туристического потенциала Лужского района и изготовление туристическо- информационных материалов | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | | 0,00 | | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | 480,00 | | | 0,00 | | | | 480,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 480,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.2.2. Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса» | 2483,13 | 0,00 | 2249,80 | 233,33 | | 0,00 | | | | 2483,13 | 0,00 | 2249,80 | | 233,33 | | | 0,00 | | | | 2483,13 | | 0,00 | | 2249,80 | | 233,33 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.3.1. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации | 2333,33 | 0,00 | 2100,00 | 233,33 | | 0,00 | | | | 2333,33 | 0,00 | 2100,00 | | 233,33 | | | 0,00 | | | | 2333,33 | | 0,00 | | 2100,00 | | 233,33 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.3.2. Расходы на проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 0,00 | | 0,00 | | | | 149,80 | 0,00 | 149,80 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 149,80 | | 0,00 | | 149,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | 1560,36 | 0,00 | 0,00 | 1560,36 | | 0,00 | | | | 1560,36 | 0,00 | 0,00 | | 1560,36 | | | 0,00 | | | | 1560,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 1560,36 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.4.1. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | 1560,36 | 0,00 | 0,00 | 1560,36 | | 0,00 | | | | 1560,36 | 0,00 | 0,00 | | 1560,36 | | | 0,00 | | | | 1560,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 1560,36 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.5.1. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.5.2. Оценка регулирующего воздействия нормативно- правовых актов Лужского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.5.3. Снижение административных барьеров | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.6. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП» | 3330,00 | 0,00 | 2970,00 | 360,00 | | 0,00 | | | | 3330,00 | 0,00 | 2970,00 | | 360,00 | | | 0,00 | | | | 3330,00 | | 0,00 | | 2970,00 | | 360,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.6.1. Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.6.2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.6.3. Популяризация предпринимательской деятельности | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.6.4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.6.5. Оказание мер поддержки плательщикам налога на профессиональный доход | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 | | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 0,00 | | | | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.6.6. Оказание мер поддержки для молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 | | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 0,00 | | | | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.6.7. Оказание мер поддержки субъектам социального предпринимательства | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 | | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 0,00 | | | | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.6.8. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 3300,00 | 0,00 | 2970,00 | 330,00 | | 0,00 | | | | 3300,00 | 0,00 | 2970,00 | | 330,00 | | | 0,00 | | | | 3300,00 | | 0,00 | | 2970,00 | | 330,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"** |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | **ВСЕГО по программе** |  | **57392,56** | **0,00** | **1960,00** | **55432,56** | | **0,00** | | | | **57392,56** | **0,00** | **1960,00** | | **55432,56** | | | **0,00** | | | | **57240,55** | | **0,00** | | **1960,00** | | **55280,55** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского муниципального района»** |  | 57392,56 | 0,00 | 1960,00 | 55432,56 | | 0,00 | | | | 57392,56 | 0,00 | 1960,00 | | 55432,56 | | | 0,00 | | | | 57240,55 | | 0,00 | | 1960,00 | | 55280,55 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий» | ОМПСиК администрации ЛМР | 34964,53 | 0,00 | 0,00 | 34964,53 | | 0,00 | | | | 34964,53 | 0,00 | 0,00 | | 34964,53 | | | 0,00 | | | | 34964,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 34964,53 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 2. «Проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | 3384,31 | 0,00 | 0,00 | 3384,31 | | 0,00 | | | | 3384,31 | 0,00 | 0,00 | | 3384,31 | | | 0,00 | | | | 3384,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 3384,31 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 3. «Подготовка и участие в областных физкультурных и спортивных мероприятиях» | 4480,56 | 0,00 | 0,00 | 4480,56 | | 0,00 | | | | 4480,56 | 0,00 | 0,00 | | 4480,56 | | | 0,00 | | | | 4480,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 4480,55 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 4. «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» | 2063,16 | 0,00 | 1960,00 | 103,16 | | 0,00 | | | | 2063,16 | 0,00 | 1960,00 | | 103,16 | | | 0,00 | | | | 2063,16 | | 0,00 | | 1960,00 | | 103,16 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 5. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | | 0,00 | | | | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | | 12500,00 | | | 0,00 | | | | 12348,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12348,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО по программе** | | **107739,83** | **0,00** | **3371,60** | **104368,23** | | **0,00** | | | | **107739,83** | **0,00** | **15838,30** | | **91901,53** | | | **0,00** | | | | **98958,20** | | **0,00** | | **3310,73** | | **95647,46** | | **0,00** | | |  | | |
|  | Проектная часть |  | **77500,00** | **0,00** | **0,00** | **77500,00** | | **0,00** | | | | **77500,00** | **0,00** | **0,00** | | **77500,00** | | | **0,00** | | | | **74250,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **74250,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 1.Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий» | ОМПСиК администрации ЛМР | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | | 0,00 | | | | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | | 3500,00 | | | 0,00 | | | | 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 1.1. Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям на поддержку отрасли культуры | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | | 0,00 | | | | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | | 3500,00 | | | 0,00 | | | | 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено частично. Оплата по заключенным контрактам на проектирование перенесена на 2025 год. | | |
|  | 2. Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | | 0,00 | | | | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | | 74000,00 | | | 0,00 | | | | 74000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 74000,00 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.1. Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям на поддержку отрасли культуры | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | | 0,00 | | | | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | | 74000,00 | | | 0,00 | | | | 74000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 74000,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | Процессная часть |  | **30239,83** | **0,00** | **3371,60** | **26868,23** | | **0,00** | | | | **30239,83** | **0,00** | **15838,30** | | **14401,53** | | | **0,00** | | | | **24708,20** | | **0,00** | | **3310,73** | | **21397,46** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 3. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" | ОМПСиК администрации ЛМР | 8508,91 | 0,00 | 295,80 | 8213,11 | | 0,00 | | | | 8508,91 | 0,00 | 295,80 | | 8213,11 | | | 0,00 | | | | 7909,87 | | 0,00 | | 295,80 | | 7614,07 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 8022,11 | 0,00 | 0,00 | 8022,11 | | 0,00 | | | | 8022,11 | 0,00 | 0,00 | | 8022,11 | | | 0,00 | | | | 7423,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 7423,07 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. Экономия средств по статьям "Коммунальные расходы" и "Заработная плата" | | |
|  | 3.2. Расходы на государственную поддержку отрасли культуры |  | 328,67 | 0,00 | 295,80 | 32,87 | | 0,00 | | | | 328,67 | 0,00 | 295,80 | | 32,87 | | | 0,00 | | | | 328,67 | | 0,00 | | 295,80 | | 32,87 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 3.3. Расходы по комплектованию книжных фондов библиотек |  | 158,14 | 0,00 | 0,00 | 158,14 | | 0,00 | | | | 158,14 | 0,00 | 0,00 | | 158,14 | | | 0,00 | | | | 158,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 158,14 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | ОМПСиК администрации ЛМР | 18618,30 | 0,00 | 3075,80 | 15542,50 | | 0,00 | | | | 18618,30 | 0,00 | 15542,50 | | 3075,80 | | | 0,00 | | | | 13687,55 | | 0,00 | | 3014,93 | | 10672,62 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 4.1. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 6151,60 | 0,00 | 3075,80 | 3075,80 | | 0,00 | | | | 6151,60 | 0,00 | 3075,80 | | 3075,80 | | | 0,00 | | | | 6029,86 | | 0,00 | | 3014,93 | | 3014,93 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 4.2. Иные межбюджетные трансферты на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 12466,70 | 0,00 | 0,00 | 12466,70 | | 0,00 | | | | 12466,70 | 0,00 | 12466,70 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 7657,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 7657,68 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. Не использованные средства резерва перенесены на 2025 год | | |
|  | 5.Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры в Лужском муниципальном районе" | ОМПСиК администрации ЛМР | 3112,62 | 0,00 | 0,00 | 3112,62 | | 0,00 | | | | 3112,62 | 0,00 | 0,00 | | 3112,62 | | | 0,00 | | | | 3110,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 3110,78 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 5.1. Проведение районных мероприятий в области культуры | 3112,62 | 0,00 | 0,00 | 3112,62 | | 0,00 | | | | 3112,62 | 0,00 | 0,00 | | 3112,62 | | | 0,00 | | | | 3110,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 3110,78 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
| **8.** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **63321,99** | **0,00** | **6581,07** | **56740,91** | | **0,00** | | | | **63321,99** | **0,00** | **6581,07** | | **56740,91** | | | **0,00** | | | | **40833,39** | | **0,00** | | **6581,07** | | **34252,32** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **Проектная часть** |  | **24375,65** | **0,00** | **6581,07** | **17794,58** | | **0,00** | | | | **24375,65** | **0,00** | **6581,07** | | **17794,58** | | | **0,00** | | | | **7312,31** | | **0,00** | | **6581,07** | | **731,23** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 1. Мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры на территории Лужского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Строительство остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 1150,00 | 0,00 | 0,00 | 1150,00 | | 0,00 | | | | 1150,00 | 0,00 | 0,00 | | 1150,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Подготовка проектной документации по объекту "Остановочный пункт с элементами кассово-диспетчерского обслуживания и площадкой отстоя автобусов в г. Луге» запланирована в 2025 году. Денежные средства перенесены на 2025 год. | | |
|  | 2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 7312,31 | 0,00 | 6581,07 | 731,23 | | 0,00 | | | | 7312,31 | 0,00 | 6581,07 | | 731,23 | | | 0,00 | | | | 7312,31 | | 0,00 | | 6581,07 | | 731,23 | | 0,00 | | | Мероприятия выполнены. | | |
|  | 2.2. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | денежные средства на мероприятие в 2024 году не предусматривались | | |
|  | 3. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию плана природоохранных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 15913,35 | 0,00 | 0,00 | 15913,35 | | 0,00 | | | | 15913,35 | 0,00 | 0,00 | | 15913,35 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Запланированные денежные средства на реализацию природоохранных мероприятий на территориях сельских поселений Лужского района, не предусматриваются в бюджете Ленинградской области в рамках определенного ранее отраслевого проекта "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" (как софинансирование), а поступают в бюджет Лужского муниципального района в виде экологических платежей, в т.ч. штрафов за негативное воздействие на окружающую среду. В связи с чем, в целях обоснованного использования поступающих денежных средств были проведены соответствующие мероприятия по разработке, формированию и утверждению муниципального проекта "Охрана окружающей среды Лужского муниципального района". Структурный элемент «Муниципальный проект "Охрана окружающей среды Лужского муниципального района"" добавлен в проектную часть Плана реализации муниципальной программы на период 2024-2027гг. с 2025 года (постановление от 26.12.2024 № 4428 "О внесении изменений в постановление от 02.10.2018 № 3085"). Денежные средства будут перенесены на 2025 год. | | |
|  | **Процессная часть** |  | 38946,334 | **0,00** | **0,00** | **38946,33** | | **0,00** | | | | 38946,334 | **0,00** | **0,00** | | **38946,33** | | | **0,00** | | | | 33521,088 | | **0,00** | | **0,00** | | **33521,09** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 1.1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Лужского муниципального района | *ОТСиЖКХ/ КО администрации ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК"* | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | | | 0 | | | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0 | | | Мероприятия выполнены. | | |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 2.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 16364,97 | 0,00 | 0,00 | 16364,97 | | 0,00 | | | | 16364,97 | 0,00 | 0,00 | | 16364,97 | | | 0,00 | | | | 15409,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 15409,46 | | 0 | | | Запланированные мероприятия в 2024 году выполнены в полном объеме, оплата проводилась по факту выполнения работ. Экономия возникла в связи с отсутствием необходимости в расчистке или посыпке дорог из-за погодных условий. Остатки денежных средств перенесены на 2025 год. | | |
|  | 2.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 12384,64 | 0,00 | 0,00 | 12384,64 | | 0,00 | | | | 12384,64 | 0,00 | 0,00 | | 12384,64 | | | 0,00 | | | | 12159,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 12159,05 | | 0 | | | Мероприятия выполнены. | | |
|  | 3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 3.1. Расходы на приобретение, ремонт и установку дорожных знаков | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятия выполнены. | | |
|  | 3.2. Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | *КО администрации ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК"* | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | | Мероприятия выполнены. | | |
|  | 3.3. Расходы на мероприятия по организации дорожного движения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Бюджетное финансирование было запланировано на проведение неотложных мероприятий по организации дорожного движения Лужского муниципального района с последующей актуализацией КСОДД. Необходимость в проведении таких мероприятий в 2024 году отсутствовала. Денежные средства перенесены на 2025 год. | | |
|  | 4. Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры населения Лужского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | 4.1. Ликвидация несанкционированных свалок | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | В рамках запланированного бюджетного финансирования предусмотрено проведение мероприятий по вывозу мусора с несанкционированных свалок по предписаниям надзорных органов. Предписаний с начала 2024 года не было. Денежные средства перенесены на 2025 год. | | |
|  | 4.2. Мероприятия по экологическому просвещению | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 101,55 | 0,00 | 0,00 | 101,55 | | 0,00 | | | | 101,55 | 0,00 | 0,00 | | 101,55 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Недостаточное количество денежных средств для проведения запланированных мероприятий по экологическому просвещению. Денежные средства перенесены на 2025 год. | | |
|  | 5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Лужского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | 5.1. Организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 8795,18 | 0,00 | 0,00 | 8795,18 | | 0,00 | | | | 8795,18 | 0,00 | 0,00 | | 8795,18 | | | 0,00 | | | | 4852,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 4852,57 | | 0,00 | | | Заключены три муниципальных контракта с ООО "ГРАНИТ-АВТО" и ИП Алексеевым С.В. на проведение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров. Экономия денежных средств образовалась в результате снижения стоимости работ после проведения конкурсных процедур. Денежные средства перенесены на 2025 год. | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | Проектная часть не предусмотрена |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 1.**Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей «** |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 1.1.       Обеспечение работы информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей | *КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 1.2.     Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **8026,74** | **0,00** | **0,00** | **8026,74** | | **0,00** | | | | **8026,74** | **0,00** | **0,00** | | **8026,74** | | | **0,00** | | | | **7811,19** | | **0,00** | | **0,00** | | **7811,19** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 1.1. Приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма. | *Комитет по вопросам безопасности* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | В 2024 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено | | |
|  | 1.2. Мероприятия правоохранительной направленности, приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма, иные мероприятия и проекты | *Комитет по вопросам безопасности* | 1205,20 | 0,00 | 0,00 | 1205,20 | | 0,00 | | | | 1205,20 | 0,00 | 0,00 | | 1205,20 | | | 0,00 | | | | 1200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1200,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 1.3. Проведение мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | *Комитет по вопросам безопасности* | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 1.4. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | *Комитет по вопросам безопасности* | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 1.5. Проведение заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений Лужского муниципального района | *Комитет по вопросам безопасности* | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | **2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня общественной безопасности»** |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 2.1. Расходы на создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный район» | *Комитет по вопросам безопасности* | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 | | 0,00 | | | | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | | 4600,00 | | | 0,00 | | | | 4600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4600,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | *Комитет по вопросам безопасности* |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | 3.1. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданская оборона) | *Комитет по вопросам безопасности* | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 0,00 | | | | 39,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 39,24 | | 0,00 | | | Мероприятие не выполнено. Экономия средств произошла за счёт отсутствия необходимости в обучении кадрового состава. | | |
|  | 3.2. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению ЧС) | *Комитет по вопросам безопасности* | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 60,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие не выполнено. Экономия средств произошла за счёт отсутствия необходимости в обучении кадрового состава. | | |
|  | 3.3. Создание аварийно-спасательной службы | *Комитет по вопросам безопасности* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | В 2024 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено | | |
|  | 3.4. Расходы на создание резерва имущества гражданской обороны | *Комитет по вопросам безопасности* | 171,91 | 0,00 | 0,00 | 171,91 | | 0,00 | | | | 171,91 | 0,00 | 0,00 | | 171,91 | | | 0,00 | | | | 171,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 171,91 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 3.5. Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | *Комитет по вопросам безопасности* | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | | 0,00 | | | | 339,62 | 0,00 | 0,00 | | 339,62 | | | 0,00 | | | | 339,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 339,62 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 3.6. Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества | *Комитет по вопросам безопасности* | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | | 0,00 | | | | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | | 1600,00 | | | 0,00 | | | | 1460,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 1460,41 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. Экономия средств при заключении муниципальных контрактов | | |
| **11** | **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** |  | **828,08** | **0,00** | **715,18** | **112,90** | | **0,00** | | | | **828,08** | **0,00** | **715,18** | | **112,90** | | | **0,00** | | | | **828,08** | | **0,00** | | **715,18** | | **112,90** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** | |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | **Процессная часть** | |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | **1.Комплекс процессных мероприятий "Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций"** |  | **828,08** | 0,00 | 715,18 | 112,90 | | 0,00 | | | | 828,08 | 0,00 | 715,18 | | 112,90 | | | 0,00 | | | | 828,08 | | 0,00 | | 715,18 | | 112,90 | | 0,00 | | |  | | |
|  | 1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | *Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации ЛМР* | 715,18 | 0,00 | 715,18 | 0,00 | | 0,00 | | | | 715,18 | 0,00 | 715,18 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 715,18 | | 0,00 | | 715,18 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 1.2. Поддержка общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в Лужском муниципальном районе | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | | 0,00 | | | | 112,90 | 0,00 | 0,00 | | 112,90 | | | 0,00 | | | | 112,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 112,90 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 1.3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 2.1. Информационная, консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **337165,97** | **4410,76** | **332755,20** | **0,00** | | **0,00** | | | | **337165,96** | **4410,76** | **332755,20** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **170602,61** | | **4410,76** | | **166191,85** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **Проектная часть** |  | **251444,27** | **4410,76** | **247033,50** | **0,00** | | **0,00** | | | | **251444,26** | **4410,76** | **247033,50** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **88007,82** | | **4410,76** | | **83597,06** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **1.Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов** | Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района | **251444,27** | **4410,76** | **247033,50** | **0,00** | | **0,00** | | | | **251444,26** | **4410,76** | **247033,50** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **88007,82** | | **4410,76** | | **83597,06** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **1. 1Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 1.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Денежные средства на выполнение мероприятия в 2024 году не предусмотрены | | |
|  | 1.2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Денежные средства на выполнение мероприятия в 2024 году не предусмотрены | | |
|  | 1.2.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Денежные средства на выполнение мероприятия в 2024 году не предусмотрены | | |
|  | **1. 3. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | **251444,27** | **4410,76** | **247033,50** | **0,00** | | **0,00** | | | | **251444,26** | **4410,76** | **247 033,50** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **88007,82** | | **4 410,76** | | **83 597,06** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 1.3.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 251444,27 | 4 410,76 | 247 033,50 | 0,00 | | 0,00 | | | | 251444,26 | 4 410,76 | 247 033,50 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 88007,82 | | 4 410,76 | | 83 597,06 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие не выполнено. Снижение процента реализации мероприятия за 2024 год обусловлено тем, что состоялось 24 закупки, 83 электронных аукциона признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. | | |
|  | **2.Процессная часть** |  | **85721,70** | **0,00** | **85721,70** | **0,00** | | **0,00** | | | | **85721,70** | **0,00** | **85721,70** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **82594,79** | | **0,00** | | **82594,79** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | **2.1. Комплекс процессных мероприятий «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района | **11989,00** | **0,00** | **11989,00** | **0,00** | | 0,00 | | | | **11989,00** | **0,00** | **11989,00** | | **0,00** | | | 0,00 | | | | **11989,00** | | **0,00** | | **11989,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |  | | |
|  | 2.1.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 11989,00 | 0,00 | 11 989,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 11989,00 | 0,00 | 11 989,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 11989,00 | | 0,00 | | 11 989,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | **2. 2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, ставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»** | **73732,70** | **0,00** | **73 732,70** | **0,00** | | **0,00** | | | | **73 732,70** | **0,00** | **73 732,70** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **70 605,79** | | **0,00** | | **70 605,79** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
|  | 2.2.1. Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 26498,50 | 0,00 | 26 498,50 | 0,00 | | 0,00 | | | | 26498,50 | 0,00 | 26 498,50 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 25462,20 | | 0,00 | | 25 462,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 2.2.2. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2107,80 | 0,00 | 2 107,80 | 0,00 | | 0,00 | | | | 2107,80 | 0,00 | 2 107,80 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 2107,80 | | 0,00 | | 2 107,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 2.2.3. Назначение и выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и(или) среднего общего образования | 36262,70 | 0,00 | 36 262,70 | 0,00 | | 0,00 | | | | 36262,70 | 0,00 | 36 262,70 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 34603,45 | | 0,00 | | 34 603,45 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 2.2.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 434,90 | 0,00 | 434,90 | 0,00 | | 0,00 | | | | 434,90 | 0,00 | 434,90 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 386,79 | | 0,00 | | 386,79 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие не выполнено. Данная выплата носит заявительный характер, не все дети-сироты и их опекуны заявили о необходимости предоставления данной выплаты | | |
|  | 2.2.5. Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 240,00 | | 0,00 | | 240,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 2.2.6. Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. | 5100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 5100,00 | 0,00 | 5 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 4977,80 | | 0,00 | | 4 977,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 2.2.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 3088,80 | 0,00 | 3 088,80 | 0,00 | | 0,00 | | | | 3088,80 | 0,00 | 3 088,80 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 2827,76 | | 0,00 | | 2 827,76 | | 0,00 | | 0,00 | | | Сниженный процент реализации мероприятия обусловлен тем, что предоставление субсидии производиться по отбору, возмещение затрат после заключения соглашения, по состоянию на 31.12.2024 года не все организации предоставили документы, необходимые для предоставления им субсидии. Ресурсоснабжающими организациями были поданы предложения на получение субсидии с указанием суммы фактически понесенных затрат, однако не все заявленные суммы были использованы организациями. | | |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |  | **3667284,2** | **401905,6** | **1975486,7** | **1281066,0** | | **8826,0** | | | | **3667194,2** | **401845,3** | **1987923,7** | | **1268599,3** | | | **8826,0** | | | | **3380184,3** | | **401845,3** | | **1805532,5** | | **1163980,6** | | **8826,0** | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского муниципального района Ленинградской области за 2024 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2023 год | 2024 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»*** | | | | |  |  |  |
|  | Показатель 1. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | ед. | 1 | 4 | 4 | 400,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2.2. В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. | ед. | 0 | 2 | 2 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2.3. В общеобразовательных организациях созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед. | - | 120 | 120 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 3. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 1 | 2 | 2 | 200,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 7. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, в общей численности детей, нуждающихся в этой услуге. | % | 99 | 100 | 100 | 101,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 8. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 9. Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ | штук | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 10. Количество реализованных проектов (в сфере дошкольного образования детей) | штук | 1 | 4 | 4 | 400,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 11. Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы | штук | 24 | 25 | 23 | 95,8% | 92,0% | Показатель не выполнен, в связи с отложенными работами, с учетом предстоящей модернизацией в рамках программы АПК |
|  | Показатель 12. Количество организаций дошкольного образования детей, осуществивших мероприятия по межеванию земельных участков и оформлению прав владения, пользования и распоряжения земельным участком | штук | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | Показатель не выполнен - перенос работ на 2025 год. |
|  | Показатель 13. Среднемесячная численность детей, на которых осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 1360 | 1229 | 1413 | 103,9% | 115,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 14. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте **от 6,5 до 18 лет, получающих** **образование по программам** **начального общего, среднего** **общего, основного общего** **образования в общеобразовательных** **организациях (в общей** **численности детей и молодежи** **в возрасте от 6,5 до 18 лет)** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 17. Расширение профильного обучения на третьей ступени | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 18. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % | 93 | 90 | 82 | 88,2% | 91,1% | Снижение численности, в связи с ростом заболеваемости в 1 полугодии 2024 года. |
|  | Показатель 19. Количество школьных лесничеств | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 20. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям | % | 90 | 93 | 93 | 103,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 21. Удельный вес численности **обучающихся, занимающихся** **в одну смену, в общей численности** **обучающихся** **в общеобразовательных** **организациях** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 22. Количество образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего образование, среднего общего образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы | штук | 17 | 17 | 15 | 88,2% | 88,2% | Показатель не выполнен, в связи с переносом работ из-за модернизации учреждений общего образования. (8 школ) |
|  | Показатель 23. Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ | штук | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 24. Количество реализованных проектов (в сфере начального общего, основного общего образование, среднего общего образования детей) | штук | 5 | 2 | 2 | 40,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 25. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 26. Численность детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях и получивших бесплатное питание | человек | 1302 | 3905 | 1313 | 100,8% | 33,6% | Снизилось количество детей, относящихся к категории в трудной жизненной ситуации (данные по форме 068-1) |
|  | Показатель 27. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 81,61 | 83,6 | 84,01 | 102,9% | 100,5% | В рамках сетевого взаимодействия дополнительным образованием задействованы все общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, санаторная школа-интернат, коррекционная школа, агропромышленный техникум. |
|  | Показатель 28. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 47,36 | 35 | 48,8 | 103,0% | 139,4% | Из неиспользованных средств, оставшихся на сертификатах финансирования различных категории, были сформированы дополнительные сертификаты и выданы детям в течение календарного года. |
|  | Показатель 29. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей | % | 47 | 24 | 43,3 | 92,1% | 180,4% | Созданием центров образования естественнонаучной и технической направленностей в общеобразовательных школах (точка роста). Создание новых мест в Толмачевской средней школе (125 новых мест). |
|  | Показатель 30. Доля обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества | % | 55,8 | 70 | 88,5 | 158,6% | 126,4% | В каникулярный период поведены мастер-классы, выставки, концерты, в рамках целевой модели наставничества. |
|  | Показатель 31. Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы | штук | 6 | 6 | 6 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 32. Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ | шт. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 33. Количество реализованных проектов (в сфере дополнительного образования детей) | штук | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 34. Уровень достижения целевых показателей и результатов региональных проектов | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 35. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 36. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского района, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | % | 54 | 64 | 64 | 118,5% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 37. Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства | % | 13 | 15 | 14 | 107,7% | 93,3% | Старение кадров, увеличение нагрузки на педагогов. |
|  | Показатель 38. Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 18,35 | 24 | 17,5 | 95,4% | 72,9% | Молодые специалисты не идут работать в школу, имеющиеся – частично увольняются. |
|  | Показатель 40. Количество работников образовательных организаций, прошедших обязательный медицинский осмотр | чел | 1503 | 1302 | 1481 | 98,5% | 113,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 41. Доля рабочих мест в образовательных организациях Лужского муниципального района, условия труда на которых признаны оптимальными и допустимыми | % | 85,7 | 96 | 85,9 | 100,2% | 89,5% | Не выполнение показателя, за счет наличия вредных условий в дошкольных учреждениях. После проведенной специальной оценки труда, доля рабочих мест увеличилась (85,7% до проведения спец оценки и 85,9% после) |
|  | Показатель 42. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского района, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления | % | 53,1 | 53,2 | 53,2 | 100,2% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 43. Доля оздоровленных детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)**, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению)** | % | 56,5 | 56,6 | 56,6 | 100,2% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 45. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений | человек | 679 | 680 | 680 | 100,1% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 46. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе общеобразовательных организаций | человек | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 0,0% | Показатель не выполнен. В 2024 году не было получено разрешение командование Западного военного округа на открытие круглосуточного лагеря на территории воинской части. В 2023 году разрешение было |
|  | Показатель 49, количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых проведен ремонт и обновлена материально-техническая база столовых и пищеблоков. | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 50.1 Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Лужского муниципального района | Количество ставок | 0 | 6,67 | 6,5 |  | 97,5% | Снижение ставки из-за увольнения специалиста |
|  | Показатель 50.2 количество советников по воспитанию | человек | 0 | 5,67 | 6,5 |  | 114,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 51 Доля обучающихся общеобразовательных организаций Лужского муниципального района, вовлеченных в систему патриотического воспитания | % | 100 | 91 | 91 | 91,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 52 количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 0 | 3 | 11 |  | 366,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | | | | |  |
|  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность которых превышает 15 человек | тыс. руб | 2365712 | 3723000 | 3863246 | 163,3% | 103,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2. Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства \*квключая средние предприятия), средняя численность которых превышает 15 человек (за исключением бюджетных средств) | тыс. руб | 1549345 | 800000 | 1238600 | 79,9% | 154,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 3.Среднемесячная заработная плата работников по организциям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. За январь-декабрь (чистый ОКВЭД-Сельское хозяйство) | тыс. руб | 57897 | 57900 | 59918 | 103,5% | 103,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 4. Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. За январь-декабрь (чистый ОКВЭД - Сельское хозяйство) | чел. | 595 | 780 | 757 | 127,2% | 97,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 5. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствпх всех категорий) в сопостовимых ценах 2015 | % | 101,1 | 106,7 | 103 | 101,9% | 96,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 6.Реализация инвестиционых проектов в сфере сельского хозяйства, объем инвестиций которых составляет не менее 50,0 млн. руб., ед. за этап | ед. за этап | 0 | 2 | 1 |  | 50,0% | В 2024 году АО «Племзавод «Рапти» в Дзержинском сельском поселении вблизи деревни Бор завершил строительство коровника на 432 головы дойного стада с системой добровольного доения, навозохранилищем со станцией разделения навоза. Объект введен в эксплуатацию. |
|  | 7.Сохранение и прирост поголовья с/х животных, % к предыдущему году | % | 100 | 120 | 105 | 105,0% | 87,5% | ООО "Правда" прекратило производственную деятельность (поголовье ликвидировано), не завершена реализация инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса на 8000 голов КРС из них 3000 фуражных коров". |
|  | 8.Производительность труда по ОКВЭД 01 | тыс. руб/чел | 5425 | 4773 | 5103 | 94,1% | 106,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 9.Количество выездных мероприятий, выставок, семинаров на областном и международном уровнях, ед.в год | ед. в год | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 10.Количество проведенных на территории муниципального района конкурсов, ярмарок, ед. в год | ед. в год | 5 | 4 | 5 | 100,0% | 125,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 11.Количество плательщиков ЕСХН | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 12.Количество участников в конкурсных отборах федерального и регионального уровней на предоставлений грантов на развитие | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 13. Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполненны работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 3 | 2 | 3 | 100,0% | 150,0% | Капитальный ремонт ДК: Осьминского сп, Ям-Тесовского сп. Строительство - Торковичское сп. |
|  | 14.Количество плоскостных сооружений, на которых выполненны работы по строительству и реконструкции | ед. | 0 | 2 | 0 |  | 0,0% | На 2024г. были запланированы к реализации мероприятия "Строительство хоккейной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная у дома 8", "Реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ "Скребловская средняя школа". Финансирование не подтверждено. |
|  | 15. Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 16. Площадь освобожденных земель от засоренности борщевиком Сосновского | га | 1131,39 | 1196 | 1200,69 | 106,1% | 100,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  | единица измерения | 2023 год | 2024 год | | | |
|  | план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году | да=1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | нет=0 | Показатель данного индикатора связан с тем, что в отчетном году бюджетный кредит не привлекался. |
|  | 1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Лужского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, не более | % | 0 | 5 | 0 | 100 | 100 | Показатель данного индикатора связан с отсутствием кредитов от кредитных организаций. |
|  | 1.3. Уровень долговой нагрузки на бюджет Лужского муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета Лужского муниципального района без учета безвозмездных поступлений), не более | % | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | Показатель данного индикатора связан с отсутствием долговых обязательств. |
|  | 1.4. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 0 | 15 | 0 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5. Обеспечение бесперебойной работы автоматических систем в бюджетном процессе | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к утвержденным плановым назначениям, не менее | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Итого баллов (Иэфф) |  |  |  |  |  | 10 |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2023 год | 2024 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
|  | 1.1. Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам | чел. | 21700 | 22000 | 22000 | 101,38% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей | чел. | 1300 | 1322 | 1322 | 101,69% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | % | 4 | 5 | 5 | 125,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | ед. | 3784 | 3858 | 3858 | 101,96% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1. Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, в год | чел./дней | 6720 | 6720 | 6720 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | 1.1.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | 36,64 | 27,2 | 47,00 | 128,29% | 172,79% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - в расчете на душу населения | тыс. руб. | 308,50 | 351,4 | 402,10 | 130,34% | 114,43% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.  Среднесписочная численность работников предприятий обрабатывающей промышленности | чел. | 1788 | 2144 | 1798 | 100,56% | 83,86% | Статистическое снижение численности в связи с ликвидацией АО "Лужский молочный комбинат" и созданием ООО "молочный комбинат" не являющегося средним предприятием |
|  | 1.5.  Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | тыс.чел. | 109,08 | 110 | 100 | 91,68% | 90,91% | Наблюдается незначительное снижение экскурсантов (в связи с закрытием на ремонт краеведческого музея в городе Луга) |
|  | 1.7. Количество объектов, данные по которым утверждены/актуализированы в информационно-аналитической системе «Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области» | ед. |  | 785 | 713 |  | 90,83% | Количество объектов, по которым обновлены данные, соответствует фактическому количеству объектов на территории района, подлежащих включению в систему в отчетном году |
|  | 2.1.  Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 30,6 | 30,01 | 43,9 | 143,46% | 146,28% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.2.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 10,2 | 11,338 | 11,947 | 117,13% | 105,37% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.3.  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. человек нарастающим итогом | тыс. чел. | 3,7 | 4,996 | 5,146 | 139,08% | 103,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.4. Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 5 | 5 | 6 | 120,00% | 120,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.5.  Количество организаций потребительской кооперации, получивших поддержку | ед. | 2 | 1 | 2 | 100,00% | 200,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 55 | 50 | 56,8 | 103,27% | 113,60% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 91,4 | 92,4 | 92,4 | 101,09% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество массово-спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. за этап | Ед. | 55 | 60 | 60 | 109,09% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 48,44 | 53,07 | 48,87 | 100,89% | 92,09% | В связи со значительным увеличением численности населения в Лужском муниципальном районе по итогам переписи населения, уровень обеспеченности снизился |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | | | | | |
|  | Количество посещений библиотеки | Тыс. чел. | 183,2 | 164,3 | 166 | 90,61% | 101,03% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Тыс. чел. | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 134,21% | 108,51% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 100,93 | 100,93 | 100 | 99,08% | 99,08% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел./год | 146,3 | 140 | 188 | 128,50% | 134,29% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников творческих коллективов | чел. | 9392 | 7712 | 7634 | 81,28% | 98,99% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1.Замена старых оконных блоков на энергосберегающие 2-х камерные стеклопакеты | ед. | 16 | 25 | 10 | 62,50% | 40,00% | Мероприятия МКУ "Лужский ЦБУК" выполнены в полном объеме. Отклонение значения показателя в меньшую сторону обусловлено большой площадью остекления отдельных оконных изделий и увеличением стоимости материалов и работ. |
|  | Показатель 2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 4,20 | 5 | 4,027 | 95,88% | 80,54% | Мероприятия выполнены в полном объеме в размере предусмотренных денежных средств на 2024 год. |
|  | Показатель 2.2. Содержание проезжей части дорог с асфальтовым и усовершенствованным покрытием | км. | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 100,00% | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 2.3.Содержание проезжей части грунтовых и щебеночных дорог | км. | 207,73 | 207,73 | 207,73 | 100,00% | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 3.2.Разработка и ежегодная актуализация КСОД | ед. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Бюджетное финансирование было запланировано на проведение неотложных мероприятий по организации дорожного движения Лужского муниципального района с последующей актуализацией КСОДД. Необходимость в проведении таких мероприятий в 2024 году отсутствовала. |
|  | Показатель 3.3. Количество приобретенных материалов и инвентаря | ед. | 298 | 45 | 413 | 0,00% | 0,00% | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проведены комитетом образования в полном объеме. |
|  | Показатель 4.1.Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. |  | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% | В рамках запланированного бюджетного финансирования предусмотрено проведение мероприятий по вывозу мусора с несанкционированных свалок по предписаниям надзорных органов. Предписаний с начала 2024 года не было. |
|  | Показатель 4.2.Количество проведенных мероприятий экологического просвещения | ед. |  | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Недостаточное количество денежных средств для проведения запланированных мероприятий по экологическому просвещению. Денежные средства перенесены на 2025 год. |
|  | Показатель 4.3. Количество участвующих поселений | ед. |  | 7 | 0 | 0,00% | 0,00% | Запланированные денежные средства на реализацию природоохранных мероприятий на территориях сельских поселений Лужского района, не предусматриваются в бюджете Ленинградской области в рамках определенного ранее отраслевого проекта "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" (как софинансирование), а поступают в бюджет Лужского муниципального района в виде экологических платежей, в т.ч. штрафов за негативное воздействие на окружающую среду. В связи с чем, в целях обоснованного использования поступающих денежных средств были проведены соответствующие мероприятия по разработке, формированию и утверждению муниципального проекта "Охрана окружающей среды Лужского муниципального района". Структурный элемент "Муниципальный проект "Охрана окружающей среды Лужского муниципального района"" добавлен в проектную часть Плана реализации муниципальной программы на период 2024-2027гг. с 2025 года (постановление от 26.12.2024 № 4428 "О внесении изменений в постановление от 02.10.2018 № 3085"). Денежные средства будут перенесены на 2025 год. |
|  | Показатель 5.1. Организация социальных автобусных маршрутов | ед. | 48 | 48 | 48 | 0,00% | 0,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 5.2. Количество разработанных ПСД | ед. |  | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Подготовка проектной документации по объекту "Остановочный пункт с элементами кассово-диспетчерского обслуживания и площадкой отстоя автобусов в г. Луге" запланирована в 2025 году. Денежные средства перенесены на 2025 год. |
|  | Показатель 6.2. Количество построенных объектов газификации | ед. |  | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% | Согласно соглашению с АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" о передаче проектной документации строительство межпоселковых газопроводов будет производится за счет средств АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | Количество ИКЦ, работающих на территории Лужского муниципального района | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 15 | 15 | 15 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | 1.2. Количество мероприятий правоохранительной направленности, приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма, иные мероприятия и проекты | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5. Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | Ед. | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1. Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или ГО | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.2. Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Шт. | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.3. Количество объектов обслуживания аварийно-спасательной службой Лужского муниципального района | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.4. Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Да/нет | да | да | да | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.5. Количество водных объектов, обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.6. Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по предотвращению распространения заболевания, опасного для окружающих | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | ***Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе »*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в виде субсидий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.3 Количество методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий для представителей некоммерческих организаций Лужского муниципального района | Ед. | 45 | 44 | 44 | 97,78% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **12** | ***Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»*** | | | | | | | |
|  | 1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома), относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства, в том числе с учетом возвратов детей из семей в организации | % | 61,1 | 83,2 | 90,0 | 147,3% | 108,2% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | % | 22,00 | 40,00 | 40,00 | 181,8% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемной семье, обучающихся в учебных учреждениях, которым предоставлена компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5. Обеспечение текущим ремонтом жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или предоставленных им по договору социального найма, право пользования, которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | % | 0 | 100 | 100 | #ДЕЛ/0! | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.6. Обеспечение арендой жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценки стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.8. Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | % | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.9. Оказание качественных услуг в сфере опеки и попечительства | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района Ленинградской области за 2024 год*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,03 | 0,99 | высокий уровень эффективности |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 0,98 | 0,98 | высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Муниципальная программа | 10 баллов [1] | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | [1] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой | | | |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,00 | высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,2 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,08 | 1,00 | высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 0,27 | 0,17 | неудовлетворительный уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **11** | ***Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **12** | ***Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,51 | неудовлетворительный уровень эффективности |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)