Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  17 июня 2014 г.  №  2136

О проведении районного праздника

для выпускников 11-х классов

С целью чествования выпускников 	11-х классов общеобразовательных организаций Лужского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести 23 июня 2014 года в г. Луге районное мероприятие «Лужский выпускник - 2014».

2. Утвердить план проведения районного мероприятия «Лужский выпускник - 2014», схемы расстановки участников (приложения 1, 2).

3. Ввести ограничения автомобильного движения на следующих
участках дорожного движения города Луги 23 июня 2014 года:

- с 16.20 до 17.00 от перекрестка пр. Урицкого - ул. Т. Петровой до перекрестка пр. Урицкого - ул. Дзержинского.

4. Назначить ответственных лиц:

4.1. За координацию подготовки и проведения районного мероприятия «Лужский выпускник - 2014» - Алексееву Н.А., заместителя главы администрации Лужского муниципального района.

4.2. За организацию и размещение торговли на площади Мира в день проведения районного мероприятия - Ленского О.Б., исполняющего обязанности председателя комитета экономического развития и АПК администрации Лужского муниципального района.

Разрешить торговлю на площади Мира с 16.30 до 18.30 (мороженное, сладкая вата, безалкогольные напитки).

Запретить в период проведения мероприятий торговлю алкогольной продукцией и безалкогольными напитками в стеклянной таре.

4.3. За организацию проведения культурно-массовых мероприятий на площади Мира - Великанову В.А., заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры, Самодумову Е.Л., директора МУК «Лужский городской дом культуры»

4.4. За организацию и проведение фото-видеосъемки районного мероприятия - Покровского А.В., заведующего отделом информационных технологий администрации Лужского муниципального района.

5. Рекомендовать отделу МВД РФ по Лужскому району (Синчук Р.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период проведения районного мероприятия «Лужский выпускник - 2014».

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» (Чуприна Н.С.) оказать участникам мероприятия медицинскую помощь при проведении массового районного мероприятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района						С.А. Годов

Разослано: заместителям главы, членам рабочей группы, к-ту образ., отраслевым органам адм. ЛМР, ОМВД, ГБУЗ ЛО «ЛМБ», орготделу, прокуратуре.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 17.06.2014 №  2136

(приложение 1)

ПЛАН

проведения районного мероприятия «Лужский выпускник - 2014» 23 июня 2014 года

| № пп | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Участники | Обеспечение | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеотрансляция, посвященная выпускникам 2014 года | 14.00-19.00 | Площадь мира | Население г. Луги | Видеоэкран | Администрация ЛМР |  |
| 2 | Информационно-музыкальное сопровождение районного мероприятия «Лужский выпускник - 2014» | 16.10-17.00 | Пл. Мира, пр.Кирова и пр. Урицкого | Население г. Луги | ООО "Радиокомпания Полужье" | Директор ООО "Радиокомпания Полужье" |  |
| 3 | Торжественное мероприятие «Салют – таланты!» | 14.00-15.30 | СОШ № 4 | Выпускники | По отдельному плану | КО администрации ЛМР, МКУ «Лужский ИМЦ» |  |
| - Парад выпускников - 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Самостоятельное перемещение участников торжественного мероприятия «Салют – таланты!» к стеле «Луга – город воинской Славы»: | 16.10-16.30 | СОШ № 4 – стела (пр. Урицкого) | Выпускники, учителя и родители | ОМВД, машина скорой помощи | КО администрации ЛМР, ответственные от школ |  |
| 4.2 | Торжественное возложение цветов к стеле «Луга – город воинской Славы»: | 16.30-16.45 | Стела «Луга – город воинской Славы» | Выпускники, почетные граждане, учителя и родители, оркестр | ОМВД, скор. помощь, МУК «Лужский ГДК» | КО администрации ЛМР, ответственные от школ |  |
| 4.2.1 | поздравление от почетных граждан Лужского района, г. Луги |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | возложение цветов к стеле «Луга – город воинской Славы» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Парад выпускников 2014 года | 16.50-17.00 | Стела – пл. Мира (пр. Урицкого) | Выпускники, учителя и родители, оркестр | ОМВД, скор. помощь, радио «МИКС» | КО администрации ЛМР, ответственные от школ |  |
| 3. | Концерт- дискотека, для выпускников 2014 года | 17.00-19.00 | Пл. Мира | Выпускники, представители администрации Лужского МР (администрации гор. поселения), оркестр | По отдельному сценарию | КО администрации ЛМР, МУК «Лужский ГДК» |  |
| 4. | Вручение аттестатов | По плану школ |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению от 17.06.2036 № 2136

Схема

построения у стелы «Луга – город воинской Славы»

Стела

СОШ № 3

СОШ № 4

СОШ № 5

СОШ № 6

Толмачевская СОШ

СОШ № 2

Школы района

Почетные жители

руководители ЛМР и КО

Оркестр

Родители и жители города

КО

КО

КО

КО

Пр. Урицкого

Схема

построения праздничной колонны выпускников -2014

МОУ

«СОШ № 3»

МОУ

«СОШ № 4»

МОУ

«СОШ № 5»

МОУ

«СОШ № 6

МОУ

«СОШ № 2»

МОУ «Толмачевская СОШ»

МОУ

«Заклинская СОШ»

Оркестр

Представители администрация ЛМР

МОУ

«Скребловская СОШ»

МОУ

«Мшинская СОШ»

МОУ

«Оредежская СОШ»

МОУ

«Осьминская СОШ»

МОУ

«Ям-Тесовская СОШ»

Схема

построения праздничной колонны школы

Представители администрации школы, учителя

Выпускники

Родители

Схема

расстановки участников мероприятия на пл. Мира

ГДК

Эстрада

СОШ № 2

СОШ № 3

СОШ № 4

СОШ № 5

СОШ № 6

Толмачевская СОШ

Школы

района

Оркестр

Ул. Дзержинского

Пр. Урицкого

Пер. Связи

Пр. Кирова

Выездная торговля

| - маршрут движения представителей администрация ЛМР | - маршрут движения школ |
| --- | --- |