Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  10 февраля 2015 г.  №  60-р

О проведении

народного гуляния

«Широкая масленица»

В соответствии с распоряжением администрации Лужского муниципального района от 30 января 2015 года № 44-р «Об утверждении состава рабочей группы»:

- Провести народное гуляние «Широкая масленица» 21 февраля                2015 года в Заречном парке с 13.00 до 16.00 часов.

- Утвердить план проведения народного гуляния «Широкая масленица» (далее по тексту  мероприятие) (приложение 1).

- Утвердить схему расположения площадок и размещения служб              (приложение 2).

- Ввести ограничение дорожного движения кроме проезда спецавтотранспорта на следующих участках дорожного полотна в период с 8.00 до 17.00 часов:

- от ул. Алексея Васильева по ул. Средней Заречной;

- от ул. 9-й Заречной по ул. Средней Заречной;

- от ул. Балтийской по ул. Средней Заречной.

- Назначить ответственных лиц:

  - За организацию и проведение мероприятия – Великанову В.А. – заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района (приложения 1, 2).

  - За взаимодействие с отделом МВД России по Лужскому району и отрядом государственной пожарной службы Лужского района по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия – Михальченкова А.А. – председателя комитета по вопросам безопасности администрации Лужского муниципального района (приложения 1, 2).

  - За организацию и обеспечение работ по расчистке от снега прилегающих к парку улиц: Молодежной, Алексея Васильева, Средней Заречной, Балтийской, дорожек парка и игровых площадок, установку контейнеров и вывоз мусора после проведения мероприятия – Лазареву Т.В. – заведующего отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района (приложения 1, 2).

  - За организацию выездной праздничной торговли и катания на лошадях – Туманову Е.Е. – исполняющего обязанности председателя комитета экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района (приложения 1, 2).

  - За организацию фотосъемки мероприятий  Покровского А.В.  заведующего отделом информационных технологий администрации Лужского муниципального района (приложения 1, 2).

- Муниципальному казенному учреждению «Спортивно-молодежный центр» (Бобров С.А.) организовать подготовку парка к проведению мероприятия (приложения 1, 2).

- Муниципальному казенному учреждению «Лужский городской Дом культуры» (Самодумова Е.Л.) обеспечить рекламу и проведение мероприятия (приложения 1, 2).

- Муниципальному казенному учреждению «Лужский киноцентр «Смена» (Ездакова Т.А.) организовать видеосъемку мероприятия (приложения 1, 2).

- Рекомендовать:

  - Отделу МВД России по Лужскому району (Дегтярёв А.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия (приложения 1, 2) (по согласованию).

  - Филиалу «Лужские городские электрические сети»                                 ОАО «ЛОЭСК» (Козлов Г.Г.) обеспечить электроснабжение во время проведения мероприятия (приложения 1, 2) (по согласованию).

  - Отделу государственной пожарной службы Лужского района (Филимонов Э.В.) обеспечить противопожарную безопасность во время проведения мероприятия (приложения 1, 2) (по согласованию).

  - Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница» Чуприне Н.С. организовать медицинское обеспечение во время проведения мероприятия (приложения 1, 2) (по согласованию).

- Данное распоряжение подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лужского муниципального района Лапину С.В.

Глава администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: ОМПСиК – 2 экз., Лапина С.В., к-т по вопросам безопасности, КЭРиАПК, ОТСиКХ, ОИТ, МКУ «ЛГДК», МКУ «К/ц «Смена», МКУ «СМЦ», ОМВД России по ЛР, филиал «ЛГЭС» ОАО «ЛОЭСК», ОГПС ЛР,                               ГБУЗ ЛО «ЛМБ», прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Лужского муниципального района

от 10.02.2015 № 60-р

(приложение 1)

ПЛАН

народного гуляния «Широкая масленица»

Заречный парк

21 февраля 2015 года

| Время проведения | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 12.00  16.00 | Выездная праздничная торговля с блинами и горячим чаем. Катание на лошадях. |
| 12.45 | Зазывание на масленицу. |
| 13.00 | Фольклорное представление «Боярыня масленица»: - встреча масленицы; - гостевание; - потешки; - масленичная карусель. |
| 13.15 | Открытие игровых площадок. |
| 14.00 | Обряд «Величание молодых». |
| 15.15 | Сжигание масленицы. |
| 15.30  16.00 | Традиционные бытовые танцы, хороводы. |