Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От     25 июня 2015г.  №   1729

О внесение изменений

в постановление 	от 25.12.2013 № 4049

В соответствии с п. 4 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области» постановления администрации  Лужского муниципального района  от 30.10.2013  № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ  Лужского  муниципального района  Ленинградской  области»,  администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление от 25.12.2013           № 4049 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее -  постановление):

1.1. Приложение «Муниципальная программа Лужского муниципального района «Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы»»  к постановлению читать в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации   Лужского муниципального района Ленинградской области  Лапину С.В.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района						С.А. Годов

Разослано: к-т образ., КФ, КЭРиАПК – 2 экз., ОБУ,  главе адм., и.о. зам. главы адм.– 3  экз., МКУ «ЦБУК», совет депутатов, прокуратура.

Приложение

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от  25.06.2015     №  1729

Муниципальная программа

Лужского муниципального района

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

г. Луга

2013

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Лужского муниципального района

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет образования администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел молодежной политики, спорта и культуры; МКУ «Лужский ИМЦ»; МКУ «Лужский ЦБУК». |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации Лужского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей»; Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»; Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»; Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»; Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Лужском муниципальном районе» (постановление администрации Лужского муниципального района от 03.07.2013 № 1805) |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Лужского района, региона и страны в целом, современным требованиям общества. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования в Лужском муниципальном районе. 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Лужского района, Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого гражданина. 3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы время. 4. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию районной системы образования. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге). - Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. - Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет. - Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. - Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени). - Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ. - Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. - Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. - Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся). - Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ. - Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории). - Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района. - Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений. - Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей. - Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района). - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района. - Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (далее - МТБ) - Увеличение численности детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект. - Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха. - Организация отдыха детей работающих граждан, зарегистрированных на территории Лужского района. - Расширение сети организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период. - Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в два этапа: I этап – 2014-2015 год; II этап – 2015-2016 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет 2 697 052,6 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 1 483 677,1 тыс. рублей; средства местного бюджета - 1 212 375,5 тыс. рублей. В том числе на реализацию: Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей » - 910 119,7 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 434973,7 тыс. рублей, средства местного бюджета - 475 146,0 тыс. рублей; Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей» - 1 393 722,90 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета- 1 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 032 586,7 тыс. рублей, средства местного бюджета - 360 136,2 тыс. рублей; Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» - 286 598,9 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета – 6 623,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 279 975,8 тыс. рублей; Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи – 19816,4 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 910,4 тыс. рублей, средства местного бюджета- 18906,0 тыс. рублей. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района 86 794,7 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 8583,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 78211,5 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств областного и местного бюджета составит: 2 697 052,60 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 890 876,10 тыс. рублей; в 2015 году – 966 835,50 тыс. рублей; в 2016 году – 839 341,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Значение показателей (индикаторов), планируемое к достижению к 2016 году: - Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге), не менее 85,0%. - Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования- 5% - Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, не менее 100%. - Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет не менее 100%. - Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся в учреждениях общего образования) - 83,4%. - Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени) не менее 64,7%. - Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ не более 1,4 единицы. - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не более 0,3%. - Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не менее 99,7%. - Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) - 40%. - Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100%. - Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории) - 72%. - Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района - 11 %. - Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами, не менее 100%. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области -100%. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений не менее 100%. - Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей не менее 90%. - Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района), не менее 95% . - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района не менее 100%. - Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (далее - МТБ), не менее 85%. - Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект – 94%. - Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (от общего количества детей данной категории) – 60%. - Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), работающих граждан, зарегистрированных на территории Лужского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории) – 500 чел. - Удельный вес количества организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период – 100%. - Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению) до 61% |

I. Характеристика текущего состояния,

основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы

  - Характеристика текущего состояния сферы образования Лужского района, основные проблемы

Главной целью стратегии социального и экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года является формирование такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и высокое качество жизни населения на основе формирования и развития высоко конкурентной экономики.

Для реализации стратегических целей развития экономики потребуется человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на достижение результатов.

Общероссийские и региональные тенденции в области демографии, процессы внутренней миграции от периферии к центру, а также возрастающая тенденция к внешней миграции указывают на назревшую необходимость изменения подхода к системе образования не только как к социальной системе, но и как к важному участнику социально-экономического развития территории. При этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы становятся показатели качества образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом.

В системе образования Лужского муниципального района функционирует 47 муниципальных образовательных учреждения различных типов и видов с контингентом обучающихся и воспитанников более 7 618 чел.

В системе дошкольного образования

Развитие системы образования Лужского района осуществляется в условиях  возрастающей потребности граждан в услугах дошкольного образования. Данный фактор становится наиболее существенным при определении приоритетов в развитии системы дошкольного образования, поскольку государство в полной мере  должно  обеспечить потребность населения  в услугах дошкольного образования.

Система дошкольного образования Лужского района включает 25 дошкольных образовательных учреждений.

В целом по Лужскому району услуги по дошкольному образованию получают 2 723 детей в возрасте от 0 до 7 лет, от общей численности детей данной категории, из них 2388 детей в возрасте от 3-х до 7-и лет.

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 2012 года введена электронная система записи детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений с использованием автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад».

Вместе с тем, в Лужском районе остаются нерешенными следующие проблемы:

Проблема 1. В условиях роста численности детского населения в Лужском районе потребность населения в дошкольном образовании в настоящее время в полной мере не обеспечена:

на 1 января 2014 года очередь на устройство в дошкольные образовательные учреждения Лужского района составляет 1086 детей, из них: 994– дети в возрасте от 0 до 3 лет;  92 – дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Проблема 2. Не развит сектор сопровождения раннего развития детей, недостаточно высоким является охват предшкольным образованием детей дошкольного возраста.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 к 2016 году должна быть обеспечена 100 процентная  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

Это позволит:

к концу 2015 года обеспечить местами в дошкольных учреждениях 100% детей в возрасте от 3-х до 7-и лет,  нуждающихся в дошкольном образовании;

к концу 2017 года ликвидировать очередь на зачисление в дошкольные учреждения детей всех возрастных категорий.

Проблема 3. Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проблема 4. В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы обновления состава педагогических кадров, медленно формируются компетенции педагогов в соответствие с Федеральными государственными требованиями.  В условиях принимаемых мер по созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования возникает проблема дефицита педагогических кадров.

- Решение вышеуказанных проблем возможно за счет достижения  основной цели в сфере дошкольного образования,  которой является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования в Лужском районе через реализацию основных мероприятий настоящей Программы.

В системе общего образования

Основной задачей в системе общего образования является обеспечение доступности качественного общего  образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Развитие системы общего образования Лужского района осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики через реализацию областных долгосрочных целевых программ, мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», Комплексов мер по модернизации региональной системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

В системе образования Лужского района функционирует 19 общеобразовательных учреждений, в том числе:

образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста-1;

средние общеобразовательные учреждения  – 17;

вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения – 1.

Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях Лужского района на начало 2013/2014 учебного года составило 5317 человек.

Поскольку в настоящее время социально-экономическое развитие страны в целом и Ленинградской области характеризуются высокой урбанизацией – концентрацией населения в городах, сохраняется тенденция увеличения количества школьников в городах и уменьшение в селах.

Соответственно, при развитии сети общеобразовательных организаций необходимо учитывать данные тенденции.

Также необходимо учитывать тот факт, что качество образования и социализация школьников, обучающихся в малокомплектных школах,  остаются низкими и ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального образования, что делает их неконкурентоспособными на рынке труда.

В  целях решения основной задачи обеспечения доступности качественного общего  образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого гражданина осуществляются мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений, реализующих технологию дистанционного обучения и с учетом имеющегося ресурса, которое осуществляется по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности профильных базовых школ, в том числе  школ с филиальной сетью на селе. Приоритетные направления профилизации: физико-математический и естественно - научный профили.

2. Реализация инновационных проектов по разработке и внедрению различных  моделей учреждения «Базовая школа – центр дистанционного обучения» и  создания в регионе распределенной системы центров дистанционного обучения в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013 – 2015  годы» на основе взаимодействия с Центром дистанционного обучения Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

В настоящее время  утверждена программа  опытно-экспериментальной деятельности по теме: «Разработка и апробация инновационной модели образовательного учреждения «Базовая школа – центр дистанционного обучения».  Статус  «региональная инновационная площадка» для реализации программы опытно-экспериментальной деятельности присвоен  муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3», имеющему практический опыт использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, в котором созданы условия для работы удаленных сетевых педагогов.

Эта школа имеет доступ к региональному информационно-образовательному ресурсу. В рамках модернизации в ней создаются условия, которые позволят обеспечить  доступ к данному ресурсу обучающихся школ - сетевых партнеров  в муниципальной образовательной системе.

3. Организация  электронного и дистанционного обучения для различных категорий обучающихся по программам общего и дополнительного образования, включая детей-инвалидов, детей с ОВЗ, одаренных детей и учащихся специальных (коррекционных) школ.

Уже сейчас, в 5 (29 %) общеобразовательных школах района созданы условия для дистанционного образования детей-инвалидов. Что позволяет реализовать право на получение качественного образования 100% детей этой категории от общего числа детей-инвалидов, которым данная технология обучения показана.

В целях организации безопасного подвоза школьников к месту учебы в базовые школы  и обратно в 2013 году приобретено 3 автобуса для образовательных учреждений района, оснащенных системами «ГЛОНАС».

Необходимым условием для реализации данной задачи является обновление содержания школьного образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, технологий обучения и воспитания, обеспечения  соответствия образовательной среды современным требованиям, обеспечение безопасности и комфортного пребывания детей в школе, создания условий для развития детского творчества, проведения исследований, развития навыков моделирования и конструирования.

С 1 сентября 2013/2014 учебного года 2674 обучающихся с первого по шестой класс общеобразовательных учреждений обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС), реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического оснащения образовательного процесса. Организационной основой этой деятельности является реализация с 2006 года мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование», с 2011 года в рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования. Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной учебно-материальной базы.

Внедрение  новых информационных технологий в систему общего образования Лужского района реализовывалось в рамках мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».

Развитие данного направления позволило внедрить  модели дистанционного обучения, в том числе детей – инвалидов, обучающихся на дому, достигнуть достаточного уровня оснащенности школ компьютерным и интерактивным оборудованием, обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет всем общеобразовательным учреждениям.

Во исполнение требований законодательства в части освоения новых ФГОС, реализации принципа доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий, требуется качественное обновление и расширение деятельности структур, организаций, обеспечивающих дистанционное образование детей-инвалидов.

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества.  В рамках формирования  новой модели общероссийской системы оценки качества осуществляется работа по внедрению в Ленинградской области  независимых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие региональной системы оценки качества образования, являются низкие оценки академической успеваемости обучающимися. Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях сдерживаются следующими факторами:

архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);

отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования.

Утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761) потребует дополнительных региональных мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных организациях условий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-психологической помощи.

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование медицинского обслуживания,  организацию школьного питания, создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.

На территории Ленинградской области действовала ведомственная целевая программа «Развитие инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области». Эффектом реализации ее мероприятий стала система поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности.

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы являются:

зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования;

отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий разных ведомств (спорта, культуры и др.);

недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми;

недостаточность инструктивно-методического обеспечения эффективной работы по поддержке талантов, как на школьном, так и на региональном уровнях.

Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и общеобразовательных организаций в области формируется система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными темпами.

В системе дополнительного образования

и социальной защиты детей

В системе образования Лужского района функционирует 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей.

Помещения учреждений дополнительного образования во многом не  соответствуют современным требованиям: под нужды дополнительного образования часто используются не типовые приспособленные здания.

Сеть учреждений дополнительного образования детей нуждается в обновлении – строительстве новых зданий, капитальном ремонте имеющихся.

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования детей показывает, что наибольший процент в области по-прежнему составляют объединения художественного творчества и объединения спортивной направленности.

Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, учреждения обеспечивают обучение детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В 2012 году охват этих категорий детей составил 0,7 %, поскольку в учреждениях в значительной мере отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные учреждения, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.

Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами, которые связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов.

В развитии кадрового потенциала

В Лужском районе активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится 424 педагогических работника.

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли в рамках проекта «Модернизация общего образования», приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» позволила стабилизировать ситуацию по обеспеченности образовательных учреждений области  квалифицированными специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по отрасли составляет 86 %. Высшее образование имеют 84   процента педагогов от их общего количества. Доля педагогических работников,  имеющих квалификационные категории,  составляет 80 %.

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в учреждениях образования: доля учителей пенсионного возраста составляет 30,5 % (российский показатель – 18%), доля педагогов-мужчин – чуть более            12 % (на уровне российского показателя). Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей  школ в возрасте до 30 лет составляет 11,8% (российский показатель – 13%).

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательные учреждения области молодым специалистам, прибывшим на работу в государственные или муниципальные учреждения образования, выплачивается денежное пособие и устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом объема фактической нагрузки; работающим на селе, оклады  устанавливаются с учетом коэффициента.

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере на региональном уровне реализуются программы повышения квалификации, введен  новый порядок аттестации педагогических кадров. Ежегодно более 70 % учительского корпуса охвачены различными формами обучения и повышения квалификации.

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является уровень заработной платы педагогов. Повышение заработной платы педагогов стало одной из целей, реализуемых с 2011 года в рамках проекта модернизации региональной системы общего образования.

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы.

Качество кадрового потенциала отрасли образования остается невысоким, сохраняется тенденция старения педагогических работников (увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов, неэффективная ротация управленческих кадров).

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога и образовательного учреждения в целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и передовые практики не становятся новой профессиональной нормой в массовой практике; неэффективность управленческих решений и программ развития образовательных учреждений обусловлена недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров. Кадровый резерв не получает современной подготовки в области лидерства и менеджмента. Действующая система повышения квалификации педагогов и их переподготовки нуждается в модернизации.

Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования.

Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.

1.2. Прогноз развития системы образования Лужского района

до 2016 года

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы, представленных в Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Наиболее значимым эффектом от реализации  Программы станет доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития области и Российской Федерации всем жителям Ленинградской области независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

В системе дошкольного образования

- Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

- создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов;

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.

В системе общего образования

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования Ленинградской области будет формирование  новых жизненных установок, компетентности, мобильности социального поведения выпускников общеобразовательных учреждений за счет развития доступности качественного образования для всех категорий детей:

повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг;

повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования;

часть  государственных (муниципальных) услуг в области общего образования будет предоставляться в электронном виде;

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет;

сеть школ в сельской местности будет вариативна, и включать  базовые школы и филиалы  с организацией  дистанционного образования;

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;

будет сформирована региональная система оценки качества образования;

будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами;

будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и одаренных детей;

получат поддержку и распространение лучшие педагогические практики, модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество дошкольного, общего, дополнительного образования.

В системе  дополнительного образования

и социальной защиты детей

увеличится количество несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования;

повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования;

увеличится число обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, вовлеченных в общественно-полезную, социально-значимую деятельность;

увеличится число детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования области;

увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях федерального и регионального уровней.

В развитии кадрового потенциала

К 2020 году в системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя, мастера производственного обучения и преподавателя на рынке труда приведет к притоку в систему образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников.

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно квалифицированных работников со стороны потребителей и профессионального сообщества приведут к обновлению состава и компетенций педагогических кадров.

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать аттестация педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций.

Будут сформированы эффективные механизмы создания и продвижения инновационных разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы образования. Коллективы, объединяющие ученых и педагогов, получат поддержку в организации исследований и разработок по приоритетным проблемам развития системы образования области.

Будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых и перспективных специалистов.

Таким образом, внедрение современных организационных и экономических механизмов управления развитием образования Лужского района позволят повысить уровень доступности, качества образования, эффективности деятельности системы.

Дальнейшее развитие системы образования Лужского района возможно при условии решения определенных проблем, сформировавшихся как противоречия между существующим состоянием и уровнем развития системы, с одной стороны, и новыми социально-экономическими вызовами с другой.

II.     Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования, описание основных целей и задач муниципальной программы.

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере образования

Приоритеты муниципальной политики в образовании на период до 2016 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в стратегических документах Российской Федерации, Ленинградской области.

Основными приоритетами муниципальной политики района в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать:

- обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновлению его содержания и технологий;

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- увеличение мест негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования;

- создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания;

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития;

формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования;

создание муниципальной информационной системы в сфере общего образования для обеспечения гражданам доступности государственных и муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых общеобразовательными организациями, развитие информационной образовательной среды на основе требований ФГОС;

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования Лужского района;

внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;

формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья;

выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;

развитие муниципальной системы  дистанционного образования;

обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования;

поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования;

формирование кадрового резерва для замещения должностей руководителей образовательных учреждений Лужского района, разработка механизма его регулярного обновления;

обновление состава и компетенций педагогических кадров. Создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию: прежде всего через внедрение новых систем оплаты труда, систем повышения профессиональной квалификации; расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной деятельности в сфере образования;

сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Лужского муниципального района, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения;

выполнение социального заказа для организации оздоровления и летнего отдыха детей работающих граждан, детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей вынужденных переселенцев, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

активизация совместной работы администраций муниципальных образований и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений среди детей, подростков и молодёжи;

организация временной занятости детей, подростков и молодёжи на условиях софинансирования работодателей, администраций муниципальных образований и комитета по труду и занятости населения Лужского района;

обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидимиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, подростков и молодёжи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, текущее медицинское обслуживание, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни;

- развитие системы общественно-государственного управления образованием.

2.2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Лужского района, Ленинградской области и страны в целом современным требованиям общества.

Задачи  программы:

Первая задача:  создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования.

Вторая задача: обеспечение доступности качественного общего  образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Третья задача: создание условий для устойчивого развития системы воспитания и  дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности, для оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, организации их занятости в свободное от учебы время.

Четвертая задача: формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования. Она предусматривает стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров и его продуктивности.

Пятая задача: обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования;

Шестая задача: создание безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Цели и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области на 2014-2020 годы».

2.3. Показатели (индикаторы) реализации Программы

Состав показателей результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей  сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

- охват наиболее значимых результатов Программы;

- оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения, а также на базе документов административной отчетности образовательных учреждений и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

- недостаточное финансирование;

- законодательные факторы: изменения в законодательстве Российской Федерации и Ленинградской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий, а также устанавливающие иные по сравнению с действующими требованиями к содержанию образования и условиям осуществления образовательной деятельности;

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию мероприятий Программы, определены следующие показатели:

Показатель 1. «Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге)».

Показатель  характеризует доступность образовательных услуг для всех категорий детей, развитие сектора сопровождения раннего развития детей. Показатель рассчитывается как отношение численности детей, охваченных программами дошкольного образования,  к общей численности детей соответствующего возраста, согласно формам единого  государственного статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно  по состоянию на 01 января текущего года.

Показатель 2. «Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования».

Показатель характеризует темпы обновления содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями государственного стандарта дошкольного образования. Показатель (в %) рассчитывается как отношение количества детей дошкольного возраста, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, разработанным в соответствии с новым стандартом дошкольного образования, к общему количеству  детей данной категории.

Показатель 3. «Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет».

Показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории, а также уровень охвата детей предшкольным образованием. Показатель  рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста, согласно формам единого  государственного статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно  по состоянию на 01 января текущего года.

Показатель 4. «Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами».

Показатель характеризует темпы обновления содержания общего образования.  Рассчитывается (в %) как отношение количества обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к общему количеству обучающихся в общеобразовательных  учреждениях.

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года.

Показатель 5. «Доля обучающихся третьей ступени обучения  обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени)».

Показатель характеризует эффективность реализации обучающимися права на выбор образовательного маршрута в соответствии с личным профессиональным самоопределением.

Рассчитывается (в %) как отношение количества обучающихся по образовательным программам профильного обучения к общему количеству обучающихся третьей ступени.

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года.

Показатель 6. «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ».

Прогнозный  показатель рассчитан в соответствии с результатами Единого государственного экзамена по русскому языку и математике на основе рейтинга лучших и худших результатов. Значение показателя рассчитывается как отношение среднего балла результатов по категориям лучших и худших школ. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года и характеризует качество образования в части образовательных результатов школьников. Прогнозируется сокращение разрыва результатов ЕГЭ между 10% лучших школ и 10% слабых школ до 1,4 единиц.

Показатель 7. «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений».

Показатель характеризует динамику качества содержания образования. Показатель рассчитывается как отношение  количества выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, к общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений.

Показатель 8. «Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений».

Показатель характеризует динамику качества содержания образования. Показатель рассчитывается как отношение численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений.

Показатель 9. «Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся».

Показатель характеризует тенденции развития системы поддержки и выявления талантливых и одаренных детей Лужского района. Рассчитывается (в %) как отношение количества обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений,   принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, к общей численности обучающихся 7-11 классов.

Показатель 10. «Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ».

Показатель характеризует развитие открытости образовательного пространства. Показатель рассчитывается как отношение общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, к общему количеству общеобразовательных учреждений.

Показатель 11. «Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи данной категории».

Показатель характеризует эффективность реализации права детей и подростков на творческое, физическое, интеллектуальное развитие в соответствии  с личностными  запросами, способностями и возможностями.

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений дополнительного образования Лужского района за 2012 год. Рассчитывается ежегодно на 01 февраля текущего года по формам статистической отчетности (в %) как отношение количества детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей к общей численности детей и молодежи данной категории.

Показатель 12. «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района».

Показатель характеризует тенденцию, направленную на омоложение педагогических кадров и повышение конкурентоспособности педагогической профессии. Показатель рассчитывается как отношение численности учителей в возрасте до 30 лет к общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района.

Показатель 13. «Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами».

Показатель характеризует уровень укомплектованности образовательных учреждений Лужского района квалифицированными педагогическими кадрами. Показатель рассчитывается как отношение образовательных учреждений, на 100% укомплектованных квалифицированными кадрами, к общей численности образовательных учреждений.

Показатель 14. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников  общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области».

Показатель характеризует уровень социального обеспечения педагогических работников общеобразовательных организаций и повышение конкурентоспособности педагогической профессии. Показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области.

Показатель 15. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников  дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников  общеобразовательных учреждений».

Показатель характеризует уровень социального обеспечения педагогических работников дошкольных общеобразовательных учреждений и повышение конкурентоспособности педагогической профессии. Показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений.

Показатель 16. «Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей». Показатель характеризует уровень социального обеспечения педагогических работников дополнительного образования и повышение конкурентоспособности педагогической профессии. Показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей.

Показатель 17. «Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района)».

Показатель характеризует уровень квалификации руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района.  Показатель рассчитывается как численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, к общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

Показатель 18. «Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе  дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района».

Показатель 19. «Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы».

Социальная эффективность реализации мероприятий программы по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений по целевому индикатору определяется путем сравнения достигнутого значения показателя с его целевым значением и рассчитывается по формуле: Эп = Иф x 100% / Иц, где:

Эп - доля образовательных учреждений, укрепивших в i-м году материально- техническую базу в рамках реализации мероприятий Программы, от общего количества общеобразовательных учреждений;

Иф - количество общеобразовательных учреждений, укрепивших материально- техническую базу в рамках реализации мероприятий Программы;

Иц - общее количество общеобразовательных учреждений

2.4. Основные ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит всем жителям Лужского района Ленинградской области, независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья, доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития района, области и Российской Федерации.

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы.

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и результативность представляются, в том числе, следующими значениями:

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге), не менее 85,0%.

2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, не менее 100%.

3. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет в общеобразовательных организациях не менее 100%.

4. Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, не менее 83,4%.

5. Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени) не менее 64,7%.

6. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ не более 1,4 единицы.

7. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не более 0,3%.

8. Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не менее 99,7%.

9. Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений,  принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), не менее 40%.

10. Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100%.

11. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории), не менее 72%.

12. Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами, не менее 100%.

13. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района не менее 11%.

14. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области не менее 100%.

15. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений не менее 100%.

16. Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате  учителей не менее 90%.

17. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района), не менее 100%.

- 18. Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе  дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района не менее 100%.

- 19. Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению  материально-технической базы, не менее 85%.

2.5. Этапы и сроки реализации Программы

Программа разработана в соответствии с требованиями, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием района до 2016 года.

Программа будет реализована в 2014-2016 годах в 2 этапа.

- На первом этапе (2014-2015 годы) основные мероприятия Программы будут направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам. В дошкольных образовательных организациях создаются условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, прозрачная информационная среда управления и оценки качества.

В результате выполнения первого этапа будут  созданы нормативные и организационные условия для развития вариативных форм дошкольного образования. В соответствии с мероприятиями Программы запускаются механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей.

- Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками образовательных организаций.

На первом этапе реализации будет решаться приоритетная задача обеспечения равного доступа к качественным услугам общего образования независимо от места жительства, социально-экономического положения и состояния здоровья.

Для этого будет продолжена работа по модернизации сети и инфраструктуры общего образования, внедрению ФГОС основного общего образования.

Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических механизмов обеспечения обязательств государства в сфере общего образования. Будет оказана поддержка обучающимся с особыми образовательными потребностями.

Будут сформированы проекты, направленные на обеспечение эффективной реализации современных моделей модернизации непрерывного педагогического образования, системы переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования Лужского района, как составляющей части системы образования Ленинградской области.

Будет обновляться учебно-материальная база образовательных учреждений.

В системе дополнительного образования будет осуществлено формирование нормативно-правовой базы дополнительного образования и воспитания. Реализованы мероприятия по повышению профессиональной компетентности руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования, специалистов, занимающихся организацией воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.

Это позволит создать условия для устойчивого развития системы образования Лужского района в соответствии с изменяющейся социальной, культурной и технологической средой.

На втором этапе (2015 – 2016 годы) в соответствии с мероприятиями Программы будут приняты меры по реализации основных мероприятий, завершению институциональных изменений на всех уровнях системы образования для повышения возможностей позитивной социализации обучающихся и достижения базовой образовательной успешности: формирование современной развивающей образовательной среды в образовательных учреждениях, обеспечение качественной реализации последнего поколения федеральных государственных образовательных стандартов, формирование системы профилактики и компенсации академической неуспешности обучающихся, развитие системы внеучебной деятельности, расширение инфраструктуры для развития интеллектуально одаренных детей и молодежи. В соответствии с мероприятиями Программы запускаются механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов.

В результате выполнения второго этапа будет обеспечено строительство нового дошкольного образовательного учреждения с целью открытия дополнительных мест, увеличится охват дошкольным образованием

Будет ликвидирована очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Будет формироваться система раннего развития детей от 0 до 3 лет.

Будут приняты меры для повышения возможностей позитивной социализации обучающихся и достижения базовой образовательной успешности: формирование современной развивающей образовательной среды в общеобразовательных учреждений, обеспечение качественной реализации последнего поколения федеральных государственных образовательных стандартов, формирование системы профилактики и компенсации академической неуспешности обучающихся, развитие системы внеучебной деятельности, формирование техносферы дополнительного образования, расширение инфраструктуры для развития интеллектуально одаренных детей и молодежи. На основе созданного задела будут внедряться механизмы модернизации общего образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения на основе использования созданных условий.

На данном этапе начнет формироваться региональная система мониторингов качества образования и социализации, которые будут проводиться на систематической основе. Осуществляется широкомасштабное внедрение апробированных образовательных моделей и программ в приоритетных областях модернизации общего образования. Формируется муниципальная система оценки качества образования, включающая в себя мониторинг индивидуальных образовательных достижений, подготовку кадров в области оценки качества образования и разработку контрольно-измерительных материалов.

Начнет действовать система информирования потребителей образовательных услуг о результатах общего образования.

Будут сформированы современные сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования.

- Будет  продолжена реализация мероприятий по расширению доступа к образовательным ресурсам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет продолжено обновление учебно-материальной базы (далее - МТБ).

В системе воспитания и дополнительного образования будут осуществлены основные мероприятия по улучшению ресурсной базы дополнительного образования:

- оснащение учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях;

- увеличится охват услугами дополнительного образования;

- увеличится количество обучающихся, участвующих в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней;

- увеличится количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в системе дополнительного образования.

Будут приняты меры по внедрению процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений и процессов, обеспечено предоставление определенной части муниципальных  услуг в сфере образования в электронном виде.

Переход на модернизацию системы непрерывного педагогического образования,  переподготовки и повышения квалификации, на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений, эффективный контракт с педагогическими работниками обеспечит на этом этапе качественное обновление педагогического корпуса.

Приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают внедрение новых механизмов социальной поддержки специалистов, а также методическое и информационное обеспечение мероприятий, направленных на решение задач кадрового обеспечения.

Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку лучших педагогов, обобщение и диссеминацию их опыта (конкурсы, направленные на поддержку учителей, педагогов, работников образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования).

Будут осуществлены основные мероприятия по укреплению МТБ образовательных учреждений.

III.     Подпрограммы и основные мероприятия  муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Основные мероприятия отражают актуальные и перспективные направления  муниципальной и  государственной политики в сфере образования Лужского района и  Ленинградской области.

Модель образования определяет следующую систему мер по основным направлениям развития образования в  Лужском районе на период 2014-2016 годов.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»

1.1. Мероприятие «Обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями».

1.2. Мероприятие «Реализация основной образовательной программы дошкольного образования».

1.3. Мероприятие «Капитальный, текущий, аварийный ремонт учреждений дошкольного образования».

1.4. Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений дошкольного образования».

1.5. Мероприятие «Пожарная безопасность учреждений дошкольного образования».

1.6. Мероприятие «Развитие дошкольного образования».

1.7. Мероприятие «Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования».

1.8. Мероприятие «Реализация переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

1.9. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования».

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования».

Мероприятие 2.1 "Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Мероприятия 2.2. «Укрепление материально-технической базы общего образования».

Мероприятие 2.3. «Софинансирование  государственных  программ на начальное общее, основное общее, среднее общее образование».

Мероприятие 2.4. «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных учреждениях».

Мероприятие 2.5. «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования».

Мероприятия 2.6.  «Межевание земельных участков».

Мероприятие 2.7.  «Предоставление питания на бесплатной основе».

Мероприятие 2.8. «Реализация  программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

Мероприятие 2.9. «Выплата  компенсации части родительской платы».

Мероприятие 2.10. «Выплата  вознаграждения за классное руководство».

Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования».

Мероприятие 3.1. «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Мероприятие 3.2. «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных учреждениях».

Мероприятие 3.3. «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования».

Мероприятие 3.4 «Софинансирование  государственных  программ на дополнительное образование».

Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи».

Мероприятие 4.1. «Трудоустройство подростков».

Мероприятие 4.2. «Оздоровление детей».

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района».

Мероприятие 5.1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений».

Мероприятие 5.2. «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания на бесплатной основе».

Мероприятие 5.3. «Выплата компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий».

IV.  Меры правового регулирования.

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступности качественного образования.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» систематизирована поддержка педагогических работников, обучающихся, родителей и законных представителей обучающихся. Предусмотрена синхронизация вводимых изменений с изменениями и дополнениями в Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и Семейный кодекс Российской Федерации, а также в законы о защите прав ребенка, нормативные правовые документы, регулирующие пенсионное обеспечение и социальную защиту населения.

Основные меры правового регулирования предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов Лужского района Ленинградской области, в том числе постановлений и распоряжений администрации Лужского района, носящих нормативный правовой характер.

Комитет по образованию в пределах своих полномочий:

- организует реализацию Программы;

- принимает решение о внесении изменений в Программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации. Программно-целевым инструментом Программы является План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Лужском муниципальном районе» (постановление администрации Лужского муниципального района  от 03.07.2013 № 1805).

V.  Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 2 697 052,60 тыс. рублей,  из них: средства федерального бюджета- 1000,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 483 677,10 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 212 375,50 тыс. руб., в том числе на реализацию:

- Подпрограммы 1.«Развитие дошкольного образования» - 910 119,70 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 434 973,70 тыс. руб., средства местного бюджета – 475 146,00 тыс. руб.,

- Подпрограммы 2.«Развитие общего  образования» - 1 393 722,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета- 1000,00 тыс. рублей, средства  областного бюджета – 1 032 586,7 тыс. руб., средства местного бюджета – 360 136,2 тыс. руб.,

- Подпрограммы 3. «Развитие дополнительного образования» - 286 598,9 тыс. руб., из них: средства  областного бюджета – 6 623,10 тыс. рублей, средства местного бюджета – 279 975,8 тыс. руб.,

- Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи» -19816,4 тыс. рублей, из них  средства   областного бюджета- 910,4 тыс. рублей,  местного бюджета – 18 906,0 тыс. рублей.

- Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 86 794,7 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 8583,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 78 211,5 тыс. рублей.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится отделом аналитической работы и прогнозирования комитета экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений, предусмотренных приложением 2 к Программе;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

VII. Меры  регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию Программы субъектов: ведомств, структур, учреждений.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы выступают следующие:

мониторинг;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся);  б) исследования качества образования детей; в) интернет - опросы.

Открытость и подотчетность

Управление Программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте комитета образования Лужского муниципального района будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности Программы. Будет организовано обсуждение хода и результатов реализации Программы в педагогических коллективах, в структурах, осуществляющих государственно-общественное управление образовательными учреждениями.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью

В период запуска и в ходе реализации Программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет- пространства и СМИ.

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета Лужского района, а также эффективностью управления ходом реализации Программы по качественным показателям и индикаторам.

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации Программы будет осуществляться посредством:

перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

планирования и прогнозирования.

применения правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач Программы на всех уровнях исполнительной власти;

определение организационной структуры управления реализацией Программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В ЛУЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2014-2016 ГОДЫ

| Полное наименование программы | Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет образования Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ «Лужский ИМЦ». |
| Участники муниципальной подпрограммы | Муниципальные образовательные организации Лужского муниципального района |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение повышения доступности и качества дошкольного образования детей в Лужском муниципальном районе в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, а также с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования. - Обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и потребностями заказчика образовательных услуг. - Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях с учетом нормативной и фактической обеспеченности. - Оптимизация образовательного пространства образовательных организаций в системе дошкольного образования. - Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных учреждений. - Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста. - Создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей. - Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. - Стимулирование и обеспечение условий для профессионального развития работников системы дошкольного образования. - Создание безопасных условий для воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений. - Финансирование расходов учреждений дошкольного образования в рамках муниципального задания |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге). - Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования. - Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, обеспеченных социальной поддержкой. - Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. - Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений. - Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района). - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного образования Лужского района. - Уровень информированности населения по реализации мероприятий Подпрограммы 1. - Доля дошкольных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ. - Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ. - Объем бюджетных ассигнований. - Объем муниципального задания и показатели качества |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в два этапа: I этап – 2014-2015 год; II этап – 2015-2016 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей » на 2014-2016 годы составляет - 910 119,7 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 434 973,7 тыс. рублей, средства местного бюджета - 475 146,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге), не менее 85,0%. - Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования, не менее 8,1%. - Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, обеспеченных социальной поддержкой, не менее 100%. - Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, не менее 100%. - Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет не менее 100%. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений не менее 100%. - Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района), не менее 100%. - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, образования Лужского района не менее 100%. - Доля дошкольных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100%. - Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ, не менее 70%. |

ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Мероприятие 1.2 «Софинансирование  государственных  программ на дошкольное образование».

Мероприятие 1.3 «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования».

Мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в                                 образовательных учреждениях».

Мероприятие 1.5 «Укрепление материально-технической базы в дошкольных учреждениях».

Мероприятие 1.6 «Реализация программ дошкольного образования».

Мероприятие 1.7 «Выплата компенсации части родительской платы».

Мероприятие 1.8 «Межевание земельных участков».

Мероприятие 1.9 «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования».

Мероприятие 1.10 «Благоустройство территории  учреждений  образования под открытие дошкольных групп».

Мероприятие 1.11 «Поддержка муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях дошкольного образования»

- Характеристика текущего состояния дошкольного образования

Лужского района на период 2014-2016 годы

Развитие системы образования Лужского района осуществляется в условиях  возрастающей потребности граждан в услугах дошкольного образования. Данный фактор становится наиболее существенным при определении приоритетов в развитии системы дошкольного образования, поскольку государство в полной мере  должно  обеспечить потребность населения  в услугах дошкольного образования.

Система дошкольного образования Лужского района включает 25 дошкольных образовательных учреждений.

В целом по Лужскому району услуги по дошкольному образованию получают 2 723 детей в возрасте от 0 до 7 лет от общей численности детей данной категории, из них 2 388 детей в возрасте от 3-х до 7-и лет.

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 2012 года введена электронная система записи детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений с использованием автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад».

Вместе с тем, в Лужском районе остаются нерешенными следующие проблемы:

Проблема 1. В условиях роста численности детского населения в Лужском районе потребность в дошкольном образовании в настоящее время в полной мере не обеспечена:

на 1 января 2014 года очередь на устройство в дошкольные образовательные учреждения Лужского района составляет 1 086 детей, из них: 994– дети в возрасте от 0 до 3 лет;  92– дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Проблема 2. Не развит сектор сопровождения раннего развития детей, недостаточно высоким является охват предшкольным образованием детей дошкольного возраста.

Проблема 3. Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проблема 4. В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы обновления состава педагогических кадров, медленно формируются компетенции педагогов в соответствие с Федеральными государственными требованиями. В условиях принимаемых мер по созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования возникает проблема дефицита педагогических кадров.

- Решение вышеуказанных проблем возможно за счет достижения  основной цели в сфере дошкольного образования,  которой является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования через реализацию основных мероприятий настоящей Программы.

2.Прогноз развития  дошкольного образования  Лужского района до 2016 года

Прогноз состояния системы образования базируется на демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы Лужского района.

Наиболее значимым эффектом от реализации  Подпрограммы 1 станет доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития  района, области и Российской Федерации всем жителям, независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья.

- Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

- создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов;

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.

В 2014-2016 годах продолжится ремонт кровель в дошкольных образовательных учреждениях, замена оконных заполнений, ремонт внутренних инженерных сетей ремонт фасадов ремонт фундаментов и отмосток, пищеблоков и других помещений,  установка или ремонт ограждения, реализация противопожарных мероприятий.

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы.

3.1. Цели и задачи Подпрограммы.

Целью Подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования в Лужском районе.

Задачи Подпрограммы 1:

1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования.

2. Обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и потребностями заказчика образовательных услуг.

3. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях с учетом нормативной и фактической обеспеченности .

4. Оптимизация образовательного пространства образовательных организаций в системе дошкольного образования;

5. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных учреждений.

6. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста.

7. Создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей.

8. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.

9. Стимулирование и обеспечение условий для профессионального развития работников системы дошкольного образования.

10. Создание безопасных условий для воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Цели и задачи Подпрограммы 1 взаимосвязаны с целями и задачами муниципальной программы  Лужского района «Современное образование в Лужском  районе на 2014-2016 годы».

3.2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию  мероприятий, определены следующие показатели:

Показатель 1. «Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге)».

Показатель 2. «Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования».

Показатель 3. «Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, обеспеченных социальной поддержкой»

Показатель 4. «Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования».

Показатель 5. «Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет».

Показатель 6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников  дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников  общеобразовательных учреждений».

Показатель 7. «Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского  района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского  района)».

Показатель 8. «Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе  дошкольного образования Тихвинского района».

Показатель 9. «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ».

Показатель 10. «Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых  проведены мероприятия по укреплению МТБ не менее 100%».

3.3. Ожидаемые результаты в рамках реализации Подпрограммы:

1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге), не менее 85%.

2. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования, не менее 8,1%.

3. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, обеспеченных социальной поддержкой-100%

4. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования,  не менее 100%.

5. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет не менее 100%.

6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников  общеобразовательных учреждений не менее 100%.

7. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского  района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского  района), не менее 100%.

- 8. Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе  дошкольного образования Лужского  района не менее 100%.

9. Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100%.

10. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ, не менее 70%.

3.4. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 будет реализована в 2014-2016 годах в 2 этапа:

I этап – 2014-2015 годы;

II этап – 2015-2016 годы.

Достижение главной цели и реализация задач Подпрограммы 1 будет осуществляться с учётом сложившегося реального положения и прогнозируемых процессов социально-экономического развития Лужского района, Ленинградской области и  Российской Федерации.

- На первом этапе (2014-2015 годы) основные мероприятия Подпрограммы 1 будут направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам. В дошкольных образовательных организациях создаются условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, прозрачная информационная среда управления и оценки качества.

В результате выполнения первого этапа будут  созданы нормативные и организационные условия для развития вариативных форм дошкольного образования. В соответствии с мероприятиями запускаются механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей.

- Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками образовательных организаций

Будет обновляться учебно-материальная  образовательных учреждений.

На втором этапе (2015-2016 годы) в соответствии с мероприятиями Программы будет обеспечено строительство нового дошкольного образовательного учреждения  с целью открытия дополнительных мест, увеличится охват дошкольным образованием.

Будет ликвидирована очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Будет формироваться система раннего развития детей от 0 до 3 лет.

- Будет продолжено обновление учебно-материальной базы.

Будут приняты меры по внедрению процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений и процессов, обеспечено предоставление определенной части муниципальных  услуг в сфере образования в электронном виде.

Переход на модернизацию системы непрерывного педагогического образования,  переподготовки и повышения квалификации, на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений, эффективный контракт с педагогическими работниками обеспечит на этом этапе качественное обновление педагогического корпуса.

Приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают внедрение новых механизмов социальной поддержки специалистов, а также методическое и информационное обеспечение мероприятий, направленных на решение задач кадрового обеспечения.

Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку лучших педагогов, обобщение и диссеминацию их опыта (конкурсы, направленные на поддержку работников образовательных учреждений дошкольного образования).

Будут осуществлены основные мероприятия по укреплению МТБ дошкольных образовательных учреждений.

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

| Полное наименование | Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет образования Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Лужский ИМЦ»; МКУ «Лужский ЦБУК» |
| Участники муниципальной подпрограммы | Муниципальные образовательные организации Лужского муниципального района |
| Цели муниципальной подпрограммы | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, региона и страны в целом, современным требованиям общества. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Расширение доступности качественного общего образования детей, соответствующего современным требованиям. - Обновление содержания общего образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и потребностями заказчика образовательных услуг. - Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса. - Совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых обучающихся; - Создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей. - Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы общего образования. - Создание безопасных условий для обучающихся и работников общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности. - Финансирование расходов учреждений общего образования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. - Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени). - Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ. - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. - Доля, вес численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. - Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ. - Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района. - Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области. - Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Лужского района. - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района. - Доля общеобразовательных учреждений, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в два этапа: I этап – 2014-2015 год; II этап – 2015-2016 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы составляет - 1 393 722,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета-1000,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 032 586,7тыс. рублей, средства местного бюджета - 360 136,2 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами не менее 83,4% - Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени), не менее 64,7%. - Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ не более 1,4 единицы. - Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не более 0,3% - Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не менее 99,7%. - Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), не менее 40 %. - Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100%. - Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района не менее 11%. - Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами, не менее 100%. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области не менее 100%. - Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Лужского района) не менее 95%. - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района не менее 100%. - Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, не менее 80%. |

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие 2.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Мероприятия 2.2. «Укрепление материально-технической базы общего образования».

Мероприятие 2.3 «Софинансирование  государственных  программ на начальное общее, основное общее, среднее общее образование».

Мероприятие 2.4 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных учреждениях».

Мероприятие 2.5 «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования».

Мероприятия  2.6 «Межевание земельных участков».

Мероприятие  2.7 «Предоставление питания на бесплатной основе».

Мероприятие 2.8 «Реализация  программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

Мероприятие 2.9 «Выплата  компенсации части родительской платы».

Мероприятие 2.10 «Выплата  вознаграждения за классное руководство».

Мероприятие 2.11 «Выполнение работ по ремонту канализационной насосной станции учреждения образования»

Мероприятие  2.12   «Организация работы школьных лесничеств».

Мероприятие 2.13 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».

Мероприятие 2.14 «Поддержка муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в общеобразовательных организациях»

Мероприятие 2.15 «Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования» (Толмачевская пристройка)

- Характеристика текущего состояния общего образования

Лужского района на период 2014-2016 годы

Основной задачей в системе общего образования является обеспечение доступности качественного общего  образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Развитие системы общего образования Лужского района осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики через реализацию областных долгосрочных целевых программ, мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В системе образования Лужского района функционирует 18 общеобразовательных учреждений.

Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения – 1.

Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях Лужского района на начало 2013/2014 учебного года составило 5317 человек.

Поскольку в настоящее время социально-экономическое развитие страны в целом и Ленинградской области характеризуются высокой урбанизацией – концентрацией населения в городах, сохраняется тенденция увеличения количества школьников в городах и уменьшение в селах.

Соответственно, при развитии сети общеобразовательных организаций необходимо учитывать данные тенденции.

Также необходимо учитывать тот факт, что качество образования и социализация школьников, обучающихся в малокомплектных школах,  остаются низкими и ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального образования, что делает их неконкурентоспособными на рынке труда.

В целях решения основной задачи обеспечения доступности качественного общего  образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностями общества и каждого гражданина осуществляются мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений, реализующих технологию дистанционного обучения и с учетом имеющегося ресурса, которое осуществляется по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности профильных базовых школ, в том числе  школ с филиальной сетью на селе. Приоритетные направления профилизации: физико-математический и естественно - научный профили.

2. Реализация инновационных проектов по разработке и внедрению различных  моделей учреждения «Базовая школа – центр дистанционного обучения» и  создания в регионе распределенной системы центров дистанционного обучения в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013 – 2015  годы» на основе взаимодействия с Центром дистанционного обучения Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

В настоящее время  утверждена программа  опытно-экспериментальной деятельности по теме: «Разработка и апробация инновационной модели образовательного учреждения «Базовая школа – центр дистанционного обучения». Статус  «региональная инновационная площадка» для реализации программы опытно-экспериментальной деятельности присвоен  муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3», имеющему практический опыт использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, в котором созданы условия для работы удаленных сетевых педагогов.

Эта школа имеет доступ к региональному информационно-образовательному ресурсу. В рамках модернизации в ней создаются условия, которые позволят обеспечить  доступ к данному ресурсу обучающихся школ - сетевых партнеров  в муниципальной образовательной системе.

3. Организация  электронного и дистанционного обучения для различных категорий обучающихся по программам общего и дополнительного образования, включая детей-инвалидов, детей с ОВЗ, одаренных детей и учащихся специальных (коррекционных) школ;

Так, уже сейчас, в 5 (29 %) общеобразовательных школах района созданы условия для дистанционного образования детей - инвалидов. Что позволяет реализовать право на получение качественного образования 100% детей этой категории от общего числа детей-инвалидов, которым данная технология обучения показана.

В целях организации безопасного подвоза школьников к месту учебы в базовые школы  и обратно в 2013 году для образовательных учреждений района приобретено 3 автобуса, оснащенных системами «ГЛОНАС».

Необходимым условием для реализации данной задачи является обновление содержания школьного образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, технологий обучения и воспитания, обеспечения  соответствия образовательной среды современным требованиям, обеспечение безопасности и комфортного пребывания детей в школе, создания условий для развития детского творчества, проведения исследований, развития навыков моделирования и конструирования.

С 1 сентября 2013/2014 учебного года 2674 обучающихся с первого по шестой класс общеобразовательных учреждений обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС), реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического оснащения образовательного процесса. Организационной основой этой деятельности является реализация с 2006 года мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование», с 2011 года в рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования. Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной учебно-материальной базы.

Внедрение  новых информационных технологий в систему общего образования Лужского района реализовывалось в рамках мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».

Развитие данного направления позволило внедрить  модели дистанционного обучения, в том числе детей – инвалидов, обучающихся на дому, достигнуть достаточного уровня оснащенности школ компьютерным и интерактивным оборудованием, обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет всем общеобразовательным учреждениям.

Во исполнение требований законодательства в части освоения новых ФГОС, реализации принципа доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий, требуется качественное обновление и расширение деятельности структур, организаций, обеспечивающих дистанционное образование детей-инвалидов.

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества.  В рамках формирования  новой модели общероссийской системы оценки качества осуществляется работа по внедрению в Ленинградской области  независимых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие региональной системы оценки качества образования, являются низкие оценки академической успеваемости обучающихся. Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях сдерживаются следующими факторами:

архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);

отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования.

Утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761) потребует дополнительных региональных мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных организациях условий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-психологической помощи.

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование медицинского обслуживания,  организацию школьного питания, создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.

На территории Ленинградской области действовала ведомственная целевая программа «Развитие инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области». Эффектом реализации ее мероприятий стала система поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности.

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы являются:

зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования;

отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий разных ведомств (спорта, культуры и др.);

недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических  механизмов обеспечения работы с одаренными детьми;

недостаточность инструктивно-методического обеспечения эффективной работы по поддержке талантов, как на школьном,  так и на региональном уровнях.

Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и общеобразовательных организаций в области формируется система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными темпами.

2. Прогноз развития  общего образования

Лужского района до 2016 года

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования Лужского района станет формирование  новых жизненных установок, компетентности, мобильности социального поведения выпускников общеобразовательных учреждений за счет развития доступности качественного образования для всех категорий детей:

повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг;

повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования;

часть муниципальных услуг в области общего образования будет предоставляться в электронном виде;

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет;

сеть школ в сельской местности будет вариативна и включать  базовые школы и филиалы  с организацией  дистанционного образования;

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;

будет сформирована региональная система оценки качества образования;

будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами;

будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и одаренных детей;

получат поддержку и распространение лучшие педагогические практики, модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество дошкольного, общего, дополнительного образования.

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные  ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы.

3.1. Основные цели и задачи Подпрограммы 2.

Целью Подпрограммы 2 является: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики Лужского района, Ленинградской области и страны в целом, современным требованиям общества.

Задачи:

1. Расширение доступности качественного общего образования детей, соответствующего современным требованиям.

2. Обновление содержания общего образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и потребностями заказчика образовательных услуг.

3. Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса.

4. Совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых обучающихся.

5. Создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей.

6. Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы общего образования.

7. Создание безопасных условий для обучающихся, и работников общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Цели и задачи Подпрограммы 2 взаимосвязаны с целями и задачами муниципальной программы Лужского района «Современное образование в Лужском районе на 2014-2016 годы».

3.2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию  мероприятий, определены следующие показатели:

Показатель 1. «Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами».

Показатель 2. «Доля обучающихся третьей ступени обучения  обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени)».

Показатель 3. «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ».

Показатель 4. «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников  государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений».

Показатель 5. «Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений».

Показатель 6. «Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в общей численности обучающихся».

Показатель 7. «Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ».

Показатель 8. «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района».

Показатель 9. «Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами».

Показатель 10. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников  общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области».

Показатель 11. «Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Лужского района)».

Показатель 12. «Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе  общего образования Лужского района».

Показатель 13. «Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению  материально- технической базы».

3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация Программы обеспечит всем жителям Лужского района Ленинградской области, независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья, доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития района, области и Российской Федерации.

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы.

Результат реализации Подпрограммы 2, ее социальная эффективность и результативность представляются, в том числе, следующими значениями:

1. Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, не менее 83,4%.

2. Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени) не менее 64,7%.

3. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ не более 1,4 единицы.

4. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не более 0,3%.

5. Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не менее 99,7%.

6. Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), не менее 40%.

7. Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100%.

8. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского  района не менее 11%.

9. Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами, не менее 100%.

10.  Соотношение средней заработной платы педагогических работников  общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области, не менее 100%.

- 11. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования Лужского района), не менее 95%.

- 12. Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе  общего образования Лужского района не менее 100%.

13. Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ, не менее 80%.

3.4. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 будет реализована в 2014-2016 годах в 2 этапа:

I этап – 2014-2015 годы;

II этап – 2015-2016 годы.

- На первом этапе (2014-2015 годы) основные мероприятия Программы будут направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.

На первом этапе реализации Подпрограммы 2 будет решаться приоритетная задача обеспечения равного доступа к качественным услугам общего образования независимо от места жительства, социально-экономического положения и состояния здоровья.

Для этого будет проводиться модернизация сети и инфраструктуры общего образования, внедряться ФГОС основного общего образования.

Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических механизмов обеспечения обязательств государства в сфере общего образования. Будет оказана поддержка обучающимся с особыми образовательными потребностями.

Будут сформированы проекты, направленные на обеспечение эффективной реализации современных моделей модернизации непрерывного педагогического образования, системы переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования Лужского района как единицы системы образования Ленинградской области.

Будет обновляться учебно-материальная база образовательных учреждений.

Это позволит создать условия для устойчивого развития системы образования Лужского района в соответствии с изменяющейся социальной, культурной и технологической средой.

На втором этапе (2015 – 2016 годы) в соответствии с мероприятиями Программы будут приняты меры по реализации основных мероприятий, завершению институциональных изменений на всех уровнях системы образования,  обеспечивающие достижение нового качества результатов.

Будут приняты меры для повышения возможностей позитивной социализации обучающихся и достижения базовой образовательной успешности: формирование современной развивающей образовательной среды в общеобразовательных учреждений, обеспечение качественной реализации последнего поколения федеральных государственных образовательных стандартов, формирование системы профилактики и компенсации академической неуспешности обучающихся, развитие системы внеучебной деятельности, формирование техносферы дополнительного образования, расширение инфраструктуры для развития интеллектуально одаренных детей и молодежи. На основе созданного задела будут внедряться механизмы модернизации общего образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения на основе использования созданных условий.

Формируется муниципальная система оценки качества образования, включающая в себя мониторинг индивидуальных образовательных достижений, подготовку кадров в области оценки качества образования и разработку контрольно- измерительных материалов.

Начнет действовать система информирования потребителей образовательных услуг о результатах общего образования.

Будут сформированы современные сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования.

- Будет  продолжена реализация мероприятий по расширению доступа к образовательным ресурсам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет продолжено обновление учебно-материальной базы.

Будут приняты меры по внедрению процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений и процессов, обеспечено предоставление определенной части муниципальных  услуг в сфере образования в электронном виде.

Переход на модернизацию системы непрерывного педагогического образования,  переподготовки и повышения квалификации, на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений, эффективный контракт с педагогическими работниками обеспечит на этом этапе качественное обновление педагогического корпуса.

Приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают внедрение новых механизмов социальной поддержки специалистов, а также методическое и информационное обеспечение мероприятий, направленных на решение задач кадрового обеспечения.

Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку лучших педагогов, обобщение и диссеминацию их опыта (конкурсы, направленные на поддержку учителей, педагогов, работников образовательных учреждений общего образования).

Будут осуществлены основные мероприятия по укреплению МТБ общеобразовательных учреждений.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2014-2016 ГОДЫ»

| Полное наименование | Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет образования Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел молодежной политики, спорта и культуры. МКУ «Лужский ИМЦ». |
| Участники муниципальной подпрограммы | Муниципальные образовательные организации Лужского муниципального района |
| Цели муниципальной подпрограммы | Организация предоставления доступности качественного дополнительного образования в Лужском муниципальном районе |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы время. 2. Создание условий для детей, требующих особого внимания (одаренные дети, дети из семей с низким социально-экономическим статусом, дети с ОВЗ), для их развития, направленного на раскрытие способностей каждого обучающегося, формирование патриотичной, социально-активной личности. 3. Формирование у подрастающего поколения приоритетного отношения к собственному здоровью как жизненной ценности через интеграцию дополнительного и основного образования. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории). - Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ. - Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей. - Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования Лужского района). - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дополнительного образования Лужского района. - Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально- технической базы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в три этапа: I этап – 2014 - 2014 год; II этап – 2015-2016 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы составляет: 286 598,90 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета- 6 623,10 тыс. рублей, средства местного бюджета - 279 975,80 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории), не менее 72%. - Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100%. - Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей не менее 90%. - Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования Лужского района), не менее 97%. - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дополнительного образования Лужского района -100%. - Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально- технической базы, не менее 70%. |

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие 3.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Мероприятие 3.2 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных учреждениях».

Мероприятие 3.3 «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования».

Мероприятие 3.4  «Софинансирование  государственных  программ на дополнительное образование».

Мероприятие 3.5 «Укрепление МТБ учреждений дополнительного образования»

Мероприятие 3.6 « Капитальный ремонт учреждений образования за счет неиспользованных ассигнований 2013 года»

Мероприятие 3.7 « Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов и олимпиад по дополнительному образованию»

Мероприятие 3.8 « Поддержка муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях дополнительного образования»

Мероприятие 3.9 «Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети  общеобразовательных организаций в рамках программы «Развитие дополнительного образования детей»

- Характеристика текущего состояния дополнительного образования

Лужского района на период 2014-2016 годы

Развитие дополнительного образования детей в Лужском районе  направленно на:

- успешную социальную и творческую социализацию детей;

- проявление детьми социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Лужского района, Ленинградской области и страны в целом, современным требованиям общества.

В системе образования Лужского района функционирует 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей.

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования детей показывает, что наибольший процент в области по-прежнему составляют объединения художественного творчества и объединения спортивной направленности.

Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, учреждения обеспечивают обучение детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В 2012 году охват этих категорий детей составил 0,7 %, поскольку в учреждениях в значительной мере отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные учреждения, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.

Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами.

Сохраняется тенденция старения педагогических работников (увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов).

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога и образовательного учреждения в целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и передовые практики не становятся новой профессиональной нормой в массовой практике.

Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.

Анализ состояния образовательных учреждений дополнительного образования детей Лужского района показывает особую актуальность проблемы укрепления материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей путем проведения работ по текущему и капитальному ремонту в зданиях учреждений в соответствии с современными потребностями.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью приведения зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов (СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в учреждениях дополнительного образования детей», другие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, регламентирующие требования к содержанию образовательных учреждений). Наличие предписаний надзорных органов свидетельствует о необходимости принятия комплекса мер по улучшению состояния объектов дополнительного образования, организации первоочередных мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта (ремонт кровли, зданий, замена оконных и дверных заполнений, ремонт внутренних инженерных сетей и оборудования).

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей является одним из основных условий успешного осуществления образовательного процесса, выполнения требований, предъявляемых к образовательным учреждениям дополнительного образования детей, в части соблюдения строительных норм и правил, санитарных норм, требований по охране здоровья обучающихся.

Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта, укреплению материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей позволит снизить количество учреждений, нуждающихся в проведении внепланового капитального ремонта конструкций, перейти на осуществление планово-предупредительных ремонтов зданий образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Приоритеты муниципальной политики в образовании на период до 2016 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в стратегических документах Российской Федерации, Ленинградской области.

Основным направлением государственной политики в сфере дополнительного образования детей является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Приоритетными задачами развития сферы дополнительного образования детей являются:

- повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения;

- обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования;

- сохранение приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения;

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;

- развитие муниципальной системы дистанционного образования;

- модернизация учебно-материальной базы в соответствии с требованиями современных технологий производства;

- модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и дополнительного образования детей;

- поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования;

- обновление состава и компетенций педагогических кадров. Создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию: прежде всего через внедрение новых систем оплаты труда, систем повышения профессиональной квалификации; расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной деятельности в сфере образования;

- развитие системы общественно-государственного управления образованием.

Прогноз развития дополнительного образования Лужского района до 2016 года.

Прогноз состояния системы образования базируется на демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы Лужского района.

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития  района, области и Российской Федерации всем жителям независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования;

- повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования;

- увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования района;

- увеличение количества учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней.

В 2016 году в системе образования должны произойти кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя, приведет к притоку в систему образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников.

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно квалифицированных работников со стороны потребителей и профессионального сообщества приведут к обновлению состава педагогических кадров и расширению его компетенции.

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать аттестация педагогических работников.

Будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых и перспективных специалистов.

Таким образом, внедрение современных организационных и экономических механизмов управления развитием образования Лужского района позволит повысить уровень доступности, качества образования, эффективности деятельности системы.

Дальнейшее развитие системы дополнительного образования Лужского района возможно при условии решения определенных проблем, сформировавшихся как противоречия между существующим состоянием и уровнем развития системы, с одной стороны, и новыми социально-экономическими вызовами, с другой.

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные  ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы.

3.1. Основные цели и задачи Подпрограммы 3.

Целью подпрограммы является: создание условий для устойчивого развития системы воспитания и  дополнительного образования детей, обеспечение её  современного качества, доступности и эффективности, организации занятости детей и подростков в свободное от учебы время.

Задачи Подпрограммы 3:

1. Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, обеспечение доступности услуг ДОД для граждан, независимо от места жительства, социально- экономического статуса, состояния здоровья.

2. Развитие детских общественных объединений, творческих сообществ, волонтерских проектов.

3. Модернизация программно-методического обеспечения содержания деятельности дополнительного образования детей, создание условий для увеличения масштаба, качества и разнообразия ресурсов системы ДОД, их эффективного использования в интересах детей, семей, общества, государства.

4. Координация действий субъектов дополнительного образования детей в процессе сетевого взаимодействия на внутриведомственном уровне.

5. Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования.

6. Создание безопасных условий для обучающихся и работников образовательных учреждений дополнительного образования детей во время их трудовой и учебной деятельности.

Цели и задачи Подпрограммы 3 взаимосвязаны с целями и задачами муниципальной программы Лужского района «Современное образование в Лужском районе на 2014-2016 годы».

3.2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 3.

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию мероприятий Подпрограммы 3, определены следующие показатели:

Показатель 1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории).

Показатель 2. Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ.

Показатель 3. Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей.

Показатель 4. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования  Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования Лужского района).

Показатель 5. Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе  дополнительного образования Лужского района.

Показатель 6. Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ, не менее 70%.

3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3.

Реализация Программы обеспечит всем жителям Лужского района Ленинградской области, независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья, доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития района, области и Российской Федерации.

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы. Результат реализации Подпрограммы 3, ее социальная эффективность и результативность представляются, в том числе, следующими значениями:

1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории), не менее 72% в 2016 году.

2. Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100%.

3. Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей не менее 90%.

4. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования  Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования Лужского района), не менее 100%.

5. Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе  дополнительного образования Лужского района -100%.

6. Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ, не менее 70%.

3.4. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 будет реализована в 2014-2016 годах в 2 этапа:

I этап – 2014-2015 годы;

II этап – 2015-2016 годы.

В рамках реализации Подпрограммы 3 будет расширен потенциал системы дополнительного образования детей за счет:

- совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности для детей и подростков услуг дополнительного образования;

- развития районной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей на разных этапах получения образования;

- актуализации содержания дополнительных образовательных программ (в большей части интерактивных по содержанию, комплексных по видам деятельности), создания условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями направленностей данных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, профессиональное самоопределение и социализацию;

- обеспечения реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся в организациях дополнительного образования детей;

- организации досуговой деятельности школьников через включение их в социально-значимые проектные практики, что таким образом обеспечивает гражданское право участия детей в жизни общества;

- развития систем воспитания детей и подростков, в основе которых – формирование базовых национальных ценностей, духовности и нравственности, регионального патриотизма;

- реализации мер по развитию творческих способностей всех школьников и дошкольников, исходя из индивидуальных возможностей каждого;

- популяризации деятельности организаций дополнительного образования детей, нацеленных на создание зон эффективной и полезной занятости;

- развития системы здоровье сбережения обучающихся посредством вовлечения их в занятия массовым и профессиональным спортом, формирования «моды» на здоровый образ жизни;

- создания условий для освоения дополнительных образовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2014-2016 ГОДЫ»

| Полное наименование | Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет образования Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел молодежной политики, спорта и культуры; Комитет социальной защиты населения; ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»; МКУ «Лужский ИМЦ»; ГКУ ЛО «Лужский центр занятости населения». |
| Участники муниципальной подпрограммы | Муниципальные образовательные организации Лужского муниципального района |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с круглосуточным и дневным пребыванием детей; 2. Обучение и повышение квалификации педагогических кадров, организация спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок; 3. Организация временной занятости подростков и молодежи в каникулярное время; 4. Создание и укрепление материально – технической базы детских оздоровительных лагерей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - 1. Увеличение численности детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект. 2. Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха. 3. Организация отдыха детей работающих граждан, зарегистрированных на территории Лужского района. 4. Расширение сети организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период. 5. Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в два этапа: I этап – 2014-2015 год; II этап – 2015-2016 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016годы составляет: 19816,4 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета- 910,4 тыс. рублей, 18 906,0 тыс. рублей - средства местного бюджета; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - 1. Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект – 94%. 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (от общего количества детей данной категории) – 60%. 3. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), работающих граждан, зарегистрированных на территории Лужского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории) – 500 чел. 4. Удельный вес количества организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период – 100%. 5. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению) до 61% |

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие 4.1  "Трудоустройство подростков".

Мероприятие 4.2. "Оздоровление детей".

1. Характеристика текущего состояния организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в  Лужском районе.

Организация  летней  оздоровительной  работы  является одним  из  приоритетных  направлений  социальной политики  администрации  Лужского   муниципального  района.  Отделы, комиссии  и комитеты  социального  блока  совместно  с  администрациями  городских  и  сельских  поселений  с  учётом  социального  паспорта  района  проводят  большую  работу  по  созданию  условий  для  оздоровления  и  отдыха  детей в каникулярное время.

Организация  летней  оздоровительной  работы  на  территории  Лужского  муниципального района  планируется  в  соответствии  федеральными, региональными и муниципальными  нормативными документами.

Постановлением администрации Лужского муниципального района утверждается состав межведомственной координационной комиссии.

Межведомственная  координационная  комиссия  при  администрации  Лужского  муниципального  района  работает  в  тесном  контакте  с  главами  городских  и  сельских  поселений.

На  сайте  администрации Лужского муниципального района  открыт  раздел  «Детские оздоровительные лагеря», где каждый может ознакомиться  с  нормативно – правовой  базой,  местами и условиями отдыха  на  территории  Лужского района, Ленинградской области, а также условиями  компенсации  и  частичной  оплаты  путёвок  в  загородные  оздоровительные  лагеря.

Члены  межведомственной координационной комиссии ведут   активную  работу по  координации  деятельности  всех  служб  и  ведомств  в  организации  летней  оздоровительной  работы.

Во всех лагерях реализуются социально-педагогические программы экологического, художественного, спортивного и патриотического воспитания учащихся.

В соответствии с требованиями надзорных органов ежегодно в канун летней оздоровительной кампании проводится работа по обеспечению безопасности детей, пребывающих  в оздоровительных учреждениях всех видов:

- соблюдение санитарных норм пребывания детей;

- создание безопасных условий жизнедеятельности детей (пожарная  безопасность, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, антитеррористическая защищенность);

- обеспечение качества питания;

- качество воспитательных, образовательных, развивающих программ.

За последние годы накоплен положительный опыт работы межведомственной координационной комиссии при администрации муниципального образования по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время.

Отсутствие своих помещений у стационарного муниципального  лагеря (загородного) затрудняет решение вопроса по предоставлению полноценного отдыха детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПин).

Ежегодно летом  проводятся в соответствии с планом мероприятий  фестиваль детского творчества среди оздоровительных лагерей и районная спартакиада летних оздоровительных лагерей, в которых  ежегодно принимают участие  около 300 воспитанников лагерей.

Повышение внимания к формированию у детей, подростков и молодежи эмоционального, духовного и творческого потенциала путем организации значимой досуговой деятельности, проводимой в летнее время  муниципальными учреждениями культуры и спорта.

Особое место в летней кампании занимает трудовая занятость детей, подростков и молодежи в летнее время при тесном взаимодействии и софинансировании  администрации, работодателей и центра занятости населения. Основными видами занятости являются  трудовые лагеря и трудовые отряды старшеклассников.

Таким образом, в районе за последние годы создана система осуществления государственной политики по организации оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи. Эффективному выполнению программы способствует слаженная  работа комитетов и отделов  социального блока, объединение финансовых потоков из  бюджетов всех уровней.

За последние годы наблюдается стабильный охват оздоровлением и отдыхом от 60% до 92% детей и подростков от общего числа населения Лужского района в возрасте от 6,5 до 17 лет. Это происходит в основном за счет увеличения количества лагерей, открытых на базе общеобразовательных учреждений.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время в 2014 -2016 годах.

Для ее достижения требуется решение следующих задач:

1. Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с круглосуточным и дневным пребыванием детей;

2. Обучение и повышение квалификации педагогических кадров, организация спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок;

3. Организация временной занятости подростков и молодежи в каникулярное время;

4. Создание и укрепление материально – технической базы детских оздоровительных лагерей;

Решение поставленных задач осуществляется через комплекс мероприятий, взаимосвязанных и скоординированных  во времени,  ресурсам и исполнителям на всех этапах реализации.

В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» в Лужском районе реализуются основные мероприятия:

1. Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с круглосуточным и дневным пребыванием детей.

2. Обучение кадров, организация спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок.

3. Организация занятости подростков и молодежи на благоустройстве территорий, детских и спортивных площадок,  очистке придорожных территорий и других видах работ.

4. Создание и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей ( в том числе, подготовка и открытие), техническое обеспечение лагерей.

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы будут получены результаты, обеспечивающие:

- сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Лужского района,  направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения,  в том числе развитие сети загородных стационарных лагерей;

- организацию администрациями городских и сельских поселений культурно - досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодёжью свободного времени, их духовно-нравственное развитие;

- создание учреждений отдыха и оздоровления различной профильной направленности;

- активизацию совместной работы администраций муниципальных образований и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений среди детей, подростков и молодёжи путем привлечения детей и подростков группы риска к организованным формам отдыха.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района».

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2014-2016 ГОДЫ»

| Полное наименование | Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Лужский центр бухгалтерского учета и контроля» |
| Участники муниципальной подпрограммы | Муниципальные образовательные организации Лужского муниципального района |
| Цели муниципальной подпрограммы | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Осуществление отдельных государственных полномочий Обеспечение деятельности казенных учреждений |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | 1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений». 2. «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания на бесплатной основе». 3. «Выплата компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в два этапа: I этап – 2014-2015 год; II этап – 2015-2016 год; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016г составляет: 86794,70 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 8583,20 тыс. рублей, средства местного бюджета - 78211,50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений». 2. Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению питания на бесплатной основе. 3. Выплата компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий. |

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений».

Мероприятие 5.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания на бесплатной основе».

Мероприятие 5.3 «Выплата компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий».

Мероприятие 5.4 «Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие общеобразовательных учреждений»

Прогноз конечных результатов РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы

Будут реализованы меры, направленные на повышение качества финансово-экономического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений.

Обеспечено качественное исполнение государственных полномочий.

# Приложение №1

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Лужского района

«Современное образование в Лужском районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | проценты | 71,2% | 82,7% | 86,6% |
|  | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | проценты | 81% | 100% | 100% |
|  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | проценты | 100% | 100% | 100% |
|  | Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | проценты | 61,7% | 72,8% | 83,4% |
|  | Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени) | проценты | 64,7% | 80% | 95% |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ | Единица (кол-во шт.) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | проценты | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
|  | Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | проценты | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
|  | Доля обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | проценты | 38% | 40% | 42,5% |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ | проценты | 100% | 100% | 100% |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории) | проценты | 71% | 71,5% | 72% |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района | проценты | 10% | 10,5% | 11% |
|  | Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами | проценты | 100% | 100% | 100% |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области | проценты | 97% | 100% | 100% |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений | проценты | 100% | 100% | 100% |
|  | Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате в Ленинградской области | проценты | 80,2% | 85% | 90% |
|  | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района) | проценты | 85% | 90% | 95% |
|  | - Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района | проценты | 100% | 100% | 100% |
|  | Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня (в общей численности обучающихся) | проценты | 38% | 39% | 40% |
|  | Доля образовательных учреждений, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | проценты | 70% | 75% | 80% |

Приложение 2

|  |  | План мероприятий муниципальной программы "Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств. Исполнители мероприятий |  |
|  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Лужского муниципального района |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей " | 2014 | 301 220,50 |  | 153 231,80 |  |  |  | 147 988,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 352 412,00 |  | 178 685,30 |  |  |  | 173 726,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 256 487,20 |  | 143 228,90 |  |  |  | 113 258,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по годам |  | 910 119,70 |  | 475 146,00 |  |  |  | 434 973,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 "Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | 2014 |  |  | 139 272,40 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: дошкольные учреждения |  |
|  | 2015 |  |  | 159 198,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 135 192,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Софинансирование государственных программ | 2014 |  |  | 1 335,40 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 15 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 541,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования | 2014 |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 805,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 "Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования" | 2014 |  |  | 786,60 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 733,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы в учреждениях образования | 2014 |  |  | 5 923,2 |  |  |  | 3 514,70 |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 2 650,00 |  |  |  | 1 367, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 5 974,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. "На реализацию программ дошкольного образования " | 2014 |  |  |  |  |  |  | 113 837,60 |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 109 556,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 112 538,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7 "На выплату компенсации части родительской платы" | 2014 |  |  |  |  |  |  | 7 013,40 |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 5 261,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 719,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8 «Межевание земельных участков» | 2014 |  |  | 119,50 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 351,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10 «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 19 253,00 |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 56 241,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11 «Благоустройство территории учреждений образования под открытие дошкольных групп» | 2014 |  |  | 5 044,70 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12 «Поддержка муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры мун. значения в организациях дошкольного образования» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 4 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей" | 2014 | 459 606,90 |  | 116 467,00 |  |  |  | 342 139,90 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 473 634,60 |  | 123 745,40 |  |  |  | 349 889,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 460 481,40 |  | 119 923,80 |  |  |  | 340 557,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам |  | 1 393 722,90 |  | 360 136,2 |  |  |  | 1 032 586,70 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 "Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | 2014 |  |  | 107 114,20 |  |  |  |  |  |  |  | п.2.1 приложение 1 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: общеобразовательные учреждения |  |
|  | 2015 |  |  | 106 828,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 109 329,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 2.2. Укрепление материально-технической базы в учреждениях образования | 2014 |  |  | 5 277,50 |  |  |  | 5 722,00 |  |  |  | п.2.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 9 847,4 |  |  |  | 5 712,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 5 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Софинансирование государственных программ | 2014 |  |  | 1565,00 |  |  |  |  |  |  |  | п.2.2. приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 3 541,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4. "Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования" | 2014 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | п.2.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 524,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5. «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования" | 2014 |  |  | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  | п.2.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 890,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 880,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 2.6. "Межевание земельных участков" | 2014 |  |  | 270,30 |  |  |  |  |  |  |  | п.2.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 408,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7. "На питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области " | 2014 |  |  |  |  |  |  | 25 853,30 |  |  |  | п.2.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 29 063,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 27 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. "На реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях" | 2014 |  |  |  |  |  |  | 296 067,60 |  |  |  | п.2.1, п.2.3,п.2.4 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 310 563,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 309 549,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9. "На выплату компенсации части родительской платы" | 2014 |  |  |  |  |  |  | 484,70 |  |  |  | п.2.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 387,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10. "На выплату вознаграждения за классное руководство" | 2014 |  |  |  |  |  |  | 7 077,20 |  |  |  | п.2.2., п.2.3 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 3 578,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.11. «Выполнение работ по ремонту канализационной насосной станции учреждения образования» | 2014 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  | п.2.2., п.2.3 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.12. «Организация работы школьных лесничеств» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 290,10 |  |  |  | п.2.2., п.2.3 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13. «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  | п.2.2., п.2.3 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.14. «Поддержка муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры мун. значения в общеобразовательных организациях» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 6 645,00 |  |  |  | п.2.2., п.2.3 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 4 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15. Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования (Толмачевская пристройка) | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.2.2., п.2.3 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 5 556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей" | 2014 | 97 600,50 |  | 93 709,50 |  |  |  | 3 891,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 102 637,00 |  | 99 904,90 |  |  |  | 2 732,10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 86 361,40 |  | 86 361,40 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам |  | 286 598,90 |  | 279 975,80 |  |  |  | 6 623,10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. "Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | 2014 |  |  | 88 919,30 |  |  |  |  |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 98 862,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 85 883,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. "Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования" | 2014 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 52,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 31,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. "Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования" | 2014 |  |  | 200,30 |  |  |  |  |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 209,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. Софинансирование государственных программ | 2014 |  |  | 448,20 |  |  |  |  |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 236,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5. «Укрепление материально-технической базы в учреждениях образования» | 2014 |  |  | 800,00 |  |  |  | 944,90 |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 374,6 |  |  |  | 978,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6. «Капитальный ремонт учреждений образования за счет неиспользованных ассигнований 2013 года» | 2014 |  |  | 3 311,70 |  |  |  |  |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7. «На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов и олимпиад по доп. Образованию» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.8. «Поддержка мун. образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях доп. Образования» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 468,00 |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.9. Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций в рамках программы «Развитие дополнительного образования детей» | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2 418,10 |  |  |  | п.3.1.приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 337,8 |  |  |  | 1753,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | 2014 | 6 440,20 |  | 5 985,00 |  |  |  | 455,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 7 088,20 |  | 6 633,00 |  |  |  | 455,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 6 288,00 |  | 6 288,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам |  | 19 816,40 |  | 18 906,00 |  |  |  | 910,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. "Трудоустройство подростков" | 2014 |  |  | 600,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | п.4.1 приложение 1 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" |  |
|  | 2015 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 628,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. "Оздоровление детей" | 2014 |  |  | 5 385,00 |  |  |  | 455,20 |  |  |  | п.4.1 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 6 033,00 |  |  |  | 455,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 5 659,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР" | 2014 | 26 008,00 |  | 24 224,50 |  |  |  | 1 783,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 31 063,70 |  | 30 073,20 |  |  |  | 990,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 29 723,00 |  | 23 913,80 |  |  |  | 5 809,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам |  | 86 794,70 |  | 78 211,50 |  |  |  | 8 583,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. "Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | 2014 |  |  | 24 224,50 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.1,п.5.1, п.2.1,п.5.1,п.5.2 приложение 1 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" |  |
|  | 2015 |  |  | 30 073,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 23 913,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. "На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области" | 2014 |  |  |  |  |  |  | 560,60 |  |  |  | п.1.1,п.5.1, п.2.1,п.5.1,п.5.2 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 594,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 560,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3. "На выплату компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы" | 2014 |  |  |  |  |  |  | 1 022,9 |  |  |  | п.1.1,п.2.1,п.5.1,п.5.2 приложение 1 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 396,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 5 248,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.4. Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие общеобразовательных учреждений | 2014 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММАМ 1-5 | 2014 | 890 876,10 |  | 393 617,80 |  | 0,00 |  | 496 258,30 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 015 | 966 835,50 |  | 439 041,80 |  | 0,00 |  | 527 793,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 016 | 839 341,00 |  | 379 715,90 |  | 0,00 |  | 459 625,10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2016 | 2 697 052,60 |  | 1 212 375,50 |  |  |  | 1 483 677,10 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |