Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  02 февраля 2015 г.  №  352

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области», администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

    - Утвердить муниципальную программу «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение).

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лужского муниципального района Лапину С.В.

Глава администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: ОМПСиК – 2 экз., КЭРиАПК, МКУ «СМЦ», прокуратура.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 02.02.2015 № 352

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов»

г. Луга

2015 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

| Полное наименование муниципальной программы | «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел молодежной политики администрации Лужского муниципального района Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный Центр» (МКУ «СМЦ») |
| Соисполнители Программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | - Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района; - Комитет образования администрации Лужского муниципального района; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Лужского муниципального района; - Муниципальные учреждения Лужского муниципального района; - Муниципальные учреждения Лужского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение процесса социализации молодежи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного развития молодежи; - инициирование и поддержка молодежных общественных инициатив; - гражданско-патриотическое воспитание молодежи; - укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной системы профилактики асоциального поведения в молодежной среде; - содействие развитию научных и творческих инициатив молодых людей, занятости молодежи; |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение конституционных прав, подразумевающих предоставление молодому гражданину гарантированных социальных услуг в сфере молодежной политики; - повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в муниципальную деятельность и управление, содействие продвижению способных и компетентных молодых людей в органы исполнительной и законодательной власти; - повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию; - реализация научно-технического и творческого потенциала и стимулирование инновационной деятельности молодых людей, в том числе для молодежи с ограниченными возможностями; - пропаганда здорового образа жизни молодого поколения и укрепление института семьи; - профилактика асоциального поведения в молодежной среде и профилактика различных форм употребления психоактивных веществ, включая употребление табака, алкоголя, наркотиков, и токсических веществ. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения, чел.; - Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения, ед.; - Число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи, ед.; - Число подростков, посещающих подростковые клубы, ед.; - Число участников мероприятий по поисковой работе, ед.; - Количество мероприятий по поисковой работе, ед.; - Число посещающих структурные подразделения МКУ «СМЦ», чел.; - Число участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ», чел.; - Количество мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ», ед.; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы: 2015- 2017 годы; Программа реализуется в 1 этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения за весь период реализации составит 32011,50 тыс. рублей: 2015 год – 10007,11 тыс. рублей; 2016 год – 10681,74 тыс. рублей; 2017 год – 11322,65 тыс. рублей. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2017 года: - увеличение числа участников мероприятий по поддержке художественного и научно- технического творчества молодежи, культурно- массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения на 15% к 2014 году; - увеличение количества мероприятий по поддержке художественного и научно- технического творчества молодежи, культурно- массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения на 15% к 2014 году; - увеличение числа сезонных рабочих мест для подростков и молодежи до 61 ед. к 2014 году; - увеличение числа подростков, посещающих подростковые клубы на 15 % к 2014 году; - увеличение числа участников мероприятий по поисковой работе на 15% к 2014 году; - увеличение количества мероприятий по поисковой работе, на 15 %; - увеличение числа посещающих структурные подразделения МКУ «СМЦ» на 15% к 2014 году; - увеличение числа участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» на 15% к 2014 году; - увеличение количества мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» на 15% к 2014 году. |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

# сферы реализации муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации на территории Лужского городского поселения муниципальной молодежной политики.

В связи с передачей полномочий от администрации муниципального образования Лужское городское поселение по организация и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, с 01 марта 2014 года молодежная политика в Лужском городском поселении реализуется отделом молодежной политики, спорта и культуры (отдел МПСиК) администрации Лужского муниципального района, при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций, иных юридических и физических лиц.

Деятельность органов местного самоуправления в сфере молодежной политики направлена на решение молодежных проблем и осуществляется в условиях правового, организационного и финансового обеспечения. Комплекс мероприятий программы включает в себя работу по таким направлениям, как профилактика асоциального поведения в подростковой и молодежной среде, формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления молодежи, формирование толерантного сознания молодежи.

Современная молодежь Лужского городского поселения является полноправным субъектом молодежной политики, ориентированной на максимальное повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в муниципальную деятельность и управление, содействие продвижению способных и компетентных молодых людей в органы исполнительной и законодательной власти.

Ежегодно отдел МПСиК направляет наиболее активную молодежь на участие в профильных сменах в ЛОГУ «Молодежный», на тематические тренинги, семинары и мастер-классы для повышения уровня знаний и возможностей.

В Лужском городском поселении сложилась система традиционных массовых молодежных мероприятий:

- турниры молодежных команд КВН (общее количество участников и зрителей - более 500 человек, команда «Вынос мозга» - дипломанты областных турниров и фестивалей);

- акция «Сигарету на конфету» (свыше 100 участников), посвященная Всемирному дню отказа от курения;

- празднование Дня Российской молодежи (2000 человек);

- конкурсы Лужского городского поселения «Лужанин»                              (200 участников) и «Мисс Луга» (300 участников).

Анализ функционирования отрасли молодежной политики (таблица № 1) в последние годы показывает, что данное направление по темпам роста можно отнести к одной из динамично развивающихся отраслей социальной сферы. Молодежные объединения являются средством социального становления, развития и самореализации молодежи в общественной жизни.

Таблица №1

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий | 235 | 344 | 354 |
| Количество участников | 4308 | 5552 | 5626 |

На территории Лужского городского поселения создан и успешно осуществляет свои функции молодежный совет, представители которого входят в состав молодежного совета при главе администрации Лужского муниципального района.

Молодежный совет является общественно-государственной формой организации и объединения молодежи, поддерживается администрацией Лужского муниципального района и призван поддерживать не только молодежные инициативы, но и привлекать молодежь к решению социально-экономических задач территории.

Ежегодно наиболее активные представители Лужского городского поселения направляются отделом МПСиК администрации Лужского муниципального района в профильные образовательные лагеря, на форумы, слеты, научные конференции, для повышения уровня знаний по интересующим их направлениям.

В целях реализации комплекса мер по профилактике рискованного поведения в молодежной среде запланирована работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни и формирование в обществе негативного отношения к употреблению психоактивных веществ.

Необходимо проведение профилактических мероприятий для подростков и молодежи с целью повышения их компетентности в вопросах первичной профилактики употребления и распространения психотропных и наркотических веществ, а также мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Основные задачи молодежной политики  информирование молодежи о потенциальных возможностях развития в России и ее вовлечение в социальную практику; развитие инновационной активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

# II. Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются:

- обеспечение процесса социализации молодежи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного развития молодежи;

- инициирование и поддержка молодежных общественных инициатив;

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной системы профилактики  асоциального поведения в молодежной среде;

- содействие развитию научных и творческих инициатив молодых людей, занятости молодежи;

Основными задачами программы являются:

- обеспечение конституционных прав, подразумевающих предоставление молодому гражданину гарантированных социальных услуг в сфере молодежной политики;

- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в муниципальную деятельность и управление, содействие продвижению способных и компетентных молодых людей в органы исполнительной и законодательной власти;

- повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;

- реализация научно-технического и творческого потенциала и стимулирование инновационной деятельности молодых людей, в том числе для молодежи с ограниченными возможностями;

- пропаганда здорового образа жизни молодого поколения и укрепление института семьи;

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде и профилактика различных форм употребления (злоупотребления) психоактивных веществ, включая употребление табака, алкоголя, наркотиков, и токсических веществ.

III. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными показателями (индикаторами) программы являются:

- число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения;

- количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения;

- число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи;

- число подростков посещающих подростковые клубы;

- число участников мероприятий по поисковой работе;

- количество мероприятий по поисковой работе;

- число посещающих структурные подразделения МКУ «СМЦ»;

- число участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ»;

- количество мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2017 года:

- увеличение числа участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения на 15%;

- увеличение количества мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения на 15%;

- увеличение числа сезонных рабочих мест для подростков и молодежи до 65 ед.;

- увеличение числа подростков посещающих подростковые клубы             на 15 %;

- увеличение числа участников мероприятий по поисковой работе                на 15%;

- увеличение количества мероприятий по поисковой работе на 15 %;

- увеличение числа посещающих структурные подразделения                   МКУ «СМЦ» на 15%;

- увеличение числа участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» на 15%;

- увеличение количества мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» на 15%.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к Программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2017 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Каждый из разделов имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Раздел 1 – «Мероприятия по молодежной политике»

В рамках раздела реализуется ряд основных мероприятий:

- организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи,  культурно- массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам;

- реализация проекта «ЛЕН-КВН»: участие команд города в мероприятиях районного, областного и регионального уровня по КВН;

- поддержка молодежных проектов, реализуемых на территории Лужского городского поселения.

Раздел 2 «Занятость»

Социальная адаптация молодежи и подростков в обществе  это прежде всего возможность законным путем обеспечить себе, а иногда и своей семье, нормальное существование.

Работа по трудоустройству молодежи ведется по обеспечению временной занятости молодежи в свободное каникулярное время. Муниципальным казенным учреждением «Спортивно-молодежный центр» совместно с ГКУ ЛО «Лужский центр занятости населения» накоплен значительный опыт работы  подростки в летний период заняты на работах по благоустройству территории Заречного парка.

Раздел 3 «Сохранение подростковых клубов»

Одной из важнейших причин криминализации молодежной среды является незанятость молодежи учебой и работой, а также неудовлетворительная организация досуга для подростков из группы риска. Наличие свободного времени, отсутствие организованного досуга, а часто и контроля со стороны родителей способствуют формированию подростковых групп криминогенной направленности.

В рамках данного раздела Программы запланирован текущий ремонт подростковых клубов. Необходимость сохранения подростковых клубов по месту жительства обусловлена тем, что именно они в современном обществе наряду с такими общественными институтами, как семья, учреждения общего образования, учреждения дополнительного образования, культурно- просветительные учреждения могут качественно обеспечить досуг подростка.

Сохранение подростковых клубов по месту жительства («Орленок» более 30 лет)  прекрасный пример исторического решения организации досуга подростков.

Раздел 4 «Увековечение памяти погибших в Великой Отечественной войне»

Проведение мероприятий, способствующих созданию условий для повышения гражданско-патриотического воспитания молодежи, являющихся приоритетными на протяжении всего времени реализации молодежной политики в Лужском городском поселении.

Проведение мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции; торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны; поддержка деятельности  поисковых отрядов.

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных подходов к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы созданию качественно новых подходов в организации этой деятельности с подрастающим поколением. Для объединения усилий органов власти, военно-патриотических и общественных организаций, нужна плановая муниципальная политика в области патриотического воспитания молодежи и соответствующая этой политике система, способная консолидировать и координировать эту многоплановую работу.

Выполнение мероприятий данного раздела призвано способствовать созданию именно такой системы и позволит решить многие назревшие проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения.

Раздел 5 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр»

Для качественной работы по разделам Программы и в целях эффективной реализации программных мероприятий непосредственному исполнителю Программы  муниципальному казенному учреждению «Спортивно-молодежный центр», необходимо финансирование для обеспечения деятельности подразделения «Молодежная политика».

Сведения о мероприятиях разделов, сроках реализации и взаимосвязи с показателями и индикаторами приводятся в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

V. Информация о ресурсном обеспечении

муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 32011,50 тыс. рублей:

2015 год – 10007,11 тыс. рублей;

2016 год – 10681,74 тыс. рублей;

2017 год – 11322,65 тыс. рублей.

Объем финансирования по разделам представлен в приложении 1.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения определяются решением о бюджете Лужского городского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства.

Выплата средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется согласно порядку финансирования, утверждаемому постановлением администрации Лужского муниципального района, по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждого из разделов муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы производится отделом аналитической работы и прогнозирования комитета экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений, предусмотренных приложением 2 к Программе;

- степени реализации мероприятий Программы – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы – Сд определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп × 100 %,

где Зф  фактическое значение показателя Программы;

Зп  плановое значение показателя Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным.

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются: периодическая отчетность, административная информация.

# VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих    групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для каждого раздела. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы.

Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование органами местного самоуправления Лужского района, учреждениями и организациями возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы.

Другим, не менее важным риском реализации муниципальной программы может стать несогласованная работа органов местного самоуправления Лужского района (затруднения в выработке общей позиции и ее последовательная реализация на законодательном уровне в последующем и так далее).

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации и бюджетной политикой Минфина России.

Сведения об индивидуализированных рисках программы приведены в описании соответствующих разделов.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности, осуществляемых в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области (постановление администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279).

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.

- Приложение 1

- к муниципальной программе

- «Молодежь Лужского городского

- поселения на 2015 год и плановый

- период 2016 и 2017 годов»

- ПЛАН

- мероприятий муниципальной программы Лужского городского поселения

«Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

| N п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность |  | Срок финансирования мероприятия |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |
| Раздел 1 «Мероприятия по молодежной политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения; |  | Лужское городское поселение | 2015 2016 2017 |  | 200,0 212,0 224,72 | - | - | 200,0 212,0 224,72 |  |  |  | - |  | Число участников и количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения; |  |  |  | Администрация Лужского муниципального района | 0707 |
| Всего средств на раздел «Мероприятия по молодежной политике»: |  |  |  | 2015 2016 2017 |  | 200,0 212,0 224,72 | - | - | 200,0 212,0 224,72 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0707 |
| Всего по разделу1 |  |  |  | 636,72 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 «Занятость» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение временной занятости молодежи в свободное каникулярное время. |  | Лужское городское поселение | 2015 2016 2017 |  | 350,00 371,00 393,26 |  |  | 350,00 371,00 393,26 |  |  |  |  |  | Число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи |  |  | Администрация Лужского муниципального района |  | 0707 |
| Всего средств на раздел «Занятость»: |  |  |  | 2015 2016 2017 |  | 350,00 371,00 393,26 |  |  |  | 350,00 371,00 393,26 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2 |  |  |  | 1114,26 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 «Сохранение подростковых клубов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сохранение подростковых клубов по месту жительства |  | Лужское городское поселение | 2015 2016 2017 |  | 200,0 212,0 224,72 | - | - | 200,0 212,0 224,72 |  |  |  |  |  | Число подростков, посещающих подростковые клубы |  |  | Администрация Лужского муниципального района |  | 0707 |
| Всего средств на раздел «Косметический ремонт подростковых клубов»: |  |  |  | 2015 2016 2017 |  | 200,0 212,0 224,72 | - | - | 200,0 212,0 224,72 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3 |  |  |  | 636,72 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 «Увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи |  | Лужское городское поселение | 2015 2016 2017 |  | 140,0 148,4 157,3 |  |  | 140,0 148,4 157,3 |  |  |  |  |  | Число участников и количество мероприятий по поисковой работе |  |  | Администрация Лужского муниципального района |  | 0707 |
| 4.2 | Проведение мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ, поддержка деятельности поисковых отрядов |  | Лужское городское поселение | 2015 2016 2017 |  | 60,0 63,6 67,42 |  |  | 60,0 63,6 67,42 |  |  |  |  |  | Число участников мероприятий по поисковой работе; |  |  | Администрация Лужского муниципального района |  | 0707 |
| Всего средств на раздел «Увековечивание памяти погибших ВОВ»: |  |  |  | 2015 2016 2017 |  | 200,0 212,0 224,72 | - | - | 200,0 212,0 224,72 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0707 |
| Всего по разделу 4 |  |  |  | 636,72 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности подразделения «Молодежная политика» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» |  | Лужское городское поселение |  | 2015 2016 2017 | 9057,11 9674,74 10255,23 |  |  | 9057,11 9674,74 10255,23 |  |  |  |  |  | Число посещающих структурные подразделения МКУ «СМЦ», число участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ», количество мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ»; |  |  | Администрация Лужского муниципального района |  | 0707 |
| Всего на раздел «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» |  |  |  |  | 2015 2016 2017 | 9057,11 9674,74 10255,23 |  |  | 9057,11 9674,74 10255,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 5 |  |  |  |  | 28834,22 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2015 10007,11 2016 10681,74 2017 11322,65 32011,50 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Молодежь Лужского городского

поселения на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов»

- Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

- «Молодежь Лужского городского поселения»

| № | Наименование показателя | Единицы измерения |  | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год оценка (ед) | 2015 год - первый | 2016 год |  | 2017 год |
| Раздел 1 «Мероприятия по молодежной политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения |  | Ед. к 2014 году | 2223 | 2334 |  | 2445 | 2556 |
| 1.2. | Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения |  | Ед. к 2014 году | 26 | 27 |  | 29 | 30 |
| Раздел 2 «Занятость» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи |  | Ед. | 61 | 61 |  | 61 | 61 |
| Раздел 3 «Сохранение подростковых клубов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число подростков посещающих подростковые клубы |  | Ед. к 2014 году | 110 | 116 |  | 122 | 127 |
| Раздел 4 «Увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число участников мероприятий по поисковой работе |  | Ед. к 2014 году | 63 | 66 |  | 69 | 72 |
| 4.2. | Количество мероприятий по поисковой работе |  | Ед. к 2014 году | 7 | 7 |  | 8 | 8 |
| Раздел 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Число посещающих структурные подразделения МКУ «СМЦ» |  | Ед. к 2014 году | 145 | 152 |  | 160 | 167 |
| 5.2. | Число участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» |  | Ед. к 2014 году | 5626 | 5907 |  | 6189 | 6470 |
| 5.3. | Количество мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» |  | Ед. к 2014 году | 354 | 372 |  | 389 | 407 |