Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  21 июля 2017 г.  №  2753

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов и маломобильных

групп населения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

и услуг в сферах установленной деятельности

в Лужском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2020 годы

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ                   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», устанавливающего условия доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, а также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

    - Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Лужском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2020 годы (приложение).

    - Отраслевым органам администрации Лужского муниципального района, ответственным за исполнение достижения запланированных значений показателей доступности, обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»).

    - Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий «дорожной карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Лужского муниципального района.

    - Постановление администрации Лужского муниципального района от 30.09.2015 № 2796 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Лужском муниципальном районе Ленинградской области (2015-            2020 годы)» считать утратившим силу.

    - Опубликовать настоящее постановление в газете «Лужская правда» и разместить на официальном сайте администрации Лужского муниципального района.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района Лапину С.В.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: КСЗН, к-т образования, ОМПСиК, КЭРиАПК, ОТСиКХ, ОАиГ, орг. отдел, прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 21.07.2017 № 2753

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

и маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Лужском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2020 годы

Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Лужском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2020 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13.12.2006 года;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил  (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря                        2014 года № 1521.

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов и маломобильных групп населения вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни.

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, «дорожная карта» содержит:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия по их достижению;

- таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (контрольные показатели реализации  «дорожной карты»)(приложение 1 к «дорожной карте»);

- перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение 2 к «дорожной карте»).

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» за счет или с использованием:

- средств, ежегодно предусматриваемых на эти цели в федеральном бюджете и бюджете Ленинградской области;

- средств муниципального бюджета, заложенных на выполнение мероприятий социальных программ.

- Цели и задачи «дорожной карты»

Главной целью «дорожной карты» является создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в общество, а также повышение уровня их жизни в Лужском муниципальном районе во всех сферах жизнедеятельности.

Мероприятиями по достижению цели доступности для инвалидов объектов и услуг являются:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- определение и реализация мер по исключению после 01 июля                    2016 года приемки вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционной форме в случае, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- оснащение объектов социальной инфраструктуры приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг;

- увеличение доли подведомственных образовательных организаций, в которых инвалидам созданы специальные условия для получения образования, предусмотренные статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- включение в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) работников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- проведение инструктирования или обучения работников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи;

- привлечение представителей общественных объединений инвалидов к разработке проектов планов мероприятий и их общественное обсуждение.

- Ожидаемый результат «дорожной карты»

К 2020 году планируется достижение следующих результатов «дорожной карты»:

- наличие сформированного банка данных доступности объектов и услуг;

- создание системы реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения в Лужском муниципальном районе для более полного обеспечения участия их в мероприятиях медицинской, социальной, профессиональной, психологической и педагогической реабилитации;

- обеспечение доступной среды жизнедеятельности для наиболее полного развития способностей и максимальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения Лужского муниципального района в общество;

- увеличение количества школ и дошкольных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития;

- увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества рабочих мест для инвалидов;

- тесное взаимодействие с общественными организациями инвалидов.

Приложение 1

к «дорожной карте»

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Лужского муниципального района Ленинградской области

|  | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг* | Единица измерения | значения показателей |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| - в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных учреждений социального обслуживания населения подведомственных Комитету социальной защиты населения Лужского муниципального района, из них: | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Председатель КСЗН |
|  | включенных в Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | количество проанкетированных |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество полностью доступных |  | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) |  | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) |  | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества | % | 100 |  |  |  |  |  |  | Председатель КСЗН |
| 1.3 | Доля отдельных категорий граждан, имеющих функциональные ограничения здоровья, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки, к общей численности обратившихся из их числа | % | 100 |  |  |  |  |  |  | Председатель КСЗН |
| 1.4 | Доля детей-инвалидов/инвалидов трудоспособного возраста, охваченных социально-реабилитационными услугами в учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в общей численности этой категории населения | % | 49/16 | 50/18 | 55/20 | 60/25 | 60/30 | 65/35 | 90/90 | Председатель КСЗН |
| 1.5 | Удельный вес введённых с 01.07.2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | Председатель КСЗН |
| 1.6 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | Ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Председатель КСЗН |
| 1.7 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: | % |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КСЗН |
|  | к месту предоставления услуги | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |  |
|  | сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |  |
|  | Адаптированные лифты | % | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Пандусы | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемники платформы (аппарели) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Раздвижные двери | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доступные входные группы | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 1.9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН |
| 1.10 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | Председатель КСЗН |
| 1.11 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН |
| 1.12 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области, законодательством ОМС (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН |
| 1.13 | Удельный вес услуг в сфере социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Председатель КСЗН |
| 1.14 | Доля специалистов организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | % | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Председатель КСЗН |
| 1.15 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Лужском муниципальном районе Ленинградской области | % | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | Председатель КСЗН |
| - в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество учреждений культуры, подведомственных отделу молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района, из них: | ед. | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Заведующий ОМПСиК |
|  | включенных в Реестр приоритетных ОСИ |  | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |  |
|  | количество проанкетированных |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) |  | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  | - | - | - | - | - | 2 | 3 |  |
|  | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| 2. 2 | доступны для инвалидов по слуху | % | - | - | - | - | - | 40 | 60 | Заведующий ОМПСиК |
| 2.3 | Удельный вес объектов имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | - | - | - | - | 25 | 50 | 100 | Заведующий ОМПСиК |
| 2.4 | Удельный вес введённых с 01.07.2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | - | - | 25 | 25 | 25 | 50 | 100 | Заведующий ОМПСиК |
| 2.5 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | - | - | - | - | - | 50 | 50 | Заведующий ОМПСиК |
| 2.6 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов; | % | - | - | - | - | - | - | - | Заведующий ОМПСиК |
|  | К месту предоставления услуги | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
|  | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
| 2.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК |
|  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 80 |  |
|  | Сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Адаптированные лифты | % | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |  |
|  | Поручни | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
|  | Пандусы | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 100 |  |
|  | Подъемники платформы (аппарели) | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Раздвижные двери | % | - | - | - | - | 20 | 60 | 100 |  |
|  | Доступные входные группы | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК |
| 2.9 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК |
| 2.10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | - | - | - | - | - | 50 | 100 | Заведующий ОМПСиК |
| 2.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | % | - | - | - | - | - | - | 100 | Заведующий ОМПСиК |
| - в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля детей-инвалидов/инвалидов трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения, % (спецмедгруппа) | % | 15/249 6 | 31/151 20,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Заведующий ОМПСиК |
| 3.2 | количество государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта подведомственных Отделу МПСиК администрации Лужского муниципального района Ленинградской области всего | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Заведующий ОМПСиК |
|  | включенных в Реестр приоритетных объектов социальной инфроструктуры подведомственных комитету по физической культуре и спорту | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | количество проанкетированных | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | количество полностью доступных | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг(от общего количества) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Заведующий ОМПСиК |
| 3.4 | Удельный вес введённых с 01.07.2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий ОМПСиК |
| 3.5 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий ОМПСиК |
| 3.6 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | Заведующий ОМПСиК |
|  | К месту предоставления услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: |  | - | - | - | - | 40 | 60 | 60 | Заведующий ОМПСиК |
|  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 100 |  |
|  | Сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Адаптированные лифты | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Поручни | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 100 |  |
|  | Пандусы | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 100 |  |
|  | Подъемники платформы (аппарели) | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Раздвижные двери | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Доступные входные группы | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 100 |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 100 |  |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | - | - | - | - | 40 | 60 | 100 |  |
| 3.8 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий ОМПСиК |
| 3.9 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 80 | 100 | Заведующий ОМПСиК |
| 3.10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 100 | Заведующий ОМПСиК |
| 3.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий ОМПСиК |
| - в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество муниципальных учреждений в сфере образования подведомственных Комитету образования Лужского муниципального района, из них: |  | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | Председатель комитета образования |
|  | включенных в Реестр приоритетных ОСИ | % | 12,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 19,6 | 23,5 | 27,4 |  |
|  | количество проанкетированных |  | 5 | 14 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
|  | количество полностью доступных |  | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) |  | 14 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) |  | 0 | 17 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  | 14 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |
| 4.2 | Удельный вес объектов имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 0 | 32 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель комитета образования |
| 4.3 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, от общего количества общеобразовательных учреждений | % | 2 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 | Председатель комитета образования |
| 4.4 | Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общего числа детей-инвалидов о 1,5 до 7 лет | % | 30,9 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | Председатель комитета образования |
| 4.5 | Доля детей-инвалидов старше 7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях или специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, от общего числа детей-инвадидов старше 7 лет | % | - | - | - | - | - | - | - | Председатель комитета образования |
| 4.9 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комитета образования |
|  | К месту предоставления услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комитета образования |
|  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Сменные кресла-коляски | % | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  | Адаптированные лифты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Поручни | % | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  | Пандусы | % | 6,4 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подъемники платформы (аппарели) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Раздвижные двери | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доступные входные группы | % | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |
| 4.11 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета образования |
| 4.12 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета образования |
| 4.13 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета образования |
| 4.14 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета образования |

| - в сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Доля парка подвижного состава наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства |
| 5.2 | количество эксплуатируемого подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, из них: | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства |
| 5.2.1 | с пониженным уровнем пола/оборудованные выдвижными аппарелями: | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | автобусы | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.2.2 | оборудованы «Бегущей строкой» | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | автобусы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.2.3 | оборудованы авто-информаторами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | автобусы | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.3 | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства |
| 5.4 | Удельный вес введённых с 01.07.2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства |
| 5.5 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства |
| 5.6 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства |
|  | К месту предоставления услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество жилых домов на территории Лужского муниципального района Ленинградской области, находящихся в ведении Лужского городского поселения Ленинградской области, в которых проживают инвалиды, из них: | Ед | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства |
|  | включенных в Реестр приоритетных ОСИ | Ед | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | количество проанкетированных | Ед | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | 120 |  |
|  | количество полностью доступных | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 |  |
|  | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 |  |
| - в сфере градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество объектов социальной инфраструктуры на территории Лужского муниципального района Ленинградской области, находящихся в ведении Лужского муниципального района Ленинградская область, введенных в эксплуатацию с 01.07.2016 года, из них : | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |
|  | включенных в Реестр приоритетных ОСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество проанкетированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество полностью доступных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Удельный вес введённых с 01.07.2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |
| 7.3 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |

Приложение 2

к «дорожной карте»

Перечень мероприятий

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка муниципального нормативно-правового акта «О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты муниципального образования «Лужский муниципальный район» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Руководители отраслевых органов администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Приведение законодательства муниципального образования «Лужский муниципальный район» в соответствие с федеральным законодательством |
| 2. | Разработка и утверждение постановлением администрации Лужского муниципального района подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» на 2017-2020 гг. |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Приведение государственной программы в соответствие с действующим законодательством |
| 3. | Внесение изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Руководители отраслевых органов администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Приведение государственной программы в соответствие с действующим законодательством |
| 4. | Проведение межведомственной комиссии по вопросам обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и информации для инвалидов и маломобильных групп населения в Лужском муниципальном районе |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Комитет социальной защиты населения |  |  | 2 раза в год и по необходимости |  | Улучшение качества услуг для инвалидов и маломобильных граждан населения и исполнение федерального законодательства |
| - Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение паспортизации доступности объектов и предоставляемых на них услуг |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, имеющих паспорта доступности объектов и предоставляемых на них |
| 2. | Адаптация подведомственных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части обеспечения условий для беспрепятственного доступа к объектам, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Адаптация подведомственных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, входа и выхода из них, в т.ч. с использованием кресла-коляски |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 4. | Адаптация подведомственных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 5. | Адаптация подведомственных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками., выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 6. | Проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в соответствии с требованиями доступности для инвалидов объектов и услуг; |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| ## в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение паспортизации доступности объектов и предоставляемых на них услуг |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, имеющих паспорта доступности объектов и предоставляемых на них |
| 2. | Адаптация подведомственных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части обеспечения условий для беспрепятственного доступа к объектам, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Адаптация подведомственных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, входа и выхода из них, в т.ч. с использованием кресла-коляски |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 4. | Адаптация подведомственных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 5. | Адаптация подведомственных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками., выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 6. | Проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в соответствии с требованиями доступности для инвалидов объектов и услуг; |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 7. | Проведение адаптационных работ в дошкольных образовательных учреждениях в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для детей-инвалидов |
| ## в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение паспортизации доступности объектов и предоставляемых на них услуг |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, имеющих паспорта доступности объектов и предоставляемых на них |
|  | Адаптация учреждений культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части обеспечения условий для беспрепятственного доступа к объектам, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
|  | Адаптация учреждений культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, входа и выхода из них, в т.ч. с использованием кресла-коляски |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
|  | Адаптация учреждений культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
|  | Адаптация учреждений культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2018-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
|  | Проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в соответствии с требованиями доступности для инвалидов объектов и услуг; |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| ## в сфере спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | Проведение паспортизации доступности объектов и предоставляемых на них услуг |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, имеющих паспорта доступности объектов и предоставляемых на них |  |
| ## 2. | Адаптация учреждений спорта и физической культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части обеспечения условий для беспрепятственного доступа к объектам, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| ## 3. | Адаптация учреждений спорта и физической культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, входа и выхода из них, в т.ч. с использованием кресла-коляски |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| ## 4. | Адаптация учреждений спорта и физической культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 5. | Адаптация учреждений спорта и физической культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками., выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 6. | Проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в соответствии с требованиями доступности для инвалидов объектов и услуг; |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| ## в сфере транспорта, связи и коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | Адаптация учреждений сферы транспорта, связи и коммунального хозяйства к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части обеспечения условий для беспрепятственного доступа к объектам, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; |  | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| ## 2. | Адаптация учреждений сферы транспорта, связи и коммунального хозяйства к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, входа и выхода из них, в т.ч. с использованием кресла-коляски |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Адаптация учреждений сферы транспорта, связи и коммунального хозяйства к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 4. | Адаптация учреждений сферы транспорта, связи и коммунального хозяйства к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками., выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 5. | Проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в соответствии с требованиями доступности для инвалидов объектов и услуг; |  |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| ## в сфере архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 2. | Проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в соответствии с требованиями доступности для инвалидов объектов и услуг; |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Обеспечение (в пределах своих полномочий) инвалидам условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах |  |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| - Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) |
| 2. | Оказание помощи специалистами, предоставляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| - 1 | Предоставление услуг службой «Социальное такси» |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение удельного веса существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг |
| 3. | Предоставление услуг с использованием инновационной технологии «Тревожная кнопка» |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 4. | Предоставление услуг в дистанционном режиме |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 5. | Предоставление услуг по месту жительства инвалида |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 6. | Оказание помощи в проведении региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  |  | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение количества инвалидов Лужского муниципального района, интегрируемых в социокультурную среду путем привлечения для участия в культурно-массовых мероприятиях |
| - в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) |
| 2. | Оказание помощи специалистами, предоставляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Подготовка и переподготовка кадров по вопросам инклюзивного и интегрированного образования в условиях введения федерального образовательного стандарта |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |
| - в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) |
| 2. | Оказание помощи специалистами, предоставляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, детей-инвалидов |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение количества инвалидов Лужского муниципального района, интегрируемых в социокультурную среду путем привлечения для участия в культурно-массовых мероприятиях |
| - в сфере спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) |
| 2. | Оказание помощи специалистами, предоставляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, фестивалей, соревнований, спартакиад, декад спорта среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Улучшение качества жизни инвалидов Увеличение числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физкультурой и спортом |
| - в сфере транспорта, связи и коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) |
| 2. | Оказание помощи специалистами, предоставляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  |  |  | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Создание условий для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации) | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  |  |  | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| - в сфере градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) |
| 2. | Оказание помощи специалистами, предоставляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |  | 2017-2020 |  |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Оказание помощи специалистами, предоставляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Увеличение доли объектов и услуг, отвечающих требованиям доступности для инвалидов |
| - Раздел IV. Общие мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание раздела «Доступная среда» на сайте администрации Лужского муниципального района |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Заведующий отделом информационных технологий администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017- 2018 |  | Улучшение качества услуг для инвалидов и маломобильных граждан населения и исполнение федерального законодательства |
| 2. | Подготовка и размещение информации на сайте администрации Лужского муниципального района о проведенных мероприятиях по программе «Доступная среда» по своим направлениям деятельности |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Руководители отраслевых органов администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Улучшение качества услуг для инвалидов и маломобильных граждан населения и исполнение федерального законодательства |
| 3. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории объектов; |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Руководители отраслевых органов администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017 |  | Улучшение качества услуг для инвалидов и маломобильных граждан населения и исполнение федерального законодательства |
| 4. | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти; |  |  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 г. № 386н |  |  |  | Руководители отраслевых органов администрации Лужского муниципального района |  |  | 2017-2020 |  | Улучшение качества услуг для инвалидов и маломобильных граждан населения и исполнение федерального законодательства |