Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  30 октября 2017 г.  №  3941

О внесении изменений

в постановление

от 15.11.2013 № 3525

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах, городском округе и моногородах Ленинградской области, Стратегией социально-экономического развития Лужского муниципального района на 2016-2030 гг., утвержденной решением Совета депутатов Лужского муниципального района от 31.05.2016 № 143, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279, администрация Лужского муниципального района                              п о с т а н о в л я е т:

    - Внести изменения в постановление администрации Лужского муниципального района от 15.11.2013 № 3525 «О муниципальной программе «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее  Постановление):

    - Паспорт муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее  Программа; приложение к Постановлению) изложить в новой редакции (приложение 1).

    - Раздел III Программы «Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

    - Раздел VII Программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 3).

    - Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» Программы изложить в новой редакции  (приложение 4).

    - Раздел II подпрограммы 1 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 5).

    - Раздел III подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 6).

    - Раздел V подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 7).

    - Раздел VI подпрограммы 1 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы. Социально-экономическая эффективность подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 8).

    - Паспорт подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» Программы изложить в новой редакции (приложение 9).

    - Раздел II подпрограммы 2 «Основные приоритеты в сфере реализации подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 10).

    - Раздел III подпрограммы 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки реализации» Программы изложить в новой редакции (приложение 11).

    - Раздел IV подпрограммы 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 13).

    - Раздел V подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Программы изложить в новой редакции (приложение 14).

    - Приложение 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 15).

    - Приложение 2 к Программе «Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 16).

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				                  Ю.В. Намлиев

Разослано: КЭРиАПК – 2 экз., ОАиГ, ОБУ, КФ, сектор ФМК, КСП, прок-ра.

Приложение 1

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»

| Полное наименование | Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального района Муниципальный Фонд поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района «Социально-деловой Центр» |
| Участники муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области; Муниципальный Фонд поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района «Социально-деловой Центр»; Организации, предприятия и индивидуальные предприниматели |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»; Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития Лужского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | задача 1. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Лужского муниципального района; задача 2. Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Лужского муниципального района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за весь период реализации программы составляет 38 146,6 тыс. рублей: 2014 г. – 9 164,0 тыс. рублей 2015 г. – 7 174,0 тыс. рублей; 2016 г. – 4 750,0 тыс. рублей; 2017 г. – 4 414,5 тыс. рублей; 2018 г. – 4 229,2 тыс. рублей; 2019 г. – 4 240,6 тыс. рублей; 2020 г. – 4 173,3 тыс. рублей, в том числе: финансирование программы за счет средств федерального бюджета за весь период реализации составляет 7 547,0 тыс. рублей: 2014 г. – 4 200,0 тыс. рублей 2015 г. – 3 347,0 тыс. рублей. финансирование программы за счет средств бюджета Ленинградской области за весь период реализации составляет 14 735,1 тыс. рублей: 2014 г. – 1 800,0 тыс. рублей 2015 г. – 1 212,5 тыс. рублей. 2016 г. – 2 781 тыс. рублей 2017 г. – 2 385,5 тыс. рублей 2018 г. – 2 200,2 тыс. рублей. 2019 г. – 2 211,6 тыс. рублей 2020 г. – 2 144,3 тыс. рублей программы за счет средств бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составляет 15 863,5 тыс. рублей: 2014 г. – 3 164,0 тыс. рублей 2015 г. – 2 614,5 тыс. рублей. 2016 г. – 1 969,0 тыс. рублей; 2017 г. – 2 029,0 тыс. рублей; 2018 г. – 2 029,0 тыс. рублей; 2019 г. – 2 029,0 тыс. рублей; 2020 г. – 2 029,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2020 года: - увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям до 2,2 млрд. руб. в год; - принятие Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района, 1ед.; - увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших район до 85 000 чел. в год; - увеличение объема налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет до 25,6 млн. руб. в год; - прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района не менее 11,45% по отношению к 2013 году; - количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку не менее 79 ед. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

III. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными показателями (индикаторами) программы являются:

- объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям;

- принятие Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района, 1ед.;

- количество туристов и экскурсантов, посетивших район в год;

- объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет;

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района;

- количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы и подпрограмм приведены в приложении 2 к Программе.

Основными конечными результатами программы к концу 2020 года являются:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям до 2,2 млрд. руб. в год;

- принятие Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района, 1ед.;

- увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших район до 85 000 чел. в год;

- увеличение объема налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет до 25,6 млн. руб. в год;

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района  не менее 11,45% по отношению к 2013 году;

- количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку не менее 79 ед.

В основе системы показателей муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) лежат показатели из Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 и № 601, а также от 21 августа 2012 года                 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Приложение 3

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

VII. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации программы составляет 38 146,6 тыс. рублей:

2014 г. – 9 164,0 тыс. рублей

2015 г. – 7 174,0 тыс. рублей;

2016 г. – 4 750,0 тыс. рублей;

2017 г. – 4 414,5 тыс. рублей;

2018 г. – 4 229,2 тыс. рублей;

2019 г. – 4 240,6 тыс. рублей;

2020 г. – 4 173,3 тыс. рублей,

в том числе:

финансирование программы за счет средств федерального бюджета  за весь период реализации составляет 7 547,0 тыс. рублей:

2014 г. – 4 200,0 тыс. рублей

2015 г. – 3 347,0 тыс. рублей.

финансирование программы за счет средств бюджета Ленинградской области за весь период реализации составляет 14 735,1 тыс. рублей:

2014 г. – 1 800,0 тыс. рублей

2015 г. – 1 212,5 тыс. рублей.

2016 г. – 2 781 тыс. рублей

2017 г. – 2 385,5 тыс. рублей

2018 г. – 2 200,2 тыс. рублей.

2019 г. – 2 211,6 тыс. рублей

2020 г. – 2 144,3 тыс. рублей

программы за счет средств бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составляет 15 863,5 тыс. рублей:

2014 г. – 3 164,0 тыс. рублей

2015 г. – 2 614,5 тыс. рублей.

2016 г. – 1 969,0 тыс. рублей;

2017 г. – 2 029,0 тыс. рублей;

2018 г. – 2 029,0 тыс. рублей;

2019 г. – 2 029,0 тыс. рублей;

2020 г. – 2 029,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период утверждаются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Выплата средств субсидий осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства субсидий из бюджета Лужского муниципального района для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденному постановлением администрации ЛМР от 20 ноября 2014 года №  3987 и Порядком предоставления и расходования субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденному постановлением администрации ЛМР от 18 августа 2015 года № 2297, и в  пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов,  средства частных инвесторов  и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы.

Приложение 4

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»

ПАСПОРТ

| Полное наименование | Обеспечение благоприятного инвестиционного климата |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел аналитической работы и прогнозирования комитета экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Комитет экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области; Муниципальный Фонд поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района «Социально-деловой Центр»; Организации, предприятия и индивидуальные предприниматели. |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Лужского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Лужского района и привлечение инвестиций. 2. Улучшение имиджа Лужского района, как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса. 3. Раскрытие туристического потенциала Лужского района. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 6 923,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 2 164,0 тыс. рублей; 2015 г. – 1 624,0 тыс. рублей; 2016 г. – 573,0 тыс. рублей; 2017 г. – 638,5 тыс. рублей; 2018 г. – 641,2 тыс. рублей; 2019 г. – 641,2 тыс. рублей; 2020 г. – 641,2 тыс. рублей. в том числе: финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области за весь период реализации составляет 1 125,6 тыс. рублей: 2015 г. – 375,5 тыс. рублей. 2017 г. – 185,5 тыс. рублей; 2018 г. – 188,2 тыс. рублей; 2019 г. – 188,2 тыс. рублей; 2020 г. – 188,2 тыс. рублей. финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составляет 5 797,5 тыс. рублей: 2014 г. – 2 164,0 тыс. рублей; 2015 г. – 1 248,5 тыс. рублей; 2016 г. – 573,0 тыс. рублей; 2017 г. – 453,0 тыс. рублей; 2018 г. – 453,0 тыс. рублей; 2019 г. – 453,0 тыс. рублей; 2020 г. – 453,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2020 года: - Увеличение количества коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания) до 54 ед.; - Увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших район до 85 000 чел.; - Увеличение объема налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет до 25,6 млн. руб.; - Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район не менее 5 в год; - Принятие Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района; - Количество отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства размещенных в информационной системе (годовых и за полугодие) не менее 302 ед. в год; - Количество нормативно-правовых актов, по которым проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия не менее 5 ед. в год; - Увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям до 2,2 млрд. руб.; - Количество заседаний Координационного совета по инвестиционной деятельности, не менее 2 в год; - Количество услуг, предоставленных посредством ГБУ ЛО «МФЦ», к количеству услуг, предоставленных различными способами не менее % - Периодичность актуализации инвестиционного паспорта не реже 1 раза в год; - Количество проведенных заседаний рабочей группы по развитию туризма не менее 2 раз в год; - Доля документов стратегического планирования ЛМР, размещенных в государственной автоматизированной информационной системы Управление» 100% |

Приложение 5

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику района, совершенствование механизмов муниципального-частного партнерства.

Целью реализации подпрограммы является создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Лужского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач.

-	улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Лужского района и привлечение инвестиций.

-	улучшение имиджа Лужского района, как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса.

-	 раскрытие туристического потенциала Лужского района

Основные показатели (индикаторы) подпрограммы, прогнозные значения показателей реализации подпрограммы приведены в приложении 2 муниципальной программы.

Приложение 6

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках решения поставленных подпрограммой задач предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение:

-	создание и обновление информационного банка данных об объектах туризма и туристических ресурсах района;

-	формирование календаря туристических событий Лужского муниципального района (ежегодно).

- Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта:

- формирование, актуализация и опубликование реестров и паспортов инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, в том числе в системе ИРИС;

- организация работы Координационного совета по инвестиционной деятельности;

- организация предоставления муниципальных услуг через ГБУ ЛО «МФЦ»;

- формирование инвестиционного паспорта муниципального района, в том числе разработка НПА, регламентирующего порядок разработки, опубликование инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации и в системе ИРИС

- Содействие привлечению инвестиций в экономику Лужского муниципального района:

- -	разработка нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной и туристской деятельности;

-	мониторинг действующего федерального, областного законодательства и приведение местных нормативно-правовых актов в соответствие, в случае внесения изменений в законодательство;

-	проведение оценки позитивных и негативных тенденций в инвестиционном развитии района и определение стратегического направления инвестиционного развития;

-	мониторинг, информирование и комментарии инвестиционных показателей района;

-	оказание информационно-консультационной поддержки инвесторам.

- Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов.

- Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки:

-	выпуск туристского путеводителя Лужского района и рекламной продукции;

-	 изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;

-	участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах различных уровней по вопросам развития туризма;

-	участие в конференциях, семинарах, тренингах, обучающих курсах по вопросам инвестиционного развития района, в т.ч. в сфере туризма;

-	организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского районе;

-	создание интегрированных информационных коммуникаций для реализации инвестиционных программ на территории района;

-	оснащение зала видеоконференций (оформление лицензий на подключение к серверу ВКС);

- организация деятельности рабочей группы по развитию туризма на территории района.

- Стимулирование развития военно-патриотического туризма:

-	осуществление мероприятий по разработке проекта «Партизанская Слава» (землеустроительные мероприятия; предпроектная работа; разработка ПСД).

- Проведение оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов:

-	разработка нормативных документов, определяющих порядок проведения оценки и экспертизы регулирующего воздействия нормативно-правовых актов;

-	проведение оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов;

-	проведение экспертизы регулирующего воздействия нормативно-правовых актов.

- Развитие системы стратегического планирования:

-	разработка нормативных документов, определяющих порядок разработки документов стратегического планирования;

-	разработка, контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района.

- Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе.

Приложение 7

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» составит 6 923,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 2 164,0 тыс. рублей;

2015 г. – 1 624,0 тыс. рублей;

2016 г. –   573,0 тыс. рублей;

2017 г. –   638,5 тыс. рублей;

2018 г. –   641,2 тыс. рублей;

2019 г. –   641,2 тыс. рублей;

2020 г. –   641,2 тыс. рублей.

в том числе:

финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области за весь период реализации составляет 1 125,6 тыс. рублей:

2015 г. –   375,5 тыс. рублей.

2017 г. –   185,5 тыс. рублей;

2018 г. –   188,2 тыс. рублей;

2019 г. –   188,2 тыс. рублей;

2020 г. –   188,2 тыс. рублей.

финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составляет 5 797,5 тыс. рублей:

2014 г. – 2 164,0 тыс. рублей;

2015 г. – 1 248,5 тыс. рублей;

2016 г. –   573,0 тыс. рублей;

2017 г. –   453,0 тыс. рублей;

2018 г. –   453,0 тыс. рублей;

2019 г. –   453,0 тыс. рублей;

2020 г. –   453,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период утверждаются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы.

Приложение 8

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

VI. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Количественные результаты реализации подпрограммы:

- Увеличение количества коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания) до 54 ед.;

- Увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших район до 85 000 чел.;

- Увеличение объема налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет до 25,6 млн. руб.;

- Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район  не менее 5 в год;

- Принятие Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района;

- Количество отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства размещенных в информационной системе (годовых и за полугодие) не менее 302 ед. в год;

- Количество нормативно-правовых актов, по которым проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия не менее 5 ед. в год;

- Увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям до 2,2 млрд. руб.;

- Количество заседаний Координационного совета по инвестиционной деятельности, не менее 2 в год;

- Количество услуг, предоставленных посредством ГБУ ЛО «МФЦ», к количеству услуг, предоставленных различными способами не менее %

- Периодичность актуализации инвестиционного паспорта не реже 1 раза в год;

- Количество проведенных заседаний рабочей группы по развитию туризма не менее 2 раз в год;

- Доля документов стратегического планирования ЛМР, размещенных в государственной автоматизированной информационной системы Управление» 100%

Основной эффект подпрограммы заключается в формировании на территории Лужского муниципального района современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации, обеспечивающей, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах, с другой стороны, значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования за счет увеличения доходной части областного и местных бюджетов, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного потенциала территории. Кроме того, реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить доступ всех заинтересованных участников подпрограммы и населения района к информационно-аналитическим, инвестиционным и туристическим ресурсам Лужского муниципального района.

Важнейшим результатом осуществления Подпрограммы станет формирование предпосылок создания современного высокоэффективного туристического комплекса Лужского муниципального района.

Реализация Подпрограммы позволит не только сохранить имидж Лужского муниципального района, как туристически привлекательной территории, но и укрепить его, сделать более устойчивым.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Подпрограммы - рост благосостояния населения Лужского муниципального района.

Реализация Подпрограммы будет способствовать созданию единого информационного пространства на территории Лужского муниципального района, по всем направлениям экономической деятельности органов местного самоуправления Лужского района.

Своевременное и достоверное информирование населения района призвано обеспечить снижение социальной напряженности, предотвращение любых социальных конфликтов, будет способствовать увеличению притока инвестиций, росту числа отдыхающих и увеличению налогооблагаемой базы.

Приложение 9

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»

ПАСПОРТ

| Полное наименование | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел аналитической работы и прогнозирования комитета экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Лужского муниципального района Муниципальный Фонд поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района «Социально-деловой Центр» |
| Участники подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Лужского муниципального района; Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области; Муниципальный Фонд поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района «Социально-деловой Центр» Консультативный совет предпринимателей при администрации Лужского муниципального района Субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Лужского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках; - снижение затрат субъектов МСП на ведение бизнеса; - создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних предприятиях; - удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги за счет развития малоформатной торговли (нестационарной, мобильной, ярмарочной), в том числе в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах муниципального образования; - развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки; - обеспечение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу; - повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства; - увеличение доли закупок у субъектов МСП; - создание условий для легализации «теневого сектора» малого бизнеса, в том числе за счет уменьшения административных барьеров и избыточного контроля и регулирования; - популяризация предпринимательской деятельности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 31 222,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 7 000,0 тыс. рублей; 2015 г. – 5 550,0 тыс. рублей; 2016 г. – 4 177,0 тыс. рублей; 2017 г. – 3 776,0 тыс. рублей; 2018 г. – 3 588,0 тыс. рублей; 2019 г. – 3 599,4 тыс. рублей; 2020 г. – 3 532,1 тыс. рублей. в том числе: финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета за весь период реализации составляет 7 547,0 тыс. рублей: 2014 г. – 4 200,0 тыс. рублей 2015 г. – 3 347,0 тыс. рублей. финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области за весь период реализации составляет 13 609,5 тыс. рублей: 2014 г. – 1 800,0 тыс. рублей 2015 г. – 837,10 тыс. рублей 2016 г. – 2 781,0 тыс. рублей 2017 г. – 2 200,0 тыс. рублей 2018 г. – 2 012,0 тыс. рублей; 2019 г. – 2 023,4тыс. рублей; 2020 г. – 1 956,1 тыс. рублей. финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составляет 10 066,0 тыс. рублей: 2014 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 2015 г. – 1 366,0 тыс. рублей; 2016 г. – 1 396,0 тыс. рублей; 2017 г. – 1 576,0 тыс. рублей; 2018 г. – 1 576,0 тыс. рублей; 2019 г. – 1 576,0 тыс. рублей; 2020 г. – 1 576,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2020 года: - количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП не менее 6 ед. - увеличение количество регламентов, по которым произошло сокращение сроков согласования документов/ административных процедур до ед. за период реализации - увеличение количества услуг, переданных администрацией ЛМР, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» 65 ед. - прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района 11,45% в сравнении с 2013 годом - количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, 79 ед. - количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества ед. в год. - доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района 40 % - доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, на официальных сайтах которых созданы специальные разделы по имущественной поддержке субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района, % - количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения бизнеса 12ед. в год - количество субъектов МСП, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» по вопросам развития и ведения бизнеса 220 чел. в год - количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности 12 ед. в год - количество опубликованных/ изданных методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности не менее 2 в год - количество публикаций, ТВ, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, не менее 4 в год - количество проведенных заседаний координационных (совещательных органов) по вопросам развития МСП, не менее 4 в год - количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения 15 ед. - количество утвержденных порядков предоставления мест для размещения НТО - 15 ед. - количество административных регламентов предоставления муниципальной услуги «предоставление права на размещение НТО на территории муниципального образования Ленинградской области» 15 ед. - достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов - достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения - достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков) - достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках - количество ярмарочных площадок - количество торговых мест на ярмарках - количество ярмарок - количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел 1 ед. - достижение минимально допустимого уровня обеспеченности услугами общественного питания не менее чем на 55% - достижение минимально допустимого уровня обеспеченности услугами бытового обслуживания не менее чем на 35% - увеличение оборота бытовых услуг на 18 % за срок реализации подпрограммы - доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок не менее 30% |

Приложение 11

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

II. Основные приоритеты в сфере реализации подпрограммы.

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе являются:

- повышение доступности финансирования для субъектов МСП;

- содействие защите интересов малого и среднего бизнеса;

- развитие кооперационных связей между субъектами малого и крупного бизнеса;

- стимулирование развития малого бизнеса в сфере потребительского рынка;

- развитие торговой и сервисной инфраструктуры;

- развитие сферы общественного питания;

- развитие народных промыслов и ремесел;

- развитие туризма;

- развитие транспортного комплекса;

- развитие обрабатывающих производств;

- развитие сельского хозяйства;

- развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных поселений.

Приложение 12

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

III. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты,

сроки реализации

Целью реализации подпрограммы является – создание условий для дальнейшего функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Лужского района.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

  - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках;

  - снижение затрат субъектов МСП на ведение бизнеса;

  - создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних предприятиях;

  - удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги за счет развития малоформатной торговли (нестационарной, мобильной, ярмарочной), в том числе в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах муниципального образования;

  - развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки;

  - обеспечение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу;

  - повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;

  - увеличение доли закупок у субъектов МСП;

  - создание условий для легализации «теневого сектора» малого бизнеса, в том числе за счет уменьшения административных барьеров и избыточного контроля и регулирования;

  - популяризация предпринимательской деятельности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы:

- количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП

- количество регламентов, по которым произошло сокращение сроков согласования документов/ административных процедур, единиц

- количество услуг, переданных администрацией ЛМР, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ»

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района к предыдущему году

- оборот продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (млрд. руб.)

- количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку,  в том числе за счет средств Лужского муниципального района

- количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества

- доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района

- доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, на официальных сайтах которых созданы специальные разделы по имущественной поддержке субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района, %

- количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения  бизнеса

- количество субъектов МСП, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» по вопросам развития и ведения  бизнеса

- количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности

- количество опубликованных/ изданных методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности

- количество публикаций, ТВ, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, не менее

- количество проведенных заседаний координационных (совещательных органов) по вопросам развития МСП, единиц

- количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения

- количество утвержденных порядков предоставления мест для размещения НТО

- количество административных регламентов предоставления муниципальной услуги «предоставление права на размещение НТО на территории муниципального образования Ленинградской области»

- достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов

- достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения

- достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков)

- достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках

- количество ярмарочных площадок

- количество торговых мест на ярмарках

- количество ярмарок

- количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, единиц

- достижение минимально допустимого уровня обеспеченности  услугами общественного питания

- достижение минимально допустимого уровня обеспеченности  услугами бытового обслуживания

- динамика оборота бытовых услуг к предыдущему периоду

- доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок

Конечные результаты реализации подпрограммы к концу 2020 года:

- количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП не менее 6 ед.

- увеличение количество регламентов, по которым произошло сокращение сроков согласования документов/ административных процедур до ед. за период реализации

- увеличение количества услуг, переданных администрацией ЛМР, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» 65 ед.

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района 11,45% в сравнении с 2013 годом

- количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку,  79 ед.

- количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества ед. в год.

- доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района 40 %

- доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, на официальных сайтах которых созданы специальные разделы по имущественной поддержке субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района, %

- количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения  бизнеса 12ед. в год

- количество субъектов МСП, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» по вопросам развития и ведения  бизнеса 220 чел. в год

- количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности 12 ед. в год

- количество опубликованных/ изданных методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности не менее 2 в год

- количество публикаций, ТВ, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, не менее 4 в год

- количество проведенных заседаний координационных (совещательных органов) по вопросам развития МСП, не менее 4 в год

- количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения  15 ед.

- количество утвержденных порядков предоставления мест для размещения НТО

- 15 ед.

- количество административных регламентов предоставления муниципальной услуги «предоставление права на размещение НТО на территории муниципального образования Ленинградской области» 15 ед.

- достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов

- достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения

- достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков)

- достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках

- количество ярмарочных площадок

- количество торговых мест на ярмарках

- количество ярмарок

- количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел 1 ед.

- достижение минимально допустимого уровня обеспеченности  услугами общественного питания  не менее чем на 55%

- достижение минимально допустимого уровня обеспеченности  услугами бытового обслуживания не менее чем на 35%

- увеличение оборота бытовых услуг на 18 % за срок реализации подпрограммы

- доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок не менее 30%

Основные показатели (индикаторы) подпрограммы, прогнозные значения показателей реализации подпрограммы приведены в приложении 2 муниципальной программы.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

Приложение 13

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы разделены на следующие разделы:

- Снижение административных барьеров;

- Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам;

- Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу;

- Информационная, консультационная поддержка субъектов МСП, развитие инфраструктуры поддержки;

- Популяризация предпринимательской деятельности;

- Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства;

Перечень основных мероприятий в соответствии с разделами указан в приложении 1 Программы.

Приложение 14

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 
31 222,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 7 000,0 тыс. рублей;

2015 г. – 5 550,0 тыс. рублей;

2016 г. – 4 177,0 тыс. рублей;

2017 г. – 3 776,0 тыс. рублей;

2018 г. – 3 588,0 тыс. рублей;

2019 г. – 3 599,4 тыс. рублей;

2020 г. – 3 532,1 тыс. рублей.

в том числе:

финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета  за весь период реализации составляет 7 547,0 тыс. рублей:

2014 г. – 4 200,0 тыс. рублей

2015 г. – 3 347,0 тыс. рублей.

финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области за весь период реализации составляет 13 609,5 тыс. рублей:

2014 г. – 1 800,0 тыс. рублей

2015 г. –  837,10 тыс. рублей

2016 г. – 2 781,0 тыс. рублей

2017 г. – 2 200,0 тыс. рублей

2018 г. – 2 012,0 тыс. рублей;

2019 г. – 2 023,4тыс. рублей;

2020 г. – 1 956,1 тыс. рублей.

финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составляет 10 066,0 тыс. рублей:

2014 г. – 1 000,0 тыс. рублей;

2015 г. – 1 366,0 тыс. рублей;

2016 г. – 1 396,0 тыс. рублей;

2017 г. – 1 576,0 тыс. рублей;

2018 г. – 1 576,0 тыс. рублей;

2019 г. – 1 576,0 тыс. рублей;

2020 г. – 1 576,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период утверждаются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Выплата средств субсидий осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства субсидий из бюджета Лужского муниципального района для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденному постановлением администрации ЛМР от 20 ноября 2014 года №  3987 и Порядком предоставления и расходования субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденному постановлением администрации ЛМР от 18 августа 2015 года № 2297, и в  пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы.

Приложение 15

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

Приложение 1

к муниципальной программе

(новая редакция)

- План
мероприятий муниципальной программы

- «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»

| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств/ Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Лужского муниципального района | бюджеты городских и сельских поселений | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение. | 2014-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Формирование, актуализация и опубликование реестров и паспортов инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, в том числе в системе ИРИС | 2014-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| 1.2.2. Организация работы Координационного совета по инвестиционной деятельности | 2016-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество заседаний Координационного совета по инвестиционной деятельности |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| 1.2.3. Организация предоставления через ГБУ ЛО «МФЦ» следующих муниципальных услуг: - выдача градостроительного плана земельного участка; - утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования; - присвоение и аннулирование адресов; - выдача разрешений на строительство; - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | 2017-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | количество услуг, предоставленных посредством ГБУ ЛО «МФЦ», к количеству услуг, предоставленных различными способами |  | ОАиГ администрации ЛМР, администрации поселений |
| 1.2.4. Формирование инвестиционного паспорта муниципального района, в том числе разработка НПА, регламентирующего порядок разработки, опубликование инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации и в системе ИРИС | 2016-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | периодичность актуализации инвестиционного паспорта |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. | 2014-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания) Количество туристов и экскурсантов, посетивших район |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выпуск туристского путеводителя Лужского района и рекламной продукции; | 2014 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе; | 2014 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах различных уровней по вопросам развития туризма; | 2014 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туризма, расположенных на территории района Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, в которых участвовал район | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| -организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского районе | 2014 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Объем налоговых поступления от предприятий сферы туризма | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| -оснащение зала видеоконференций (оформление лицензий на подключение к серверу ВКС) | 2014 | 324 | 324 |  |  |  |  |  |  |  | Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туризма, расположенных на территории района | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Стимулирование развития туризма: - разработка проектов: «Партизанская Слава», «Набережная реки г.Луга» - организации туристической тропы между п.Волошово и д. Сяберо «Путь А. Невского» | 2014 2015 2016-2019 2014 | 1000 500 200 | 1000 500 200 |  |  |  |  |  |  |  | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 240 263 453 253 253 253 253 |  | 240 263 453 253 253 253 253 |  |  |  |  |  |  | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туризма, расположенных на территории района Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, в которых участвовал район | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Участие в областных и межрегиональных конкурсах по вопросам инвестиционного развития, в т.ч. в сфере туризма | 2014 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, в которых участвовал район | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского районе | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 110 120 120 120 120 120 |  | 110 120 120 120 120 120 |  |  |  |  |  |  | Объем налоговых поступлений от предприятий сферы туризма | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Организация деятельности рабочей группы по развитию туризма на территории района | 2017-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных заседаний рабочей группы по развитию туризма, единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Развитие системы стратегического планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | 2014 2015 2016-2020 | 751 |  | 375,5 |  | 375,5 |  |  |  |  | Принятие Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | 2014-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля документов стратегического планирования ЛМР, размещенных в государственной автоматизированной информационной системы «Управление» |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе | 2017 2018 2019 2020 | 265,5 268,2 268,2 268,2 |  | 80 80 80 80 |  | 185,5 188,2 188,2 188,2 |  |  |  |  | Количество отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства размещенных в информационной системе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района | 2016-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нормативно-правовых актов, по которым проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| Итого по подпрограмме 1 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2 164 1 624 573 638,5 641,2 641,2 641,2 |  | 2164 1 248,5 573 453 453 453 453 |  | 375,5 185,5 188,2 188,2 188,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 6 923,1 |  | 5 797,5 |  | 1 125,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП | 2017-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП, единиц |  | КУМи, ОАиГ, КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг субъектам МСП с целью сокращения сроков согласования документов и административных процедур | 2017-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | количество регламентов, по которым произошло сокращение сроков согласования документов/ административных процедур, единиц |  | КУМи, ОАиГ, КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» | 2017-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | количество услуг, переданных администрацией муниципального образования, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ», единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| Раздел 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 6600 5234 4022,9 3450 2762 2773 2706 |  | 600 1050 1241,9 1250 750 750 750 |  | 1800 837 2781 2200 2012 2023 1956 |  |  | 4200 3347 |  | Оборот продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропред-приятиями и индивидуальными предпринимателями (млрд. руб.) Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| Раздел 3. Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам МСП объектов муниципального имущества | 2017-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, единиц; |  | КУМИ администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| - Актуализация и публикация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе в муниципальных образованиях ЛМР | 2017-2020 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  | доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района, %; доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, на официальных сайтах которых созданы специальные разделы по имущественной поддержке субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района, % |  | КУМИ администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| Раздел 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов МСП, развитие инфраструктуры поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Информационная, консуль- тационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-тельства, развитие инфраструк-туры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2014 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Прирост количества субъектов малого и сред-него предпринимательс-тва, осуществляющих деятельность на терри-тории Лужского района к предыдущему году | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| 4.1.2. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства | 2014 2015 2016 | 300 316 154,1 |  | 300 316 154,1 |  |  |  |  |  |  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района к предыдущему году | Администрац ия Лужского муниципальн ого района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Предоставление субсидий на развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства |  | 326 826 826 826 |  | 326 826 826 826 |  |  |  |  |  |  | количество проведенных курсов, единиц; количество прошедших обучение в рамках мероприятия, единиц | Администрац ия Лужского муниципальн ого района | Администрация Лужского муниципального района/КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Организация, проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения бизнеса | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» в рамках мероприятия, единиц; количество субъектов МСП, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия, единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, Лужский социально-деловой центр |
| - Предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды деятельности | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности, единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, Лужский социально-деловой центр |
| Раздел 5. Популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка, опубликование/ издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | количество опубликованных/ изданных методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности, единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, Лужский социально-деловой центр |
| - Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| - Организация и проведение заседаний консультативного совета предпринимателей при администрации Лужского муниципального района | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных заседаний координационных (совещательных органов) по вопросам развития МСП, единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР |
| Раздел 6. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и организация ярмарок | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения, единиц; количество утвержденных порядков предоставления мест для размещения НТО, единиц; количество административных регламентов предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение НТО на территории муниципального образования Ленинградской области», единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| - Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального района торговыми объектами | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, %; достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения, %; достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков): 1) по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, %; 2) по продаже продукции общественного питания, %; 3) по продаже печатной продукции, %; достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, % |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| - Расширение ярмарочной деятельности | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | количество ярмарочных площадок, единиц; количество ярмарок, единиц; количество торговых мест на ярмарках, единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| - Продвижение продукции в сфере народных промыслов и ремесел | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, единиц |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| - Создание условий для развития услуг общественного питания | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | достижение минимально допустимого уровня обеспеченности услугами общественного питания |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| - Создание условий для развития услуг бытового обслуживания населения | 2017-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | достижение минимально допустимого уровня обеспеченности услугами бытового обслуживания динамика оборота бытовых услуг к предыдущему периоду |  | КЭРиАПК администрации ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| - Привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам | 2018-2020 | Финансирование в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок (не менее 30%), % |  | администрация ЛМР, администрации поселений ЛМР |
| Итого по подпрограмме 2 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 7 000 5 550 4 177 3 776 3 588 3 599,4 3 532,1 |  | 1 000 1 366 1396 1 576 1 576 1 576 1 576 |  | 1 800 837 2 781 2 200 2 012 2 023,4 1 956,1 |  |  | 4 200 3 347 |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  | 31 222,5 |  | 10 066 |  | 13609,5 |  |  | 7 547 |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 9 164 7 174 4 750 4 414,5 4 229,2 4 240,6 4 173,3 |  | 3 164 2 614,5 1 969 2 029 2 029 2 029 2 029 |  | 1 800 1 212,5 2 781 2 385,5 2 200,2 2 211,6 2 144,3 |  |  | 4 200 3 347 |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | 38146,6 |  | 15 863,5 |  | 14735,1 |  |  | 7 547 |  |  |  |  |

Приложение 16

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2017 № 3941

Приложение 2

к муниципальной программе

(новая редакция)

- Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

- «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района

- на 2014-2020 годы»

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Источник данных/порядок расчета | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год - отчетный | 2013 год оценка | 2014 год - первый | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туризма, расположенных на территории района. | Ед. | Сведения по отчету о развитии туризма за год | 60 | 60 | 61 | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Количество коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания) | Ед. | Сведения по отчету о развитии туризма за год | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
|  | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | Чел. | Сведения по отчету о развитии туризма за год | 78 894 | 78 894 | 79 400 | 79 900 | 80 900 | 81 500 | 82 900 | 83 950 | 85 000 |
|  | Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет | Млн. руб. | Данные ИФНС | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,8 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,6 |
|  | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район не менее. | Ед.. | Сведения по отчету о развитии туризма за год | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Принятие Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района | Ед. | Решение Совета депутатов ЛМР об утверждении НПА |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Количество отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства размещенных в информационной системе (годовых и за полугодие) не менее в год | Ед. | Количество отчетов утвержденных в информационно-аналитической системе «мониторинг социально-экономического развития муниципального образования» |  |  |  |  |  | 302 | 302 | 302 | 302 |
|  | Количество нормативно-правовых актов, по которым проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия не менее в год | Ед. | Количество нормативно-правовых актов, по которым проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям | млн.руб. | данные Петростата |  |  |  |  | 1585 | 1762 | 1921 | 2091 | 2279 |
|  | Количество заседаний Координационного совета по инвестиционной деятельности, не менее | ед. | Количество проведенных заседаний Координационного совета по инвестиционной деятельности в год |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество услуг, предоставленных посредством ГБУ ЛО «МФЦ», к количеству услуг, предоставленных различными способами | % | Количество услуг (выдача градостроительного плана земельного участка; утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования; присвоение и аннулирование адресов; выдача разрешений на строительство), предоставленных посредством ГБУ ЛО «МФЦ», к количеству услуг, предоставленных различными способами |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Периодичность актуализации инвестиционного паспорта | ед. | Количество редакций инвестиционного паспорта ЛМР в год |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество проведенных заседаний рабочей группы по развитию туризма | ед. | Количество проведенных заседаний рабочей группы по развитию туризма |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Доля документов стратегического планирования ЛМР, размещенных в государственной автоматизированной информационной системы «Управление» | % | Доля документов стратегического планирования ЛМР, размещенных в государственной автоматизированной информационной системы «Управление», в общем количестве документов стратегического планирования ЛМР |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП | ед. | Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП, принятых администрацией ЛМР |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | Количество регламентов, по которым произошло сокращение сроков согласования документов/ административных процедур, единиц | ед. | Количество регламентов, принятых администрацией ЛМР, по которым произошло сокращение сроков согласования документов/ административных процедур |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | Количество услуг, переданных администрацией ЛМР, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» | ед. | Количество муниципальных услуг, переданных администрацией ЛМР, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» в соответствии с соглашением |  |  |  |  |  | 61 | 62 | 65 | 65 |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района к предыдущему году | % | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района по отношению к предыдущему году | 1,7 | -1,1 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,05 | 1,0 | 1,0 |
|  | Оборот продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (млрд. руб.) | млрд.руб. | Выборка Петростата, мониторинг 1-Ленобл | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 9,2 | 10,1 |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, в том числе за счет средств Лужского муниципального района | ед. | Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы |  |  | 22 2 | 16 4 | 13 4 | 8 3 | 7 2 | 7 2 | 6 2 |
|  | Количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества | ед. | Количество договоров продажи/ аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности заключенных с субъектами МСП (включая администрации поселений ЛМР) |  |  |  |  |  | 12 | 17 | 20 | 20 |
|  | Доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района | % | Доля поселений ЛМР, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений района |  |  |  |  |  | 33 | 35 | 40 | 40 |
|  | Доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, на официальных сайтах которых созданы специальные разделы по имущественной поддержке субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района, % | % | Доля поселений ЛМР, на официальных сайтах которых созданы специальные разделы по имущественной поддержке субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений района |  |  |  |  |  | 65 | 95 | 100 | 100 |
|  | Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения бизнеса | ед. | Количество проведенных на территории Лужского района семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения бизнеса |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 11 | 12 |
|  | Количество субъектов МСП, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» по вопросам развития и ведения бизнеса | ед. | Количество субъектов МСП, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» по вопросам развития и ведения бизнеса, проведенных на территории Лужского района |  |  |  |  |  | 115 | 200 | 210 | 220 |
|  | Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности | ед. | Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности |  |  |  |  |  | 8 | 10 | 12 | 15 |
|  | Количество опубликованных/ изданных методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности | ед. | Количество опубликованных(в том числе на официальных сайтах администрации ЛМР и Лужского СДЦ)/ изданных методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество публикаций, ТВ, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, не менее | ед. | Количество публикаций, ТВ, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество проведенных заседаний координационных (совещательных органов) по вопросам развития МСП, единиц | ед. | Количество проведенных заседаний консультативного совета предпринимателей при администрации Лужского муниципального района |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения | ед. | Количество схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения, утвержденных администрациями поселений ЛМР |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Количество утвержденных порядков предоставления мест для размещения НТО | ед. | Количество НПА, регламентирующих порядок предоставления мест для размещения НТО, утвержденных администрациями поселений ЛМР |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Количество административных регламентов предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение НТО на территории муниципального образования Ленинградской области» | ед. | Количество административных регламентов предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение НТО на территории муниципального образования Ленинградской области», утвержденных администрациями поселений ЛМР |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов | % | Соотношение фактической обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов к нормативу минимальной обеспеченности |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения, % | % | Соотношение фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения к нормативу минимальной обеспеченности |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков): 1) по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции 2) по продаже продукции общественного питания 3) по продаже печатной продукции | % | Соотношение фактической обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков) к нормативу минимальной обеспеченности |  |  |  |  |  | 100 100 90 | 100 100 91 | 100 100 95 | 100 100 100 |
|  | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество ярмарочных площадок | ед. | Количество ярмарочных площадок на территории ЛМР |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 14 |
|  | Количество торговых мест на ярмарках | ед. | Количество торговых мест на ярмарках на территории ЛМР |  |  |  |  |  | 250 | 260 | 270 | 270 |
|  | Количество ярмарок | ед. | Количество ярмарок, организованных в течение года на территории ЛМР |  |  |  |  |  | 26 | 29 | 30 | 30 |
|  | Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, единиц | ед. | Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, единиц |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Достижение минимально допустимого уровня обеспеченности услугами общественного питания | % | Процент достижения показателя 40 мест на 1000 человек населения (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области») |  |  |  |  |  | 45 | 47 | 50 | 55 |
|  | Достижение минимально допустимого уровня обеспеченности услугами бытового обслуживания | % | Процент достижения минимально допустимого уровня обеспеченности услугами бытового обслуживания «5 рабочих мест на 1000 человек населения для городского округа, городского поселения; 4 рабочих места на 1000 человек населения для сельского поселения» (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области») |  |  |  |  |  | 28 | 30 | 32 | 35 |
|  | Динамика оборота бытовых услуг к предыдущему периоду | % | Данные Петростата |  |  |  |  |  | 104 | 104 | 105 | 105 |
|  | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | % | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |

Примечание:

Оценка муниципальной программы по показателям 1.10. – 1.14, 2.1. – 2.3., 2.7. – 2.30 проводится начиная с отчета за 2018 год.

Показатель применяется для периода 2014-2016 годы

Для периода реализации 2014-2015 годов

Для периода реализации 2014-2015 годов

Проект «Набережная реки г.Луга» осуществляется в рамках основной деятельности  администрации ЛМР за счет средств бюджета Лужского городского поселения и бюджета Ленинградской области.

Для периода реализации 2014-2015 годов

Показатель применяется для периода 2014-2016 годы

Для периода реализации 2014-2015 годов

Показатель применяется для периода 2014-2016 годы