Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  12 сентября 2022 г.  №  2831

О внесении изменений

в постановление

от 10.12.2018 № 3877

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского городского поселения и Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013 № 3279 (с изменениями), администрация Лужского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

    - Внести в постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2018 № 3877 «Об утверждении муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального  района Ленинградской области» (далее − Постановление) следующие изменения:

- Муниципальную программу Лужского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» (приложение к Постановлению) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лужского муниципального района − председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

Лужского муниципального района				                 Ю.В. Намлиев

Разослано: к-т по вопросам безопасности, КЭРиИД, сектор ФМК, КФ, ОБУ, прокуратура.

Приложение

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 12.09.2022 № 2831

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 10.12.2018 № 3877

(приложение)

(новая редакция)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Лужского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение безопасности на территории

Лужского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Лужского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение безопасности на территории

Лужского муниципального района Ленинградской области»

| Сроки реализации муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) | 2019-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по вопросам безопасности администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | − отраслевые органы администрации Лужского муниципального района; - учреждения и организации различных форм собственности; - общественные организации и объединения; - администрации Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципального района; - ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области и иные правоохранительные органы района: - ОНД и ПР Лужского района; - ОГПС Лужского района |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня общественной безопасности на территории Лужского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского муниципального района Ленинградской области. 2. Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2025 года: - Количество созданных и технически обслуживаемых автоматизированных систем видеонаблюдения «Безопасный район» не менее 1. - Количество водных объектов, обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами, не менее 1 в год. - Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по предотвращению распространения заболевания, опасного для окружающих, не менее 4 в год |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации составит 28771,69800 тыс. рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы | Налоговые расходы не предусмотрены |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы сферы и инерционный прогноз ее развития

1.1.    Общая характеристика сферы безопасности

Лужского муниципального района

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приобретают все более острый и актуальный характер. Не только в России, но и во всем мире нарастает озабоченность в связи с возрастающим количеством ежегодно возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличением их масштабов, ростом потерь и ущерба.

Складывающаяся обстановка требует принятия мер по совершенствованию управления безопасностью. Сегодня исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно снизить число, уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций возможно.

Практикой доказано, что деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций является более важной, чем их ликвидация. С экономической точки зрения это обходится в десятки, а иногда и сотни раз дешевле, чем ликвидация последствий техногенных аварий и стихийных бедствий.

Муниципальная программа направлена на дальнейшее развитие и совершенствование системы защиты населения и территории Лужского муниципального района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее  - ЧС) природного и техногенного характера.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены вопросы местного значения Лужского муниципального района в сфере безопасности:

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лужского муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах Лужского муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне (далее - ГО), защите населения и территории Лужского муниципального района от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ГО, создание и содержание в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб на территории Лужского муниципального района;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Лужского муниципального района.

Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ                                  «О гражданской обороне» определены полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов ГО.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:

- проводят мероприятия по ГО, разрабатывают и реализовывают планы ГО и защиты населения;

- проводят подготовку населения в области ГО;

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- проводят    первоочередные    мероприятия    по    поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;

- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства ГО, необходимые для решения вопросов местного значения;

- определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по ГО.

Пунктом «в» статьи 5 Положения об организации обучения населения в области ГО, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, определены основные функции органов местного самоуправления по организации и осуществления обучения населения в области ГО:

органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований:

- организуют и осуществляют обучение населения муниципальных образований способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- осуществляют обучение личного состава формирований и служб муниципальных образований;

- проводят учения и тренировки по ГО;

- осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях муниципальных образований;

- создают, оснащают курсы ГО и учебно-консультационные пункты по ГО и организуют их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области ГО в других организациях.

Пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ                                «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Органы местного самоуправления самостоятельно:

- осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, а также подготовку населения в области защиты от ЧС;

- принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС и организуют их проведение;

- осуществляют информирование населения о ЧС;

- осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС;

- создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении;

- при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС;

- создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС;

- вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;

- устанавливают местный уровень реагирования;

- участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому                        номеру «112»;

- создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о ЧС;

- осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от ЧС и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о ЧС и подготовки населения в области защиты от ЧС.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий программные мероприятия будут способствовать укреплению и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Лужского муниципального района. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям национализма и религиозной нетерпимости.

Несмотря на принимаемые меры, существует проблема борьбы с потреблением и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на территории Лужского муниципального района. Сохраняется тенденция к увеличению употребления высококонцентрированных «тяжелых» наркотиков, а также курительных смесей.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей.

Реализация муниципальной программы направлена на выполнение конкретных задач, обеспечивающих выполнение всего комплекса мероприятий по устойчивому функционированию системы управления, созданию и поддержанию в готовности необходимых сил и средств, запасов материально-технических ресурсов, совершенствование способов защиты населения Лужского муниципального района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Целесообразность решения данных вопросов программно-целевым методом обусловлена тем, что программы позволяют обеспечить сочетание научного подхода к планированию, организации и реализации задач защиты населения с рациональным расходованием финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы оптимизируется расходование бюджетных средств и обеспечивается возможность направить выделенные ресурсы на решение наиболее важных мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, учитывая экономические, природные и иные характеристики, особенности территории и степени реальной опасности возникновения ЧС.

Кроме того, выполнение мероприятий муниципальной программы позволит создать систему мер по охране общественного порядка, обеспечению антитеррористической защищенности населения.

1.2. Основные проблемы сферы реализации муниципальной программы

Анализ ситуации в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС показывает, что количество вопросов местного значения, связанных с обеспечением безопасности населения и территории муниципального образования только увеличивается.

На фоне дефицита бюджетных средств с одной стороны, с другой стороны резко возросли требования к готовности и оснащению современным оборудованием пунктов управления органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и ГО, готовности фонда защитных сооружений ГО, профессиональной подготовке должностных лиц и личного состава нештатных формирований, обеспеченности необходимым имуществом и техникой аварийно-спасательных формирований, развитию учебно- материальной базы, созданию необходимых запасов материально- технических и финансовых ресурсов.

Правительством Ленинградской области сформулированы требования по увеличению количества готовых к приему укрываемых ЗСГО.

Сформирована новая система контроля федеральных органов исполнительной власти в сфере ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Внесены изменения в статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, повышающие в десятки раз размеры административных штрафов для должностных лиц, которые не выполняют обязанности по защите населения и территорий от ЧС, требования по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения, мероприятия по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий, не принимают мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, нарушают правила эксплуатации технических систем управления ГО и объектов ГО и правила использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой спецтехники и имущества ГО.

Территориальными органами прокуратуры и надзорными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществляется постоянный контроль за исполнением федерального законодательства органами местного самоуправления в сфере ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения и территории муниципального образования носят системный характер. Это связано с тем, что обязанности и выполнение мероприятий в этой сфере распределены между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. Однако, основной объем практических мероприятий, а следовательно затраты и ответственность за состояние в сфере ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах, делегированы на местный уровень.

Имеются принципиальные вопросы к организации и проведению эвакуации и рассредоточения населения. Это касается вопросов безопасных районов, способов эвакуации и согласования маршрутов эвакуации с органами военного командования.

Не в полной мере соответствует требованиям оснащение учебно-консультационных пунктов для обучения неработающего населения по ГО и защите от ЧС.

Не соответствуют требованиям объемы работы по накоплению и хранению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, используемых в интересах ГО и создания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, отсутствует соответствующая инфраструктура.

Не решены вопросы по созданию и обеспечению аварийно-спасательной службы, капитальными строениями для размещения работников и хранения техники и имущества.

Для дальнейшего развития систем мониторинга и прогнозирования ЧС и информационного обеспечения требуется приобретение современного программного обеспечения.

Кроме того, остается высоким уровень преступности несовершеннолетних, а также количество преступлений, совершенных при их соучастии.

Оснащенность в целях антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей требует повышения.

Общая численность граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности требует повышения.

На решение данных проблем будут направлены соответствующие основные мероприятия муниципальной программы в период с 2019 по                      2025 год включительно.

1.3. Инерционный прогноз развития

сферы реализации муниципальной программы

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы безопасности Лужского муниципального района.

Инерционный прогноз осуществлен по основным вопросам местного значения Лужского муниципального района в сфере безопасности, определенным статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и сложившимся принципам бюджетного финансирования вопросов безопасности.

В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы положения постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Организационно- методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы и целого ряда нормативных правовых актов в этой сфере.

При инерционном сценарии развития сферы безопасности к 2025 году в Лужском муниципальном районе не будут достигнуты запланированные результаты по поддержанию в состоянии готовности системы оповещения и информирования населения и ее дальнейшего развития и модернизации, включая создание местной системы оповещения населения.

- Приоритеты, цели и задачи государственной и муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основные стратегические документы в сфере реализации муниципальной программы:

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400                        «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» определил следующие стратегические направления:

  - сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан;

  - защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации, укрепление обороны страны;

  - поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности от противоправных посягательств, развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;

  - развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия;

  - устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе;

  - охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата;

  - укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России;

  - поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, правовых основ международных отношений.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» национальной целью развития на период до 2030 года определена комфортная и безопасная среда для жизни.

- Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года определен ключевой приоритет Ленинградской области в сфере формирования комфортных условий проживания населения: повысить уровень благоустройства и инфраструктурной обеспеченности городских и сельских поселений, создать привлекательные и безопасные условия проживания населения вне зависимости от интенсивности градостроительного развития территории.

- В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Лужского муниципального района на 2016-2030 гг., утвержденной решением Совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области от 31.05.2016 № 143, сфера безопасности населения является дополняющей, в рамках которой предусмотрено решение задачи «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области».

Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям государственной и муниципальной политики.

- Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня общественной безопасности на территории Лужского муниципального района.

Основными задачами реализации муниципальной программы являются:

    - Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского муниципального района Ленинградской области.

    - Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Информация о мероприятиях программы, ресурсном обеспечении по годам реализации и источникам финансирования, взаимосвязи с целевыми показателями (индикаторами) представлена в приложении 1 к муниципальной программе.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации  муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

План мероприятий

муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»

на период 2019-2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок финанси рования | Планируемые объемы финансирования (тыс.рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель (получатель) бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Лужского муници пального района |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | областной бюджет | федераль ный бюджет |  | прочие источни ки |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | 2019- 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |  | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 1.2. | Комплексные проверки потенциально-опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них | 2019- 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплексных проверок потенциально- опасных объектов |  | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 1.3. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | 2019- 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенной информации по антитеррористичес кой тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности |  | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 1.4. | Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта, образования и иных местах массового нахождения людей по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | 2019- 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по поведению при угрозе совершения террористического акта |  | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 1.5. | Проведение заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений Лужского муниципального района | 2019- 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество заседаний антитеррористичес кой, антинаркотиче ской комиссий, комиссии по профилактике правонарушений |  | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 1.6. | Приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма. | 2019 2020 2021 | 200,00000 52,00000 100,00000 |  | 200,00000 52,00000 100,00000 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Количество приобретенных плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористичес кой тематики, профилактике экстремизма | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 1.7. | Создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный район» | 2019 2020 2021 | 3600,00000 1500,00000 824,29000 |  | 3600,00000 1500,00000 824,29000 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный район» | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| - Основное мероприятие: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданская оборона) | 2019 2020 2021 | 93,00000 100,00000 50,00000 |  | 93,00000 100,00000 50,00000 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или ГО. Количество человек прошедших обучение | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 2.2. | Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению ЧС) | 2019 2020 2021 | 0 0 50,00000 |  | 0 0 50,00000 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Количество человек прошедших обучение | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 2.3. | Создание аварийно-спасательной службы | 2019 2020 2021 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Количество объектов обслуживания аварийно- спасательной службой Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 2.4. | Создание резерва имущества гражданской обороны | 2019 2020 2021 | 1400,00000 1612,00000 300,00000 |  | 1400,00000 1612,00000 300,00000 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 2.5. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 2019 2020 2021 | 314,00000 326,56000 326,56000 |  | 314,00000 326,56000 326,56000 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Количество объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
| 2.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества | 2019 2020 2021 | 400,00000 4416,00000 2680,00000 |  | 400,00000 4416,00000 2680,00000 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по предотвращению распространения заболевания, опасного для окружающих | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | ИТОГО: | 2019- 2021 | 18 344,41000 |  | 18 344,41000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | В том числе по годам реализации: | 2019 2020 2021 | 6 007,00000 8 006,56000 4 330,85000 |  | 6 007,00000 8 006,56000 4 330,85000 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  |  |

- План
реализации муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области
 «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»

- на период 2022-2025 годов

| Наименование муниципальной программы/ структурного элемента/ направление расходов | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распоряди тель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского муниципального района | областной бюджет | Федераль ный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» | 2022 | 2606,82200 | 2606,82200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2606,82200 | 2606,82200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2606,82200 | 2606,82200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2606,82200 | 2606,82200 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 2022-2025 | 10427,28800 | 10427,28800 |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского муниципального района» | 2022 | 104,00000 | 104,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 104,00000 | 104,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 104,00000 | 104,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 104,00000 | 104,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 416,00000 | 416,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематике, профилактике экстремизма | 2022 | 104,00000 | 104,00000 |  |  |  | Количество приобретенных плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | 2023 | 104,00000 | 104,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 104,00000 | 104,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 104,00000 | 104,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 416,00000 | 416,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | 2022-2025 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
| Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | 2022-2025 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
| Проведение заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений Лужского муниципального района | 2022-2025 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | Количество заседаний антитеррористичес кой, антинаркотиче ской комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня общественной безопасности» | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный район» | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный район» | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2022 | 2502,82200 | 2502,82200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2502,82200 | 2502,82200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2502,82200 | 2502,82200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2502,82200 | 2502,82200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 10011,28800 | 10011,28800 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданская оборона) | 2022 | 152,00000 | 152,00000 |  |  |  | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или ГО | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | 2023 | 152,00000 | 152,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 152,00000 | 152,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 152,00000 | 152,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 608,00000 | 608,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению ЧС) | 2022 | 152,00000 | 152,00000 |  |  |  | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | 2023 | 152,00000 | 152,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 152,00000 | 152,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 152,00000 | 152,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 608,00000 | 608,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Создание аварийно-спасательной службы | 2022 | 0 | 0 |  |  |  | Количество объектов обслуживания аварийно- спасательной службой Лужского муниципального района | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Создание резерва имущества гражданской обороны | 2022 | 112,00000 | 112,00000 |  |  |  | Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | 2023 | 112,00000 | 112,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 112,00000 | 112,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 112,00000 | 112,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 448,00000 | 448,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 2022 | 339,62200 | 339,62200 |  |  |  | Количество водных объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | 2023 | 339,62200 | 339,62200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 339,62200 | 339,62200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 339,62200 | 339,62200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 1358,48800 | 1358,48800 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества | 2022 | 1747,20000 | 1747,20000 |  |  |  | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по предотвращению распространения заболевания, опасного для окружающих | Администрация ЛМР | Администрация Лужского муниципального района/ комитет по вопросам безопасности |
|  | 2023 | 1747,20000 | 1747,20000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1747,20000 | 1747,20000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 1747,20000 | 1747,20000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2025 | 6988,80000 | 6988,80000 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

Лужского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального  района

Ленинградской области» на период 2019-2021 годов

| Цели муниципальной программы | Задачи программы | Наименование показателя | Единицы измере ния | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, преступлений, терроризма, предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни | 1.1. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления района | 1.1.1.Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 1.1.2.Количество комплексных проверок потенциально- опасных объектов | ед. ед. | 5 2 | 5 2 | 5 2 |
|  |  | 1.1.3. Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 1.1.4. Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по поведению при угрозе совершения террористического акта | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 1.1.5. Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | ед. | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 1.1.6.Количество приобретенных плакатов, брошюр по антинаркоти ческой, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма | шт. | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы защиты населения Лужского муниципального района в мирное и военное время | 2.1.Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2.1.1.Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2.1.2. Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 2.1.3. Количество объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактам | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.Развитие аварийно- спасательной службы | 3.1.Создание и обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб | 3.1.1. Количество объектов обслуживания аварийно-спасательной службой Лужского муниципального района | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 4.Создание и содержание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | 4.1.Повышение степени обеспеченности запасами материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | 4.1.1. Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | да/нет | да | да | да |

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

Лужского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района

Ленинградской области» на период 2022-2025 годов

| Наименование показателя | Ед. измерения | Источник данных/порядок расчета показателя | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| Цель: Повышение уровня общественной безопасности на территории Лужского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество приобретенных плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма | ед. | Акт выполненных работ, оказанных услуг | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.2.Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | ед. | Протокольные решения антинаркотической, антитеррористической, административной комиссий | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | ед. | Отчет Комитета по вопросам безопасности администрации Лужского муниципального района | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 1.4. Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | ед. | Протоколы решений антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 |
| 1.5. Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный район» | ед. | Акт выполненных работ, оказанных услуг | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или ГО. | ед. | Акт оказанных услуг | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | шт. | Акт оказанных услуг | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. Количество объектов обслуживания аварийно-спасательной службой Лужского муниципального района | ед. | Акт выполненных работ, оказанных услуг | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | да/нет | Акт приемки товара (материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств) | да |  | да |  | да |  | да | да | да |
| 2.5. Количество водных объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами | ед. | Акт выполненных работ, оказанных услуг | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по предотвращению распространения заболевания, опасного для окружающих | ед. | Протокольное решение комиссии по ЧС и ПБ | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |