Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  09 января 2024 г.  №  35

О внесении изменений                                  в постановление

от 16.11.2018 № 3564

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского городского поселения и Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279, в целях реализации мероприятий третьего этапа Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района                           на 2016-2030 гг., администрация Лужского муниципального района                                                                     п о с т а н о в л я е т:

    - Внести в постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 16.11.2018 № 3564 «Об утверждении муниципальной программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении» (далее − Постановление) следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении» (приложение  к Постановлению, далее  Муниципальная программа) изложить в новой редакции (приложение 1).

- Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении» (приложение 2 к Муниципальной программе) изложить в новой редакции (приложение 3).

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района по социальным вопросам.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

Лужского муниципального района				                  Ю.В. Намлиев

Разослано: ОМПСиК, КЭРиИД, ОБУ, КФ, сектор ФМК, прокуратура.

Приложение 1

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 09.01.2024 № 35

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Лужского городского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

«Физическая культура в Лужском городском поселении»

| Сроки реализации муниципальной программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении» (далее – муниципальная программа) | 2019-2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | - Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района; - комитет образования администрации Лужского муниципального района; - муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры»; - муниципальные учреждения Лужского муниципального района; - муниципальные учреждения Лужского городского поселения; - отделения и филиалы федераций по видам спорта; - жители Лужского городского поселения |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |
| Задачи муниципальной программы | Развитие физической культуры и массового спорта, адаптивной физической культуры и спорта среди различных категорий граждан. Создание условий, способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2026 году: - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского поселения в возрасте от 3 до 80 лет ‒ до 51,5 %; - количество массовых спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. в год, ‒ до 34 ед.; - количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях ‒ до 4800 чел.; - доля населения, зарегистрировавшегося в системе ГТО и сдавшего нормы комплекса ГТО, ‒ до 59 % |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации составит 12 550,75470 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы | Налоговые расходы не предусмотрены |

Приложение 2

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 09.01.2024 № 35

Приложение 1

к муниципальной программе

(новая редакция)

План

мероприятий муниципальной программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении»

на период 2019-2021 годов

| Наименование мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  |  | Главный распорядитель бюджет ных средств |  |  | Распоряди тель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского городско го поселения | бюджеты городских и сельских поселений | областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Лужского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | 2019 | 559,70 | 559,70 |  |  |  |  |  | п. 1.1 приложения 2 к муниципальной программе | Админи страция Лужского муници пального района |  |  |  | МКУ «СМЦ» Отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2020 | 290,00 | 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 250,00000 | 250,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по основному мероприятию 1 | 2019-2021 | 1099,70000 | 1099,70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Расходы на осуществление ремонта спортзала (ул. Тоси Петровой, 10)» | 2019 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  | п. 1.1 приложения 2 к муниципальной программе |  |  |  |  | Админи страция Лужского муници пального района | МКУ «СМЦ» Отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2020 | 554,28200 | 554,28200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. «Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» | 2019 | 350,00000 |  |  | 350,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по основному мероприятию 2 | 2019-2021 | 1704,28200 | 1354,28200 |  | 350,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности подразделения «Физическая культура» МКУ «Спортивно-молодежный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 2019 | 786,50 | 786,50 |  |  |  |  | п. 1.1 приложения 2 к муниципальной программе |  |  |  | Админи страция Лужского муници пального района |  | МКУ «СМЦ» Отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2020 | 341,60 | 341,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 1037,72727 | 1037,72727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по основному мероприятию 3 | 2019-2021 | 2165,82727 | 2165,82727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2019-2021 | 4969,80927 | 4619,80927 |  | 350,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам реализации | 2019 | 2496,20 | 2146,20 |  | 350,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 1185,882 | 1185,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 1287,72727 | 1287,72727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН
реализации муниципальной программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении»

- на период 2022-2023 годов

| Наименование муниципальной программы/ структурного элемента | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распоряди тель бюджетных средств | Распоряди тель (получатель) бюджетных средств Исполни тели мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского муниципального района (Лужского городского поселения) | област ной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении» | 2022 | 1417,18139 | 1417,18139 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1459,07362 | 1459,07362 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 2022-2023 | 2876,25501 | 2876,25501 |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского городского поселения» | 2022 | 1417,18139 | 1417,18139 |  |  |  | п. 1.1-1.3, 2.1 приложения 2 к муниципаль ной программе | Администрация ЛМР | Администрация ЛМР Отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2023 | 1459,07362 | 1459,07362 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 2876,25501 | 2876,25501 |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | 2022 | 189,80000 | 189,80000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 340,00000 | 340,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 529,80000 | 529,80000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 2022 | 1227,38139 | 1227,38139 |  |  |  |  | Администрация ЛМР | Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» Отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2023 | 1119,07362 | 1119,07362 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 2346,45501 | 2346,45501 |  |  |  |  |  |  |

- План
реализации муниципальной программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении»

- на период 2024-2026 годов

| Наименование муниципальной программы/ структурного элемента | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского муниципального района (Лужского городского поселения) | областной бюджет | феде ральный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении» | 2024 | 1568,23014 | 1568,23014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 1568,23014 | 1568,23014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 1568,23014 | 1568,23014 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 2024-2026 | 4704,69042 | 4704,69042 |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского городского поселения» | 2024 | 1568,23014 | 1568,23014 |  |  |  | п. 1.1-1.3, 2.1 приложения 2 к муниципальной программе | Администрация ЛМР | Администрация ЛМР Отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2025 | 1568,23014 | 1568,23014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 1568,23014 | 1568,23014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2026 | 4704,69042 | 4704,69042 |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | 2024 | 360,00000 | 360,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 360,00000 | 360,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 360,00000 | 360,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2026 | 1080,00000 | 1080,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 2024 | 1208,23014 | 1208,23014 |  |  |  |  | Администрация ЛМР | Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-моло дежный центр» Отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2025 | 1208,23014 | 1208,23014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 1208,23014 | 1208,23014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2026 | 3624,69042 | 3624,69042 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 09.01.2024 № 35

Приложение 2

к муниципальной программе

(новая редакция)

- Прогнозные значения 
показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

- Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 
«Физическая культура в Лужском городском поселении»

| Наименование показателя | Единицы измере ния | Источник данных/порядок расчета показателя | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год – отчет ный | 2018 год оценка | 2019 год - первый | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Цель 1. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта, адаптивной физической культуры и спорта среди различных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского поселения в возрасте от 3 до 80 лет | % | Анализ статических наблюдений по формам № 1-ФК, № 3-АФК, ДЗ = Чз/ЧНх100, где: ЧЗ - численность, занимающихся физ. культурой и спортом ЧН - численность населения | 35,0 | 38,5 | 41,1 | 42,33 | 43,49 | 44,69 | 45,92 | 50,0 | 51,5 | 51,5 |
| Показатель 1.2. Количество массово-спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. в год | Ед. | Анализ статических наблюдений по формам № 1-ФК, № 3-АФК Календарный план | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Показатель 1.3. Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | чел. | Анализ статических наблюдений по формам № 1-ФК, № 3-АФК | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
| Задача 2. Создание условий, способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1. Доля населения, зарегистрировавшегося в системе ВФСК ГТО и сдавшего нормы комплекса ГТО | % | Анализ статических наблюдений по форме № 2-ГТО | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 50 | 54 | 57 | 58 | 59 |