Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  30 октября 2020 г.  №  3808

О внесении изменений

в  постановление

от  01.10.2018  № 3071

В  соответствии с подп. 3.13-3.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района  от 30.10.2013  № 3279, решением Совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2019 № 24  «О бюджете Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений и дополнений), администрация Лужского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

    - Внести в постановление администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 № 3071 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование в Лужском муниципальном районе» (далее – Постановление) следующие изменения:

  - Паспорт муниципальной программы «Современное образование в Лужском муниципальном районе» (приложение к Постановлению, далее  Муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Раздел V «Информация о ресурсном обеспечении программы» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к  настоящему постановлению.

  - Паспорт мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования детей» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

  - Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования детей» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

  - Паспорт подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

  - Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

  - Паспорт подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

  - Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

  - Паспорт подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

  - Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

  - Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

  - План мероприятий муниципальной программы «Современное образование в Лужском муниципальном районе» (приложение 1 к Муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению  12  к настоящему постановлению.

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района Лапину С.В.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				                   А.В. Голубев

Разослано: к-т образования, КФ, КЭРиИД, ОБУ, сектор ФМК, Лапина С.В., МКУ «Лужский ЦБУК», прокуратура.

Приложение 1

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Современное образование в Лужском муниципальном районе»

| Полное наименование муниципальной программы | «Современное образование в Лужском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет образования администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел молодежной политики, спорта и культуры; муниципальное казенное учреждение в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) «Лужский информационно- методический центр»; муниципальное казенное учреждение «Лужский центр бухгалтерского учёта и контроля» |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации Лужского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»; подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»; подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»; подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района»; подпрограмма 6 «Управление ресурсами и качеством системы образования» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Лужского района, региона и страны в целом, современным требованиям общества |
| Задачи муниципальной программы | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования в Лужском муниципальном районе. Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. Создание равных возможностей для получения современного, качественного дополнительного образования детей и условий для их успешной социализации и самореализации, внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи. Осуществление отдельных государственных полномочий. Создание эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования Лужского района на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап: 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 8 578 938,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 70 517,7 тыс. руб.; средства областного бюджета – 5 526 720,9 тыс. руб.; средства местного бюджета − 2 981 699,8 тыс. руб. в том числе: 2019 год – 1 485 941,6 тыс. руб.; 2020 год – 1 541 389,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 337 215,4 тыс. руб.; 2022 год – 1 388 133,3 тыс. руб.; 2023 год – 1 386 980,1 тыс. руб.; 2024 год – 1 439 278,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2024 года: - увеличение до 100 % доли детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, нуждающихся в этой услуге; - обеспечение 100 % численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях; - увеличение до 80 % доли детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 до 18 лег, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  не менее 50 %; - увеличение до 55 % численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского района, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления; - обеспечение 100 % охвата образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), мероприятиями независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |

Приложение 2

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

# V.   Информация о ресурсном обеспечении Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Лужского муниципального района.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации Программы составляет – 8 578 938,4 тыс. руб.:

2019 год – 1 485 941,6 тыс. руб.;

2020 год – 1 541 389,1 тыс. руб.;

2021 год – 1 337 215,4 тыс. руб.;

2022 год – 1 388 133,3 тыс. руб.;

2023 год – 1 386 980,1 тыс. руб.;

2024 год – 1 439 278,9  тыс. руб. в том числе:

финансирование Программы за счет средств федерального бюджета за весь период реализации составляет – 70 517,7  тыс. руб.:

2019 г. – 2 406,5 тыс. руб.;

2020 г. – 19 149,4  тыс. руб.;

2021 г. – 23 718,6  тыс. руб.;

2022 г. – 25 243,2  тыс. руб.;

2023 г. – 0,0  тыс. руб.;

2024 г. – 0,0  тыс. руб.,

в том числе:

финансирование Программы за счет средств бюджета Ленинградской области за весь период реализации составляет – 5 526 720,9 тыс. руб.:

2019 г. – 965 000,6 тыс. руб.;

2020 г. – 990 929,0 тыс. руб.;

2021 г. – 843 003,1 тыс. руб.;

2022 г. – 874 251,9 тыс. руб.;

2023 г. − 909 797,9 тыс. руб.;

2024 г. − 943 738,4 тыс. руб.,

финансирование Программы за счет средств бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составляет −   2 981 699,8 тыс. руб.:

2019 г. – 518 534,5  тыс. руб.

2020 г. – 531 310,7  тыс. руб.;

2021 г. – 470 493,7  тыс. руб.;

2022 г. – 488 638,2  тыс. руб.;

2023 г. − 477 182,2 тыс. руб.;

2024 г. − 495 540,5 тыс. руб.;

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период утверждаются решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов,  средства частных инвесторов  и иные привлеченные средства.

Информация о ресурсном обеспечении Программы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

Приложение 3

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования детей»

| Полное наименование Подпрограммы 1 | «Развитие дошкольного образования детей» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Комитет образования администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнитель Подпрограммы 1 | Муниципальное казенное учреждение «Лужский центр бухгалтерского учёта и контроля» |
| Участники Подпрограммы 1 | Муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| Цели Подпрограммы 1 | Обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного образования в Лужском муниципальном районе Ленинградской области |
| Задачи Подпрограммы 1 | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Развитие альтернативных форм дошкольного образования |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Программа реализуется в один этап: 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 − 2 845 039,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 601,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 991 573,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 852 865,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 457 080,6 тыс. руб.; 2020 год – 481 067,9 тыс. руб.; 2021 год – 438 858,6 тыс. руб.; 2022 год – 455 941,6 тыс. руб.; 2023 год – 496 410,0 тыс. руб.; 2024 год – 515 680,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2024 года - увеличение до 100 % доли детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, нуждающихся в этой услуге (за счет строительства детского сада); - удовлетворенность населения Лужского муниципального района качеством дошкольного образования не менее 63 %; - увеличение до 88 % охвата дошкольным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; - увеличение до 1,2 % количества детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием за счет расширения форм организации дошкольного образования |

Приложение 4

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Развитие системы дошкольного образования детей»

».

Приложение 5

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего,

среднего общего образования детей»

| Полное наименование Подпрограммы 2 | «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Комитет образования администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнитель Подпрограммы 2 | Муниципальное казенное учреждение «Лужский центр бухгалтерского учёта и контроля» |
| Участники Подпрограммы 2 | Муниципальные образовательные организации, реализующие основные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| Цель Подпрограммы 2 | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, региона и страны в целом, современным требованиям общества |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, новых образовательных технологий, а также повышение мотивации детей к обучению, вовлечение их в образовательный процесс. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. Организация профильного обучения на третьей ступени. Обеспечение и сохранение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Программа реализуется в один этап: 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 4 498 036,8 тысяч рублей, из них: средства федерального бюджета – 69 916,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 468 333,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 959 786,8 тыс. руб.; в том числе: 2019 год – 834 762,8 тыс. руб.; 2020 год – 860 762,9 тыс. руб.; 2021 год – 694 456,7 тыс. руб.; 2022 год – 720 502,0 тыс. руб.; 2023 год – 681 100,5 тыс. руб.; 2024 год – 706 451,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | К концу 2024 года: обеспечение 100 % доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина; удовлетворенность населения Лужского муниципального района качеством общего образования не менее 65 %; увеличение до 92 % доли обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям; расширение участия обучающихся 5-11 классов, принимающих участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников − не менее 87 %; расширение профильного обучения на третьей ступени не менее 87 %; обеспечение и сохранение в 100 % школ односменного режима обучения |

Приложение 6

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

Перечень мероприятий Подпрограммы 2

«Развитие начального общего, основного общего

и среднего общего образования детей»

Приложение 7

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей»

| Полное наименование Подпрограммы 3 | «Развитие дополнительного образования детей» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Комитет образования администрации Лужского муниципального района |
| Участники Подпрограммы 3 | Муниципальные образовательные организации дополнительного образования |
| Соисполнитель Подпрограммы 3 | Муниципальное казенное учреждение «Лужский центр бухгалтерского учёта и контроля» |
| Цель Подпрограммы 3 | Создание равных возможностей для получения современного, качественного дополнительного образования детей и условий для их успешной социализации и самореализации, внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| Задачи Подпрограммы 3 | Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дополнительного образования детей. Создание необходимых условий для реализации программ технической и естественнонаучной направленности, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | Программа реализуется в один этап: 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 972 672,8 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 17 572,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 955 100,4 тыс. руб. в том числе: 2019 год – 151 401,5 тыс. руб.; 2020 год – 161 561,4 тыс. руб.; 2021 год – 159 133,8 тыс. руб.; 2022 год – 165 760,0 тыс. руб.; 2023 год – 164 178,7 тыс. руб.; 2024 год – 170 637,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | К концу 2024 года: увеличение до 78 % охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  не менее 50 %; удовлетворенность населения Лужского муниципального района качеством дополнительного образования не менее 60 %; увеличение до 24 % охвата детей, занимающихся в организациях дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет |

Приложение 8

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Развитие дополнительного образования детей»

».

Приложение 9

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления детей,

подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

| Полное наименование Подпрограммы 4 | «Развитие системы отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Комитет образования администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | Отдел молодежной политики, спорта и культуры; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского муниципального района; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница»; муниципальное казенное учреждение в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) «Лужский информационно-методический центр»; муниципальное казенное учреждение «Лужский центр бухгалтерского учёта и контроля» |
| Участники Подпрограммы 4 | Муниципальные образовательные организации Лужского района |
| Цель Подпрограммы 4 | Создание условий для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей, подростков и молодежи, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Задачи Подпрограммы 4 | Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи. Организация оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Сроки реализации Подпрограммы 4 | 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 82 611,7 тысяч рублей, из них: средства областного бюджета – 43 727,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 38 884,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 14 196,4 тыс. руб.; 2020 год – 8 735,8 тыс. руб.; 2021 год – 15 819,9 тыс. руб.; 2022 год – 15 840,6 тыс. руб.; 2023 год – 14 009,5 тыс. руб.; 2024 год – 14 009,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | К концу 2024 года: увеличение до 55 % численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского района, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления; увеличение до 56,3 % численности оздоровленных детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации (в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению) |

Приложение 10

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления  детей, подростков и молодежи, в том числе детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации»

.

Приложение 11

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2020 № 3808

Перечень мероприятий Подпрограммы 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы

Лужского муниципального района»

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лужского муниципального района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30.10.2020 № 3808 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальной программе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (новая редакция) |  |
| План мероприятий муниципальной программы "Современное образование в Лужском муниципальном районе " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств. Исполнители мероприятий |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского муниципального района | бюджеты городских и сельских поселений | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей " | 2019 | 457 080,6 | 140 191,1 |  | 316 889,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 481 067,9 | 146 717,5 |  | 333 749,2 | 601,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 438 858,6 | 137 072,2 |  | 301 786,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 455 941,6 | 142 766,2 |  | 313 175,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 496 410,0 | 140 349,2 |  | 356 060,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 515 680,9 | 145 769,0 |  | 369 911,9 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по годам |  | 2 845 039,6 | 852 865,2 |  | 1 991 573,2 | 601,2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1."Реализация образовательных программ дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 "Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий" | 2019 | 115 315,6 | 115 315,6 |  |  |  |  | п.1- п.4 подпрограммы 1 приложения №2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации, реализующие программы дошкольного образования детей |
|  | 2020 | 130 862,5 | 130 862,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 132 436,8 | 132 436,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 137 973,3 | 137 973,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 135 494,8 | 135 494,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 140 914,6 | 140 914,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий,средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком. услуг)" | 2019 | 282 834,0 |  |  | 282 834,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 286 634,6 |  |  | 286 634,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 289 956,4 |  |  | 289 956,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 301 554,7 |  |  | 301 554,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 346 277,0 |  |  | 346 277,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 360 128,1 |  |  | 360 128,1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 "Обязательный медицинский осмотр в организациях образования" | 2019 | 1165,8 | 1165,8 |  |  |  |  | п.1-п.4 подпрограммы 1 Приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации, реализующие программы дошкольного образования детей |
|  | 2020 | 1401,4 | 1401,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 1457,4 | 1457,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1515,7 | 1515,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1261,2 | 1261,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1261,2 | 1261,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 "Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования" | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 169,4 | 169,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 | 2019 | 12950,3 | 12950,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Укрепление материально-технической базы организаций образования" | 2020 | 3124,4 | 3124,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 3120,0 | 3120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 3593,2 | 3593,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 3593,2 | 3593,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.4 "Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования " | 2019 | 1738,9 | 173,9 |  | 1 565,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 1747,2 | 157,2 |  | 1 590,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 1977,3 | 178,0 |  | 1 799,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1747,2 | 157,2 |  | 1 590,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1451,3 |  |  | 1 451,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1451,3 |  |  | 1 451,3 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5 «Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» | 2019 | 3403,0 |  |  | 3 403,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6 «Межевание земельных участков» | 2020 | 120,1 | 120,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.7 «Расходы на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы)» | 2019 | 30385,5 | 10585,5 |  | 19 800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 7342,4 | 7342,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.8 "Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 2020 | 2991,2 | 300,0 |  | 2090,0 | 601,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.9 «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» | 2020 | 1578,9 | 78,9 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.10 "Расходы на реновацию дошкольных образовательных организаций" | 2020 | 35124,5 | 3161,2 |  | 31963,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3."Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области» | 2019 | 9 287,5 |  |  | 9 287,5 |  |  | п.1- п.4 подпрограммы 1 приложения №2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации, реализующие программы дошкольного образования детей |
|  | 2020 | 9 380,9 |  |  | 9 380,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 10 030,7 |  |  | 10 030,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 10 030,7 |  |  | 10 030,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 8 332,5 |  |  | 8 332,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 8 332,5 |  |  | 8 332,5 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 "Расходы на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2020 | 590,4 |  |  | 590,4 |  |  | п.1- п.4 подпрограммы 1 приложения №2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации, реализующие программы дошкольного образования детей |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей" | 2019 | 834 762,8 | 201 931,6 |  | 630 424,7 | 2 406,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 860 762,9 | 196 629,7 |  | 645 585,0 | 18 548,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 694 456,7 | 138 987,1 |  | 531 751,0 | 23 718,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 720 502,0 | 143 648,0 |  | 551 610,8 | 25 243,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 681 100,5 | 136 664,2 |  | 544 436,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 706 451,9 | 141 926,2 |  | 564 525,7 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам |  | 4 498 036,8 | 959 786,8 |  | 3 468 333,5 | 69 916,5 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1."Реализация образовательных программ общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 "Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий" | 2019 | 118 554,6 | 118 554,6 |  |  |  |  | п.1-п.6 подпрограммы 2 приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации общего образования детей |
|  | 2020 | 126 285,9 | 126 285,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 131 414,6 | 131 414,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 135 888,5 | 135 888,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 131 548,9 | 131 548,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 136 810,9 | 136 810,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2 | 2019 | 450 904,7 |  |  | 450 904,7 |  |  |  |  |  |  |
| "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях , включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком. услуг)" | 2020 | 466 910,9 |  |  | 466 910,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 477 031,0 |  |  | 477 031,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 496 112,2 |  |  | 496 112,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 502 234,7 |  |  | 502 234,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 522 324,1 |  |  | 522 324,1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" | 2020 | 7 906,2 |  |  |  | 7906,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 23 718,6 |  |  |  | 23718,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 23 718,6 |  |  |  | 23718,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2."Развитие инфраструктуры общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 2.2.1 "Укрепление материально-технической базы организаций образования" | 2019 | 17 437,8 | 17 437,8 |  |  |  |  | п.1-п.6 подпрограммы 2 приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации общего образования детей |
|  | 2020 | 4 084,6 | 4 084,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 3 275,5 | 3 275,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 3 406,6 | 3 406,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 3 438,7 | 3 438,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 3 438,7 | 3 438,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2 "Расходы на укрепление материально- технической базы организаций общего образования" | 2019 | 20 597,6 | 2 136,3 |  | 18461,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 10 657,4 | 959,2 |  | 9698,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 11 757,4 | 2 059,2 |  | 9698,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 11 757,3 | 2 059,1 |  | 9698,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 8 736,2 |  |  | 8736,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 8 736,2 |  |  | 8736,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3 "Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования" | 2019 | 190,7 | 190,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 207,2 | 207,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 206,3 | 206,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 206,3 | 206,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4 «Обязательный медицинский осмотр в организациях образования" | 2019 | 1 359,4 | 1 359,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 1 349,2 | 1 349,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 1 400,3 | 1 400,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1 456,3 | 1 456,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1 470,3 | 1 470,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1 470,3 | 1 470,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 2.2.5 "Межевание земельных участков" | 2019 | 45,9 | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.6 "Расходы на мероприятие по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.7 "Расходы на реновацию организаций общего образования" | 2019 | 74 220,2 | 7 422,0 |  | 66798,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 95 866,8 | 8628,0 |  | 87238,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.8 "Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования (Толмачевская пристройка)" | 2019 | 47 155,0 | 10567,5 |  | 36587,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 16 032,0 | 1122,0 |  | 14910,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.9 «Расходы на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций» | 2020 | 12 222,2 | 1100,0 |  | 11122,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.10 «Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» | 2019 | 5 297,0 |  |  | 5297,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.11 «Расходы на организацию электронного и дистанционного обучения детей - инвалидов» | 2019 | 300,0 | 30,0 |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 915,6 | 82,4 |  | 833,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 980,4 | 88,2 |  | 892,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1 012,8 | 91,2 |  | 921,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.12 «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» | 2020 | 6 806,8 | 340,3 |  | 6466,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.13 «Расходы на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования» | 2019 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.14 "Расходы на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования (в том числе проектно-изыскательские работы) Толмачевская пристройка" | 2019 | 41 268,9 | 41 268,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 51 763,2 | 51 763,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. "Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 "Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области " | 2019 | 48 867,1 |  |  | 48 867,1 |  |  | п.1-п.6 подпрограммы 2 приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации общего образования детей |
|  | 2020 | 39 544,9 |  |  | 39 544,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 44 129,6 |  |  | 44 129,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 44 127,8 |  |  | 44 127,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 33 465,4 |  |  | 33 465,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 33 465,4 |  |  | 33 465,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2020 | 12 241,1 |  |  | 6 243,0 | 5998,1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. "Поддержка работы школьных лесничеств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 «Расходы на организацию работы школьных лесничеств» | 2019 | 166,6 | 16,6 |  | 150,0 |  |  | п.1-п.6 подпрограммы 2 приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации общего образования детей |
|  | 2020 | 222,2 | 22,2 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект 2.5. "Современная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1 " Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" | 2019 | 5896,5 | 2666,8 |  | 1065,8 | 2163,9 |  | п.1-п.6 подпрограммы 2 приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации общего образования детей |
|  | 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 333,4 | 333,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект 2.6. "Успех каждого ребенка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.1 «Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | 2019 | 2350,8 | 235,1 |  | 1873,1 | 242,6 |  | п.1-п.6 подпрограммы 2 приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации общего образования детей |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект 2.7. "Цифровая образовательная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.1 "Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" | 2020 | 7616,7 | 685,5 |  | 2287,3 | 4643,9 |  | п.1-п.6 подпрограммы 2 приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации общего образования детей |
|  | 2021 | 393,7 | 393,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2669,6 | 394,0 |  | 751,0 | 1524,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей" Итого по годам | 2019 | 151 401,5 | 142 617,6 |  | 8 783,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 161 561,4 | 159 300,5 |  | 2 260,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 159 133,8 | 157 572,9 |  | 1 560,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 165 760,0 | 164 199,1 |  | 1 560,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 164 178,7 | 162 475,8 |  | 1 702,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 170 637,4 | 168 934,5 |  | 1 702,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 972 672,8 | 955 100,4 |  | 17 572,4 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. "Реализация программ дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 "Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий" | 2019 | 126 708,2 | 126 708,2 |  |  |  |  | п.1-п.3 подпрограммы 3 приложения №2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации дополнительного образования детей |
|  | 2020 | 112 215,1 | 112 215,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 89 348,3 | 89 348,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 92 987,0 | 92 987,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 161 466,5 | 161 466,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 167 925,2 | 167 925,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2 "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | 2019 | 14 109,3 | 14 109,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 39 440,0 | 39 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 66 834,4 | 66 834,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 69 472,6 | 69 472,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 "Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования" | 2019 | 57,6 | 57,6 |  |  |  |  | п.1-п.3 подпрограммы 3 приложения №2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации дополнительного образования детей |
|  | 2020 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.2 | 2019 | 361,6 | 361,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Обязательный медицинский осмотр в организациях образования" | 2020 | 388,3 | 388,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 403,8 | 403,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 419,8 | 419,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 409,3 | 409,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 409,3 | 409,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.3 "Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования" | 2019 | 1674,3 | 167,4 |  | 1506,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 1715,3 | 154,4 |  | 1560,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 1715,3 | 154,4 |  | 1560,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1715,3 | 154,4 |  | 1560,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1702,9 |  |  | 1702,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 1702,9 |  |  | 1702,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.4 «Укрепление материально-технической базы организаций образования» | 2019 | 1143,5 | 1143,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 7061,9 | 7061,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 832,0 | 832,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 1165,3 | 1165,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.5 «Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» | 2019 | 750,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.6 "Расходы на мероприятие по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.7 "Межевание земельных участков" | 2019 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.8. «Расходы на организацию электронного и дистанционного обучения детей - инвалидов» | 2019 | 510,0 | 51,0 |  | 459,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.9 «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» | 2020 | 736,8 | 36,8 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.10 «Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа» | 2019 | 6068,0 |  |  | 6068,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект 3.3. "Успех каждого ребенка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1 "Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 2021 |  |  |  |  |  |  | п.1-п.3 подпрограммы 3 приложения №2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации дополнительного образования детей |
| Подпрограмма 4. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | 2019 | 14 196,4 | 6 938,1 |  | 7 258,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 8 735,8 | 1 085,8 |  | 7 650,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 15 819,9 | 8 169,9 |  | 7 650,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 15 840,6 | 8 190,6 |  | 7 650,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 14 009,5 | 7 250,0 |  | 6 759,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 14 009,5 | 7 250,0 |  | 6 759,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам |  | 82 611,7 | 38 884,4 |  | 43 727,3 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1."Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 "Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков " | 2019 | 245,4 | 24,5 |  | 220,9 |  |  | п.1. -п.2 подпрограммы 4, приложения № 2 |  | МКУ «Лужский ЦБУК» | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: организации общего и дополнительного образования детей |
|  | 2020 | 265,7 | 23,9 |  | 241,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 265,7 | 23,9 |  | 241,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 265,7 | 23,9 |  | 241,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2 "Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время " | 2019 | 7819,3 | 781,9 |  | 7037,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 8140,9 | 732,7 |  | 7408,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 8140,9 | 732,7 |  | 7408,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 8140,9 | 732,7 |  | 7408,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 6759,5 |  |  | 6759,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 6759,5 |  |  | 6759,5 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.3 "Расходы на мероприятия по оздоровлению детей " | 2019 | 6131,7 | 6131,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 329,2 | 329,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 7413,3 | 7413,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 7434,0 | 7434,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 7250,0 | 7250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 7250,0 | 7250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района" | 2019 | 28 025,3 | 26 651,1 |  | 1 374,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 28 981,1 | 27 552,0 |  | 1 429,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 28 666,4 | 28 666,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 29 809,1 | 29 809,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 31 043,8 | 30 443,0 |  | 600,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 32 261,6 | 31 660,8 |  | 600,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам |  | 178 787,3 | 174 782,4 |  | 4 004,9 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1."Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1 | 2019 | 26 651,1 | 26 651,1 |  |  |  |  | п.1. подпрограммы 5, приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК", МКУ "Лужский ИМЦ" |
| "Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | 2020 | 27 552,0 | 27 552,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 28 666,4 | 28 666,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 29 809,1 | 29 809,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 30 443,0 | 30 443,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 31 660,8 | 31 660,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. "Осуществление отдельных государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.1 | 2019 | 749,4 |  |  | 749,4 |  |  | п.1. подпрограммы 5, приложения № 2 |  | МКУ "Лужский ЦБУК" | МКУ "Лужский ЦБУК" |
| "На предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости), обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области" | 2020 | 779,3 |  |  | 779,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.2 "На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области " | 2019 | 624,8 |  |  | 624,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 649,8 |  |  | 649,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 600,8 |  |  | 600,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 600,8 |  |  | 600,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Управление ресурсами и качеством системы образования» | 2019 | 475,0 | 205,0 |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 280,0 | 25,2 |  | 254,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 280,0 | 25,2 |  | 254,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 280,0 | 25,2 |  | 254,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 237,6 | 0,0 |  | 237,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 237,6 | 0,0 |  | 237,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам |  | 1790,2 | 280,6 |  | 1509,6 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. "Содействие развитию кадрового потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1.1 "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | 2019 | 300,0 | 30,0 |  | 270,0 |  |  | п.1. - п.4. подпрограммы 6, приложения № 2 |  | МКУ «Лужский ЦБУК» | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: образовательные организации |
|  | 2020 | 280,0 | 25,2 |  | 254,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 280,0 | 25,2 |  | 254,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 280,0 | 25,2 |  | 254,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 237,6 |  |  | 237,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 237,6 |  |  | 237,6 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. "Развитие системы независимой оценки качества образования " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.2.1 "Расходы на мероприятия по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности" | 2019 | 175,0 | 175,0 |  |  |  |  | п.1. - п.4. подпрограммы 6, приложения № 2 |  | МКУ «Лужский ЦБУК» | МКУ "Лужский ЦБУК" Исполнитель мероприятий: образовательные организации, Администрация Лужского муниципального района |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММАМ 1-6 | 2019 | 1 485 941,6 | 518 534,5 |  | 965 000,6 | 2 406,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 020 | 1 541 389,1 | 531 310,7 |  | 990 929,0 | 19 149,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2 021 | 1 337 215,4 | 470 493,7 |  | 843 003,1 | 23 718,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2 022 | 1 388 133,3 | 488 638,2 |  | 874 251,9 | 25 243,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 023 | 1 386 980,1 | 477 182,2 |  | 909 797,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2 024 | 1 439 278,9 | 495 540,5 |  | 943 738,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2019-2024 | 8 578 938,4 | 2 981 699,8 |  | 5 526 720,9 | 70 517,7 |  |  |  |  |  |