Утвержден

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 03.05.2012 № 1404

(приложение 2)

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ

оздоровления, отдыха и занятости детей

Лужского муниципального района в 2012 году

Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей является одним из приоритетных направлений работы.

При организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в первую очередь уделяется внимание детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из семей «риска», состоящим на учете в КДН и ЗП, ОДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Лужскому району.

Оздоровление, организация летнего отдыха и занятости детей проводится совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, с ОДН, центром занятости населения, отделом молодежной политики, спорта и культуры, комитетом социальной защиты населения.

Для подготовки оздоровления, отдыха и занятости детей необходимо:

| № п/п | Мероприятия | Время исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать сбор предварительных сведений об организации летней работы в 2012 году. Составить сметы расходов на оздоровление детей и подростков в 2012 году. | Декабрь 2011- март 2012 г. | Проничева О.Ю. Руководители МОУ |
| 2 | Провести координационные встречи с представителями комитетов и отделов администрации Лужского муниципального района, ЦЗН по вопросам перспективы летнего отдыха учащихся школ: -комитет образования -комитет социальной защиты населения -комитет экономического развития и АПК -отдел моложежной политики, спорта и культуры, -центр занятости населения, -КДН и ЗП, ОДУУП и ПДН, ОДН ОМВД РФ по Лужскому району | Февраль-март 2012 | Проничева О.Ю. Вурмс В.Г. Савенок Н.Н. Великанова В.А. Шестун Т.А. Волкова Л.А. Астапенко И.А. |
| 3 | Проинформировать глав администраций поселений Лужского муниципального района об организации летнего отдыха и трудоустройства учащихся. | Апрель – май 2012 | Проничева О.Ю. Красий С.В. |
| 4 | Взять под контроль организацию оздоровления и занятости учащихся, состоящих на учете в ОДУУП и ПДН, ОДН ОМВД РФ по Лужскому району | Апрель-май 2012 | Проничева О.Ю. Волкова Л.А. Астапенко И.А. |
| 5 | Провести совещания с директорами школ и начальниками оздоровительных лагерей об организации летнего отдыха | Апрель-май 2012 | Проничева О.Ю. Красий С.В. |
| 6 | Согласовать планы культурного отдыха учащихся с администрациями ГДК, к/ц «Смена», ДК д. Заклинье | Май – август 2012 | Проничева О.Ю. Красий С.В. Руководители МОУ |
| 7 | Организовать встречу с командиром войсковой части 34035 по вопросу организации лагеря «Подросток» | Май 2012 | Андреев В.Б. Проничева О.Ю. Великанова В.А. |
| 8 | Организовать временные трудовые бригады подростков за счет средств организаций-работодателей и центра занятости населения | Февраль-август 2012 | Шестун Т.А. Главы администраций поселений Руководители МОУ |
| 9 | Посетить ряд школ Лужского муниципального района с целью контроля за организацией качественного оздоровления детей и подростков | Июнь-август 2012 | Комиссия комитета образования |
| 10 | Подвести итоги летней оздоровительной работы 2012 г. | Сентябрь 2012 | Проничева О.Ю. Красий С.В. |