# Постановление Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 г. N 398
"О государственной программе Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

С изменениями и дополнениями от:

7 июля, 15 сентября, 28 ноября 2014 г., 16 февраля, 31 июля, 24, 30 декабря 2015 г., 9 марта, 27 июня, 4 июля, 14 сентября, 22 декабря 2016 г., 28 февраля, 12 мая 2017 г.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года N 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области", в целях реализации государственной политики Ленинградской области в сфере образования Правительство Ленинградской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области".

2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области заключить в установленном порядке с Министерством образования и науки Российской Федерации соглашение о реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области".

3. Рекомендовать органам местного самоуправления учитывать положения государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" при принятии муниципальных программ, направленных на развитие системы образования.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2016 г. N 208 в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

| Губернатор Ленинградской области | А. Дрозденко |
| --- | --- |

Приложение
к постановлению
Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 г. N 398

# Государственная программа
Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

С изменениями и дополнениями от:

7 июля, 15 сентября, 28 ноября 2014 г., 16 февраля, 31 июля, 24, 30 декабря 2015 г., 9 марта, 4 июля, 14 сентября, 22 декабря 2016 г., 28 февраля, 12 мая 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт
государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

| Полное наименование | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее - Государственная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Соисполнители Государственной программы | Не предусмотрены |
| Участники Государственной программы | Комитет по строительству Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; комитет по социальной защите населения Ленинградской области; Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области; муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); предприятия и организации Ленинградской области; образовательные организации Ленинградской области |
| Подпрограммы Государственной программы | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"; Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области"; Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области"; Подпрограмма "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы"; Подпрограмма "Развитие профессионального образования"; Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"; Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"; Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Современное образование Ленинградской области" |
| Цель Государственной программы | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества |
| Задачи Государственной программы | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования в Ленинградской области; обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого гражданина; обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответствующего требованиям рынка труда Ленинградской области; создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечения ее современного качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы время; формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию региональной системы образования; увеличение количества объектов образования, соответствующих требованиям энергоэффективности |
| Этапы и сроки реализации Государственной программы | 2014 - 2025 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Государственной программы - 182 790 700,46 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 17 923 830,20 тыс. рублей, 2015 год - 20 675 386,64 тыс. рублей, 2016 год - 27 015 710,24 тыс. рублей, 2017 год - 26 285 151,28 тыс. рублей, 2018 год - 24 800 637,23 тыс. рублей, 2019 год - 27 852 620,50 тыс. рублей, 2020 год - 25 501 084,17 тыс. рублей, 2021 год - 4 270 680,20 тыс. рублей, 2022 год - 2 225 700,00 тыс. рублей, 2023 год - 2 538 300,00 тыс. рублей, 2024 год - 2 284 700,00 тыс. рублей, 2025 год - 1 416 900,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 1 796 809,50 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 376 817,50 тыс. рублей, 2015 год - 226 502,80 тыс. рублей, 2016 год - 911 572,50 тыс. рублей, 2017 год - 281 916,70 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 173 605 883,44 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 16 908 236,30 тыс. рублей, 2015 год - 19 548 646,72 тыс. рублей, 2016 год - 25 391 809,29 тыс. рублей, 2017 год - 25 275 458,44 тыс. рублей, 2018 год - 24 529 621,23 тыс. рублей, 2019 год - 27 506 361,40 тыс. рублей, 2020 год - 25 091 783,46 тыс. рублей, 2021 год - 3 213 726,60 тыс. рублей, 2022 год - 1 507 820,00 тыс. рублей, 2023 год - 1 827 060,00 тыс. рублей, 2024 год - 1 691 500,00 тыс. рублей, 2025 год - 1 113 860,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 7 377 507,52 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 638 776,40 тыс. рублей, 2015 год - 900 237,12 тыс. рублей, 2016 год - 712 328,45 тыс. рублей, 2017 год - 727 776,14 тыс. рублей, 2018 год - 271 016,00 тыс. рублей, 2019 год - 346 259,10 тыс. рублей, 2020 год - 409 300,71 тыс. рублей, 2021 год - 1 054 453,60 тыс. рублей, 2022 год -715 380,00 тыс. рублей, 2023 год - 708 740,00 тыс. рублей, 2024 год - 591 700,00 тыс. рублей, 2025 год -301 540,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет прочих источников - 10 500,00 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 2 500,00 тыс. рублей, 2022 год - 2 500,00 тыс. рублей, 2023 год - 2 500,00 тыс. рублей, 2024 год - 1 500,00 тыс. рублей, 2025 год - 1 500,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, - 84,6%; удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях, - 100%; обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах общеобразовательных организаций за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области; удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), - 94,1%; доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, - 8,8%; доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, - 81,0%; доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), - 99,0%; доля педагогических работников в системе общего образования в возрасте до 30 лет в 2015 году - 21%; отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области - 100%; отношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования к средней заработной плате в Ленинградской области - 200%; удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 2015 году - 48,9%; увеличение численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, - 86%; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,7%; доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности), - 75%; удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций - 28,7% |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 г. N 55 в раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы

Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее - Программа) - является организационной основой реализации государственной политики в сфере образования Ленинградской области.

Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295.

# 1.1. Характеристика текущего состояния сферы образования Ленинградской области, основные проблемы

Главной целью стратегии социального и экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года является формирование такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и высокое качество жизни населения на основе формирования и развития высоко конкурентной экономики.

Для реализации стратегических целей развития экономики потребуется человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на достижение результатов.

Общероссийские и региональные тенденции в области демографии, процессы внутренней миграции от периферии к центру, а также возрастающая тенденция к внешней миграции указывают на назревшую необходимость изменения подхода к системе образования не только как к социальной системе, но и как к важному участнику социально-экономического развития территории. При этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы становятся показатели качества образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом.

В системе образования Ленинградской области функционирует 939 государственных и муниципальных образовательных организаций различных типов и видов с контингентом обучающихся и воспитанников более 220 тысяч человек.

# В системе дошкольного образования

Развитие системы образования Ленинградской области осуществляется в условиях возрастающей потребности граждан в услугах дошкольного образования. По обновленным данным Росстата фактическая численность детского населения в возрасте от 3-х до 7 лет по состоянию на 1 января 2012 года возросла по отношению к прогнозируемой на данный период почти на 4 тысячи человек (с 74 116 чел. до 78 107 чел.).

Тенденция увеличения численности детей сохранится до 2017 года, при этом ежегодный прирост по прогнозам составляет от 1500 до 2000 человек.

Данный фактор становится наиболее существенным при определении приоритетов в развитии системы дошкольного образования, поскольку государство в полной мере должно обеспечить потребность населения в услугах дошкольного образования.

В настоящее время социально-экономическая ситуация в стране и в Ленинградской области характеризуется высокой урбанизацией - концентрацией населения в городах, в связи с чем сохраняется тенденция увеличения количества школьников в городах и поселках городского типа Ленинградской области, а также в селах муниципальных районов Ленинградской области, граничащих с административными районами Санкт-Петербурга. В результате увеличения численности обучающихся повышается нагрузка на инфраструктуру образования, что приводит к повышению доли обучающихся во вторую смену.

По прогнозам, при существующей инфраструктуре системы образования с учетом демографической ситуации в регионе и интенсивных миграционных процессов к 2020 году количество обучающихся во вторую смену увеличится на 6,1 тысячи человек.

Кроме того, дошкольное образование реализуют: 13 организаций - начальная школа/детский сад, 62 общеобразовательные школы с дошкольными группами, 64 семейные группы и группы кратковременного пребывания детей.

Всего по программам дошкольного образования обучается 71 452 детей.

Возрастающая потребность в дошкольном образовании способствует развитию новых форм организации дошкольного образования: досуговые центры, частные группы присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в том числе с использованием ресурса индивидуальных предпринимателей, группы кратковременного пребывания (адаптационные группы для детей до 3 лет и группы предшкольной подготовки для детей от 5 до 7 лет), семейные группы присмотра и ухода, центры социально-игровой поддержки - с дошкольными группами. Такие формы реализуются на базе 31 образовательной организации.

В целом в Ленинградской области услуги по дошкольному образованию получают 71 016 детей в возрасте от 0 до 7 лет, что составляет 63,3% от общей численности детей данной категории, из них 56 747 детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, что составляет 87,96%.

В Ленинградской области с 2011 года реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011 - 2013 годы, стратегической целью которой является обеспечение условий для повышения доступности дошкольного образования в Ленинградской области.

В соответствии с ДЦП введено 1 415 мест в 2011 году, 1 707 мест в 2012 году.

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций с 2012 года введена электронная система записи детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный детский сад".

Вместе с тем, в Ленинградской области остаются нерешенными следующие проблемы:

Проблема 1. В условиях роста численности детского населения в Ленинградской области потребность населения в дошкольном образовании в настоящее время в полной мере не обеспечена:

на 1 января 2013 года очередь на устройство в дошкольные образовательные организации Ленинградской области составляет 11 936 детей, из них: 6 301 - дети в возрасте от 0 до 3 лет; 5 635 - дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Проблема 2. Не развит сектор сопровождения раннего развития детей, недостаточно высоким является охват предшкольным образованием детей дошкольного возраста.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 к 2016 году должна быть обеспечена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

В целях расширения доступности дошкольного образования в условиях реализации данного Указа в Ленинградской области разработана и реализуется поэтапная программа ("дорожная карта") по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации с учетом демографической ситуации на территории Ленинградской области на период до 2018 года, в соответствии с которой до конца 2016 года будет создано дополнительных 13 563 места, в том числе:

9 020 мест за счет строительства новых объектов, в том числе в рамках частно-государственного партнерства в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 3 декабря 2012 года N 383;

1 789 мест за счет возврата и реконструкции зданий детских садов, в т.ч. возвращаемых в систему дошкольного образования и принимаемых в муниципальную собственность из Министерства обороны Российской Федерации;

1 724 мест за счет использования имеющихся резервов, в т.ч. за счет увеличения наполняемости организаций в соответствии с рекомендациями Изменений N 1 к СанПиН по комплектованию групп общеразвивающей направленности из расчета площади на одного ребенка;

530 мест за счет развития альтернативных форм (центры социально-игровой поддержки, досуговые центры, группы присмотра и ухода, адаптационные группы, семейные группы и частные детские сады, организации);

500 мест за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания.

Это позволит:

к концу 2015 года обеспечить местами в дошкольных организациях 100% детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, нуждающихся в дошкольном образовании;

к концу 2017 года ликвидировать очередь на зачисление в дошкольные организации детей всех возрастных категорий.

Проблема 3. Не во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, качество образовательных результатов отвечает современным требованиям.

Проблема 4. Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проблема 5. В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы обновления состава педагогических кадров, медленно формируются компетенции педагогов в соответствие с Федеральными государственными требованиями, наблюдается неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг дошкольного образования. В условиях принимаемых мер по созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования возникает проблема дефицита педагогических кадров.

Решение вышеуказанных проблем возможно за счет достижения основной цели в сфере дошкольного образования, которой является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования в Ленинградской области через реализацию основных мероприятий настоящей Программы.

# В системе общего образования

Основной задачей в системе общего образования является обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Развитие системы общего образования Ленинградской области осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики через реализацию областных долгосрочных целевых программ, мероприятий приоритетного национального проекта "Образование", Комплексов мер по модернизации региональной системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".

В системе образования Ленинградской области функционирует 349 дневных общеобразовательных организаций, включая общеобразовательные школы-интернаты, в том числе:

начальные общеобразовательные организации - 19 (включая 12 организаций начальная школа/детский сад);

основные общеобразовательные организации - 64;

средние общеобразовательные организации - 266, в том числе: 14 с углубленным изучением отдельных предметов, 14 гимназий, 7 лицеев, 25 специальных коррекционных образовательных организаций.

Вечерние общеобразовательные организации - 10.

Число обучающихся в общеобразовательных организациях Ленинградской области на начало 2013/2014 учебного года составило 130 960 человек.

Поскольку в настоящее социально-экономическое развитие страны в целом и Ленинградской области характеризуются высокой урбанизацией - концентрацией населения в городах, сохраняется тенденция увеличения количества школьников в городах и уменьшение в селах

Соответственно, при развитии сети общеобразовательных организаций необходимо учитывать данные тенденции.

Также необходимо учитывать тот факт, что качество образования и социализация школьников, обучающихся в малокомплектных школах, остаются низкими и ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального образования, что делает их неконкурентоспособными на рынке труда.

Таким образом, достижение доступности для 100% школьников права выбора профиля обучения на 3-й ступени общеобразовательной школы остается одной из проблем: в настоящее время по профильным программам обучается 66,7% старшеклассников.

В целях решения основной задачи обеспечения доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностями общества и каждого гражданина осуществляются мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций, реализующих технологию дистанционного обучения и с учетом имеющегося ресурса, которое осуществляется по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности профильных базовых школ, в том числе школ с филиальной сетью на селе. Приоритетные направления профилизации: физико-математический и естественно - научный профили. Сеть базовых профильных школ представлена 34 общеобразовательными организациями, (2012 год - 25 школ);

2. Реализация инновационных проектов по разработке и внедрению различных моделей организаций "Базовая школа - центр дистанционного обучения" и создания в регионе распределенной системы центров дистанционного обучения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы" на основе взаимодействия с Центром дистанционного обучения Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

В настоящее время утверждена программа опытно-экспериментальной деятельности по теме: "Разработка и апробация инновационной модели образовательной организации "Базовая школа - центр дистанционного обучения". Статус "региональная инновационная площадка" для реализации программы опытно-экспериментальной деятельности присвоен 18 муниципальным общеобразовательным организациям (по 1 в каждом муниципальном образовании), имеющих практический опыт использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, и в которых созданы условия для работы удаленных сетевых педагогов).

Эти школы имеют доступ к региональному информационно-образовательному ресурсу. В рамках модернизации в них создаются условия, которые позволят обеспечить доступ к данному ресурсу обучающихся школ - сетевых партнеров в муниципальной образовательной системе.

3. Организация электронного и дистанционного обучения для различных категорий обучающихся по программам общего и дополнительного образования, включая детей-инвалидов, детей с ОВЗ, одаренных детей и учащихся специальных (коррекционных) школ;

Так, уже сейчас, в 77 (22,1%) общеобразовательных школ региона созданы условия для дистанционного образования детей-инвалидов. Что позволяет реализовать право на получение качественного образования 100% детей этой категории от общего числа детей-инвалидов, которым данная технология обучения показана.

Кроме того, осуществляется обеспечение транспортной доступности базовых школ, которые осуществляют обучение школьников, проживающих в территориях, отдаленных от места нахождения самой школы (146 школ, 10% которых распложены в городской местности).

В целях организации безопасного подвоза школьников к месту учебы в базовые школы и обратно в 2013 году планируется приобрести 44 автобуса, оснащенных системами "ГЛОНАС" для образовательных организаций области, из которых 19 - для организации новых маршрутов и 25 автобусов на замену существующего парка, в результате чего парк "школьных" автобусов будет полностью обновлен.

Необходимым условием для реализации данной задачи является обновление содержания школьного образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, технологий обучения и воспитания, обеспечения соответствия образовательной среды современным требованиям, обеспечение безопасности и комфортного пребывания детей в школе, создания условий для развития детского творчества, проведения исследований, развития навыков моделирования и конструирования.

С 1 сентября 2012/2013 учебного года 5 668 обучающихся первых и вторых классов общеобразовательных организаций обучается по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС), реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического оснащения образовательного процесса. Организационной основой этой деятельности является реализация с 2006 года мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образование", с 2011 года в рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования. Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной учебно-материальной базы.

Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования Ленинградской области реализовывалось в рамках мероприятий приоритетного национального проекта "Образование".

Развитие данного направления позволило внедрить модели дистанционного обучения, в том числе детей - инвалидов, обучающихся на дому, модели электронного управления учебно-воспитательным процессом, достигнуть высокого уровня оснащенности школ компьютерным и интерактивным оборудованием, обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет всем общеобразовательным организациям.

Во исполнение требований законодательства в части освоения новых ФГОС, реализации принципа доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий, требуется качественное обновление и расширение деятельности структур, организаций, обеспечивающих дистанционное образование детей-инвалидов.

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества осуществляется работа по внедрению в Ленинградской области независимых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие региональной системы оценки качества образования, являются низкие оценки академической успеваемости обучающихся. Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования. С 2014 года прогнозируется рост численности детей мигрантов с ближнего зарубежья, не владеющих русским языком на достаточном уровне для освоения программ общего образования.

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования осуществляется как сетью государственных и муниципальных специальных (коррекционных) образовательных организаций.

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях сдерживаются следующими факторами:

архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);

отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования.

Утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761) потребует дополнительных региональных мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных организациях условий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-психологической помощи.

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.

На территории Ленинградской области действовала ведомственная целевая программа "Развитие инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области". Эффектом реализации ее мероприятий стала система поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности.

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы являются:

зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования;

отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий разных ведомств (спорта, культуры и др.);

недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми;

недостаточность инструктивно-методического обеспечения эффективной работы по поддержке талантов, как на школьном, так и на региональном уровнях.

Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и общеобразовательных организаций в области формируется система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными темпами.

# В системе отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи

Решение задач развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей Ленинградской области в целях обеспечения качества и доступности предоставляемых в данной сфере услуг носит многоаспектный характер и требует участия Правительства Ленинградской области, органов местного самоуправления, различных ведомств и организаций.

В Ленинградской области создана и эффективно действует сеть детских загородных стационарных оздоровительных лагерей, которая включает 24 лагеря, из них: 18 муниципальных, 4 областных и 2 ведомственных.

Кроме того, оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей ежегодно открываются на базе общеобразовательных организаций, организаций высшего и среднего профессионального образования, организаций физической культуры. Всего было открыто 1032 организации отдыха.

2 государственные организации "Детский оздоровительно-образовательный центр "Россонь" и "Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк", имеют лицензию на право осуществления медицинской деятельности, позволяющей организовывать проведение санаторно-оздоровительных смен для детей Ленинградской области.

В 2013 году после капитального ремонта введены в действие 2 оздоровительных лагеря.

По итогам 2012 года организованным отдыхом и оздоровлением было охвачено 87181 человек (в 2011 году - 77213 человек), из них отдохнуло:

на территории Ленинградской области - 55699 человек;

в других субъектах Российской Федерации, в том числе лагерях, расположенных на территории Ленинградской области, но не принадлежащих Ленинградской области - 18561 человек;

на побережье Чёрного и Азовского морей - 9842 человек;

за пределами РФ - 3079 человек.

Мероприятиями оздоровления и отдыха было охвачено 27 624 детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

7114 подростков в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены, в том числе:

26 подростков-инвалидов;

197 - оставшихся без опеки и попечительства;

2100 - из многодетных семей и из семей, и семей с доходом ниже прожиточного минимума;

758 - состоящих на учёте в органах внутренних дел;

9 - условно осуждённых;

202- дети безработных родителей.

Экскурсиями, однодневными походами, культурно-массовыми мероприятиями было охвачено 29580 человек.

Таким образом, итоговый охват составил 116761 человек, что составляет 68,6% от общего числа детей и подростков Ленинградской области в возрасте 6,5 до 17 лет включительно и выраженный оздоровительный эффект составил 86,2% (в 2011 году - 82%).

# В системе дополнительного образования и социальной защиты детей

В системе образования Ленинградской области функционирует 112 образовательных организаций дополнительного образования детей, на базе которых обучаются более 110 000 человек по программам дополнительного образования, что составляет 65% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях области.

Помещения организаций дополнительного образования во многом не соответствуют современным требованиям: под нужды дополнительного образования часто используются не типовые приспособленные здания.

Сеть организаций дополнительного образования детей нуждается в обновлении - строительстве новых зданий, капитальном ремонте имеющихся.

В области создано 2 государственные организации дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность по повышению качества дополнительного образования детей, воспитания в системе образования области, проведению областных массовых мероприятий для воспитанников и обучающихся, а также непосредственно предоставляет услуги населению по дополнительному образованию детей и подростков.

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования детей показывает, что наибольший процент в области по-прежнему составляют объединения художественного творчества (33,2%) и объединения спортивной направленности (31%). В объединениях социально-педагогической, культурологической направленностей занимаются 3733 человека, или 17,9%. Охват детей техническим творчеством составляет 7,2%, туристско-краеведческой деятельностью - 6,4%.

Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, организации обеспечивают обучение детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В 2012 году охват этих категорий детей составил 0,7%, поскольку в организациях в значительной мере отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные организации, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.

Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами, которые связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов.

# В развитии кадрового потенциала

В Ленинградской области активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится 9,6 тысяч педагогических работников.

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли в рамках проекта "Модернизация общего образования", приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" позволила стабилизировать ситуацию по обеспеченности образовательных организаций области квалифицированными специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по отрасли составляет 86%. Высшее образование имеют 84 процента педагогов от их общего количества. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 80%.

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в организациях образования: доля учителей пенсионного возраста составляет 30,5% (российский показатель - 18%), доля педагогов-мужчин - чуть более 12% (на уровне российского показателя). Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей школ в возрасте до 30 лет составляет 11,8% (российский показатель - 13%).

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательные организации области молодым специалистам, прибывшим на работу в государственные или муниципальные организации образования, выплачивается денежное пособие и устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом объема фактической нагрузки; работающим на селе, оклады устанавливаются с учетом коэффициента.

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере на региональном уровне реализуются программы повышения квалификации, введен новый порядок аттестации педагогических кадров. Ежегодно более 70% учительского корпуса охвачены различными формами обучения и повышения квалификации. По программе "Менеджмент в образовании" за счет средств областного бюджета в 2010 - 2012 годах прошли повышение квалификации 49% процентов руководителей образовательных организаций и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является уровень заработной платы педагогов. Повышение заработной платы педагогов стало одной из целей, реализуемых с 2011 года проекта модернизации региональной системы общего образования.

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы.

Качество кадрового потенциала отрасли образования остается невысоким, сохраняется тенденция старения педагогических работников (увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов, неэффективная ротация управленческих кадров).

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога и образовательной организации в целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и передовые практики не становятся новой профессиональной нормой в массовой практике; неэффективность управленческих решений и программ развития образовательных организаций обусловлена недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров. Кадровый резерв не получает современной подготовки в области лидерства и менеджмента. Действующая система повышения квалификации педагогов и их переподготовки нуждается в модернизации.

Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования.

Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.

# В системе профессионального образования

Система профессионального образования Ленинградской области представляет 4 уровня образования: среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское и дополнительное профессиональное образование.

В области функционирует 30 образовательных организаций профессионального образования. Общая численность обучающихся в организациях профессионального образования составляет бале 17 тысяч человек.

Учебные заведения области готовят кадры для энергетики, торговли и общественного питания, морского транспорта, строительства, выпускают банковских работников, экономистов, юристов, работников образования, здравоохранения, культуры и искусства и ряд других специалистов.

Подготовка кадров ведется по 119 профессиям и специальностям: 53 специальностям среднего профессионального образования, 66 специальностям высшего профессионального образования. За последние 3 года наметилась тенденция расширения технических профессий и специальностей.

В целом политика в сфере профессионального образования области направлена на решение проблем подготовки кадров для ведущих отраслей экономики области. Существующая сегодня система профессионального образования смогла адаптироваться к сложным условиям социальной трансформации.

Несмотря на тенденцию к увеличению численности трудоустроившихся выпускников в первый год после окончания обучения, трудоустройство молодых специалистов остается низким. Так, в 2012 году трудоустроившихся выпускников в организациях СПО - 46,2% (в 2009 году - 46,2%), выпускников вузов - 57,0% (в 2009 году - 57,0%).

Происходит обновление учебно-материальной базы образовательных организаций среднего профессионального образования.

Основными проблемами в системе профессионального образования Ленинградской области являются:

дефицит педагогических кадров по специальным дисциплинам технического профиля;

учебно-материальная база организаций профессионального образования не соответствует требованиям современных производственных технологий;

низкая активность участия работодателей в процессе подготовки кадров;

не обеспечен в полной мере доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательным ресурсам для получения профессионального образования.

# 1.2. Прогноз развития системы образования Ленинградской области до 2020 года

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы, представленных в Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития области и Российской Федерации всем жителям Ленинградской области независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

В системе дошкольного образования

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

увеличение мест негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования;

создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры;

поддержка инноваций и инициатив педагогов;

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.

# В системе общего образования

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования Ленинградской области будет формирование новых жизненных установок, компетентностей, мобильности социального поведения выпускников общеобразовательных организаций за счет развития доступности качественного образования для всех категорий детей:

повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг;

повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования;

часть государственных (муниципальных) услуг в области общего образования будет предоставляться в электронном виде;

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет;

сеть школ в сельской местности будет вариативна и включать базовые школы и филиалы с организацией дистанционного образования;

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;

будет сформирована региональная система оценки качества образования;

будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами;

будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и одаренных детей;

получат поддержку и распространение лучшие педагогические практики, модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество дошкольного, общего, дополнительного образования.

# В системе профессионального образования

Возрастут показатели удовлетворенности населения качеством начального и среднего профессионального образования Ленинградской области;

увеличится доля выпускников дневной (очной) формы обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования (с учетом призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение первого года после окончания обучения;

увеличится доля обучающихся по программам начального профессионального образования и среднего профессионального образования, в реализации которых участвуют работодатели.

# В системе дополнительного образования и социальной защиты детей

увеличится количество несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования;

повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования;

увеличится число обучающихся общеобразовательных организаций и организаций начального профессионального образования, вовлеченных в общественно-полезную, социально-значимую деятельность;

увеличится число детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования области;

увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях федерального и регионального уровней.

# В развитии кадрового потенциала

К 2020 году в системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя, мастера производственного обучения и преподавателя на рынке труда приведет к притоку в систему образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников.

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно квалифицированных работников со стороны потребителей и профессионального сообщества приведут к обновлению состава и компетенций педагогических кадров.

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать аттестация педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций.

Будут сформированы эффективные механизмы создания и продвижения инновационных разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы образования. Коллективы, объединяющие ученых и педагогов, получат поддержку в организации исследований и разработок по приоритетным проблемам развития системы образования области.

Будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых и перспективных специалистов.

Таким образом, внедрение современных организационных и экономических механизмов управления развитием образования Ленинградской области позволят повысить уровень доступности, качества образования, эффективности деятельности системы.

Дальнейшее развитие системы образования Ленинградской области возможно при условии решения определенных проблем, сформировавшихся как противоречия между существующим состоянием и уровнем развития системы, с одной стороны, и новыми социально-экономическими вызовами, с другой.

# II. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 г. N 55 в подраздел 2.1 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст подраздела в предыдущей редакции

# 2.1. Приоритеты региональной политики в сфере образования

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 N 1950-р "Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации";

Областной закон Ленинградской области от 18.05.2006 N 22-оз "О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области";

ГАРАНТ:

Законом Ленинградской области от 27 июля 2015 г. N 82-оз Закон N 22-оз от 18 мая 2006 г. признан утратившим силу

Постановление Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 г. N 95 "Об утверждении перечня государственных программ Ленинградской области";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р "Об утверждении стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года";

областной закон от 28 июня 2013 года N 45-оз "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года N 2506-р "Об утверждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года".

Основными приоритетами государственной политики области в сфере образовании на среднесрочную перспективу должны стать:

обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновлению его содержания и технологий;

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

увеличение мест негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования;

создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания;

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития;

формирование региональной сети общего образования, оптимальной для доступности качественных услуг и эффективного использования ресурсов общего образования, создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

создание региональной информационной системы в сфере общего образования для обеспечения гражданам доступности государственных и муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых общеобразовательными организациями, развитие информационной образовательной среды на основе требований ФГОС;

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования Ленинградской области;

внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья;

выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;

развитие региональной системы дистанционного образования;

развитие системы непрерывного профессионального образования, направленной на потребности перспективных рынков труда, включающее обновление структуры, содержания, и технологий реализации образовательных программ, интеграцию программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программ подготовки специалистов среднего звена в рамках развития социально-экономической системы Ленинградской области;

модернизация инфраструктуры системы профессионального образования (формирование доступной образовательной среды для всех групп населения, совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, обеспечение деятельности ресурсных центров, многофункциональных центров прикладных квалификаций и профессионального образования.);

модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества профессионального образования для внедрения системы сертификации профессиональных квалификаций, совершенствование моделей управления организациями профессионального образования;

повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, поиск новых форм и методов профориентационной работы;

формирование социально открытой системы профессионального образования;

развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования, повышение эффективности и продуктивности деятельности, формирование резерва управленческих кадров;

обеспечение социальных гарантий студентам и работникам профессионального образования.

обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования;

должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения.

поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования;

формирование эффективных механизмов создания и продвижения инновационных разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы образования;

подготовка воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни после выпуска из интернатной организации;

организация социально-педагогического сопровождения выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

усиление мер, направленных на профориентацию воспитанников, выпускников организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих дальнейшему получению ими конкурентоспособных на региональном рынке труда профессий и специальностей, а также их последующему трудоустройству;

формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам педагогических и руководящих кадров системы образования Ленинградской области, так и по заказу работодателей (включая дополнительное профессиональное образование, формы открытого образования, стажировки);

формирование кадрового резерва для замещения должностей руководителей образовательных организаций Ленинградской области, разработка механизма его регулярного обновления;

обновление кадрового состава образовательных организаций Ленинградской области и его продуктивности: омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;

формирование демонополизированной и персонифицированной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки управленческих и педагогических кадров системы образования детей Ленинградской области;

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей.

реализации персонифицированных моделей финансирования повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников профессионального образования;

внедрению новых моделей аттестации педагогических и руководящих работников системы профессионального образования;

обеспечению готовности педагогических работников и управленческих кадров к реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего и профессионального образования;

развитию системы профессиональных конкурсов и последующего сопровождения профессионального развития их участников;

поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров;

механизмам экспертизы основных образовательных программ среднего, высшего и дополнительного профессионального педагогического образования;

разработке и апробации новых форм педагогической практики студентов на базе образовательных организаций, в том числе педагогической интернатуры;

сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Ленинградской области с целью оказания эффективной государственной помощи в отношении семьи и детей, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, развития сети загородных стационарных лагерей;

использование передового опыта работы системы дополнительного образования и лучших оздоровительных организаций ленинградской области для развития творческого потенциала детей в сфере художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности; для развития сферы молодёжного отдыха; для дальнейшего развития массовых видов спорта и туризма, поддержки деятельности детских и молодёжных общественных объединений;

организация администрациями городских и сельских поселений культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодёжью свободного времени, их духовно-нравственное развитие;

выполнение социального заказа для организации оздоровления и летнего отдыха детей работающих граждан, детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей вынужденных переселенцев, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

активизация совместной работы администраций муниципальных образований и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений среди детей, подростков и молодёжи;

организация временной занятости детей, подростков и молодёжи на условиях софинансирования работодателей, администраций муниципальных образований и комитета по труду и занятости населения Ленинградской области;

обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидимиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, подростков и молодёжи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, текущее медицинское обслуживание, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни;

организация полноценного сбалансированного питания за счёт использования продуктов питания, обогащённых микронутриентами и витаминами; закупка продуктов питания в соответствии с федеральным законодательством при наличии у поставщиков документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания;

создание безбарьерной среды и условий для отдыха и оздоровления детей и подростков всех групп здоровья в организациях отдыха и оздоровления;

приведение материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления, в соответствии с современными разработками и технологиями;

законодательное сопровождение, внесение дополнений и изменений в действующие законы и нормативные акты.

развитие региональной системы оценки качества образования, подтверждающей качество реализации федеральных государственных требований;

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных организаций;

развитие системы оценки качества образования на уровне образовательных организаций;

введение в штатный режим государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы, с применением стандартизированных контрольных измерительных материалов;

развитие системы общественно-государственного управления образованием;

создание системы мониторинга развития образования, опирающейся на надежные данные, использующей современные механизмы.

обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий Программы;

создание системы управления реализацией Программы, обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов;

создание условий в образовательных организациях для энергосбережения потребляемых энергоресурсов путем применения энергоэффективных технологий и материалов.

# 2.2. Основные цели и задачи Государственной программы

Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст подраздела 2.2

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Государственной программы

3.1. Цель Государственной программы

Целью Государственной программы является повышение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития Ленинградской области.

3.2. Задачи Государственной программы

Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в Ленинградской области;

обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого гражданина;

обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответствующего требованиям рынка труда Ленинградской области;

создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечения ее современного качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы время, своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию региональной системы образования;

увеличение количества объектов образования, соответствующих требованиям энергоэффективности.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 сентября 2016 г. N 347 в пункт 3.3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Не менее 85% детей дошкольного возраста будут охвачены услугами дошкольного образования.

Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах общеобразовательных организаций за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области.

Количество детей и молодежи от 15 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях, достигнет 100%.

Обеспечение во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с ФГОС, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети "Интернет", спортивные сооружения.

Не менее 8,8% обучающихся 7-11 классов будут привлечены к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады.

Не менее 81% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Обеспечено устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи.

Численность педагогических работников в системе общего образования в возрасте до 30 лет в 2015 году составит 21%.

Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций достигнет уровня средней заработной платы в Ленинградской области.

Численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 2015 году составит не менее 48,9%.

Численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), составит не менее 60%.

Численность детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, увеличится до 86,3%.

Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 2015 году увеличится до 99,2%.

Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, увеличится до 99,8%.

Обеспечена открытость системы образования.

Увеличится доля объектов образования завершенного строительства с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов образования завершенного строительства - до 100%.

Увеличится до 60% количество выпускников по рабочим специальностям повышенной квалификации от общего количества выпускников образовательных организаций.

Не менее 90% образовательных программ разработаны с учетом требований работодателей.

Число детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям, увеличится до 350 человек в год.

Ежегодное снижение расхода холодной воды в государственных образовательных организациях - не менее 3%.

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности), составит не менее 75%.

Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет возрастет не менее чем до 28,7%.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 г. N 55 пункт 3.4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.4. Сроки и этапы реализации Государственной программы

Государственная программа реализуется в 2014 - 2025 годах в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 г. N 55 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

# IV. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области, организаций, физических лиц в реализации Государственной программы

Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ) принимают участие в реализации подпрограмм "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области", "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области", "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области", "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Развитие кадрового потенциала социальной сферы", "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".

Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области в основных мероприятиях представлена в соответствующих подпрограммах Государственной программы.

Участие организаций и физических лиц в реализации Государственной программы предусматривается в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел V настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# V. Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы

Общий объем финансирования Государственной программы составит 182 790 700,46 тыс. рублей (средства федерального, областного, местных бюджетов, а также прочих источников финансирования).

Сведения о финансировании Государственной программы в разрезе подпрограмм, источников финансирования, основных мероприятий представлены в приложении 7 к Государственной программе.

# Подпрограмма I. "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт Подпрограммы I настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"

| Полное наименование | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Комитет по строительству Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области; муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); образовательные организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории Ленинградской области, на качественное и доступное дошкольное образование |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования; обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и потребностями заказчика образовательных услуг; создание механизмов обеспечения равного доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса семьи; создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Ленинградской области с учетом нормативной и фактической обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области дошкольными образовательными организациями; оптимизация образовательного пространства образовательных организаций в системе дошкольного образования; обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных организаций; внедрение организационно-правовой формы дошкольной образовательной организации - автономной дошкольной образовательной организации; развитие альтернативных форм дошкольного образования; укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций; совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста; создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей; обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; стимулирование и обеспечение условий для профессионального развития работников системы дошкольного образования |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 58 152 067,56 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5 785 809,70 тыс. рублей, 2015 год - 7 225 704,72 тыс. рублей, 2016 год - 8 451 890,45 тыс. рублей, 2017 год - 9 055 366,34 тыс. рублей, 2018 год - 8 611 912,94 тыс. рублей, 2019 год - 9 574 032,74 тыс. рублей, 2020 год - 9 447 350,67 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 460 880,70 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 275 337,40 тыс. рублей, 2015 год - 185 543,30 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 55 115 440,66 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5 021 215,80 тыс. рублей, 2015 год - 6 296 366,02 тыс. рублей, 2016 год - 8 222 823,70 тыс. рублей, 2017 год - 8 711 721,50 тыс. рублей, 2018 год - 8 411 794,44 тыс. рублей, 2019 год - 9 292 781,64 тыс. рублей, 2020 год - 9 158 737,56 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 2 575 746,20 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 489 256,50 тыс. рублей, 2015 год - 743 795,40 тыс. рублей, 2016 год - 229 066,75 тыс. рублей, 2017 год - 343 644,84 тыс. рублей, 2018 год - 200 118,50 тыс. рублей, 2019 год - 281 251,10 тыс. рублей, 2020 год - 288 613,11 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, за счет расширения форм организации дошкольного образования в 2015 году - не менее чем 7%; усиление социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, -100%; увеличение численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования, - до 100%; обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100%; ежегодное снижение расхода холодной воды в государственных образовательных организациях - не менее 3%; увеличение численности детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, за счет развития вариативных форм организации дошкольного образования до 6,4% |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в указанной сфере

Система дошкольного образования Ленинградской области должна соответствовать не только современному уровню социально-экономического развития Ленинградской области и потребностей населения, но и перспективным, стратегическим целям развития региона.

Образование вносит существенный вклад в формирование человеческого капитала - ключевого фактора конкурентоспособности инновационной экономики. Однако имеющийся на сегодня потенциал системы образования не позволяет реализовать данную функцию в полной мере.

Сохраняется существенная дифференциация образовательных организаций и муниципальных систем образования в обеспечении доступности и качества образовательных услуг.

Наблюдается диспропорция между состоянием сети образовательных организаций, темпами и тенденциями территориального развития. Сохраняется дефицит мест в организациях дошкольного образования, что не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения области в доступных и качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования для всех слоев населения региона.

Основными задачами дошкольной образовательной организации являются: охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.

Пунктом 4 статьи 12 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-I "Об образовании" дошкольная образовательная организация определена как самостоятельный тип образовательных организаций, которая тем не менее выступает носителем общих прав и обязанностей образовательной организации, закрепленных в законодательстве Российской Федерации, в том числе на него распространяются общие требования к содержанию образования, организации образовательного процесса, приему граждан в образовательные организации.

При этом образовательные программы дошкольного образования и начального общего образования выступают преемственными по отношению друг к другу.

То есть качество дошкольного образования, выступающего самой первой ступенью образования в целом, предопределяет возможности и способности обучающегося к освоению программ на последующих уровнях образования.

Из этого следует, что образовательная программа дошкольного образования должна быть направлена на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ, что требует улучшения кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышения профессионального уровня работников дошкольного образования.

Возраст воспитанников дошкольных образовательных организаций предопределяет особую роль вопросов, связанных с сохранением и укреплением здоровья последних. Представляется наименее затратным выявление и минимизация проблем, связанных со здоровьем воспитанников, способных затруднить для них освоение образовательных программ следующих ступеней образования, именно на стадии дошкольного образования.

Система дошкольного образования играет важную роль в социально-экономической жизни прежде всего в силу того, что право на беспрепятственное устройство детей в детские сады выступает необходимым условием обеспечения возможности участия в трудовой деятельности родителей воспитанников, которые, как правило, находятся в наиболее продуктивном для такого рода деятельности возрасте. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольная образовательная организация выступает важным фактором при планировании рождения женщинами репродуктивного возраста.

Однако с начала 90 годов в силу ряда причин шел процесс сокращения количества дошкольных образовательных организаций, в результате которого в настоящее время остро ощущается нехватка мест в указанных организациях. В ряде муниципальных районов области данная проблема усугубилась высокими объемами строительства многоэтажного и индивидуального жилья при значительном отставании темпов и объемов строительства объектов социального назначения.

Система дошкольного образования Ленинградской области включает 412 дошкольных образовательных организаций, из них: 388 - муниципальных дошкольных образовательных организаций, 1 - государственное дошкольная образовательная организация, 5 - негосударственных дошкольных образовательных организаций, 18 - дошкольные образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, дошкольное образование реализуют: 13 организаций - начальная школа / детский сад, 62 общеобразовательные школы с дошкольными группами, 64 семейные группы и группы кратковременного пребывания детей.

Всего детей, обучающихся по программам дошкольного образования - 71 452 человека.

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, вводят разнообразные (альтернативные) формы работы с детьми дошкольного возраста на базе детских садов, школ, организаций дополнительного образования: группы "предшкольной подготовки", центры игровой поддержки детей, воскресные группы, консультативные центры помощи родителям, имеющим детей дошкольного возраста. Реализуется экспериментальная программа областной инновационной площадки по теме "Предшкольная подготовка детей старшего дошкольного возраста".

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций с 2011 года введена электронная система записи детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный детский сад". Расширяется спектр инструментов информирования и обратной связи с населением, используемых в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также создаются условия для реального вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный процесс, систему управления и оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях.

Вместе с тем охват дошкольным образованием существенно различается по возрастным группам.

Не развит сектор сопровождения раннего развития детей, недостаточно высоким является охват предшкольным образованием детей дошкольного возраста.

Ощущается дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения.

По состоянию на 1 января 2013 года очередь на устройство в дошкольные образовательные организации Ленинградской области составляет 11 936 детей, из них: 6 301 - дети в возрасте от 0 до 3 лет; 5 635 - дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Наблюдается разрыв в качестве образовательных результатов между образовательными организациями, действующими в муниципальных образованиях области в силу различных социокультурных возможностей.

Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

В системе дошкольного образовании отмечаются низкие темпы обновления состава педагогических кадров, медленно формируются компетенции педагогов в соответствие с Федеральными государственными требованиями, наблюдается неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг дошкольного образования. Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет реализации основных мероприятий настоящей Программы.

В области с 2011 года реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011 - 2013 годы, стратегической целью которой является обеспечение условий для повышения доступности дошкольного образования в Ленинградской области.

В соответствии с Программой в 2011 году всего создано 2717 мест, из них 960 мест во вновь открытых зданиях детских садов, 1757 мест за счет эффективного использования помещений образовательных организаций; в 2012 году - 2 452 места.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 к 2016 году должна быть обеспечена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

В целях выполнения данного Указа в Ленинградской области разработана поэтапная программа ("дорожная карта") по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации с учетом демографической ситуации на территории Ленинградской области на период до 2018 года, которая Министерством образования и науки Российской Федерации была согласована без замечаний.

В "Дорожную карту" до конца 2018 года включены меры по созданию дополнительных мест:

10 080 мест за счет строительства новых объектов, в том числе в рамках частно-государственного партнерства в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 3 декабря 2012 года N 383;

1 989 мест за счет возврата и реконструкции зданий детских садов, в т.ч. возвращаемых в систему дошкольного образования и принимаемых в муниципальную собственность из Министерства обороны Российской Федерации;

1 779 мест за счет использования имеющихся резервов, в т.ч. за счет увеличения наполняемости организаций в соответствии с рекомендациями Изменений N 1 к СанПиН по комплектованию групп общеразвивающей направленности из расчета площади на одного ребенка;

830 мест за счет развития альтернативных форм (центры социально-игровой поддержки, досуговые центры, группы присмотра и ухода, адаптационные группы, семейные группы и частные детские сады, организации);

710 мест за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания.

В результате реализации мероприятий "дорожной карты" должно быть создано 15 388 мест, что позволит:

к концу 2015 года обеспечить местами в дошкольных организациях 100% детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, нуждающихся в дошкольном образовании.

Очевидно, что достижение обозначенных целей и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования области, требуют использования программно-целевого метода, поскольку они:

входят в число приоритетов для формирования долгосрочных целевых программ области, а их решение позволяет обеспечить государственные гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование;

не могут быть решены в пределах одного финансового года;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества на территории области.

При реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты:

увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях;

обеспечение 100% детей в возрасте от 3-х до 7-и лет местами в образовательных организациях (организациях), осуществляющих услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми;

увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет;

повышение качества услуг дошкольного образования;

улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышение профессионального уровня работников дошкольного образования;

повышение активности и компетенции родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста;

повышение открытости дошкольных образовательных организаций;

повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном образовании;

улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности использования материально-технической базы системы дошкольного образования.

# 1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы Государственной программы до 2020 года

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

увеличение мест негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования;

создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры;

поддержка инноваций и инициатив педагогов;

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

В дошкольном образовании важнейшими приоритетами государственной политики Ленинградской области являются:

обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновлению его содержания и технологий;

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

увеличение мест негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования;

создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания;

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории Ленинградской области, на качественное и доступное дошкольное образование.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования;

обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и потребностями заказчика образовательных услуг;

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса;

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Ленинградской области с учетом нормативной и фактической обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области дошкольными образовательными организациями;

оптимизация образовательного пространства в системе дошкольного образования;

обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных организаций;

внедрение организационно-правовой формы дошкольной образовательной организации - автономной дошкольной образовательной организации;

развитие альтернативных форм дошкольного образования;

укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;

совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста; совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых воспитанников; создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей; обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;

стимулирование и обеспечение условий для профессионального развития работников системы дошкольного образования.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 4 июля 2016 г. N 216 в подраздел 3.3 раздела 3 Подпрограммы I настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение количества детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, за счет расширения форм организации дошкольного образования в 2015 году - не менее чем 7%;

усиление социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, - 100%;

увеличение численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования, - до 100%;

обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100%;

ежегодное снижение расхода холодной воды в государственных образовательных организациях - не менее 3%;

увеличение численности детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, за счет развития вариативных форм организации дошкольного образования - не менее чем 6,4%.

# 3.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных организаций";

основное мероприятие 1.2 "Развитие частного сектора дошкольных образовательных организаций";

основное мероприятие 1.3 "Обновление содержания дошкольного образования";

основное мероприятие 1.4 "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования";

основное мероприятие 1.5 "Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования";

основное мероприятие 1.6 "Субсидии юридическим лицам на поддержку развития негосударственного сектора дошкольного образования";

основное мероприятие 1.7 "Реализация программ дошкольного образования";

основное мероприятие 1.8 "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации";

основное мероприятие 1.9 "Строительство и реконструкция объектов с применением энергоэффективных технологий и материалов, приобретение (выкуп) зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования".

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования";

основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования";

основное мероприятие 1.3 "Содействие развитию дошкольного образования";

основное мероприятие 1.4 "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей".

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

# V. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области в реализации Подпрограммы

Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ) принимают участие в реализации основных мероприятий 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования", 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования", 1.3 "Содействие развитию дошкольного образования", 1.4 "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел VI Подпрограммы I настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 58 152 067,56 тыс. рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов).

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 7 к Государственной программе.

# Подпрограмма II. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт Подпрограммы II настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области"

| Полное наименование | Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Комитет по строительству Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области; муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); образовательные организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества |
| Задачи Подпрограммы | Расширение доступности качественного общего образования детей, соответствующего современным требованиям; обновление содержания общего образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); создание механизмов обеспечения доступности качественного образования независимо от места жительства и социально-экономического статуса; совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и молодежи; создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в три этапа: 2014 - 2015 годы; 2016 - 2020 годы; 2021 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 95 089 616,16 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9 025 437,60 тыс. рублей, 2015 год - 9 936 848,37 тыс. рублей, 2016 год - 14 362 996,26 тыс. рублей, 2017 год - 12 379 091,93 тыс. рублей, 2018 год - 11 554 392,60 тыс. рублей, 2019 год - 13 343 300,60 тыс. рублей, 2020 год - 11 751 268,60 тыс. рублей, 2021 год - 4 270 680,20 тыс. рублей, 2022 год - 2 225 700,00 тыс. рублей, 2023 год - 2 538 300,00 тыс. рублей, 2024 год - 2 284 700,00 тыс. рублей, 2025 год - 1 416 900,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 1 227 343,40 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 30 785,30 тыс. рублей, 2015 год - 27 937,50 тыс. рублей, 2016 год - 891 483,60 тыс. рублей, 2017 год - 277 137,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 89 194 404,34 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 8 881 360,40 тыс. рублей, 2015 год - 9 833 329,95 тыс. рублей, 2016 год - 13 003 924,56 тыс. рублей, 2017 год - 11 725 920,53 тыс. рублей, 2018 год - 11 484 614,90 тыс. рублей, 2019 год - 13 279 469,50 тыс. рублей, 2020 год - 11 631 817,90 тыс. рублей, 2021 год - 3 213 726,60 тыс. рублей, 2022 год - 1 507 820,00 тыс. рублей, 2023 год - 1 827 060,00 тыс. рублей, 2024 год - 1 691 500,00 тыс. рублей, 2025 год - 1 113 860,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 4 657 368,42 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 113 291,90 тыс. рублей, 2015 год - 75 580,92 тыс. рублей, 2016 год - 467 588,10 тыс. рублей, 2017 год - 376 034,40 тыс. рублей, 2018 год - 69 777,70 тыс. рублей, 2019 год - 63 831,10 тыс. рублей, 2020 год - 119 450,70 тыс. рублей, 2021 год -1 054 453,60 тыс. рублей, 2022 год - 715 380,00 тыс. рублей, 2023 год - 708 740,00 тыс. рублей, 2024 год - 591 700,00 тыс. рублей, 2025 год - 301 540,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет прочих источников - 10 500,00 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 2 500,00 тыс. рублей, 2022 год - 2 500,00 тыс. рублей, 2023 год - 2 500,00 тыс. рублей, 2024 год - 1 500,00 тыс. рублей, 2025 год - 1 500,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | К 2015 году: расширение профильного обучения на третьей ступени - не менее чем 70%; предоставление 97,2% обучающихся в общеобразовательных организациях всех основных видов условий обучения; создание во всех общеобразовательных организациях оборудованных постоянно действующих площадок для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием (в рамках реализации ФГОС); ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены; увеличение доли образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы, - не менее чем 6,8%; увеличение числа компьютеров в общеобразовательных организациях; расширение участия обучающихся 5 - 11 классов в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников - не менее чем 39,8%. К 2020 году: расширение профильного обучения на третьей ступени - не менее чем 76,7%; предоставление 98,7% обучающихся в общеобразовательных организациях всех основных видов условий обучения; создание во всех общеобразовательных организациях оборудованных постоянно действующих площадок для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием (в рамках реализации ФГОС); ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены; увеличение количества образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы, - не менее чем 10,8%; увеличение числа компьютеров в общеобразовательных организациях; расширение участия обучающихся 5 - 11 классов в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников - не менее чем 41,8%; обеспечение односменного режима обучения в 1 - 4 классах общеобразовательных организаций за счет создания 22398 мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области. К 2025 году: обеспечение односменного режима обучения в 5 - 8 классах общеобразовательных организаций за счет создания 20488 мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области; сохранение существующего односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в системе начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области

Развитие системы общего образования Ленинградской области осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики через реализацию областных долгосрочных целевых программ, мероприятий приоритетного национального проекта "Образование", Комплексов мер по модернизации региональной системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".

В системе образования Ленинградской области функционирует 349 дневных общеобразовательных организаций, включая общеобразовательные школы-интернаты. В том числе:

начальные общеобразовательные организации - 19 (включая 12 организаций начальная школа / детский сад);

основные общеобразовательные организации - 64;

средние общеобразовательные организации - 266, в том числе: 14 с углубленным изучением отдельных предметов, 14 гимназий, 7 лицеев, 25 специальных коррекционных образовательных организаций.

Вечерние общеобразовательные организации - 10.

Число обучающихся в общеобразовательных организациях Ленинградской области на начало 2012/2013 учебного года составило более 129 тысяч человек.

Начиная с 2014 года прогнозируется незначительный рост численности обучающихся за счет увеличения числа школьников на начальной ступени общего образования, что приведет к повышению нагрузки на инфраструктуру образования и доли обучающихся во вторую смену.

В сложившейся ситуации эффективным решением перехода на односменный режим обучения является строительство и пристройка к существующим зданиям общеобразовательных организаций, выкуп (приобретение) зданий школ, введение новых мест посредством поддержки и развития негосударственных школ, оптимизации загруженности общеобразовательных организаций.

Основная задача в системе общего образования заключается в обеспечении высокого качества образования, безопасность и комфортность условий обучения, которые будут являться фактором повышения качества жизни населения Ленинградской области.

В целях обеспечения качества и безопасности образовательного процесса потребуется проведение капитального ремонта ветхих и аварийных общеобразовательных организаций и приведения их в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС.

Социально-экономические процессы характеризуются высокой урбанизацией - большее количество населения проживает в городах. Тенденция увеличения количества школьников в городах и уменьшение в селах будет сохраняться. В связи с чем, потребуется строительство новых школ в городской местности.

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в отдаленных и изолированных территориях области, создана достаточная сеть школьных маршрутов.

Важным вопросом на повестке дня остается безопасность перевозок школьников. Поэтому актуальным является приобретение новых автобусов, соответствующих требованиям ГОСТ, и поэтапная замена автотранспорта, выработавшего свой ресурс.

С 1 сентября 2012/2013 учебного года 5668 обучающихся первых и вторых классов общеобразовательных организаций перешли на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС), реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического оснащения образовательного процесса. Организационной основой этой деятельности является реализация с 2006 года мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образование", с 2011 года в рамках ежегодного Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования. Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной учебно-материальной базы.

Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования Ленинградской области реализовывалось в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, а также мероприятий приоритетного национального проекта "Образование".

Развитие данного направления позволило достичь высокого уровня оснащенности школ компьютерным и интерактивным оборудованием.

В настоящее время 86% рабочих мест педагогических работников оснащены компьютерным оборудованием, 48% из которых подключены к сети Интернет.

Широкополосный доступ к сети Интернет обеспечен для 100% общеобразовательных организаций, на скорости не менее 2 Мбит / сек - 77,69%. применять новые технологии в управлении,

В ходе реализации мероприятий ведомственных целевых программ "Организация дистанционного обучения в системе общего образования Ленинградской области на 2007 - 2009 годы" и "Развитие системы дистанционного обучения в Ленинградской области на 2010 - 2012 годы" разработаны учебно-методические комплексы по 15 учебным предметам для 5 - 9 классов (базовый уровень), по 22 учебным предметам 10 - 11 классов (повышенный уровень), по 98 элективным учебным предметам (13 профилей), а также 12 курсов по подготовке к ЕГЭ.

С 2010 по 2012 год 11 815 учащихся Ленинградской области из 185 (50%) общеобразовательных организаций осваивали образовательные программы с использованием ДОТ, в том числе - 2205 учащихся профильной школы.

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, существует диспропорция между сельскими и городскими школами, осуществляющими профильное обучение. Профильное обучение старшеклассников осуществляют 44,7% от общего количества сельских школ и 64,2% от общего количества городских школ. Таким образом, увеличивается потребность в сетевом взаимодействии различных образовательных организаций, объединении их ресурсов и образовательного потенциала, при этом наиболее перспективным направлением реализации сетевого взаимодействия является использование ДОТ.

Кроме того, в условиях изменения государственных образовательных стандартов существует потребность в непрерывном изменении содержания дистанционных ресурсов.

В современных условиях актуальным становится расширение состава обучающихся, использующих для освоения образовательных программ новые информационные технологии.

Использование современных технологий является неотъемлемым условием успешной социализации детей-инвалидов, обучающихся на дому, обеспечения их эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. С 2009 года в Ленинградской области в рамках реализации мероприятия "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" приоритетного национального проекта "Образование" создаются условия для организации дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому.

В настоящее время 321 рабочее место детей-инвалидов, обучающихся на дому, которым не противопоказана работа на компьютере, оснащено современной компьютерной и специализированной техникой, подключенной к сети "Интернет" (100% от общего количества)

Во исполнение требований законодательства в части освоения новых ФГОС, реализации принципа доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий, требуется качественное обновление и расширение деятельности Центра дистанционного образования детей-инвалидов.

Качество образования и социализация школьников, обучающихся в малокомплектных школах, остаются низкими и ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального образования, что делает их неконкурентоспособными на рынке труда. В связи с чем, необходима дальнейшая реструктуризация малокомплектных общеобразовательных организаций путем их филиализации и присоединения к крупным базовым школам или ресурсным центрам.

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества осуществляется работа по внедрению в Ленинградской области независимых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие региональной системы оценки качества образования, являются низкие оценки академической успеваемости обучающихся. Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования. С 2014 года прогнозируется рост численности детей мигрантов с ближнего зарубежья, не владеющих русским языком на достаточном уровне для освоения программ общего образования.

Не только в сельской местности, но и в большинстве городских школ обучающиеся не имеют возможности выбора программы профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями.

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования осуществляется как сетью государственных и муниципальных специальных (коррекционных) образовательных организаций.

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях сдерживаются следующими факторами:

архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);

отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования.

Утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761) потребует дополнительных региональных мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных организациях условий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-психологической помощи.

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.

На территории Ленинградской области действовала ведомственная целевая программа "Развитие инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области". Эффектом реализации ее мероприятий стала система поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности.

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы являются:

зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования;

отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий разных ведомств (спорта, культуры и др.);

недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми;

недостаточность инструктивно-методического обеспечения эффективной работы по поддержке талантов, как на школьном, так и на региональном уровнях.

Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и общеобразовательных организаций в области формируется система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными темпами.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Важнейшими приоритетами государственной политики Ленинградской области в сфере общего образования являются:

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания;

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития;

формирование региональной сети общего образования, оптимальной для доступности качественных услуг и эффективного использования ресурсов общего образования, создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

создание региональной информационной системы в сфере общего образования для обеспечения гражданам доступности государственных и муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых общеобразовательными организациями, развитие информационной образовательной среды на основе требований ФГОС;

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования Ленинградской области;

внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического сопровождения;

внедрение современных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья;

выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;

развитие региональной системы дистанционного образования;

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Расширение доступности качественного общего образования детей, соответствующего современным требованиям;

обновление содержания общего образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

создание механизмов обеспечения доступности качественного образования независимо от места жительства и социально-экономического статуса;

совершенствование механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и молодежи;

создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития детей.

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Расширение профильного обучения на третьей ступени не менее чем до 76,7%;

предоставление 98,7% обучающихся в общеобразовательных организациях всех основных видов условий обучения; создание во всех общеобразовательных организациях оборудованных постоянно действующих площадок для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием (в рамках реализации ФГОС); ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены;

увеличение количества образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы, не менее чем до 10,8%;

увеличение числа компьютеров в общеобразовательных организациях;

расширение участия обучающихся 5-11 классов в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников -не менее чем до 41,8%;

увеличение доли образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" (в общем количестве образовательных организаций общего образования), - до 100% в 2014 - 2015 годах.

# 3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы, II этап - 2016 - 2020 годы, III этап -2021 -2025 годы.

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

Основное мероприятие 2.1. "Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных организаций"

Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций"

Основное мероприятие 2.3. "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях"

Основное мероприятие 2.4. "Поощрение победителей областных конкурсов в области образования"

Основное мероприятие 2.5. "Укрепление материально-технической базы организаций общего образования"

Основное мероприятие 2.6. "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях" (субвенции)

Основное мероприятие 2.7. "Выплата вознаграждения за классное руководство" (субвенции)

Основное мероприятие 2.8. "Поддержка талантливой молодежи"

Основное мероприятие 2.9. "Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций"

Основное мероприятие 2.10. "Развитие воспитательного потенциала системы общего образования"

Основное мероприятие 2.11. "Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования с применением энергоэффективных технологий и материалов"

Основное мероприятие 2.12. "Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей областных конкурсов в области образования".

В 2015 году предоставление субсидий муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области на реализацию основного мероприятия 2.11 "Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования" с применением энергоэффективных технологий и материалов" осуществляется при условии наличия на территории муниципального образования переходящих объектов и объектов, имеющих положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается постановлением Правительства Ленинградской области.

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 2.1 "Реализация образовательных программ общего образования";

основное мероприятие 2.2 "Развитие инфраструктуры общего образования";

основное мероприятие 2.3 "Содействие развитию общего образования";

основное мероприятие 2.4 "Государственная поддержка талантливой молодежи";

основное мероприятие 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

# V. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области, организаций, физических лиц в реализации Подпрограммы

Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ) принимают участие в реализации основных мероприятий 2.1 "Реализация образовательных программ общего образования", 2.2 "Развитие инфраструктуры общего образования", 2.3 "Содействие развитию общего образования", 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения".

Участие организаций и физических лиц в реализации Подпрограммы предусматривается в рамках основного мероприятия 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел VI Подпрограммы II настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 95 089616,16 тыс. рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов, а также прочих источников финансирования).

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 7 к Государственной программе.

# Подпрограмма III. "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт Подпрограммы III настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области"

| Полное наименование | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Комитет по строительству Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области; муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); образовательные организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Развитие дополнительного образования детей, направленного на успешную социальную и творческую социализацию детей и проявление детьми социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии |
| Задачи Подпрограммы | Координация действий субъектов дополнительного образования детей в процессе сетевого взаимодействия на внутриведомственном и межведомственном уровнях; развитие инфраструктуры дополнительного образования; развитие негосударственного сектора в дополнительном образовании; разработка подходов и принципов повышения качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики; модернизация программно-методического обеспечения содержания деятельности дополнительного образования детей, создание условий для увеличения масштаба, качества и разнообразия ресурсов системы дополнительного образования детей, их эффективного использования в интересах детей, семей, общества, государства |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 705 010,10 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 219 856,30 тыс. рублей, 2015 год - 175 037,80 тыс. рублей, 2016 год - 390 847,20 тыс. рублей, 2017 год - 345 793,80 тыс. рублей, 2018 год - 189 292,90 тыс. рублей, 2019 год - 203 361,80 тыс. рублей, 2020 год - 180 820,30 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 1 664 538,70 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 208 799,40 тыс. рублей, 2015 год - 160 963,30 тыс. рублей, 2016 год - 381 009,80 тыс. рублей, 2017 год - 343 824,80 тыс. рублей, 2018 год - 188 173,10 тыс. рублей, 2019 год - 202 184,90 тыс. рублей, 2020 год - 179 583,40 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 40 471,40 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 11 056,90 тыс. рублей, 2015 год - 14 074,50 тыс. рублей, 2016 год - 9 837,40 тыс. рублей, 2017 год - 1 969,00 тыс. рублей, 2018 год - 1 119,80 тыс. рублей, 2019 год - 1 176,90 тыс. рублей, 2020 год - 1 236,90 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение численности образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей; расширение спектра услуг дополнительного образования детей; охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования - не менее 75% |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в указанной сфере

В системе образования Ленинградской области функционирует 112 образовательных организаций дополнительного образования детей, на базе которых обучаются более 110 000 человек по программам дополнительного образования, что составляет 65% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях области.

Помещения организаций дополнительного образования во многом не соответствуют современным требованиям.

Сеть организаций дополнительного образования детей нуждается в серьезном обновлении - строительстве новых зданий, капитальном ремонте имеющихся.

В области создано 2 государственные организации дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность по повышению качества дополнительного образования детей, воспитания в системе образования области, проведению областных массовых мероприятий для воспитанников и обучающихся, а также непосредственно предоставляет услуги населению по дополнительному образованию детей и подростков.

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования детей показывает, что наибольший процент в области по-прежнему составляют объединения художественного творчества (33,2%) и объединения спортивной направленности (31%). В объединениях социально-педагогической, культурологической направленностей занимаются 3733 человека, или 17,9%. Охват детей техническим творчеством составляет 7,2%, туристско-краеведческой деятельностью - 6,4%.

Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами, которые связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов.

# 1.2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы Государственной программы до 2020 года

В системе образования Ленинградской области функционирует 112 образовательных организаций дополнительного образования детей, на базе которых обучаются более 110 000 человек по программам дополнительного образования, что составляет 65% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях области.

Помещения организаций дополнительного образования во многом не соответствуют современным требованиям: под нужды дополнительного образования часто используются не типовые приспособленные здания.

Сеть организаций дополнительного образования детей нуждается в обновлении - строительстве новых зданий, капитальном ремонте имеющихся.

В области создано 2 государственные организации дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность по повышению качества дополнительного образования детей, воспитания в системе образования области, проведению областных массовых мероприятий для воспитанников и обучающихся, а также непосредственно предоставляет услуги населению по дополнительному образованию детей и подростков.

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования детей показывает, что наибольший процент в области по-прежнему составляют объединения художественного творчества (33,2%) и объединения спортивной направленности (31%). В объединениях социально-педагогической, культурологической направленностей занимаются 3733 человека, или 17,9%. Охват детей техническим творчеством составляет 7,2%, туристско-краеведческой деятельностью - 6,4%.

Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, организации обеспечивают обучение детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В 2012 году охват этих категорий детей составил 0,7%, поскольку в организациях в значительной мере отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные организации, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.

Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами, которые связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетными задачами развития сферы дополнительного образования детей являются:

повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения;

обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования;

должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения.

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Развитие дополнительного образования детей, направленного на успешную социальную и творческую социализацию детей и проявление детьми социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Координация действий субъектов дополнительного образования детей в процессе сетевого взаимодействия на внутриведомственном и межведомственном уровнях;

развитие инфраструктуры дополнительного образования;

развитие негосударственного сектора в дополнительном образовании;

разработка подходов и принципов повышения качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

модернизация программно-методического обеспечения содержания деятельности дополнительного образования детей, создание условий для увеличения масштаба, качества и разнообразия ресурсов системы дополнительного образования детей, их эффективного использования в интересах детей, семей, общества, государства.

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение численности образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей;

расширение спектра услуг дополнительного образования детей;

охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования - не менее 75%.

# 3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 г. N 550 в подраздел "Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)" раздела IV Подпрограммы III настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций";

основное мероприятие 3.2 "Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования";

основное мероприятие 3.3 "Развитие системы дополнительного образования".

В 2015 году предоставление субсидий муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области на реализацию основного мероприятия 3.3 "Развитие системы дополнительного образования" осуществляется при условии наличия на территории муниципального образования переходящих объектов и объектов, имеющих положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается постановлением Правительства Ленинградской области.

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 3.1 "Реализация программ дополнительного образования детей";

основное мероприятие 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования";

основное мероприятие 3.3 "Содействие развитию дополнительного образования".

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

# V. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области в реализации Подпрограммы

Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ) принимают участие в реализации основных мероприятий 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" и 3.3 "Содействие развитию дополнительного образования".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел VI Подпрограммы III настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1 705010,10 тыс. рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов).

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 7 к Государственной программе.

# Подпрограмма IV. "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт Подпрограммы IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт подпрограммы "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

| Полное наименование | Подпрограмма "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); образовательные организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Определение приоритетов развития организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задачи Подпрограммы | Подготовка воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни после выпуска из интернатной организации; организация социально-педагогического сопровождения выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; усиление мер, направленных на профориентацию воспитанников, выпускников организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих дальнейшему получению ими конкурентоспособных на региональном рынке труда профессий и специальностей, а также их последующему трудоустройству |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 3 938 662,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 442 551,90 тыс. рублей, 2015 год - 515 069,50 тыс. рублей, 2016 год - 524 023,60 тыс. рублей, 2017 год - 568 496,60 тыс. рублей, 2018 год - 593 034,60 тыс. рублей, 2019 год - 629 450,70 тыс. рублей, 2020 год - 666 035,40 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 3 931 108,10 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 434 997,70 тыс. рублей, 2015 год - 515 069,50 тыс. рублей, 2016 год - 524 023,60 тыс. рублей, 2017 год - 568 496,60 тыс. рублей, 2018 год - 593 034,60 тыс. рублей, 2019 год - 629 450,70 тыс. рублей, 2020 год - 666 035,40 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 7 554,20 тыс. рублей, в том числе 2014 год - 7 554,20 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение численности выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в организациях профессионального образования, до 100%; расширение участия образовательных организаций Ленинградской области для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в региональных конкурсах - не менее чем до 88,3%; обеспечение временным социальным жильем выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100% |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в указанной сфере

В число наиболее актуальных задач в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входит задача совершенствования системы социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот, включая их социально-психологическое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве после завершения пребывания в организации для детей-сирот.

Данная проблема нашла свое отражение в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года и направленных на его реализацию поручениях Президента Российской Федерации, в которых поставлена задача разработки и реализации программ социальной адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот: "Мало обучить и накормить детей - их нужно ввести в новую взрослую жизнь подготовленными и уверенными в себе".

По состоянию на 1 января 2013 года в Ленинградской области функционируют 36 организаций, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 14 детских домов, 22 специальные (коррекционные) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 6859 человек, в том числе:

находятся под опекой (попечительством) - 3986 детей;

воспитывающихся в приемных семьях - 706 ребенок;

находящихся в организациях всех типов и видов - 2167 детей, из них:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаются и воспитываются 643 несовершеннолетних;

в организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются 457 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

в организациях начального и среднего профессионального образования обучаются 388 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 679 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ежегодно, в Ленинградской области около 200 выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинают самостоятельную жизнь. Из них около 80% поступают в образовательные организации среднего профессионального образования, 5% - в образовательные организации высшего профессионального образования, трудоустраивается около 3% выпускников.

Вхождение выпускников организаций для детей-сирот в самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит успешно. Выпускник, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с рядом проблем: обеспечение жильем, поиск работы, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом и другие.

Длительное пребывание в условиях институционализации нередко приводит к формированию у воспитанников организаций для детей-сирот особого социально-психологического статуса, который характеризуется наличием иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации, правовой грамотности, уязвимости перед различными формами эксплуатации.

В результате выпускники организаций для детей-сирот зачастую не могут воспользоваться предоставленными социальными льготами и гарантиями, защитить собственные права, установить контакт с окружающими людьми, становятся жертвами насильственных преступлений, мошеннических действий, влекущих утрату собственности (прежде всего, жилья), вовлекаются в совершение антиобщественных действий, противоправную деятельность.

В связи с этим одной из приоритетных задач в области социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот является совершенствование системы работы этих организаций по воспитанию и обучению находящихся в них детей, подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска из организации.

На основе проведенных мониторингов можно выделить несколько групп выпускников по степени сложности проблем, с которыми они сталкиваются в период постинтернатной адаптации и, соответственно, требуемой им помощи в социальной адаптации.

Первая группа - выпускники, имеющие достаточно высокий уровень социальной компетентности, хорошо структурированные жизненные планы, получившие общее образование, профессиональную подготовку и готовые продолжать обучение в образовательной организации среднего или высшего профессионального образования либо устроиться на работу. Выпускники этой группы могут нуждаться в социально-педагогической и психологической поддержке в начальный период жизнеустройства по завершении пребывания в организации для детей-сирот.

Вторая группа - выпускники, у которых недостаточно сформированы социальные навыки, четкие жизненные планы, способность к самостоятельному принятию решений, они недостаточно активны, испытывают проблемы с коммуникацией, закреплением в коллективе по месту обучения или работы. Эта группа выпускников нуждается в информационной, социально-педагогической и психологической поддержке, интенсивном сопровождении и оказании содействия в жизнеустройстве.

Третья группа - выпускники, имеющие нарушения здоровья, физического или психического развития. Как правило, это выпускники специальных (коррекционных) образовательных организаций для детей-сирот, не получившие основного общего образования. Они не обладают достаточно развитыми социальными навыками, испытывают серьезные проблемы с адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством. Такие выпускники нуждаются в специальной помощи, которая может быть оказана усилиями специалистов различного профиля (педагогов, психологов, дефектологов, врачей, социальных работников) и при длительном сопровождении (до 5 лет и больше).

Четвертая группа - выпускники, имеющие нарушения, связанные с социальной дезадаптированностью. Они отличаются высоким уровнем конфликтности, низкой социальной компетентностью. Многие из них не имеют среднего (полного) общего образования. Таким выпускникам также необходима специальная помощь, организация сопровождения и контроля за их жизнью в целях преодоления сложной жизненной ситуации.

Учет особенностей психологического, социального, медицинского статуса выпускников организаций для детей-сирот, а также разработка программ социальной адаптации, отвечающих потребностям каждой из перечисленных групп, являются важными аспектами организации их постинтернатного сопровождения.

Проблемы постинтернатной адаптации выпускников требуют системного, комплексного подхода к их решению, направленного на формирование у выпускников таких компетенций, которые обеспечили бы успешную интеграцию их в обществе. При этом принципиальное значение приобретают все составляющие социальной компетентности подростка: адекватная самооценка, согласованная с уровнем притязания, самоконтроль поведения, ответственность, сформированность позитивной мотивации учения и преобладание мотивации достижения, навыки конструктивного взаимодействия в различных жизненных ситуациях, навыки самостоятельного проживания.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетными задачами в области социальной адаптации выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей являются:

подготовка воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни после выпуска из интернатной организации;

организация социально-педагогического сопровождения выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

усиление мер, направленных на профориентацию воспитанников, выпускников организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих дальнейшему получению ими конкурентоспособных на региональном рынке труда профессий и специальностей, а также их последующему трудоустройству.

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Определение приоритетов развития организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Подготовка воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни после выпуска из интернатной организации;

организация социально-педагогического сопровождения выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

усиление мер, направленных на профориентацию воспитанников, выпускников организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих дальнейшему получению ими конкурентоспособных на региональном рынке труда профессий и специальностей, а также их последующему трудоустройству.

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение численности выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в организациях профессионального образования, до 100%;

расширение участия образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в региональных конкурсах - не менее чем до 88,3%";

обеспечение временным социальным жильем выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100%.

# 3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

основное мероприятие 4.1. "Социальная адаптация воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

основное мероприятие 4.2. "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции)"

основное мероприятие 4.3. "Обеспечение деятельности государственных казенных организаций"

основное мероприятие 4.4. "Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28.06.2005 N 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области"

основное мероприятие 4.5. "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

основное мероприятие 4.6. "Субсидии на содержание муниципальных детских домов"

основное мероприятие 4.7. "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций".

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 4.1 "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных организациях";

основное мероприятие 4.2 "Социальная адаптация воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

основное мероприятие 4.3 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

# V. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области в реализации Подпрограммы

Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ) принимают участие в реализации основного мероприятия 4.2 "Социальная адаптация воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел VI Подпрограммы VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 3 938 662,30 тыс. рублей (средства областного и местных бюджетов).

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 7 к Государственной программе.

# Подпрограмма V. "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Ленинградской области"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт Подпрограммы V настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт подпрограммы "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Ленинградской области"

| Полное наименование | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Ленинградской области" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); образовательные организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Развитие кадрового потенциала социальной сферы Ленинградской области |
| Задачи Подпрограммы | Обновление состава и компетенций педагогических и руководящих кадров сферы образования Ленинградской области; повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации педагогических кадров, стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию; формирование эффективного контракта с педагогами через: введение стандартов профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных организаций, систем аттестации и оплаты труда, основанных на указанных стандартах, индивидуальных программ профессионального развития; создание новых возможностей для карьерного роста педагогов путем введения профессиональных педагогических степеней и статусов, связанных с расширенными областями деятельности (наставничество, исследования, экспертиза); создание условий для академической мобильности; формирование системы непрерывного образования, позволяющей осваивать программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогическими и руководящими работниками дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, в том числе в организациях отдыха и оздоровления Ленинградской области; развитие кадрового потенциала организаций отдыха и оздоровления; создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров сферы профессионального образования; обновление профессиональных компетенций кадров системы профессионального образования через мобильную и гибкую систему повышения квалификации, профессиональной переподготовки, включая прохождение различного вида практик и стажировок в ведущих российских и иностранных организациях, в том числе в инжиниринговых и исследовательских центрах |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 413 508,75 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 176 301,20 тыс. рублей, 2015 год - 185 504,75 тыс. рублей, 2016 год - 184 342,20 тыс. рублей, 2017 год - 199 803,10 тыс. рублей, 2018 год - 216 011,00 тыс. рублей, 2019 год - 235 671,60 тыс. рублей, 2020 год - 215 874,90 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 29 779,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 16 701,00 тыс. рублей, 2015 год - 11 278,00 тыс. рублей, 2016 год - 1 800,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 1 369 475,25 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 158 600,20 тыс. рублей, 2015 год - 161 290,75 тыс. рублей, 2016 год - 182 223,70 тыс. рублей, 2017 год - 199 803,10 тыс. рублей, 2018 год - 216 011,00 тыс. рублей, 2019 год - 235 671,60 тыс. рублей, 2020 год - 215 874,90 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 14 254,50 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 000,00 тыс. рублей, 2015 год - 12 936,00 тыс. рублей, 2016 год - 318,50 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение образовательных организаций на 100% квалифицированными педагогическими кадрами и медицинским персоналом; повышение квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и педагогических работников профессиональных образовательных организаций за счет стажировок в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах; доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня средней заработной платы работников обще-образовательных организаций Ленинградской области; доведение уровня среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций до уровня средней заработной платы по Ленинградской области; доведение уровня среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы по Ленинградской области; доведение уровня средней заработной платы научных сотрудников до уровня средней заработной платы по Ленинградской области; повышение квалификации 100% руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области с периодичностью не реже чем один раз в три года; обеспечение социальных гарантий педагогических работников за счет приобретения и строительства жилья в 2014 году |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в указанной сфере

Система дошкольного, общего и дополнительного образования детей Ленинградской области насчитывает 10 503 педагогических работников, из них 9090 учителей; организациях дополнительного образования детей: 1750 педагогов.

На текущий момент в сфере развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе в организациях отдыха и оздоровления детей, Ленинградской области сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

медленно происходит обновление педагогического корпуса.

Доля молодых педагогов в возрасте до 30 лет на 2013 год составляет 12,6%;

Кроме того, молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Возрастной дисбаланс ограничивает возможности обновления технологий образования;

достаточно выражен гендерный дисбаланс в общем образовании: доля педагогов-мужчин - чуть более 9,3 процентов.

появилась острая необходимость подготовки педагогических кадров с целью удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования;

проблема низкого участия взрослого населения в дополнительном профессиональном образовании и несформированности системы непрерывного образования в целом значительно снижают способность нашей страны противостоять турбулентным процессам в мировой экономике и развиваться в условиях обостряющейся международной конкуренции;

обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса требуют большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации, основанной на единых рамках профессиональных умений, но адресно отвечающей на персональные запросы педагогов и школ;

являются дорогостоящими и остаются невостребованными модульные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки международного уровня для управленческих кадров всех уровней системы образования, включая внутрироссийские и зарубежные стажировки;

недостаточно используется потенциал организаций дошкольного и общего образования - носителей лучших практик, профессиональных педагогических ассоциаций;

практика применения новых условий оплаты труда показала, что в полной мере решить задачу стимулирования работников с учетом результатов их труда удалось не для всех организаций. Во многих случаях показатели и критерии эффективности деятельности работников организаций недостаточно проработаны, а их применение носит формальный характер. В ряде организаций стимулирующие выплаты применяются в качестве гарантированной части заработка, которая не увязана с результатами труда.

В сфере профессионального образования актуальной остается проблема качества и квалификации работников всех уровней системы профессионального образования. Сегодня только треть преподавателей вузов ведет исследования, меньше 10% процентов из них интегрированы в международное академическое сообщество. В системах начального профессионального и среднего профессионального образования мастера производственного обучения не владеют современными технологиями и неконкурентоспособны на профессиональном рынке труда. Разрушена система мобильности и повышения квалификации научно-педагогических кадров внутри национальной системы профессионального образования, не работают конкурсные механизмы академического найма.

Молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные организации, будет продолжена выплата в виде разового пособия в размере 15000 рублей, постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года N 339 "О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области" молодым специалистам установлена социальная выплата в размере 56500 рублей.

За счет средств областного бюджета будет продолжено решение проблемы обеспечения жильем педагогических работников: в улучшении жилищных условий нуждается 691 работник системы образования.

В сфере профессионального образования особое внимание будет уделено:

повышению квалификации преподавателей профильных дисциплин, ориентированных на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Ленинградской области;

повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов для системы управления качеством образования, включая изучение и обобщение международного и отечественного опыта в подготовке специалистов для управления качеством образования;

организации стажировок педагогических и управленческих работников профессионального образования в лучших образовательных организациях России и за рубежом.

# Заработная плата педагогических работников

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" разработан план мероприятий и утвержден Распоряжением Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года N 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение средней заработной платы".

С целью повышения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Ленинградской области и доведения ее уровня за 4 квартал 2012 года до уровня средней заработной платы в Ленинградской области за 4 квартал 2012 года было принято решение о повышении заработной платы педагогическим работникам на 20% с 1 ноября 2012 года.

По результатам мониторинга средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 4 квартал 2012 года составила 29 490,4 руб., что составило 101,6% от средней прогнозной заработной платы в Ленинградской области за 4 квартал 2012 года (29 020 руб.). По итогам 2012 года средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 95,7% от средней заработной плате в Ленинградской области.

С 1 января 2013 года повышена заработная плата учителям общеобразовательных организаций на 1%.

По результатам проведенного мониторинга средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2 квартал 2013 года составила 30 718,6 руб., или 104,4% от планируемой средней заработной платы в регионе за 2 квартал 2013 года (29 430 руб.).

Планируется, что по итогам 2013 года этот показатель составит 100%. В целью сохранения данного показателя на все остальные годы в проектах бюджета на 2014 год и плановые периоды средства на оплату труда предусматривать исходя из прогноза темпов повышения средней заработной платы в регионе.

По итогам 2012 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 78% от средней заработной платы в общеобразовательных организациях Ленинградской области. С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Правительством Ленинградской области принято решение о выделении субсидий для обеспечения выплат педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций. По итогам за 2 квартал 2013 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных составила 25 553,0 руб. или 90,9% от средней заработной платы работников общеобразовательных организаций за 2 квартал 2013 года (28 109,7 руб.).

По итогам 2 квартала 2013 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения организаций начального и среднего профессионального образования составила 27 519,0 руб. или 93,5% от планируемой средней заработной платы в регионе за 2 квартал 2013 года. За 2012 год показатель составил 84,6%. Планируется, что во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 с целью доведения средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к 2018 году до уровня средней заработной плате в регионе запланировано поэтапное повышение данного показателя.

По итогам 2 квартала 2013 года средняя заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования составила 33 496,3 руб. или 113,8% от средней заработной платы в регионе за 2 квартал 2013 года. Планируется, что во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 с целью доведения средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования к 2018 году до 200% от уровня средней заработной плате в регионе запланировано поэтапное повышение данного показателя.

С целью мониторинга вышеуказанных показателей утверждена Методика расчета фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации (приложение 5 Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы").

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетами государственной политики Ленинградской области в сфере развития кадрового обеспечения системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе организаций отдыха и оздоровления, Ленинградской области являются:

формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам педагогических и руководящих кадров системы образования Ленинградской области, так и по заказу работодателей (включая дополнительное профессиональное образование, формы открытого образования, стажировки);

формирование кадрового резерва для замещения должностей руководителей образовательных организаций Ленинградской области, разработка механизма его регулярного обновления;

обновление кадрового состава образовательных организаций Ленинградской области и его продуктивности: омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;

формирование демонополизированной и персонифицированной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки управленческих и педагогических кадров системы образования детей Ленинградской области;

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей.

Приоритетами государственной политики Ленинградской области в сфере развития кадрового обеспечения системы профессионального образования являются:

реализации персонифицированных моделей финансирования повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников профессионального образования;

внедрению новых моделей аттестации педагогических и руководящих работников системы профессионального образования;

обеспечению готовности педагогических работников и управленческих кадров к реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего и профессионального образования;

развитию системы профессиональных конкурсов и последующего сопровождения профессионального развития их участников;

поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров;

механизмам экспертизы основных образовательных программ среднего, высшего и дополнительного профессионального педагогического образования;

разработке и апробации новых форм педагогической практики студентов на базе образовательных организаций, в том числе педагогической интернатуры.

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Развитие кадрового потенциала социальной сферы Ленинградской области.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Обновление состава и компетенций педагогических и руководящих кадров сферы образования Ленинградской области;

повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации педагогических кадров, стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию;

формирование эффективного контракта с педагогами через: введение стандартов профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных организаций, систем аттестации и оплаты труда, основанных на указанных стандартах, индивидуальных программ профессионального развития; создание новых возможностей для карьерного роста педагогов путем введения профессиональных педагогических степеней и статусов, связанных с расширенными областями деятельности (наставничество, исследования, экспертиза); создание условий для академической мобильности;

формирование системы непрерывного образования, позволяющей осваивать программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогическими и руководящими работниками дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, в том числе в организациях отдыха и оздоровления Ленинградской области;

развитие кадрового потенциала организаций отдыха и оздоровления;

создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров сферы профессионального образования;

обновление профессиональных компетенций кадров системы профессионального образования через мобильную и гибкую систему повышения квалификации, профессиональной переподготовки, включая прохождение различного вида практик и стажировок в ведущих российских и иностранных организациях, в том числе в инжиниринговых и исследовательских центрах.

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Обеспечение образовательных организаций на 100% квалифицированными педагогическими кадрами и медицинским персоналом;

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и педагогических работников профессиональных образовательных организаций за счет стажировок в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах;

доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня средней заработной платы работников общеобразовательных организаций Ленинградской области;

доведение уровня среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций до уровня средней заработной платы по Ленинградской области;

доведение уровня среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы по Ленинградской области;

доведение уровня средней заработной платы научных сотрудников до уровня средней заработной платы по Ленинградской области;

повышение квалификации 100% руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области с периодичностью не реже чем один раз в три года;

обеспечение социальных гарантий педагогических работников за счет приобретения и строительства жилья в 2014 году.

# 3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

Основное мероприятие 5.1. "Приобретение (строительство) жилья для педагогических работников муниципальных образовательных организаций"

основное мероприятие 5.2. "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования"

основное мероприятие 5.3. "Поощрение лучших учителей"

основное мероприятие 5.4. "Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования"

основное мероприятие 5.5. "Единовременная премия лицам за звание "Почетный учитель".

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 5.1 "Реализация программ дополнительного профессионального образования";

основное мероприятие 5.2 "Поощрение лучших педагогических работников";

основное мероприятие 5.3 "Содействие развитию кадрового потенциала".

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

# V. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области в реализации Подпрограммы

Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ) принимают участие в реализации основных мероприятий 5.1 "Реализация программ дополнительного профессионального образования" и 5.2 "Поощрение лучших педагогических работников".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел VI Подпрограммы V настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1 413 508,75 тыс. рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов).

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 7 к Государственной программе.

# Подпрограмма VI. "Развитие профессионального образования"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт Подпрограммы VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт подпрограммы "Развитие профессионального образования"

| Полное наименование | Подпрограмма "Развитие профессионального образования" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; комитет по строительству Ленинградской области; образовательные организации Ленинградской области; предприятия и организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию Ленинградской области, в повышение ее конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося и выпускника |
| Задачи Подпрограммы | Формирование эффективной структуры, модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения Ленинградской области; формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказам работодателей; внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования конкуренции образовательных организаций профессионального образования |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы 19 307 147,16 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 936 714,30 тыс. рублей, 2015 год - 2 231 082,50 тыс. рублей, 2016 год - 2 687 135,74 тыс. рублей, 2017 год - 3 223 643,07 тыс. рублей, 2018 год - 3 124 115,94 тыс. рублей, 2019 год - 3 355 121,71 тыс. рублей, 2020 год - 2 749 333,90 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 8 146,10 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2 352,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 744,00 тыс. рублей, 2016 год - 3 528,40 тыс. рублей, 2017 год - 521,70 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 19 299 001,06 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 934 362,30 тыс. рублей, 2015 год - 2 229 338,50 тыс. рублей, 2016 год - 2 684 007,34 тыс. рублей, 2017 год - 3 223 121,37 тыс. рублей, 2018 год - 3 124 115,94 тыс. рублей, 2019 год-3 355 121,71 тыс. рублей, 2020 год - 2 749 333,90 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение численности выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования соответствующего уровня; увеличение численности выпускников, обучавшихся по программам высшего профессионального образования соответствующего уровня; увеличение затрат областного бюджета на исследования и разработки организаций высшего профессионального образования для нужд Ленинградской области - 13,5%; увеличение годового фонда оплаты труда организаций профессионального образования; обеспечение доступности обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение обучающихся профессиональных образовательных организаций общежитием; увеличение численности обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах; привлечение работодателей в профессиональные образовательные организации с целью участия в разработке образовательных программ; повышение конкурентоспособности высшего профессионального образования Ленинградской области; увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), - 107%; снижение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, - 7%; увеличение количества выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности), - 4 000 человек; увеличение доли работодателей, удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, - 73% |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2016 г. N 500 в подраздел 1.1 раздела I Подпрограммы VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в указанной сфере

Профессиональное образование в Ленинградской области представлено следующими уровнями: среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское профессиональное, дополнительное профессиональное образование.

Образовательную деятельность по реализации программ высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования осуществляют 2 образовательные организации высшего образования, подведомственные комитету общего и профессионального образования Ленинградской области: АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" и АОУ ВПО ЛО "Государственный институт экономики, финансов, права и технологий".

Кроме этого, на территории Ленинградской области подготовку специалистов с высшим образованием осуществляют 24 филиала ВУЗов федерального подчинения и 7 филиалов негосударственного ВУЗа.

Образовательную деятельность по реализации программ среднего профессионального образования на территории Ленинградской области осуществляют:

30 государственных автономных и государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Ленинградской области (в том числе 26 организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 3 - подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области, 1 - подведомственная комитету по культуре Ленинградской области);

1 государственная профессиональная образовательная организация федерального подчинения;

2 филиала профессиональных образовательных организаций города Санкт-Петербурга;

1 негосударственная образовательная организация.

Образовательными организациями реализуются следующие образовательные программы:

образовательные программы среднего общего образования;

основные профессиональные образовательные программы:

образовательные программы среднего профессионального образования;

образовательные программы высшего образования;

основные программы профессионального обучения.

Образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ осуществляет также государственное автономное образовательная организация дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования".

Контингент обучающихся в образовательных организациях профессионального образования Ленинградской области составляет 46 587 человек.

В образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области обучается всего 17 282 человека, в том числе:

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (начального профессионального образования) 5 222 человека;

по программам подготовки специалистов среднего звена (среднего профессионального образования) 8 293 человека;

по программам высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) - 3 767 человек.

Существующая система профессионального образования обеспечивает подготовку рабочих кадров по 61 профессиям подготовки рабочих и служащих (165 специализаций) и 40 специальностям среднего профессионального образования. Количество специальностей и направлений подготовки высшего профессионального образования - 48.

Для оперативного реагирования на изменение потребностей рынка труда Ленинградской области в образовательных организациях профессионального образования разработано и лицензировано 347 краткосрочных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для взрослого населения. Профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих, обучение по программам переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих ежегодно проходят свыше 5500 человек.

Основными направлениями деятельности в профессиональном образовании Ленинградской области в последние три года являлись:

формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда;

повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающих большую гибкость образовательных программ;

модернизация региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;

внедрение новых финансово-экономических механизмов в региональную систему профессионального образования, поддержка образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы;

развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования.

В 2012 году в ведение Ленинградской области приняты 7 образовательных организаций, которые интегрировались в региональную систему образования, открыли новые направления подготовки рабочих кадров и специалистов, востребованных экономикой области.

11 образовательных организаций профессионального образования осуществляют свою деятельность в статусе автономных. Это позволяет им расширять финансово-хозяйственную самостоятельность, усиливать собственную инвестиционную привлекательность. Объем финансовых средств, получаемых автономными организациями от приносящей доход деятельности, составляет от 25 до 50% от общего объема бюджетного финансирования. Эффективным инструментом в управлении образовательными организациями стали наблюдательные советы, в работе которых самое активное участие принимают представители работодателей.

В 2012 году общий объем финансирования из областного бюджета Ленинградской области на развитие материально-технических ресурсов образовательного процесса составил 14 088,50 тысяч рублей. Благодаря реализации долгосрочной целевой программы "Региональная комплексная программа развития профессионального образования" удалось укрепить материально-техническую базу образовательных организаций: приобретено учебно-производственное оборудование, учебно-методические комплексы, произведена поставка компьютерного оборудования.

Предприятиями-работодателями в рамках государственно-частного партнерства по реализации договоров о сотрудничестве в 2012 году на цели развития материально-технической базы образовательных организаций профессионального образования Ленинградской области направлено 9 765,00 тыс. рублей.

Несмотря на предпринятые в течение последних лет значительные усилия по оптимизации сети образовательных организаций профессионального образования, в настоящее время она все еще нуждается в изменениях с тем, чтобы обеспечивать большую эффективность расходования бюджетных средств, доступность и качество образовательных услуг.

С 1 сентября 2011 года все организации профессионального образования перешли на обучение по основным профессиональным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения.

В качестве основного фактора обновления профессионального образования выступают запросы экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий. Устанавливаемые на уровне региона контрольные цифры приема граждан на подготовку кадров учитывают тенденции развития и модернизации экономики региона, профессиональные потребности молодежи, а также данные о текущей демографической ситуации и результатах мониторинга дальнейших образовательных маршрутов выпускников школ. Анализ приёма обучающихся в образовательные организации профессионального образования Ленинградской области за последние 5 лет, свидетельствует о том, что по окончании 9-ти классов около 60% школьников продолжают обучение в школах. Программы начального профессионального образования выбирают от 12 до 15% выпускников общеобразовательных школ, программы среднего профессионального образования - от 25 до 30%. С целью повышения привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведен ряд мероприятий, направленных на привлечение абитуриентов. Помимо ставших уже традиционными Ярмарок учебных мест и Дней открытых дверей проводятся областной праздник "Фестиваль профессий", региональная программа "АРТ-ПРОФИ Форум". Участниками праздников ежегодно становятся свыше 2000 старшеклассников из всех районов Ленинградской области, многие из которых принимают решение о получении рабочей профессии.

Однако, опросы работодателей свидетельствуют об остром дефиците квалифицированных работников, способных применять современные технологии. Избыточное предложение на рынке труда работников с высшим образованием, обладающих, как правило, недостаточно высокой профессиональной квалификацией, а также неквалифицированных мигрантов не может решить проблему дефицита квалифицированной рабочей силы.

Другим важным направлением развития является повышение качества профессионального образования. Вслед за АОУ ВПО ЛО "Государственный институт экономики, финансов, права и технологий", в 2012 году системы менеджмента качества внедрены в ГАОУ СПО ЛО "Сосновоборский политехнический колледж" и ГАОУ СПО ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский".

Начата работа по разработке регионального стандарта качества профессионального образования. В ГБОУ СПО ЛО "Кировский политехнический техникум" обеспечен свободный доступ студентов к электронным фондам библиотеки ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет "Горный". В ГАОУ СПО ЛО "Приозерский политехнический колледж" проведено обучение для педагогов и сотрудников базовых предприятий по программам наставничества. 18 педагогов прошли стажировки в ведущих российских и зарубежных образовательных организациях. ГБОУ СПО ЛО "Бегуницкий агротехнологический техникум" и ГАОУ СПО ЛО "Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса" стали партнерами в международных проектах приграничного сотрудничества с финансированием Европейского Союза. В ГБОУ СПО ЛО "Волховский алюминиевый колледж" создается многофункциональный центр прикладных квалификаций.

Внедрение инновационных форм работы по подготовке квалифицированных кадров, направленность образовательного процесса на потребности конкретных работодателей позволяет сохранять высокий уровень востребованности выпускников организаций профессионального образования. В соответствии со статистическими данными трудоустроено 99% выпускников 2012 года. Во всех образовательных организациях профессионального образования организованы центры содействия трудоустройству. В 2012 году в ГБОУ СПО ЛО "Техникум водного транспорта" открылась Морская биржа труда. В высших учебных заведениях во взаимодействии с комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области работают отраслевые молодежные биржи труда. В АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" продолжает свою работу учебно-туристский центр "Царскосельский кампус", в АОУ ВПО ЛО "Государственный институт экономики, финансов, права и технологий" - студенческая юридическая клиника.

В настоящее время сложилась и функционирует территориально-отраслевая организация ресурсов системы профессионального образования, обеспечивающая текущие потребности экономики Ленинградской области. Благодаря сложившейся системе формирования государственного регионального заказа на подготовку кадров и 100-процентному согласованию программ подготовки с работодателями частично удается решать проблему удовлетворения потребности региональной экономики в кадрах определенного профиля и квалификации.

В Ленинградской области в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 16 октября 2014 года N 535-р создано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции". Основной целью деятельности организации является профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей их последующего трудоустройства и занятости путем развития трудовых навыков, сопровождения профессиональной ориентации, профессионального самоопределения.

# 1.2. Прогноз развития сферы профессионального образования на период до 2020 года

В силу демографических процессов численность обучающихся в системе профессионального образования в ближайшие годы сохранится на существующем уровне. В то же время активное развитие промышленности Ленинградской области, строительство и открытие новых предприятий, формирование высокотехнологичных рабочих мест потребуют увеличения количества высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, а также радикального повышения качества подготовки кадров, увеличения количества программ переподготовки и повышения квалификации, в том числе краткосрочных, повышения мобильности и гибкости системы профессионального образования.

Образовательным организациям профессионального образования необходимо учитывать, что некоторые профессии и специальности устаревают, что необходимо модернизировать учебные планы и рабочие программы в связи с возникновением новых требований работодателей. Необходимо принимать в расчет инновации и развитие новых технологий, приводящие к быстрым изменениям в промышленном производстве, экономике и социальной сфере.

Государственная программа призвана обеспечить установление более тесной связи профессионального образования с субъектами спроса на рынке труда, соответствие квалификаций выпускников требованиям экономики Ленинградской области, создать условия здоровой конкуренции для профессиональных образовательных организаций, что в итоге позволит консолидировать ресурсы бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии системы профессионального образования.

В результате реализации Государственной программы изменится структура образовательных организаций профессионального образования. Усилятся партнерские взаимоотношения профессиональных образовательных организаций с образовательными организациями, обеспечивающими специализированное профессиональное обучение, а также повышение квалификации педагогических сотрудников, с учебными центрами, осуществляющими подготовку и переподготовку кадров на базе предприятий.

В Ленинградской области будут развиваться профессиональные образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования. Будет создано не менее 2 учебных центров прикладных квалификаций. Будут разработаны и реализованы гибкие модульные программы переподготовки и повышения квалификации. Будет продолжено развитие территориально доступных многопрофильных техникумов и колледжей с гибкими вариативными образовательными программами. С другой стороны, ведущие отраслевые предприятия и организации будут также совместно с государством развивать сети организаций, реализующих образовательные программы прикладных квалификаций, и профессиональные образовательные организации конкретных отраслях.

Повышение качества рабочих мест и качества среднего профессионального образования, позитивные изменения в инфраструктуре организаций профессионального образования приведут к относительному росту доли студентов, обучающихся на соответствующих программах.

Опережающими темпами будет развиваться непрерывное профессиональное образование, предложение "коротких" программ повышения квалификации. Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать сертификация квалификаций, в том числе, полученных путем самообразования.

Все это позволит обеспечить широкие возможности для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности, создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Принципиальные изменения в системе профессионального образования Ленинградской области будут происходить в следующих направлениях:

развитие системы непрерывного профессионального образования, направленной на потребности перспективных рынков труда, включающее обновление структуры, содержания, и технологий реализации образовательных программ, интеграцию программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программ подготовки специалистов среднего звена в рамках развития социально-экономической системы Ленинградской области;

модернизация инфраструктуры системы профессионального образования (формирование доступной образовательной среды для всех групп населения, совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, обеспечение деятельности ресурсных центров, многофункциональных центров прикладных квалификаций и профессионального образования.);

модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества профессионального образования для внедрения системы сертификации профессиональных квалификаций, совершенствование моделей управления организациями профессионального образования;

повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, поиск новых форм и методов профориентационной работы;

формирование социально открытой системы профессионального образования;

развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования, повышение эффективности и продуктивности деятельности, формирование резерва управленческих кадров;

обеспечение социальных гарантий студентам и работникам профессионального образования.

Долгосрочным приоритетом является пересмотр структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов, а также с учетом прогноза рынка труда, социально-культурного и экономического развития Ленинградской области. Должны быть развернуты гибкие программы с разными сроками обучения. Для их реализации необходимо обеспечить взаимовыгодное сотрудничество образовательных организаций и работодателей путем разработки гибких учебных планов, изменяющихся с учетом требований работодателей, создания мест для проведения практики студентов, оснащения современным оборудованием, создания системы профессиональной сертификации специалистов объединениями работодателей, формирования налоговых преференций для предприятий, сотрудничающих с образовательными организациями. Необходимо нормативно обеспечить реальное вовлечение работодателей и представителей местного сообщества в управление системами и институтами профессионального образования.

Приоритетом является и решение проблемы массовой подготовки рабочих и специалистов для рынка труда, которому будет способствовать: внедрение образовательных программ, направленных на получение прикладных квалификаций, предполагающих обучение "на рабочем месте" продолжительностью от нескольких месяцев до года, создание регионального центра сертификации квалификаций, корпоративных образовательных организаций.

В этой связи планируется обеспечить учет долгосрочных прогнозов, стратегий и программ инновационного развития отраслей и региона как базы для планирования развития системы непрерывного профессионального образования и осуществить стратегический комплексный подход к прогнозированию необходимых компетенций. Все более возрастающее значение будет приобретать система информирования обучающихся, их семей, образовательных организаций об уровне заработных плат, карьерных перспективах в различных секторах экономики. Открытость каждой образовательной организации и всей системы профессионального образования в целом должны стать нормой. Будет совершенствоваться система профориентационной деятельности, разрабатываться и внедряться новые формы и методы, в том числе с использованием возможностей сети Интернет.

Другой приоритетной задачей является качественное развитие образовательных организаций высшего образования, которые должны стать отраслевыми лидерами, включенными в процессы технологической и кадровой модернизации различных отраслей экономики Ленинградской области.

Новой для системы профессионального образования является приоритетная задача обеспечения выпускников не только профессиональными, но и базовыми социальными и культурными компетенциями и установками, включая компетенции организации коллективной работы, межкультурной коммуникации, в том числе через радикальное обновление системы практик, через вовлечение студенческой молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом.

Модернизация профессионального образования невозможна без качественного обновления преподавательского корпуса, что потребует перехода на эффективный контракт между преподавателями и образовательными организациями профессионального образования. Основой эффективного контракта должен стать конкурентоспособный уровень заработной платы преподавателей в профессиональном образовании. Внедрение эффективного контракта также предполагает активное участие преподавателей в исследованиях и разработках, повышение ответственности за результаты работы. Эта приоритетная задача предполагает и перестройку системы повышения квалификации педагогических кадров, а также существенные меры по повышению качества управления, переподготовке руководителей системы профессионального образования.

Необходимо обеспечить доступность профессионального образования независимо от социально-экономических факторов и уровня здоровья. На федеральном уровне это потребует внедрения системы образовательного кредитования, повышения социальных стипендий до уровня прожиточного минимума. На региональном уровне требуется модернизация инфраструктуры, повышение уровня обеспеченности студентов общежитиями, создание условий для дистанционного и инклюзивного образования для инвалидов и граждан, нуждающихся в особых условиях обучения.

Необходимо создать эффективную систему обучения взрослых, базирующуюся на современных форматах обучения и образовательных технологиях. В рамках этой системы должны быть поддержаны программы повышения квалификации и переподготовки кадров, а также система неформального обучения взрослых всех возрастов и подтверждения и признания результатов такого обучения.

Для решения указанных приоритетных задач требуется совершенствование механизмов финансирования, которые должны быть направлены на обеспечение прозрачности и конкуренции, на повышение инвестиционной привлекательности системы профессионального образования, как для работодателей, так и для студентов. Важнейшей частью обновления механизмов финансирования должен стать переход от распределения контрольных цифр приема к действительно конкурентным, конкурсным процедурам распределения государственного задания. Внедрение механизмов стимулирования конкуренции между образовательными организациями профессионального образования, в том числе реализация нового подхода при распределении государственного регионального заказа на подготовку профессиональных кадров, будет способствовать повышению конкуренции в сфере профессионального образования и качества предоставляемых организациями образовательных услуг. Таким образом, в период реализации Государственной программы предстоит завершить процесс модернизации системы профессионального образования Ленинградской области, включающей в себя образовательные организации с различными миссиями и задачами, тесно связанной с развитием экономики и общества, обеспечивающей опережающее развитие конкурентоспособного человеческого капитала.

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию Ленинградской области, в повышение ее конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося и выпускника.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Формирование эффективной структуры, модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения Ленинградской области;

формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказам работодателей;

внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования конкуренции образовательных организаций профессионального образования.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 4 июля 2016 г. N 216 в подраздел 3.3 раздела 3 Подпрограммы VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение численности выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования соответствующего уровня;

увеличение численности выпускников, обучавшихся по программам высшего профессионального образования соответствующего уровня;

увеличение затрат областного бюджета на исследования и разработки организаций высшего профессионального образования для нужд Ленинградской области - 13,5%;

увеличение годового фонда оплаты труда организаций профессионального образования; обеспечение доступности обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение обучающихся профессиональных образовательных организаций общежитием;

увеличение численности обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах;

привлечение работодателей в профессиональные образовательные организации с целью участия в разработке образовательных программ;

повышение конкурентоспособности высшего профессионального образования Ленинградской области;

увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), - 107%;

снижение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, - 7%;

увеличение количества выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности), - 4 000 человек;

увеличение доли работодателей, удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, - 73%.

# 3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

# Перечень основных мероприятий реализации Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

Основное мероприятие 6.1. "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций"

основное мероприятие 6.2. "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования"

основное мероприятие 6.3. "Развитие системы непрерывного профессионального образования, ориентированной на потребности перспективного рынка труда"

основное мероприятие 6.4. "Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования"

основное мероприятие 6.5. "Формирование социально открытой системы профессионального образования"

основное мероприятие 6.6. "Поощрение одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях (Именная стипендия Губернатора Ленинградской области)"

основное мероприятие 6.7. "Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда"

основное мероприятие 6.8 "Субсидии некоммерческой организации на проведение комплексной археолого-географической экспедиции";

основное мероприятие 6.9 "Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам государственных профессиональных образовательных организаций".

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 6.1 "Реализация программ профессионального образования";

основное мероприятие 6.2 "Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования";

основное мероприятие 6.3 "Поддержка талантливой молодежи";

основное мероприятие 6.4 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования";

основное мероприятие 6.5 "Содействие развитию профессионального образования".

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел V Подпрограммы VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# V. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 19 307 147,16 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов).

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 7 к Государственной программе.

# Подпрограмма VII. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт Подпрограммы VII настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

| Полное наименование | Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Комитет по культуре Ленинградской области; комитет по социальной защите населения Ленинградской области; муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); |
|  | образовательные организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Задачи Подпрограммы | Сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи Ленинградской области с целью оказания эффективной государственной помощи в отношении семьи и детей, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, развития сети загородных стационарных лагерей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 -2020 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 2 805 997,13 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 314 528,90 тыс. рублей, 2015 год - 347 025,00 тыс. рублей, 2016 год - 366 699,39 тыс. рублей, 2017 год - 433 254,94 тыс. рублей, 2018 год - 458 647,25 тыс. рублей, 2019 год - 453 516,35 тыс. рублей, 2020 год - 432 325,30 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 66 402,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 51 641,80 тыс. рублей, 2016 год - 14 760,50 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 2 657 492,03 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 246 275,20 тыс. рублей, 2015 год - 293 179,70 тыс. рублей, 2016 год - 346 421,19 тыс. рублей, 2017 год - 427 127,04 тыс. рублей, 2018 год - 458 647,25 тыс. рублей, 2019 год - 453 516,35 тыс. рублей, 2020 год - 432 325,30 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 82 102,80 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 16 611,90 тыс. рублей, 2015 год - 53 845,30 тыс. рублей, 2016 год - 5 517,70 тыс. рублей, 2017 год - 6 127,90 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение численности детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект; увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха; организация отдыха детей работающих граждан, зарегистрированных на территории Ленинградской области; расширение сети организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период, - 100%; увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), - до 61% |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 4 июля 2016 г. N 216 в подраздел 1.1 раздела I Подпрограммы VII настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в указанной сфере

Решение проблемы развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей Ленинградской области в целях обеспечения качества и доступности предоставляемых в данной сфере услуг носит многоаспектный характер и требует участия Правительства Ленинградской области, органов местного самоуправления, различных ведомств и организаций.

Данная проблема нашла свое отражение в комплексе мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков, разработанного в соответствии с пунктом 1 "а" Перечня поручений Президента Российской федерации Д.А. Медведева от 15 июня 2010 года N ПР-1726 по итогам совещания от организации летнего отдыха детей и подростков 8 июня 2010 года, пунктом 1 поручения Заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N АЖ-П12-4126 и в соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской федерации В.В. Путина по итогам совещания по вопросу об организации оздоровительного отдыха детей в 2012 году, состоявшегося 7 августа 2012 года от 20.08.2012 N ПР-2215.

Сеть детских загородных стационарных оздоровительных лагерей Ленинградской области в 2013 году включает в себя 24 лагеря: 18 муниципальных, 4 областных и 2 ведомственных (в 2012 году - 24 лагеря: 18 муниципальных, 4 областных и 2 ведомственных).

Ежегодно открываются лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе организаций высшего и среднего профессионального образования, организаций физической культуры и спорта:

ЛГУ им. А.С. Пушкина профильный археологический лагерь "Гардарика" с круглосуточным пребыванием подростков;

ГБОУ СПО ЛО "Мичуринский аграрный техникум" для детей находящихся в трудной жизненной ситуации;

ГС(К)ОУ ЛО "Свирьстройский детский дом" для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

на базе ДОУ N 19 пос. Б. Сабск для детей начальной школы;

на базе Детско-юношеской спортивной школы Волховского муниципального района г. Сясьтрой для детей находящихся в трудной жизненной ситуации юных спортсменов;

загородного отделения муниципальной образовательной организации дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Богатырь", Тихвинского муниципального района ленинградской области.

В период зимних и весенних каникул осуществляли свою деятельность 4 оздоровительных лагеря круглогодичного действия.

2 государственные организации, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области: "Детский оздоровительно-образовательный центр "Россонь" и "Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк", имеют лицензию на право осуществления медицинской деятельности, позволяющей организовывать проведение санаторно-оздоровительных смен для детей Ленинградской области.

В настоящий момент на капитальном ремонте находятся 3 загородных оздоровительных лагеря:

муниципальная казённая образовательная организация дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Заостровье" Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;

муниципальная автономная организация "Детские оздоровительные лагеря "Муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области, детский оздоровительный лагерь "Аврора";

муниципальная образовательная организация дополнительного образования детей детский оздоровительно - образовательный центр "Чайка" Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

В 2013 году введено в действие после капитального ремонта муниципальная автономная организация "Детские оздоровительные лагеря "Муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области, детский оздоровительный лагерь "Зелёный остров" и Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Орион", являющийся филиалом государственная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк".

Основание для разработки данного раздела является:

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" (с последующими изменениями).

2. Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ.

3. Федеральный Закон от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения".

4. Федеральный Закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

5. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

6. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

7. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

8. Федеральный Закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

9. Поручение Президента Российской Федерации от 24 ноября 2010 года N Пр-3418.

10. Поручение Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2010 года N АЖ-П12-8012.

11. Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей, рекомендованные письмом Минобрнауки России от 14 апреля 2011 года N МД-463/06.

12. Комплекс мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков, рекомендованный Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков от 15 июня 2010 года N ПР-1726 и пунктом 1 поручения Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N АЖ-Ш2-412.

13. Национальная Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 год, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761.

14. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу организации оздоровительного отдыха детей в 2012 году, состоявшегося 7 августа 2012 года, от 20 августа 2012 года N Пр-2215.

Решение проблемы развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей Ленинградской области в целях обеспечения качества и доступности предоставляемых в данной сфере услуг носит многоаспектный характер и требует участия Правительства Ленинградской области, органов местного самоуправления, различных ведомств и организаций.

Консолидация усилий всех участников решения данной проблемы и координация их деятельности возможна в условиях реализации государственной программы.

По итогам 2012 года организованным отдыхом в оздоровительных организациях по состоянию охвачено на 12,9% больше по сравнению с 2011 годом и составляет 87 181 человек (в 2011 году - 77 213 человек), из них отдохнуло:

на территории Ленинградской области - 55 699 человек;

в других субъектах Российской Федерации, в том числе лагерях, расположенных на территории Ленинградской области, но не принадлежащих Ленинградской области - 18 561 человек;

на побережье Чёрного и Азовского морей - 9842 человек;

за пределами РФ - 3079 человек.

Количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных мероприятиями оздоровления и отдыха за отчетный период составило 27 624 человека. Из них:

1642 человека из категории дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями;

12363 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (указанное количество с учётом, что один ребенок отдыхал несколько раз).

13619 человек из числа малообеспеченных, многодетных и неполных семей, из числа детей и подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел.

За период 2012 года центрами занятости населения были предоставлены государственные услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 7114 подросткам, в том числе:

26 подросткам-инвалидам;

197 подросткам, оставшимся без опеки и попечительства;

2100 подросткам из многодетных семей и из семей, чей доход ниже прожиточного минимума;

758 подросткам, состоящих на учёте в органах внутренних дел;

9 подросткам условно осуждённых;

202 подросткам - детям безработных родителей.

По линии комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области отдохнуло 570 подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел в ДОЛ "Мехбаза" (с организацией временных трудовых работ).

Круглосуточное оздоровительное лечение в течение 21 дня на базе 20 педиатрических отделений стационаров МО области получили 1434 детей диспансерной группы.

На базе ГУЗ Детский областной противотуберкулезный санаторий "Сосновый мыс" получили лечение 340 детей.

Дополнительно получили оздоровление в период осенних каникул в 18 лагерях с дневным пребыванием детей на базе организаций социальной защиты населения 587 детей и подростков, подвергшихся насилию или жестокому обращению.

Дополнительно охвачено экскурсиями, однодневными походами, культурно-массовыми мероприятиями 29 580 человек (в 2011 - 19 947 детей). Таким образом, итоговый охват составил 116 761 человек, что составляет 68,6% от общего числа детей и подростков в возрасте 6,5 до 17 лет включительно.

Показатели оздоровительного эффекта, полученного детьми в период летней оздоровительной кампании вырос по сравнению с прошлым годом и составили:

выраженный оздоровительный эффект 86,2% (в 2011 году - 82%)

слабый оздоровительный эффект составляет 11,7% (в 2011 году - 15%)

оздоровительный эффект отсутствует у 2,1%(в 2011 году - 3%).

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

2.1. Приоритетными задачами в области организации отдыха и оздоровления детей и подростков являются:

сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Ленинградской области с целью оказания эффективной государственной помощи в отношении семьи и детей, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, развития сети загородных стационарных лагерей;

использование передового опыта работы системы дополнительного образования и лучших оздоровительных организаций ленинградской области для развития творческого потенциала детей в сфере художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности; для развития сферы молодёжного отдыха; для дальнейшего развития массовых видов спорта и туризма, поддержки деятельности детских и молодёжных общественных объединений;

организация администрациями городских и сельских поселений культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодёжью свободного времени, их духовно-нравственное развитие;

выполнение социального заказа для организации оздоровления и летнего отдыха детей работающих граждан, детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей вынужденных переселенцев, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

активизация совместной работы администраций муниципальных образований и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений среди детей, подростков и молодёжи;

организация временной занятости детей, подростков и молодёжи на условиях софинансирования работодателей, администраций муниципальных образований и комитета по труду и занятости населения Ленинградской области;

обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, подростков и молодёжи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, текущее медицинское обслуживание, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни;

организация полноценного сбалансированного питания за счёт использования продуктов питания, обогащённых микронутриентами и витаминами;

закупка продуктов питания в соответствии с федеральным законодательством при наличии у поставщиков документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания;

создание безбарьерной среды и условий для отдыха и оздоровления детей и подростков всех групп здоровья в организациях отдыха и оздоровления;

приведение материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления, в соответствии с современными разработками и технологиями;

- законодательное сопровождение, внесение дополнений и изменений в действующие законы и нормативные акты.

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Создание условий для устойчивого развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи Ленинградской области с целью оказания эффективной государственной помощи в отношении семьи и детей, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, развития сети загородных стационарных лагерей.

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение численности детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект;

увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;

организация отдыха детей работающих граждан, зарегистрированных на территории Ленинградской области;

расширение сети организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период, - 100%;

увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), - до 61%.

# 3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

Основное мероприятие 7.1. "Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"

основное мероприятие 7.2. "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

основное мероприятие 7.3. "Предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря".

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи";

основное мероприятие 7.2 "Укрепление материально-технической базы организаций для организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи";

основное мероприятие 7.3 "Предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря".

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

# V. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области в реализации Подпрограммы

Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ) принимают участие в реализации основного мероприятия 7.1 "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел VI Подпрограммы VII настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2 805 997,13 тыс. рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов).

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 7 к Государственной программе.

# Подпрограмма VIII. "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в паспорт Подпрограммы VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

| Полное наименование | Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); образовательные организации Ленинградской области; организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |
| Задачи Подпрограммы | Включение потребителей образовательных услуг в процедуру оценки деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления; обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов; создание региональной системы мониторинга и оценки качества образования и формирование культуры оценки качества образования на уровне муниципальных районов, образовательных организаций и отдельных организаций через повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур; создание системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся; введение эффективных подходов к управлению в системе образования |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 378 691,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 22 630,30 тыс. рублей, 2015 год - 59 114,00 тыс. рублей, 2016 год - 47 775,40 тыс. рублей, 2017 год - 79 701,50 тыс. рублей, 2018 год - 53 230,00 тыс. рублей, 2019 год - 58 165,00 тыс. рублей, 2020 год - 58 075,10 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 4 258,00 тыс. рублей, в том числе 2017 год - 4 258,00 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 374 423,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 22 625,30 тыс. рублей, 2015 год - 59 109,00 тыс. рублей, 2016 год - 47 775,40 тыс. рублей, 2017 год - 75 443,50 тыс. рублей, 2018 год - 53 230,00 тыс. рублей, 2019 год - 58 165,00 тыс. рублей, 2020 год - 58 075,10 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 10,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5,00 тыс. рублей, 2015 год - 5,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества организаций среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, до 100%; снижение численности выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 2015 году до 0,8%; расширение государственно-общественного управления в разработке и утверждении основных образовательных программ; снижение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании", в 2015 году до 0,5% увеличение количества региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, действующих в субъекте Российской Федерации на регулярной основе |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в указанной сфере

В Ленинградской области совершенствуется региональная система оценки качества образования, которая включает:

процедуры государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в области образования);

процедуру аттестации педагогических и руководящих работников;

действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные процедуры (на старшей ступени обучения государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 (12) классов в форме единого государственного экзамена; на основной ступени обучения - независимая оценка качества подготовки выпускников 9 классов в рамках государственной (итоговой) аттестации); итоговой государственной аттестации в образовательных организациях профессионального образования;

процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образования внутри образовательной организации.

К 2012 году сформирована система мониторингов образовательных достижений обучающихся через внешнюю независимую оценку в трехуровневой модели оценки качества на всех ступенях образования (школьный, муниципальный, региональный).

Образовательные организации участвуют в международных, всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях, Олимпиадах, конкурсном движении.

Внешняя оценка качества образования с использованием технологии ЕГЭ в 2012 году подтверждает стабильно высокий системный результат образовательного процесса в Ленинградской области:

уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта выпускниками Ленинградской области составил 99,01% (2010 г. - 98,8%);

удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании - 99% (2010 г. - 98,7%);

региональные результаты по среднему тестовому баллу по всем общеобразовательным предметам и по проценту участников ЕГЭ, набравших тестовый балл, лучше общероссийских показателей;

увеличилась доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку, с 98,5% (2009 г.) до 99,7%, что превышает среднее значение по Российской Федерации - 98,5%; по математике с 97,2% (2009 г.) до 99,1% (2012 г.), что превышает среднее значение по Российской Федерации - 97,1%.

Средние тестовые баллы ЕГЭ в сравнении с 2010 г. увеличены от 0,6 до 9,8 баллов (русский язык - 64,4; информатика - 69,4; литература - 62,8; химия, география, английский язык - более 62 баллов);

показатель федерального электронного мониторинга реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" - Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов в Ленинградской области составила 76,3%.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов в регионе в 2012 году составил 1,57.

Ежегодно Губернатору Ленинградской области предоставляется доклад о качестве образования в регионе. Данный доклад публикуется на сайте Правительства Ленинградской области.

Расширение общественного участия в управлении образованием является эффективным инструментом развития человеческого потенциала и ресурсом социально-экономического и социально-культурного развития региона.

В целях обеспечения соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных организаций осуществляется организационно-управленческая и информационно-методическая работа.

Участие общественности в управлении в Ленинградской области реализуется через органы государственно-общественного управления. На территории Ленинградской области сформированы 5 образовательных округов (Волховский, Северо-Западный, Юго-Западный, Южный, Свирский), в каждый из которых включены по 3 - 4 муниципальных образования из 17 муниципальных районов и 1 городского округа. Коллегиальным органом государственно-общественного управления на областном уровне является Совет образовательного округа. В состав Совета входят заместители глав администрации муниципальных образований по социальным вопросам, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители организаций профессионального образования, депутаты, родители, руководители предприятий, организаций, предприниматели и другие представители общественности.

Ежегодно проводятся заседания Советов образовательных округов, в рамках которых подводятся итоги по актуальным вопросам развития образования и формируются задачи. Также ежегодно проводятся окружные совещания, на которые приглашаются руководители образовательных организаций, представители общественных институтов.

Существенную помощь в решении современных задач образования оказывают областной родительский совет при комитете общего и профессионального образования Ленинградской области и районные родительские советы на уровне муниципальных образований.

Организована работа регионального Совета директоров образовательных организаций Ленинградской области, в рамках деятельности которого отрабатываются подходы по развитию системы образования в условиях модернизации.

В 161 муниципальной общеобразовательной организации созданы Советы; в 35 - Попечительские Советы. В школах созданы и функционируют Управляющие советы (в 2012 году в 54,9% ОУ, в 2011 году - в 34,9% ОУ, в 2010 году - в 25,2% ОУ), что обеспечивает расширение формата участия общественности в управлении образованием.

Наиболее результативными направлениями работы Управляющих советов образовательных организаций являются:

участие в формировании программы развития и основной образовательной программы образовательной организации;

финансово-экономическое содействие работе образовательных организаций по рациональному использованию выделяемых образовательной организации бюджетных средств, доходов от привлечения средств из внебюджетных источников и обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств; Ресурс общественности эффективно используется:

оценка образовательных результатов;

информирование населения о развитии системы образования Ленинградской области в условиях модернизации.

Во всех государственных автономных образовательных организациях профессионального образования (всего 11 организаций) созданы и успешно осуществляют деятельность наблюдательные советы, которые становятся эффективным инструментом в управлении образовательной организацией.

В состав советов наряду с представителями органов исполнительной власти включены руководители предприятий-работодателей, члены общественных организаций и объединений, представители общественности.

В целях расширения включенности общественности в эффективное управление образованием решаются следующие задачи:

осуществляется обучение представителей гражданских институтов формам и методам государственно-общественного управления (в течение 3х последних лет: с 2011 по 2013 годы обучено более 500 представителей гражданских институтов);

опыт развития государственно-общественного управления образованием ежегодно размещается в информационно-методическом сборнике, который выпускается в течение 10 последних лет.

Продолжается расширение открытости деятельности образовательных организаций посредством представления общественности публичного доклада. Доля образовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад (от общего числа образовательных организаций) в 2012 году составила 100% (2011 год - 99,18%).

С 2010 года все образовательные организации региона включены в федеральный электронный мониторинг реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".

Формируется система информирования родителей и общественности через Сайты образовательных организаций.

Структура и содержание сайтов образовательных организаций в настоящее время приводится в соответствие требованиями действующего законодательства. Сайты модернизируются и становятся не только электронными представительствами образовательных организаций в интернет-пространстве, но и электронными паспортами школ.

Это способствует снижению отчетности образовательными организациями.

В образовательных организациях профессионального образования ведется разработка и внедрение сертифицированных систем менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008 применительно к ведению научной и образовательной деятельности по программам профессионального образования и редакционно-издательской деятельности.

Вместе с тем, необходимо продолжить решение следующих актуальных задач:

создать Управляющие советы во всех образовательных организациях;

повысить качество общественной составляющей в управлении образовательными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Управляющего совета;

повысить информированность участников образовательного процесса, общественности по вопросам развития системы образования и образовательной сети;

предоставить возможность каждому обучающемуся, независимо от места их проживания и физических особенностей, реализовать индивидуальные запросы на качественное образование за счет ресурса образовательной сети;

обеспечить снижение доли участников образовательного процесса, выражающих неудовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности и качеством образования.

# 1.2. Прогноз развития указанной сферы на период до 2020 года

На 6 уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки качества образования.

Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит оперативно получать достоверную информацию обо всех образовательных организациях.

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Общественность будет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку качества образования.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Основным приоритетом государственной политики Ленинградской области в сфере реализации Подпрограммы является:

Развитие региональной системы оценки качества образования, подтверждающей качество реализации федеральных государственных требований.

В этой связи предстоит обеспечить формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования, реализуемых на федеральном и региональном уровнях.

Другой приоритетной задачей является обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных организаций.

Указанная задача должна решаться через введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур внутренней оценки (самооценки) для управления качеством образования, внедрение механизмов внешней независимой оценки качества работы образовательных организаций с участием общественности и работодателей и введение публичных рейтингов их деятельности.

Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных организаций обеспечит снижение отчетности и бюрократической нагрузки на общеобразовательные организации, в том числе за счет принятия предоставления информации вышестоящим органам электронного паспорта школы, агрегирующего нагрузки на регламентов и введения необходимую статистическую и иную информацию о деятельности школы.

Новой приоритетной задачей для системы образования является задача развития системы оценки качества образования на уровне образовательных организаций, ориентированных на формирующее оценивание и учет индивидуального прогресса обучающихся, включающих как их учебные, так и внеучебные достижения.

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного использования этой информации для принятия управленческих и политических решений. Для этого необходимы новые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в региональной системе оценки качества образования информации.

Указанная задача повлечет создание в регионах, муниципалитетах и школах систем обеспечения качества, базирующихся не на контроле, а на получении своевременной и содержательной информации для принятия управленческих решений, на вовлечении общественных органов управления.

Важной приоритетной задачей должно стать введение в штатный режим государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы, с применением стандартизированных контрольных измерительных материалов.

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Включение потребителей образовательных услуг в процесс оценки деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов;

создание региональной системы мониторинга и оценки качества образования и формирование культуры оценки качества образования на уровне муниципальных районов, образовательных организаций и отдельных организаций через повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

создание системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся;

введение эффективных подходов к управлению в системе образования.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2017 г. N 37 в подраздел 3.3 раздела III Подпрограммы VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение количества организаций среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, до 100%;

снижение численности выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 2015 году до 0,8%;

расширение государственно-общественного управления в разработке и утверждении основных образовательных программ;

снижение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании", в 2015 году до 0,5%.

увеличение количества региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, действующих в субъекте Российской Федерации на регулярной основе.

# 3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап,

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций";

основное мероприятие 8.2 "Обеспечение контроля качества образования";

основное мероприятие 8.3 "Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2017 г. N 37 в подраздел "Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)" раздела IV Подпрограммы VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение государственной итоговой аттестации";

основное мероприятие 8.2 "Обеспечение контроля качества образования";

основное мероприятие 8.3 "Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования";

основное мероприятие 8.4 "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

# V. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области в реализации Подпрограммы

Муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ) принимают участие в реализации основного мероприятия 8.3 "Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в раздел VI Подпрограммы VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# VI. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 378 691,30 тыс. рублей (средства федерального, областного и местных бюджетов).

Сведения о финансировании Подпрограммы в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 7 к Государственной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2015 г. N 496 в Подпрограмму IX настоящего приложения внесены изменения

См. текст Подпрограммы в предыдущей редакции

# Подпрограмма IX. "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

# Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

| Полное наименование | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Комитет по культуре Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по социальной защите населения Ленинградской области; муниципальные образования Ленинградской области (муниципальные районы и городской округ); образовательные организации Ленинградской области |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий реализации Государственной программы, включая общественную поддержку |
| Задачи Подпрограммы | Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Государственной программы; методологическое и методическое обеспечение реализации Государственной программы; мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования | Не требует финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Внедрение методических ресурсов, разработанных в рамках Государственной программы, к которым предоставлен доступ в сети "Интернет"; внедрение электронных ресурсов, разработанных в рамках Государственной программы и обеспечивающих мониторинг ее реализации; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий Государственной программы |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

# 1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: состояние и основные проблемы в указанной сфере

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" носит не технический, не обслуживающий характер. Она направлена на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования, на вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию Программы, на формирование группы экспертов и организаций, которые являются лидерами в реализации идей и мероприятий Программы.

В отсутствие Программы организационное, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых в сфере образования изменений осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление - долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития образования в Ленинградской области", "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области", "Региональная комплексная программа развития профессионального образования в Ленинградской области", приоритетный национальный проект "Образование", национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", отдельные поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Ленинградской области - реализуется как самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного механизма затрудняет комплексный анализ ситуации в отрасли, мешает вырабатывать общие эффективные подходы к решению проблем отрасли. Существующее положение дел усугубляется дифференциацией в мерах образовательной политики, реализуемых в различных муниципальных образованиях Ленинградской области.

В последние годы в сфере образования реализуется большое количество различных мер, направленных на развитие образования. Для контроля за их реализацией были созданы отдельные механизмы мониторинга процессов, происходящих в системе образования. К ним можно отнести, в частности, мониторинг, созданный в рамках реализации комплексных проектов модернизации образования на сайте http://kpmo.ru, на базе которого в настоящее время осуществляется мониторинг реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", модернизации региональных систем общего образования. Вместе с тем единой системы мониторинга процессов модернизации образования пока не создано.

Информация о реализуемых мерах, результатах и проблемах представляется общественности в различных средствах массовой информации также разрозненно, не всегда объективно и целостно. Это порождает множество слухов и искажений. Комплексные документы о ситуации в сфере образования Ленинградской области общественности не представлялись.

Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том числе положительные как тенденции, так и возникающие проблемы, требуют комплексного объективного представления, глубокого анализа. Нужен не просто мониторинг, но доказательный анализ эффективности реализации тех или иных управленческих решений. Это возможно, если будет решена задача комплексного подхода к анализу ситуации с использованием современной исследовательской методологии из аппарата экономики, социологии, психологии, педагогики. За последние годы существенно расширились механизмы и источники сбора данных о системе образования, но поставленные задачи Программы требуют выхода на новый качественный уровень сбора данных и методов их анализа. Муниципальные образования нуждаются в сравнительном анализе как состояния дел, так и мер образовательной политики.

Включение в данную подпрограмму мер по нормативному обеспечению Программы связано с тем, что ряд нормативных актов распространяется на разные уровни образования, порой они также направлены на решение комплексных задач. Это не позволяет определить указанные меры в одну из заявленных выше подпрограмм.

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, подведомственными организациями ведется работа по развитию информационно-технологической инфраструктуры в сфере образования. К такой инфраструктуре относятся сайты, порталы (в том числе официальные сайты Комитета, подведомственных организаций), на которых размещается специализированная информация по образованию. В последние годы произошло существенное расширение и качественное обновление информационно- технологической инфраструктуры в сфере образования. Она нуждается в поддержке и технологическом и методическом обновлении.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

В соответствии с приоритетами стратегических документов и основными приоритетами Программы определены приоритетные задачи в сфере реализации подпрограммы.

Приоритетами региональной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

создание системы мониторинга развития образования, опирающейся на надежные данные, использующей современные механизмы.

обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий Программы;

создание системы управления реализацией Программы, обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов.

# III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

# 3.1. Цель Подпрограммы

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий реализации Государственной программы, включая общественную поддержку.

# 3.2. Задачи Подпрограммы

Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Государственной программы;

методологическое и методическое обеспечение реализации Государственной программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

# 3.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Внедрение методических ресурсов, разработанных в рамках Государственной программы, к которым предоставлен доступ в сети "Интернет";

внедрение электронных ресурсов, разработанных в рамках Государственной программы и обеспечивающих мониторинг ее реализации;

повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий Государственной программы.

# 3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

# 3.5. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 3 к Государственной программе.

# IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2014 - 2015 годы)

Основное мероприятие 9.1 "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области".

# Перечень основных мероприятий Подпрограммы (2016 - 2020 годы)

Основное мероприятие 9.1 "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области".

Соотношение основных мероприятий с показателями Подпрограммы представлено в приложении 2 к Государственной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2017 г. N 37 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Государственной программе Ленинградской

Таблица 1

# Список
показателей государственной программы "Современное образование Ленинградской области" на 2014 - 2020 годы

| N п/п | Показатель наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) |
| 2 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования (в общей численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования) |
| 3 | Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной поддержкой (в общей численности семей с детьми, посещающими ДОУ) |
| 4 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования (в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования) |
| 5 | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей 3 - 7 лет (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) |
| 6 | Удельный вес численности детей и молодежи 5 - 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет) |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся в организациях общего образования) |
| 8 | Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени обучения) |
| 9 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций (от общего числа количества общеобразовательных организаций), в которых для обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием |
| 11 | Доля учащихся в общеобразовательных организациях, обучающихся во вторую смену (от общего количества обучающихся) |
| 12 | Доля образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы (от общего количества общеобразовательных организаций) |
| 13 | Количество учащихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на один компьютер (по отношению к базовому периоду 2012 год) |
| 14 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) |
| 15 | Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7 - 11 классов) |
| 16 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет) |
| 17 | Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей (в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей) |
| 18 | Доля выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в организациях профессионального образования (в общем числе выпускников данных организаций) |
| 19 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи) (от общего числа детей, находящихся в государственных (муниципальных) организациях данного типа) |
| 20 | Доля образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в региональных конкурсах (в общем числе данных организаций) |
| 21 | Доля образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих социальные гостиницы для приема выпускников в целях временного проживания (в общем числе данных организаций) |
| 22 | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций Ленинградской области) |
| 23 | Доля образовательных организаций, укомплектованных высококвалифицированным педагогическим и медицинским персоналом (в общей численности образовательных организаций) |
| 24 | Удельный вес профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и педагогических сотрудников профессиональных образовательных организаций, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах) в общей численности профессорско-преподавательского состава в отчетном году) |
| 25 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области |
| 26 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций Ленинградской области |
| 27 | Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников) к средней заработной плате по Ленинградской области |
| 28 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования детей к средней заработной плате в Ленинградской области |
| 29 | Соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования к средней заработной плате в регионе |
| 30 | Соотношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в регионе |
| 31 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области) |
| 32 | Приобретение и строительство жилья для педагогических работников в 2014 году |
| 33 | Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования соответствующего уровня в общей численности выпускников (СПО/НПО в 2012, 2013 гг., с 2014 - СПО) |
| 34 | Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) (от общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения) |
| 35 | Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по программам высшего профессионального образования соответствующего уровня (от общей численности выпускников в общей численности выпускников) |
| 36 | Удельный вес сектора высшего образования Ленинградской области во внутренних затратах областного бюджета на исследования и разработки для нужд Ленинградской области |
| 37 | Удельный вес количества государственных образовательных организаций профессионального образования, направивших не менее 50% от объема средств, полученных за счет дополнительного по сравнению учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления энергоресурсов, на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда) в общем их числе |
| 38 | Удельный вес количества образовательных организаций профессионального образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (в общем их числе) |
| 39 | Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях: государственные профессиональные образовательные организации; государственные образовательные организации высшего профессионального образования |
| 40 | Удельный вес численности обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и школах (в общей численности обучающихся (студентов) образовательных организаций профессионального образования) |
| 41 | Удельный вес количества образовательных программ профессионального образования, разработанных с учетом требований предприятий- работодателей |
| 42 | Удельный вес численности студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов СНГ) (в общей численности студентов образовательных организаций высшего образования) |
| 43 | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6 - 17 лет, зарегистрированный на территории Ленинградской области) |
| 44 | Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект |
| 45 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (от общего количества детей данной категории) |
| 46 | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), работающих граждан, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории) |
| 47 | Удельный вес количества организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период |
| 48 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению) |
| 49 | Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и общего образования Ленинградской области, имеющих государственную аккредитацию |
| 50 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов |
| 51 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |
| 52 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |
| 53 | Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ |
| 54 | Удельный вес числа методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым представлен доступ в сети Интернет |
| 55 | Удельный вес числа электронных ресурсов, разработанных в рамках программы и обеспечивающих мониторинг реализации программы |
| 56 | Уровень информированности населения по реализации мероприятий программы |
| 57 | Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" (в общем количестве образовательных организаций общего образования) |
| 58 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. |
| 59 | Доля объектов завершенного строительства дошкольного образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства дошкольного образования (вводится с 2015 г.) |
| 60 | Доля объектов завершенного строительства общего образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства общего образования (вводится с 2015 г.) |
| 61 | Доля объектов завершенного строительства общего образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства общего образования (вводится с 2015 г.) |
| 62 | Увеличение количества выпускников по рабочим специальностям повышенной квалификации от общего количества выпускников образовательных организаций (вводится с 2015 года) |
| 63 | Повышение удельного веса количества образовательных программ, разработанных с учетом требований работодателей, от общего количества образовательных программ (вводится с 2015 года) |
| 64 | Увеличение числа детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям (вводится с 2015 года) |
| 65 | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных образовательных организаций (вводится с 2015 года) |
| 66 | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального (основного) общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального (основного) общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях |
| 67 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования |
| 68 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования за счет развития вариативных форм организации дошкольного образования (в общей численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования) |
| 69 | Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ленинградской области |
| 70 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) |
| 71 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости |
| 72 | Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) |
| 73 | Количество выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) |
| 74 | Доля работодателей, удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов |
| 75 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 76 | Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, действующих в субъекте Российской Федерации на регулярной основе |

Приложение 2
к Государственной программе...
(с изменениями от 7 июля, 15 сентября, 28 ноября 2014 г.,
31 июля, 24 декабря 2015 г., 9 марта, 4 июля, 
14 сентября 2016 г., 28 февраля 2017 г.)

Таблица 2.1

# Перечень основных мероприятий государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (2014 - 2015 годы)

| N п/п | Наименование мероприятий Государственной программы | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации | Показатели Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей | 1, 2, 3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие частного сектора дошкольных образовательных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей | 1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обновление содержания дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 1, 2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 1, 2, 3 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Субсидии юридическим лицам на поддержку развития негосударственного сектора дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 1, 2, 4 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 "Реализация программ дошкольного образования" (субвенции) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 5 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 "Строительство и реконструкция объектов с применением энергоэффективных технологий и материалов, приобретение (выкуп) зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 3, 59 |
| Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение качества образования | 6, 7, 8, 9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение качества образования | 6 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей; ухудшение качества образования, результата предоставления образовательной услуги | 6 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 "Поощрение победителей областных конкурсов в области образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей; ухудшение качества образования | 6, 7, 8, 9 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 "Укрепление материально-технической базы организаций общего образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей; ухудшение качества образования | 6 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях" (субвенции) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного качественного образования | 10, 11 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 "Выплата вознаграждения за классное руководство" (субвенции) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования | 14, 15 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8 "Поддержка талантливой молодежи" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей; ухудшение качества образования | 13, 14, 15 |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9 "Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей; ухудшение качества образования | 13, 14, 15 |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10 "Развитие воспитательного потенциала системы общего образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей; ухудшение качества образования | 10, 11, 12, 13, 15 |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11 "Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования с применением энергоэффективных технологий и материалов" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей; ухудшение качества образования | 6, 60 |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12 "Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей областных конкурсов в области образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение здоровья детей; ухудшение качества образования | 6, 7, 8, 9, 65 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение эффективности работы организаций дополнительного образования детей; ухудшение качества услуг дополнительного образования | 16, 17 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение эффективности работы организаций дополнительного образования детей; ухудшение качества услуг дополнительного образования | 17, 65 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Развитие системы дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение эффективности работы организаций дополнительного образования детей; ухудшение качества услуг дополнительного образования | 16, 17, 61 |
| Подпрограмма "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Социальная адаптация воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; рост социальной напряженности | 18, 19, 20, 21 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству" (субвенции) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; рост социальной напряженности | 18, 19, 21 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение деятельности государственных казенных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Замедление процесса социальной адаптации выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 20 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 "Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение уровня материально- технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 20 |
| 4.5 | Основное мероприятие 4.5 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение уровня материально- технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 20, 65 |
| 4.6 | Основное мероприятие 4.6 "Субсидии на содержание муниципальных детских домов" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; рост социальной напряженности | 18, 19, 20, 21 |
| 4.7 | Основное мероприятие 4.7 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; рост социальной напряженности | 18, 19, 20, 21 |
| Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 "Приобретение (строительство) жилья для педагогических работников муниципальных образовательных организаций Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Старение педагогических кадров, снижение конкурентоспособности педагогической профессии на рынке труда; рост социальной напряженности | 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Старение педагогических кадров, снижение конкурентоспособности педагогической профессии на рынке труда; рост социальной напряженности | 32 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 "Поощрение лучших учителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Сокращение квалифицированных педагогических и медицинских кадров в организациях системы отдыха и оздоровления детей | 22, 23 |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4 "Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Сокращение квалифицированных кадров в системе профессионального образования, старение кадров, снижение конкурентоспособности педагогической профессии на рынке труда; снижение качества преподавания | 23, 24, 27, 29, 30 |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5 "Единовременная премия лицам за звание "Почетный учитель" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Сокращение квалифицированных кадров в системе профессионального образования, старение кадров, снижение конкурентоспособности педагогической профессии на рынке труда; снижение качества преподавания | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение качества результата реализации профессионального образования | 33, 34, 35, 36, 37 |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение качества результата реализации профессионального образования | 33, 34 |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3 "Развитие системы непрерывного профессионального образования, ориентированной на потребности перспективного рынка труда" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение качества результата реализации профессионального образования | 35, 36 |
| 6.4 | Основное мероприятие 6.4 "Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение качества результата реализации профессионального образования | 34, 65 |
| 6.5 | Основное мероприятие 6.5 "Формирование социально открытой системы профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение количества образовательных организаций профессионального образования, обеспечивающих доступное, качественное образование, соответствующее современным требованиям | 37, 38, 39 |
| 6.6 | Основное мероприятие 6.6 "Поощрение одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях (Именная стипендия Губернатора Ленинградской области)" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение конкурентоспособности профессионального образования Ленинградской области | 33, 39 |
| 6.7 | Основное мероприятие 6.7 "Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие сформированной социально открытой среды системы профессионального образования | 40, 41 |
| 6.8 | Основное мероприятие 6.8 "Субсидии некоммерческой организации на проведение комплексной археолого-географической экспедиции" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие научного отчета о проведении комплексной археолого-географической экспедиции | 36 |
| 6.9 | Основное мероприятие 6.9 "Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам государственных профессиональных образовательных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности среди населения | 39 |
| Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Увеличение численности детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха | 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Увеличение численности детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха | 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3 "Предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Снижение уровня социальных гарантий в системе оздоровления и отдыха детей | 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям государственной аккредитации, снижение качества образования | 49, 50, 51, 52, 53 |
| 8.2 | Основное мероприятие 8.2 "Обеспечение контроля качества образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям государственной аккредитации, снижение качества образования | 49, 53 |
| 8.3 | Основное мероприятие 8.3 "Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение результата качества образования; увеличение численности детей, не получивших документ о среднем образовании | 50, 53 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие 9.1 "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие методических, электронных ресурсов, обеспечивающих реализацию мероприятий Государственной программы | 54, 55, 56 |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2017 г. N 37 в таблицу 2.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2.2

# Перечень 
основных мероприятий государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (2016 - 2025 годы)

| N п/п | Наименование мероприятий Государственной программы | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации | Показатели Государственной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 1, 2, 3, 4, 5, 68 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 4, 5, 65 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Содействие развитию дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 2, 4, 68 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; увеличение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольной образовательной организации | 3 |  |
| Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Реализация образовательных программ общего образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение качества образования | 6, 7, 8, 10 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Развитие инфраструктуры общего образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение качества образования | 9, 12, 13, 65 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Содействие развитию общего образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение качества образования | 7 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 "Государственная поддержка талантливой молодежи" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение качества образования | 14, 15 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Рост социальной напряженности в связи с невозможностью соблюдения прав граждан на получение общедоступного, качественного образования; ухудшение качества образования | 11, 66, 67 |  |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Реализация программ дополнительного образования детей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение уровня удовлетворенности предоставляемыми услугами, привлекательности программ, доли охвата детей услугами дополнительного образования | 16, 17, 56 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение эффективности работы организаций дополнительного образования детей; ухудшение качества услуг дополнительного образования | 16, 17, 61, 65 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Содействие развитию дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение охвата детей дополнительными общеобразовательными обще- развивающими программами; свертывание системы дополнительного образования | 16, 17, 31, 56, 61 |  |
| Подпрограмма "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных организациях" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; рост социальной напряженности | 18, 19, 20, 21 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Социальная адаптация воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; рост социальной напряженности | 18, 19, 20, 21 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение уровня материально- технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 20, 65 |  |
| Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 "Реализация программ дополнительного профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Сокращение квалифицированных кадров в системе профессионального образования, старение кадров, снижение конкурентоспособности педагогической профессии на рынке труда, снижение качества преподавания | 23, 24, 27, 29, 30 |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 "Поощрение лучших педагогических работников" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Сокращение квалифицированных педагогических и медицинских кадров в организациях системы отдыха и оздоровления детей | 22, 23, 75 |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 "Содействие развитию кадрового потенциала" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Старение педагогических кадров, снижение конкурентоспособности педагогической профессии на рынке труда; рост социальной напряженности | 32 |  |
| Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 "Реализация программ профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Снижение качества предоставляемых образовательных услуг | 33, 34, 35, 36, 37, 62, 63 |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 "Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Снижение качества предоставляемых образовательных услуг; рост социальной напряженности населения | 33, 34, 63, 70, 71 |  |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3 "Поддержка талантливой молодежи" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение качества предоставляемых образовательных услуг и конкурентоспособности профессионального образования | 33, 39, 40, 42 |  |
| 6.4 | Основное мероприятие 6.4 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение качества предоставляемых образовательных услуг | 34, 38, 39, 62, 63, 65 |  |
| 6.5 | Основное мероприятие 6.5 "Содействие развитию профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие сформированной социально открытой среды системы профессионального образования | 37, 38, 39, 40, 41, 72-74 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Уменьшение численности детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха | 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2 "Укрепление материально-технической базы организаций для организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Уменьшение численности детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха | 43 |  |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3 "Предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение уровня социальных гарантий в системе оздоровления и отдыха детей | 46 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение государственной итоговой аттестации" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям государственной аккредитации; снижение качества образования | 49, 50, 51, 52, 53 |  |
| 8.2 | Основное мероприятие 8.2 "Обеспечение контроля качества образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям государственной аккредитации; снижение качества образования | 49, 53 |  |
| 8.3 | Основное мероприятие 8.3 "Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение результата качества образования; увеличение численности детей, не получивших документ о среднем образовании | 50, 53 |  |
| 8.4 | Основное мероприятие 8.4 "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Снижение результата качества образования | 76 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие 9.1 "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Отсутствие методических, электронных ресурсов, обеспечивающих реализацию мероприятий Государственной программы | 54, 55, 56 |  |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к Государственной программе Ленинградской

Таблица 3

# Сведения
о показателях государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" и их значениях

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период, 2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| # Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (в общей численности детей дошкольного возраста, нуждающихся в такой услуге) | % | 66,7 | 72,3 | 75,3 | 75,4 | 78,3 | 79,6 | 82,3 | 84,6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) (в общей численности обучающихся в организациях общего образования) | % | 46,7 | 59,2 | 67,3 | 75,9 | 83,1 | 88,5 | 89 | 94,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов) | % | 7,96 | 8,06 | 8,16 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в обшей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 57,5 | 66 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи) (в общем количестве детей, находящихся в государственных (муниципальных) организациях данного типа) | % | 97,9 | 98 | 98 Д | 98,2 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля педагогических работников в системе общего образования в возрасте до 30 лет (в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Ленинградской области) | % | 17 | 12,1 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 110 | 125 | 133 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) (от обшей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения) | % | 44,4 | 46,7 | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Увеличение численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в обшей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области) | % | 70 | 73 | 75 | 77 | 79,3 | 81,7 | 84 | 86 |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов | % | 1,82 | 1,83 | 1,81 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ | % | 99 | 99 | 99,1 | 99,1 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 99,8 |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее - Государственная программа) | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов образования завершенного строительства с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов образования завершенного строительства (вводится с 2015 г.) | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) | % |  |  |  | 60 | 65 | 70 | 72,5 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % |  |  |  | 22 | 23 | 24 | 27 | 28,7 |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования (в общей численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования) | % | 5,3 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации (ДОО), обеспеченных социальной поддержкой (в общей численности семей с детьми, посещающими ДОО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования (в общей численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования) | % | 0 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов завершенного строительства дошкольного образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства дошкольного образования (вводится с 2015 г.) | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования за счет развития вариативных форм организации дошкольного образования (в общей численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования) | % |  |  |  | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения (в общей численности обучающихся третьей ступени обучения) | % | 66,7 | 66,9 | 70 | 71 | 72,4 | 73,9 | 75,3 | 76,7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | 96,75 | 96,9 | 97,2 | 97,6 | 97,9 | 98,2 | 98,5 | 98,7 |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля общеобразовательных организаций (в общем числе общеобразовательных организаций), в которых для обучающихся по ФГОС организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием | % | 60,4 | 62,4 | 64,4 | 68,4 | 91 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся во вторую смену (в общем количестве обучающихся) | % | 5,3 | 4,7 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % |  |  | 96,9 (базовый) | 97,97 | 98,3 | 98,6 | 99,0 | 99,4 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области | мест |  |  | 3702 (базовый) | 6562 | 5926 | 2937 | 3440 | 3533 | 5925 | 4830 | 3763 | 3467 | 2503 |
| 25 | Доля образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы (в общем числе общеобразовательных организаций) | % | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 7,3 | 8,2 | 9 | 9,9 | 10,8 |  |  |  |  |  |
| 26 | Количество учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся на один компьютер (по отношению к базовому периоду 2012 года) | чел. | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % | 39 | 39,4 | 39,8 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,8 |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" (в общем числе образовательных организаций общего образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов завершенного строительства общего образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства общего образования (вводится с 2015 г.) | % |  | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных образовательных организаций | куб. м/чел. |  |  | 11,9 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,5 |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей (в общем числе образовательных организаций дополнительного образования детей) | % | 3 | 3,4 | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,3 |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов завершенного строительства дополнительного образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства дополнительного образования (вводится с 2015 г.) | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных образовательных организаций | куб. м/чел. |  |  | 11,9 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,5 |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 4 "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в организациях профессионального образования (в общем числе выпускников таких образовательных организаций) | % | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 31 | Доля образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в региональных конкурсах (в общем числе таких образовательных организаций) | % | 65 | 68 | 71 | 75 | 78,3 | 81,7 | 85 | 88 |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих социальные гостиницы для приема выпускников в целях временного проживания (в общем числе таких образовательных организаций) | % | 0 | 14 | 28 | 50 | 66,7 | 88,3 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных образовательных организаций | куб. м/чел. |  |  | 11,9 | 11,5 | 11.2 | 10,8 | 10,6 | 10,5 |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля образовательных организаций, укомплектованных высококвалифицированным педагогическим и медицинским персоналом (в общем числе образовательных организаций) | % | 89 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников) к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 6 | 10 | 20 | 30 | 38,3 | 46,7 | 55 | 63,3 |  |  |  |  |  |
| 35 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10G | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников) к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области | % | 75 | 90,8 | 85,7 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 37 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 | Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области | % | 128 | 134 | 143 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 39 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и организаций среднего профессионального образования Ленинградской области) | % | 72 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 40 | Приобретение и строительство жилья для педагогических работников | ед. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 6 "Развитие профессионального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования соответствующего уровня (в общей численности выпускников (СПО/НПО в 2012 - 2013 годах, с 2014 года - СПО) | % | 41,4 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по программам высшего профессионального образования соответствующего уровня (в общей численности выпускников) | % | 17,2 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес сектора высшего образования Ленинградской области во внутренних затратах областного бюджета Ленинградской области на исследования и разработки для нужд Ленинградской области | % | 3,9 | 5 | 7 | 8 | 9,4 | 10,7 | 12,1 | 13,5 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес количества государственных образовательных организаций профессионального образования, направивших не менее 50 процентов от объема средств, полученных за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления энергоресурсов, на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда), в общем числе государственных образовательных организаций профессионального образования | % | 5 | 10 | 20 | 30 | 38,3 | 46,7 | 55 | 63,3 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес количества образовательных организаций профессионального образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (в общем числе образовательных организаций профессионального образования) | % | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях (в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях (государственные профессиональные образовательные организации, государственные образовательные организации высшего профессионального образования) | % | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и школах (в общей численности обучающихся (студентов) образовательных организаций профессионального образования) | % | 5 | 7 | 10 | 12 | 14,3 | 16,7 | 19 | 21,3 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес количества образовательных программ профессионального образования, разработанных с учетом требований предприятий - работодателей (в общем количестве образовательных программ профессионального образования) | % | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов СНГ) (в общей численности студентов образовательных организаций высшего профессионального образования) | % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества выпускников по рабочим специальностям повышенной квалификации от общего количества выпускников образовательных организаций | % |  |  | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение числа детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям | чел. |  |  | 300 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных образовательных организаций | куб. м/ чел. |  |  | 11,9 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,5 |  |  |  |  |  |
|  | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % |  |  |  | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 |  |  |  |  |  |
|  | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Количество выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) | чел. |  |  |  | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Доля работодателей, удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов | % |  |  |  | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 7 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект | % | 88 | 89 | 89 | 90 | 90,7 | 91,3 | 92 | 92,7 |  |  |  |  |  |
| 51 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общем количестве детей указанной категории) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 52 | Увеличение численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) работающих граждан, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (в общем количестве детей указанной категории) | чел. | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 | 4733 | 4966 | 5200 | 5433 |  |  |  |  |  |
| 53 | Удельный вес количества организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период (в общем числе организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период | % | 88 | 92 | 96 | 96 | 98,6 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 54 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению) | % | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 8 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в обшей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | ед. | 1 | 0,9 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Доля выпускников государстве иных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в обшей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и общего образования, имеющих государственную аккредитацию (в общем числе таких образовательных организаций) | % | 92,03 | 94,03 | 96,03 | 98,03 | 100 | 100,0 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 58 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58(1) | Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, действующих в субъекте Российской Федерации на регулярной основе | ед. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Удельный вес числа методических ресурсов, разработанных в рамках Государственной программы, к которым предоставлен доступ в сети "Интернет" | % | 1 | 5 | 10 | 15 | 19,7 | 24,3 | 29 | 33,7 |  |  |  |  |  |
| 60 | Удельный вес числа электронных ресурсов, разработанных в рамках Государственной программы и обеспечивающих мониторинг ее реализации | % | 1 | 5 | 10 | 15 | 19,7 | 24,3 | 29 | 33,7 |  |  |  |  |  |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 сентября 2016 г. N 347 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к Государственной программе Ленинградской

Таблица 4

# Сведения
о показателях Государственной программы и их значениях в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

| N п/п | Муниципальный район (городской округ) | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базовый период 2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| # Показатель 1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский МР | 69,5 | 75 | 77,1 | 79,5 | 79,5 | 81,8 | 84,1 | 86,4 |
| 2 | Волосовский МР | 69,5 | 75 | 77,1 | 79,4 | 79,4 | 81,7 | 84 | 86,3 |
| 3 | Волховский МР | 69 | 72,5 | 74,5 | 77 | 77 | 79,3 | 81,6 | 83,9 |
| 4 | Всеволожский МР | 65 | 71,7 | 73,8 | 76,4 | 76,4 | 78,7 | 81 | 83,3 |
| 5 | Выборгский МР | 64,5 | 72 | 74,4 | 76,6 | 76,6 | 78,9 | 81,2 | 83,5 |
| 6 | Гатчинский МР | 65,5 | 72 | 74,4 | 76,8 | 76,8 | 79,1 | 81,4 | 83,7 |
| 7 | Кингисеппский МР | 67,5 | 73 | 75,5 | 78 | 78 | 80,3 | 82,6 | 84,9 |
| 8 | Киришский МР | 68 | 73 | 75,1 | 77,7 | 77,7 | 80 | 82,3 | 84,6 |
| 9 | Кировский МР | 68 | 73 | 75,1 | 78,8 | 78,8 | 81,1 | 83,4 | 85,7 |
| 10 | Лодейнопольский МР | 70,5 | 74 | 76,1 | 79 | 79 | 81,3 | 83,6 | 85,9 |
| 11 | Ломоносовский МР | 69 | 72 | 74,1 | 77,3 | 77,3 | 79,6 | 81,9 | 84,2 |
| 12 | Лужский МР | 68 | 73 | 75,1 | 79,3 | 79,3 | 81,6 | 83,9 | 86,2 |
| 13 | Подпорожский МР | 70 | 73 | 75,1 | 78,1 | 78,1 | 80,4 | 82,7 | 85 |
| 14 | Приозерский МР | 69 | 73 | 76,1 | 78,9 | 78,9 | 81,2 | 83,5 | 85,8 |
| 15 | Сланцевский МР | 69 | 75 | 75,2 | 77,9 | 77,9 | 80,2 | 82,5 | 84,8 |
| 16 | Сосновоборский ГО | 68 | 73 | 75,1 | 77,7 | 77,7 | 80 | 82,3 | 84,6 |
| 17 | Тихвинский МР | 66 | 71 | 73,1 | 75,7 | 75,7 | 78 | 80,3 | 82,6 |
| 18 | Тосненский МР | 67 | 71 | 73,1 | 74,5 | 74,5 | 76,8 | 79,1 | 81,4 |
| # Показатель 2. Удельный вес численности детей и молодежи 5 - 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 5 -18 лет), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Волосовский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Волховский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Всеволожский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Выборгский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Гатчинский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Кингисеппский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Киришский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Кировский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Лодейнопольский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Ломоносовский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Лужский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Подпорожский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Приозерский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Сланцевский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Сосновоборский ГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Тихвинский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Тосненский МР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| # Показатель 3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся в организациях общего образования), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский МР | 46,5 | 49,8 | 55,8 | 66,8 | 73,6 | 80,3 | 87,1 | 93,9 |
| 2 | Волосовский МР | 46,8 | 50,1 | 56,1 | 67,1 | 73,9 | 80,6 | 87,4 | 94,2 |
| 3 | Волховский МР | 46,6 | 49,9 | 55,9 | 66,9 | 73,7 | 80,4 | 87,2 | 94 |
| 4 | Всеволожский МР | 47,5 | 50,8 | 56,8 | 67,8 | 74,6 | 81,3 | 88,1 | 94,9 |
| 5 | Выборгский МР | 47 | 50,3 | 56,3 | 67,3 | 74,1 | 80,8 | 87,6 | 94,4 |
| 6 | Гатчинский МР | 46,6 | 49,9 | 55,9 | 66,9 | 73,7 | 80,4 | 87,2 | 94 |
| 7 | Кингисеппский МР | 47 | 50,3 | 56,3 | 67,3 | 74,1 | 80,8 | 87,6 | 94,4 |
| 8 | Киришский МР | 46,7 | 50 | 56 | 67 | 73,8 | 80,5 | 87,3 | 94,1 |
| 9 | Кировский МР | 47 | 50,3 | 56,3 | 67,3 | 74,1 | 80,8 | 87,6 | 94,4 |
| 10 | Лодейнопольский МР | 46,5 | 49,8 | 55,8 | 66,8 | 73,6 | 80,3 | 87,1 | 93,9 |
| 11 | Ломоносовский МР | 46,4 | 49,7 | 55,7 | 66,7 | 73,5 | 80,2 | 87 | 93,8 |
| 12 | Лужский МР | 46,5 | 49,8 | 55,8 | 66,8 | 73,6 | 80,3 | 87,1 | 93,9 |
| 13 | Подпорожский МР | 46,5 | 49,8 | 55,8 | 66,8 | 73,6 | 80,3 | 87,1 | 93,9 |
| 14 | Приозерский МР | 46,7 | 50 | 56 | 67 | 73,8 | 80,5 | 87,3 | 94,1 |
| 15 | Сланцевский МР | 46,3 | 49,6 | 55,6 | 66,6 | 73,4 | 80,1 | 86,9 | 93,7 |
| 16 | Сосновоборский ГО | 46,8 | 50,1 | 56,1 | 67,1 | 73,9 | 80,6 | 87,4 | 94,2 |
| 17 | Тихвинский МР | 46,5 | 49,8 | 55,8 | 66,8 | 73,6 | 80,3 | 87,1 | 93,9 |
| 18 | Тосненский МР | 46,7 | 50 | 56 | 67 | 73,8 | 80,5 | 87,3 | 94,1 |
| # Показатель 4. Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7 - 11 классов), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский МР | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,74 | 7,84 | 7,94 | 8,04 | 8,24 |
| 2 | Волосовский МР | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,84 | 7,94 | 8,04 | 8,14 | 8,34 |
| 3 | Волховский МР | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,04 | 8,14 | 8,24 | 8,34 | 8,54 |
| 4 | Всеволожский МР | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,14 | 9,24 | 9,34 | 9,44 | 9,64 |
| 5 | Выборгский МР | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,84 | 8,94 | 9,04 | 9,14 | 9,34 |
| 6 | Гатчинский МР | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,04 | 9,14 | 9,24 | 9,34 | 9,54 |
| 7 | Кингисеппский МР | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,34 | 8,44 | 8,54 | 8,64 | 8,84 |
| 8 | Киришский МР | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,34 | 8,44 | 8,54 | 8,64 | 8,84 |
| 9 | Кировский МР | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,24 | 8,34 | 8,44 | 8,54 | 8,74 |
| 10 | Лодейнопольский МР | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,74 | 7,84 | 7,94 | 8,04 | 8,24 |
| 11 | Ломоносовский МР | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,64 | 7,74 | 7,84 | 7,94 | 8,14 |
| 12 | Лужский МР | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,64 | 8,74 | 8,84 | 8,94 | 9,14 |
| 13 | Подпорожский МР | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,94 | 8,04 | 8,14 | 8,24 | 8,44 |
| 14 | Приозерский МР | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,04 | 8,14 | 8,24 | 8,34 | 8,54 |
| 15 | Сланцевский МР | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,64 | 7,74 | 7,84 | 7,94 | 8,14 |
| 16 | Сосновоборский ГО | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,94 | 9,04 | 9,14 | 9,24 | 9,44 |
| 17 | Тихвинский МР | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,94 | 9,04 | 9,14 | 9,24 | 9,44 |
| 18 | Тосненский МР | 7,98 | 8,08 | 8,18 | 8,32 | 8,42 | 8,52 | 8,62 | 8,82 |
| # Показатель 5. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский МР | 62 | 64,5 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 2 | Волосовский МР | 64 | 66,5 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 3 | Волховский МР | 60 | 62,5 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 4 | Всеволожский МР | 59 | 61,5 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 5 | Выборгский МР | 61 | 63,5 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 6 | Гатчинский МР | 65 | 67,5 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| 7 | Кингисеппский МР | 59 | 61,5 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 8 | Киришский МР | 60 | 62,5 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 9 | Кировский МР | 59 | 61,5 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 10 | Лодейнопольский МР | 55 | 57,5 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 11 | Ломоносовский МР | 55 | 57,5 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 12 | Лужский МР | 60 | 62,5 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 13 | Подпорожский МР | 61 | 63,5 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 14 | Приозерский МР | 61 | 63,5 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 15 | Сланцевский МР | 57 | 59,5 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 16 | Сосновоборский ГО | 60 | 62,5 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 17 | Тихвинский МР | 62 | 64,5 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 18 | Тосненский МР | 60 | 62,5 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| # Показатель 6. Доля педагогических работников в системе общего образования в возрасте до 30 лет (от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский MP | 14 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский MP | 16 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Волховский MP | 17 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский MP | 22 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский Р | 20 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский MP | 22 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский MP | 16 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Киришский MP | 16 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кировский MP | 16 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский MP | 13 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский MP | 14 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |
| 12 | Лужский MP | 15 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский MP | 15 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский MP | 16 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский MP | 15 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский ГО | 20 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский MP | 20 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский Р | 19 | 22 | 23 |  |  |  |  |  |
| # Показатель 7. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха. # В общей численности детей 6 - 17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский МР | 69,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,8 | 81,2 | 83,5 | 85,5 |
| 2 | Волосовский МР | 69,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,8 | 81,2 | 83,5 | 85,5 |
| 3 | Волховский МР | 69 | 72 | 74 | 76 | 78,3 | 80,7 | 83 | 85 |
| 4 | Всеволожский МР | 75 | 78 | 80 | 82 | 84,3 | 86,7 | 89 | 91 |
| 5 | Выборгский МР | 74 | 77 | 79 | 81 | 83,3 | 85,7 | 88 | 90 |
| 6 | Гатчинский МР | 77 | 80 | 82 | 84 | 86,3 | 88,7 | 91 | 93 |
| 7 | Кингисеппский МР | 70 | 73 | 75 | 77 | 79,3 | 81,7 | 84 | 86 |
| 8 | Киришский МР | 69 | 72 | 74 | 76 | 78,3 | 80,7 | 83 | 85 |
| 9 | Кировский МР | 70 | 73 | 75 | 77 | 79,3 | 81,7 | 84 | 86 |
| 10 | Лодейнопольский МР | 69 | 72 | 74 | 76 | 78,3 | 80,7 | 83 | 85 |
| 11 | Ломоносовский МР | 69 | 72 | 74 | 76 | 78,3 | 80,7 | 83 | 85 |
| 12 | Лужский МР | 70 | 73 | 75 | 77 | 79,3 | 81,7 | 84 | 86 |
| 13 | Подпорожский МР | 70 | 73 | 75 | 77 | 79,3 | 81,7 | 84 | 86 |
| 14 | Приозерский МР | 69 | 72 | 74 | 76 | 78,3 | 80,7 | 83 | 85 |
| 15 | Сланцевский МР | 69 | 72 | 74 | 76 | 78,3 | 80,7 | 83 | 85 |
| 16 | Сосновоборский ГО | 68 | 71 | 73 | 75 | 77,3 | 79,7 | 82 | 84 |
| 17 | Тихвинский МР | 66 | 69 | 71 | 73 | 75,3 | 77,7 | 80 | 82 |
| 18 | Тосненский МР | 67 | 70 | 72 | 74 | 76,3 | 78,7 | 81 | 83 |
| # Показатель 8. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 2 | Волосовский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 3 | Волховский муниципальный район | 175 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 5 | Выборгский район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 8 | Киришский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 9 | Кировский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 12 | Лужский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 14 | Приозерский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 16 | Сосновоборский городской округ | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 18 | Тосненский район | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| # Показатель 9. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | 99 | 99,1 | 99,2 |  |  |  |  |  |
| # Показатель 10. Уровень информированности населения по реализации мероприятий программы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2 | Волосовский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 3 | Волховский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | Всеволожский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 5 | Выборгский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 6 | Гатчинский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 7 | Кингисеппский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 8 | Киришский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 9 | Кировский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10 | Лодейнопольский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 11 | Ломоносовский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 12 | Лужский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 13 | Подпорожский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 14 | Приозерский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 15 | Сланцевский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 16 | Сосновоборский ГО | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 17 | Тихвинский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 18 | Тосненский МР | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| # Показатель 11. Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский MP |  |  |  | 19 | 20,7 | 22,3 | 24 | 25,7 |
| 2 | Волосовский MP |  |  |  | 21 | 22,7 | 24,3 | 26 | 27,7 |
| 3 | Волховский MP |  |  |  | 22 | 23,7 | 25,3 | 27 | 28,7 |
| 4 | Всеволожский MP |  |  |  | 27 | 28,7 | 30,3 | 32 | 33,7 |
| 5 | Выборгский Р |  |  |  | 25 | 26,7 | 28,3 | 30 | 31,7 |
| 6 | Гатчинский MP |  |  |  | 27 | 28,7 | 30,3 | 32 | 33,7 |
| 7 | Кингисеппский MP |  |  |  | 21 | 22,7 | 24,3 | 26 | 27,7 |
| 8 | Киришский MP |  |  |  | 21 | 22,7 | 24,3 | 26 | 27,7 |
| 9 | Кировский MP |  |  |  | 21 | 22,7 | 24,3 | 26 | 27,7 |
| 10 | Лодейнопольский MP |  |  |  | 18 | 19,7 | 21,3 | 23 | 24,7 |
| 11 | Ломоносовский MP |  |  |  | 19 | 20,7 | 22,3 | 24 | 25,7 |
| 12 | Лужский MP |  |  |  | 20 | 21,7 | 23,3 | 25 | 26,7 |
| 13 | Подпорожский MP |  |  |  | 20 | 21,7 | 23,3 | 25 | 26,7 |
| 14 | Приозерский MP |  |  |  | 21 | 22,7 | 24,3 | 26 | 27,7 |
| 15 | Сланцевский MP |  |  |  | 20 | 21,7 | 23,3 | 25 | 26,7 |
| 16 | Сосновоборский ГО |  |  |  | 25 | 26,7 | 28,3 | 30 | 31,7 |
| 17 | Тихвинский MP |  |  |  | 25 | 26,7 | 28,3 | 30 | 31,7 |
| 18 | Тосненский Р |  |  |  | 24 | 25,7 | 27,3 | 29 | 30,7 |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2017 г. N 37 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к Государственной программе Ленинградской

Таблица 5

# Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя государственной программы

| N п/п | Наименование показателя | Ел. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от потребности в услугах дошкольного образования) | % | Показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение охвата детского населения услугами дошкольного образования. Определяется как отношение численности детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, к потребности населения в услугах дошкольного образования. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО | Годовая, за отчетный период | , где: - численность детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования; - численность детей дошкольного возраста, не обеспеченных местами на получение дошкольного образования в текущем году | - численность детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования; - потребность - сумма численности детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, не обеспеченных местами на получение дошкольного образования в текущем году | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; информация муниципальных органов образования и комитетов Администрации Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 2 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования (в общей численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования) | % | Показатель характеризует уровень обеспечения доступность дошкольного образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличения охвата населения услугами дошкольного образования. Определяется как отношение численности детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образовании к общему числу детей, получающих дошкольное образование. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образовании; В - численность детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование (различные формы организации образования: частные детские сады, семейные детские сады, группы кратковременного пребывания) | А - численность дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образовании; В - численность детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 3 | Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной поддержкой (в общей численности семей с детьми, посещающими ДОУ) | % | Показатель характеризует уровень обеспечения доступность дошкольного образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличения охвата населения услугами дошкольного образования. Определяется как отношение численности семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной поддержкой к общему числу семей с детьми. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной поддержкой В - численность семей с детьми | А - численность семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной поддержкой В - численность семей с детьми | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность семей, единицы | Сплошной |
| 4 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования (в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования) | % | Показатель характеризует уровень обеспечения доступность качественного дошкольного образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества дошкольного образования. Определяется как отношение численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования к общему числу дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования В - численность дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | А - численность дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования В - численность дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 5 | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей 3 - 7 лет (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | Показатель характеризует уровень обеспечения доступность дошкольного образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличения охвата населения услугами дошкольного образования. Определяется как отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования В - численность детей 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | А - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования В - численность детей 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 6 | Удельный вес численности детей и молодежи 5 - 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет) | % | Показатель характеризует уровень обеспечения доступности общего образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличения охвата населения услугами общего образования. Определяется как отношение численности детей и молодежи 5 - 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях, к общей численности детей и молодежи. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность детей и молодежи 5 - 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях В - общая численность детей и молодежи 5 - 18 лет | А - численность детей и молодежи 5 - 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях В - общая численность детей и молодежи 5 - 18 лет | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся в организациях общего образования) | % | Показатель характеризует содержание образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обновление содержания образования. Определяется как отношение численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами к общей численности обучающихся. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами В - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях | А - численность обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами В - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 8 | Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени обучения) | % | Показатель характеризует уровень качества образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения к общему числу обучающихся третьей ступени Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения В - общая численность обучающихся третьей ступени | А - численность обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения В - общая численность обучающихся третьей ступени | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 9 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | Показатель характеризует уровень качества образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения к общей численности обучающихся по основным программам общего образования Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения В - общая численность обучающихся по основным программам общего образования | А - численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения В - общая численность обучающихся по основным программам общего образования | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций (от общего числа количества общеобразовательных организаций), в которых для обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием | % | Показатель характеризует уровень качества образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности общеобразовательных организаций, в которых для учащихся, обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием к общей численности общеобразовательных организаций Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность общеобразовательных организаций , в которых для учащихся, обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием В - общая численность общеобразовательных организаций | А - численность общеобразовательных организаций , в которых для учащихся, обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием В - общая численность общеобразовательных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единиц | Сплошной |
| 11 | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального (основного) общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального (основного) общего образования в государственных (муниципальных образовательных организациях () | % | Показатель характеризует уровень доступности образования в Ленинградской области, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение доступности образования; определяется как отношение численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся по программам общего образования. Показатель в целом по Ленинградской области определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу | Годовая, за отчетный период |  | - численность обучающихся по образовательным программам начального (основного, среднего) общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг комитета общего и профессионального образования Ленинградской области); - численность обучающихся по образовательным программам начального (основного, среднего) общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12) | Мониторинг, проводимый органами местного самоуправления в сфере образования Ленинградской области; информация органов местного самоуправления в сфере образования, комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Численность обучающихся, человек | Сплошной |
| 12 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования () (за период между отчетными периодами) | Ед. | Количество введенных новых мест в школах | Годовая, за отчетный период | - - | - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5); - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5); - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5); - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5) | Мониторинг комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Число новых мест в общеобразовательных организациях | Сплошной |
| 13 | Доля образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы (от общего количества общеобразовательных организаций) | % | Показатель характеризует уровень качества образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы к общей численности образовательных организаций общего образования Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы В - общая численность образовательных организаций общего образования | А - численность образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы В - общая численность образовательных организаций общего образования | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единиц к | Сплошной |
| 14 | Количество учащихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на один компьютер (по отношению к базовому периоду 2012 год) | ед. | Показатель характеризует уровень качества образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности образовательных организаций общего образования, внедряющих инновационные воспитательные системы к общей численности образовательных организаций общего образования Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность компьютеров в образовательной организации В - общая численность обучающихся в образовательной организации | А - численность компьютеров в образовательной организации В - общая численность обучающихся в образовательной организации | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность компьютеров, единиц к | Сплошной |
| 15 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | % | Показатель характеризует уровень качества образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников к общей численности обучающихся 5 - 11 классов Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников В - общая численность обучающихся 5 - 11 классов | А - численность обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников В - общая численность обучающихся 5 - 11 классов | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность обучающихся, человек | Сплошной |
| 16 | Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7 - 11 классов) | % | Показатель характеризует уровень качества образования в ЛО, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников к общей численности обучающихся 7 - 11 классов Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников В - общая численность обучающихся 7 - 11 классов | А - численность обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников В - общая численность обучающихся 7 - 11 классов | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность обучающихся, человек | Сплошной |
| 17 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет) | % | Показатель характеризует степень охвата детей и молодежи 5 - 18 лет дополнительным образованием, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на расширение системы дополнительного образования. Определяется как отношение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей к общей численности детей и молодежи данной категории Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей В - общая численность детей и молодежи данной категории | А/В*100%, где: А - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей В - общая численность детей и молодежи данной категории | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность обучающихся, человек | Сплошной |
| 18 | Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей (в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей) | % | Показатель характеризует уровень качества дополнительного образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на расширение улучшение качества дополнительного образования. Определяется как отношение численности образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей к общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей В - общая численность образовательных организаций дополнительного образования детей | А - численность образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей В - общая численность образовательных организаций дополнительного образования детей | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единиц | Сплошной |
| 19 | Доля выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в организациях профессионального образования (в общем числе выпускников данных организаций) | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на расширение развитие социальной поддержки определенных категорий граждан. Определяется как отношение численности выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в организациях профессионального образования к общему числу выпускников данных организаций Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в организациях профессионального образования В - общая численность выпускников данных организаций | А - численность выпускников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в организациях профессионального образования В - общая численность выпускников данных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность выпускников, человек | Сплошной |
| 20 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на расширение развитие социальной поддержки определенных категорий граждан. Определяется как отношение численности детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов В - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей | А - численность детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов В - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 21 | Доля образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в региональных конкурсах (в общем числе данных организаций) | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на расширение развитие социальной поддержки определенных категорий граждан. Определяется как отношение численности образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в региональных конкурсах, в общем числе данных организаций Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в региональных конкурсах, В - общая численность данных организаций | А - численность образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в региональных конкурсах, В - общая численность данных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единиц | Сплошной |
| 22 | Доля образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих социальные гостиницы для приема выпускников в целях временного проживания (в общем числе данных организаций) | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на расширение развитие социальной поддержки определенных категорий граждан. Определяется как отношение численности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих социальные гостиницы для приема выпускников в целях временного проживания, в общем числе данных организаций. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих социальные гостиницы для приема выпускников в целях временного проживания В - общая численность данных организаций | А - численность образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих социальные гостиницы для приема выпускников в целях временного проживания В - общая численность данных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единиц | Сплошной |
| 23 | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций Ленинградской области) | % | Показатель характеризует уровень развития кадрового потенциала системы образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала. Определяется как отношение численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Ленинградской области Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность учителей в возрасте до 30 лет В - общая численность учителей общеобразовательных организаций Ленинградской области | А - численность учителей в возрасте до 30 лет В - общая численность учителей общеобразовательных организаций Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность учителей, человек | Сплошной |
| 24 | Доля образовательных организаций, укомплектованных высококвалифицированным педагогическим и медицинским персоналом (в общей численности образовательных организаций) | % | Показатель характеризует уровень развития кадрового потенциала системы образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала. Определяется как отношение численности образовательных организаций, укомплектованных квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом в общей численности образовательных организаций. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность образовательных организаций, укомплектованных квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом В - общая численность образовательных организаций. | А - численность образовательных организаций, укомплектованных квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом В - общая численность образовательных организаций. | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единиц | Сплошной |
| 25 | Удельный вес профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и педагогических сотрудников профессиональных образовательных организаций, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах) в общей численности профессорско-преподавательского состава в отчетном году) | % | Показатель характеризует уровень развития кадрового потенциала системы образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала. Определяется как отношение численности профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и педагогических сотрудников профессиональных образовательных организаций, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах, в общей численности профессорско-преподавательского состава в отчетном году Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и педагогических сотрудников профессиональных образовательных организаций, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах В - общая численность профессорско-преподавательского состава в отчетном году | А - численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и педагогических сотрудников профессиональных образовательных организаций, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах В - общая численность профессорско-преподавательского состава в отчетном году | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность ППС, человек | Сплошной |
| 26 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки педагогических работников, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала. Определяется как отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - отношение среднемесячной заработной платы профессорско-педагогических работников общеобразовательных организаций В - среднемесячной заработной плате по Ленинградской области | А - отношение среднемесячной заработной платы профессорско-педагогических работников общеобразовательных организаций В - среднемесячной заработной плате по Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Среднемесячная заработная плата, руб. | Сплошной |
| 27 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций Ленинградской области | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки педагогических работников, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала. Определяется как отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников в общеобразовательных организаций Ленинградской области Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций В - среднемесячная заработной плате работников в общеобразовательных организаций Ленинградской области | А - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций В - среднемесячная заработной плате работников в общеобразовательных организаций Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Среднемесячная заработная плата, руб. | Сплошной |
| 28 | Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников) к средней заработной плате по Ленинградской области | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки педагогических работников, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала. Определяется как отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников) к средней заработной плате по Ленинградской области. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников В - среднемесячная заработная плата в Ленинградской области | А - отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников В - среднемесячная заработная плата в Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Среднемесячная заработная плата, руб. | Сплошной |
| 29 | Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки педагогических работников, позволяет в динамике оценить | Годовая, за отчетный период | , где: - отношение среднемесячной заработной платы работников | - отношение среднемесячной заработной платы работников дополнительного | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской | Среднемесячная заработная плата, руб. | Сплошной |
| 30 | Соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования к средней заработной плате в регионе | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки педагогических работников, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала. Определяется как отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования к средней заработной плате в регионе Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования В - среднемесячная заработная плата в Ленинградской области | А - отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования В - среднемесячная заработная плата в Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Среднемесячная заработная плата, руб. | Сплошной |
| 31 | Соотношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в регионе | % | Показатель характеризует уровень социальной поддержки педагогических работников, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала. Определяется как отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в регионе Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - среднемесячная заработная плата научных сотрудников В - среднемесячная заработная плата в Ленинградской области | А - среднемесячная заработная плата научных сотрудников В - среднемесячная заработная плата в Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Среднемесячная заработная плата, руб. | Сплошной |
| 32 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области) | % | Показатель характеризует уровень развития кадрового потенциала системы образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала. Определяется как отношение численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку В - общая численность руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области | А - численность руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку В - общая численность руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей и среднего профессионального образования Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность руководящих и педагогических работников, человек | Сплошной |
| 33 | Приобретение и строительство жилья для педагогических работников в 2014 году | чел. | Показатель характеризует уровень развития кадрового потенциала системы образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала. Определяется суммарно по муниципальным образованиям. | Годовая, за отчетный период | , где А - количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для педагогических работников | А - количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для педагогических работников | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность педагогических работников, человек | Сплошной |
| 34 | Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования соответствующего уровня в общей численности выпускников (СПО/НПО в 2012, 2013 гг., с 2014 - СПО) | % | Показатель характеризует охват выпускников программами профессионального образования , позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи развития профессионального образования Определяется как отношение численности выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования соответствующего уровня в общей численности выпускников (СПО/НПО в 2012, 2013 гг., с 2014 - СПО) Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования соответствующего уровня В - численность выпускников (СПО/НПО в 2012, 2013 гг., с 2014 - СПО) | А - численность выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования соответствующего уровня В - численность выпускников (СПО/НПО в 2012, 2013 гг., с 2014 - СПО) | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность выпускников, человек | Сплошной |
| 35 | Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) (от общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения) | % | Показатель характеризует востребованность выпускников профессиональных образовательных организаций на рынке труда, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи развития профессионального образования Определяется как отношение численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), к общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) В - численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения | А - численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) В - численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность выпускников, человек | Сплошной |
| 36 | Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по программам высшего профессионального образования соответствующего уровня (от общей численности выпускников в общей численности выпускников) | % | Показатель характеризует развитие высшего профессионального образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи развития профессионального образования Определяется как отношение численности выпускников, обучавшихся по программам высшего профессионального образования соответствующего уровня в общей численности выпускников Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность выпускников, обучавшихся по программам высшего профессионального образования соответствующего уровня В - численность выпускников | А - численность выпускников, обучавшихся по программам высшего профессионального образования соответствующего уровня В - численность выпускников | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность выпускников, человек | Сплошной |
| 37 | Удельный вес сектора высшего образования Ленинградской области во внутренних затратах областного бюджета на исследования и разработки для нужд Ленинградской области | % | Показатель характеризует развитие высшего профессионального образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи развития профессионального образования Определяется как отношение сектора высшего образования Ленинградской области во внутренних затратах областного бюджета на исследования и разработки для нужд Ленинградской области Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - сектора высшего образования Ленинградской области В - внутренние затраты областного бюджета на исследования и разработки для нужд Ленинградской области | А - сектора высшего образования Ленинградской области В - внутренние затраты областного бюджета на исследования и разработки для нужд Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Финансовые средства, руб. | Сплошной |
| 38 | Удельный вес количества государственных образовательных организаций профессионального образования, направивших не менее 50% от объема средств, полученных за счет дополнительного по сравнению учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления энергоресурсов, на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда) в общем их числе | % | Показатель характеризует развитие профессионального образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи развития профессионального образования Определяется как отношение государственных образовательных организаций профессионального образования, не менее 50% от объема средств, полученных за счет дополнительного по сравнению учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления энергоресурсов, на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда) в общем их числе Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - количество государственных образовательных организаций профессионального образования, не менее 50% от объема средств, полученных за счет дополнительного по сравнению учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления энергоресурсов, на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда) В - количество государственных образовательных организаций профессионального образования | А - количество государственных образовательных организаций профессионального образования, не менее 50% от объема средств, полученных за счет дополнительного по сравнению учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижения потребления энергоресурсов, на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда) В - количество государственных образовательных организаций профессионального образования | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Финансовые средства, руб. | Сплошной |
| 39 | Удельный вес количества образовательных организаций профессионального образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (в общем их числе) | % | Показатель характеризует уровень обеспечения доступность обучения и проживания в организациях профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья , позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения реализации социальных гарантий для обучающихся. Определяется как отношение численности образовательных организаций профессионального образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем их числе. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность образовательных организаций профессионального образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья; В - численность студентов | А - численность образовательных организаций профессионального образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья; В - численность студентов | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность организаций, человек | Сплошной |
| 40 | Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях: государственные профессиональные образовательные организации; государственные образовательные организации высшего профессионального образования | % | Показатель характеризует уровень обеспеченности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения реализации социальных гарантий для обучающихся. Определяется как отношение численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность студентов, проживающих в общежитиях; В - численность студентов | А - численность студентов, проживающих в общежитиях; В - численность студентов | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность обучающихся, человек | Сплошной |
| 41 | Удельный вес численности обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и школах (в общей численности обучающихся (студентов) образовательных организаций профессионального образования) | % | Показатель характеризует уровень охвата обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных конкурсах, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи привлечения обучающихся и студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Определяется как отношение численности обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и школах к в общей численности обучающихся (студентов) образовательных организаций профессионального образования Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и школах; В - численность обучающихся (студентов) образовательных организаций профессионального образования | А - численность обучающихся и студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и школах; В - численность обучающихся (студентов) образовательных организаций профессионального образования | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность обучающихся, человек | Сплошной |
| 42 | Удельный вес количества образовательных программ профессионального образования, разработанных с учетом требований предприятий - работодателей | % | Показатель характеризует уровень привлечения работодателей к разработке образовательных программ профессионального образования позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи привлечения работодателей к разработке образовательных программ профессионального образования. Определяется как отношение численности образовательных программ профессионального образования, разработанных с привлечением работодателей к общей численности образовательных программ профессионального образования. Показатель в целом по ЛОопределяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность студентов образовательных программ профессионального образования, разработанных с привлечением работодателей; В - численность студентов образовательных программ профессионального образования | А - численность студентов образовательных программ профессионального образования, разработанных с привлечением работодателей; В - численность студентов образовательных программ профессионального образования | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных программ, количество | Сплошной |
| 43 | Удельный вес численности студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов СНГ) (в общей численности студентов образовательных организаций высшего образования) | % | Показатель характеризует уровень охвата студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обучения студентов в зарубежных вузах. Определяется как отношение численности студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов СНГ), к общей численности студентов образовательных организаций высшего образования Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра; В - численность студентов образовательных организаций высшего образования | А - численность студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра; В - численность студентов образовательных организаций высшего образования | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность студентов, человек | Сплошной |
| 44 | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6 - 17 лет, зарегистрированный на территории Ленинградской области) | % | Показатель характеризует уровень охвата детей от 6 до 17 лет организованными формами отдыха и оздоровления, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения организованными формами отдыха и оздоровления детей ЛО. Определяется как отношение численности охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей от 6 до 17 лет ЛО к общей численности детей от 6 до 17 лет ЛО. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность охваченных организованными формами детей от 6 до 17 лет ЛО; В - численность детей от 6 до 17 лет ЛО. | А - численность охваченных организованными формами детей от 6 до 17 лет ЛО; В - численность детей от 6 до 17 лет ЛО. | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 45 | Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект | % | Показатель характеризует степень оздоровления детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения организованными формами отдыха и оздоровления детей ЛО. Определяется как отношение численности детей, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект к общей численности детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления ЛО. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей, имеющих выраженный эффект оздоровления ЛО; В - численность детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха ЛО. | А - численность охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей, имеющих выраженный эффект оздоровления ЛО; В - численность детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха ЛО. | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 46 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (от общего количества детей данной категории) | % | Показатель характеризует уровень охвата детей-сирот организованными формами отдыха и оздоровления, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения организованными формами отдыха и оздоровления детей-сирот ЛО. Определяется как отношение численности охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей-сирот ЛО к общей численности детей-сирот ЛО. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей-сирот ЛО; В - численность детей-сирот ЛО. | А - численность охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей-сирот ЛО; В - численность детей-сирот ЛО. | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 47 | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), работающих граждан, зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории) | чел. | Показатель характеризует уровень охвата детей от 6 до 17 лет, работающих граждан, зарегистрированных на территории ЛО, организованными формами отдыха и оздоровления, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения организованными формами отдыха и оздоровления детей, от 6 до 17 лет, работающих граждан, зарегистрированных на территории ЛО. Определяется как отношение численности охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей от 6 до 17 лет, работающих граждан, зарегистрированных на территории ЛО к общей численности детей от 6 до 17 лет, работающих граждан зарегистрированных на территории ЛО. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность охваченных организованными формами детей от 6 до 17 лет, работающих граждан, зарегистрированных на территории ЛО; В - численность детей от 6 до 17 лет, работающих граждан зарегистрированных на территории ЛО. | , где: А - численность охваченных организованными формами детей от 6 до 17 лет, работающих граждан, зарегистрированных на территории ЛО; В - численность детей от 6 до 17 лет, работающих граждан зарегистрированных на территории ЛО. | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 48 | Удельный вес количества организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период | % | Показатель характеризует уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением в летний период, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения отдыха и оздоровления детей в летний период. Определяется как отношение численности организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков на летний период, в отчетном году, к численности организаций отдыха и оздоровления детей и подростков в отчетном году. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков на летний период, количество; В - численность организаций отдыха и оздоровления детей и подростков в отчетном году, количество | А - численность организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков на летний период, количество; В - численность организаций отдыха и оздоровления детей и подростков в отчетном году, количество | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; Информация муниципальных органов образования и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность организаций, количество | Сплошной |
| 49 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению) | % | Показатель характеризует уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Определяется как отношение численности оздоровленных детей Ленинградской области школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отчетном году, к численности детей Ленинградской области школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в отчетном году. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность оздоровленных детей Ленинградской области школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отчетном году, человек В - численность детей Ленинградской области школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в отчетном году, человек | А - численность оздоровленных детей Ленинградской области школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отчетном году, человек В - численность детей Ленинградской области школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в отчетном году, человек | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 50 | Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и общего образования Ленинградской области, имеющих государственную аккредитацию | % | Показатель характеризует уровень соответствии образовательных организаций требованиям государственной аккредитации, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и общего образования Ленинградской области, имеющих государственную аккредитацию к общей численности образовательных организаций общего образования и СПО Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность образовательных организаций общего образования и СПО В - численность образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и общего образования Ленинградской области, имеющих государственную аккредитацию | А - численность образовательных организаций общего образования и СПО В - численность образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и общего образования Ленинградской области, имеющих государственную аккредитацию | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единицы | Сплошной |
| 51 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов | ед. | Показатель характеризует уровень качества реализации общеобразовательных программ, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ худшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) В - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет); | А - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ худшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) В - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет); | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Балл ЕГЭ | Сплошной |
| 52 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | Показатель характеризует уровень качества реализации общеобразовательных программ, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, к общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике; В - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | А - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике; В - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность выпускников, человек | Сплошной |
| 53 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | Показатель характеризует уровень качества реализации общеобразовательных программ, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Определяется как отношение численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, к общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике; В - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | А - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике; В - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность выпускников, человек | Сплошной |
| 54 | Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ | % | Показатель характеризует уровень государственно-общественного участия в управлении образовательной организации, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи расширения участия государственно-общественного управления ОУ. Определяется как отношение численности общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ к общему количеству образовательных организаций. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ; В - общее количество образовательных организаций | А - численность общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ; В - общее количество образовательных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единицы | Сплошной |
| 55 | Удельный вес числа методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым представлен доступ в сети Интернет | % | Показатель характеризует численность методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым обеспечен доступ в сети Интернет , позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий программы. Определяется как отношение численности методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым обеспечен доступ в сети Интернет к методических ресурсов, к общей численности методических ресурсов, разработанных в рамках программы. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым обеспечен доступ в сети Интернет к методических ресурсов; В - численность методических ресурсов, разработанных в рамках программы. | А - методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым обеспечен доступ в сети Интернет к методических ресурсов; В - численность методических ресурсов, разработанных в рамках программы. | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность методических ресурсов, единиц | Сплошной |
| 56 | Удельный вес числа электронных ресурсов, разработанных в рамках программы и обеспечивающих мониторинг реализации программы | % | Показатель характеризует численность электронных ресурсов, разработанных в рамках программы и обеспечивающих мониторинг реализации программы, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий программы. Определяется как отношение численности электронных ресурсов, разработанных в рамках программы и обеспечивающих мониторинг реализации программы к общему числу электронных ресурсов. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность электронных ресурсов В - численность электронных ресурсов, разработанных в рамках программы и обеспечивающих мониторинг реализации программы | , где: А - численность электронных ресурсов В - численность электронных ресурсов, разработанных в рамках программы и обеспечивающих мониторинг реализации программы | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность электронных ресурсов, единиц | Сплошной |
| 57 | Уровень информированности населения по реализации мероприятий программы | % | Показатель характеризует уровень информированности населения по реализации мероприятий программы, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи информационной открытости. Определяется как отношение количества проинформированного населения к общему числу населения Ленинградской области. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО. | Годовая, за отчетный период | , где: А - численность населения ЛО В - численность проинформированного населения | А - численность населения ЛО В - численность проинформированного населения | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; Информация муниципальных органов социальной защиты населения и комитетов Правительства Ленинградской области | Численность людей, человек | Сплошной |
| 58 | Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" (в общем количестве образовательных организаций общего образования) | % | Показатель характеризует развитие образовательной среды Ленинградской области в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа". Рассчитывается как соотношение образовательных организаций, функционирующих в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа" к общему количеству общеобразовательных организаций | Годовая, за отчетный период | , где: - численность образовательных организаций, функционирующих в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"; - общая численность образовательных организаций | - численность образовательных организаций, функционирующих в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"; - общая численность образовательных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; информация муниципальных органов образования и органов исполнительной власти Ленинградской области | Численность образовательных организаций, единиц | Сплошной |
| 59 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | Показатель характеризует уровень качества реализации общеобразовательных программ, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования | Годовая, за отчетный период | А/В х 100%, где: А - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат; В - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | А - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не получивших аттестат; В - численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | Мониторинг, проводимый муниципальными органами социальной защиты населения Ленинградской области; информация муниципальных органов социальной защиты населения и органов исполнительной власти Ленинградской области | Численность выпускников, человек | Сплошной |
| 60 | Доля объектов завершенного строительства дошкольного образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства дошкольного образования | % | Показатель характеризует динамику введения объектов дошкольного образования с применением энергоэффективных технологий и материалов. | Годовая, за отчетный период | А/В х 100%, где: А - количество объектов завершенного строительства с применением энергоэффективных технологий и материалов; В- количество объектов завершенного строительства дошкольного образования |  |  |  |  |
| 61 | Доля объектов завершенного строительства общего образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства общего образования | % | Показатель характеризует динамику введения объектов общего образования с применением энергоэффективных технологий и материалов. | Годовая, за отчетный период | А / Вх 100%, где: А - количество объектов завершенного строительства с применением энергоэффективных технологий и материалов; В - количество объектов завершенного строительства общего образования |  |  |  |  |
| 62 | Доля объектов завершенного строительства дополнительного образования с применением энергоэффективных технологий и материалов в общем количестве объектов завершенного строительства дополнительного образования | % | Показатель характеризует динамику введения объектов дополнительного образования с применением энергоэффективных технологий и материалов. | Годовая, за отчетный период | А/Вх 100%, где: А - количество объектов завершенного строительства с применением энергоэффективных технологий и материалов; В - количество объектов завершенного строительства дополнительного образования |  |  |  |  |
| 63 | Увеличение количества выпускников по рабочим специальностям повышенной квалификации от общего количества выпускников образовательных организаций | % | Показатель отражает уровень выпускников по рабочим специальностям повышенной квалификации. Показатель рассчитывается как отношение между количеством выпускников по рабочим специальностям повышенной квалификации и общим количеством выпускников по рабочим специальностям (ед.) | Годовая, за отчетный период | А/В х 100%, где: А - количество выпускников по рабочим специальностям повышенной квалификации; В - общее количество выпускников по рабочим специальностям | А - численность образовательных организаций, функционирующих в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"; В - общая численность образовательных организаций | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; информация муниципальных органов образования и органов исполнительной власти Ленинградской области | Численность выпускников | Сплошной |
| 64 | Повышение удельного веса количества образовательных программ, разработанных с учетом требований работодателей, от общего количества образовательных программ | % | Показатель отражает степень участия предприятий в разработке требований к выпускникам образовательных организаций профессионального образования, согласованность действий по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с потребителями образовательных услуг. Показатель рассчитывается как отношение между количеством образовательных программ профессионального образования, разработанных с учетом требований работодателей (ед.), и общим количеством образовательных программ профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях профессионального образования (ед.) | Годовая, за отчетный период | А/В х 100%, где: А - численность студентов образовательных программ профессионального образования, разработанных с привлечением работодателей; В - общее количество образовательных программ профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях профессионального образования | А -численность студентов образовательных программ профессионального образования, разработанных с привлечением работодателей; В - общее количество образовательных программ профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях профессионального образования | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; информация муниципальных органов образования и органов исполнительной власти Ленинградской области | Численность образовательных программ | Сплошной |
| 65 | Увеличение числа детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям | чел. | Показатель отражает количество детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям. Показатель рассчитывается как разница между количеством детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям в текущем году и годом ранее, по состоянию на 1 января | Годовая, за отчетный период | А + В, где: А - количество детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям в прошлом году; В - количество детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям в текущем году | А - количество детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям в прошлом году; В - количество детей-инвалидов, прошедших обучение по рабочим профессиям в текущем году | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; информация муниципальных органов образования и органов исполнительной власти Ленинградской области | Численность выпускников | Сплошной |
| 66 | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных образовательных организаций | куб. м/ чел. | Показатель характеризует динамику введения объектов дошкольного образования с применением энергоэффективных технологий и материалов | Годовая, за отчетный период | А/В, где: А - общий объем потребления холодной воды в государственных образовательных организациях; В - количество потребителей | А - общий объем потребления холодной воды в государственных образовательных организациях; В - количество потребителей | Мониторинг информации от государственных образовательных организаций, проводимый комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | Расход холодной воды на снабжение государственных образовательных организаций | Сплошной |
| 67 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования за счет развития вариативных форм организации дошкольного образования (в общей численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования) детей к средней заработной плате учителей в Ленинградской области | % | Показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образования в ЛО за счет развития вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, частных детских садов, семейных групп, групп, создаваемых ИП, и др. Определяется как отношение численности детей дошкольного возраста, получающих образование по программам результаты реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала. Определяется как отношение среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ленинградской области. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО дошкольного образования за счет развития вариативных форм организации образования, к общему числу детей, получающих дошкольное образование. Показатель в целом по ЛО определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам, городскому округу ЛО | Годовая, за отчетный период | , где: - численность детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования; - численность детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование за счет развития вариативных форм дошкольного образования (различные формы организации образования: частные детские сады, семейные детские сады, дополнительного образования детей; - среднемесячная заработная плата учителей в Ленинградской области группы кратковременного пребывания) | - численность детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования; - численность детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование за счет развития вариативных форм дошкольного образования детей; - среднемесячная заработная плата учителей в Ленинградской области | Мониторинг, проводимый муниципальными органами образования Ленинградской области; информация муниципальных органов образования и комитетов Администрации Ленинградской области; информация муниципальных органов образования и комитетов Администрации Ленинградской области | Численность детей, человек | Сплошной |
| 68 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | Показатель отражает динамику численности студентов-инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования. Показатель рассчитывается как отношение между количеством студентов-инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования, и общим количеством студентов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования | Годовая | , где: - количество студентов-инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования; - общее количество студентов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования | - количество студентов-инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования; - общее количество студентов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования | Мониторинг комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Численность студентов-инвалидов, человек | Сплошной |
| 69 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | Показатель отражает динамику численности студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости. Показатель рассчитывается как отношение между количеством студентов-инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, и общим количеством студентов-инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования | Годовая, за отчетный период | , где: - количество студентов-инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; - общее количество студентов-инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования | - количество студентов-инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; - общее количество студентов-инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования | Мониторинг комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Численность студентов-инвалидов, человек | Сплошной |
| 70 | Количество выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) | Чел. | Показатель рассчитывается как общее количество выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) | Годовая | - общее количество выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) | - общее количество выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) | Мониторинг комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Численность выпускников, человек | Сплошной |
| 71 | Доля работодателей, удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов | % | Показатель рассчитывается на основании социологических исследований, проводимых с участием независимых экспертов | Годовая | , где: - количество опрошенных работодателей, удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов; - общее количество опрошенных работодателей | - количество опрошенных работодателей, удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов; - общее количество опрошенных работодателей | Мониторинг комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Численность работодателей, единиц | Сплошной |
| 72 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | Показатель характеризует уровень развития кадрового потенциала системы образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала. Определяется как отношение численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Ленинградской области. Показатель в целом по Ленинградской области определяется как среднее значение показателей по муниципальным районам (городскому округу) Ленинградской области | Годовая, за отчетный период | , где: - численность педагогических работников в возрасте до 35 лет; - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций Ленинградской области | - численность педагогических работников в возрасте до 35 лет; - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций Ленинградской области | Мониторинг, проводимый органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; информация органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и органов исполнительной власти Ленинградской области | Численность педагогических работников, человек | Сплошной |
| 73 | Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, действующих в субъекте Российской Федерации на регулярной основе | Ед. | Показатель характеризует количество используемых для внутрирегионального анализа оценки качества общего образования региональных оценочных инструментов, действующих в Ленинградской области на регулярной основе. Позволяет оценить изменения и динамику оценочных инструментов в региональной системе оценки качества образования. Показатель определяется как общее число проведенных оценочных процедур по качеству общего образования. Оценочные процедуры утверждаются нормативными документами комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Годовая, за отчетный период | Мониторинг комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  | Мониторинг, проводимый комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | Государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения | Сплошной |

Приложение 6
к Государственной программе Ленинградской

Таблица 6

# Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |
| 1.1. | Соглашение | Подписание соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации на софинансирование реализации проектов развития дошкольного образования в Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 1.2. | Постановление Правительства Ленинградской области, соглашения | Предоставление субсидий органам местного самоуправления Ленинградской области на реализацию муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования, разработка порядков; разработка и подписание соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа на предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 1.3. | Постановление Правительства Ленинградской области, правовые акты органов местного самоуправления | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальных районах и городском округе с высоким уровнем дефицита мест на основе методических рекомендаций Минобрнауки России для субъектов Российской Федерации по созданию дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций и ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, органы местного самоуправления | 2014-2015 |
| 1.4. | Постановление Правительства Ленинградской области, Методические рекомендации комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Муниципальные нормативные акты | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования; разработка и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы; утверждение значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; разработка муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Ленинградской области, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, органы местного самоуправления | 2014-2015 |
| 1.5. | Постановление Правительства Ленинградской области, Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Издание нормативных правовых актов, позволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному образованию негосударственным образовательным организациям дошкольного образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 1.6. | Постановление Правительства Ленинградской области | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; издание правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; повышение величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее - ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования; разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |
| 2.1. | Постановление Правительства Ленинградской области | Предоставление субсидий органам местного самоуправления Ленинградской области на реализацию муниципальных программ общего образования; разработка порядков, разработка и подписание соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа на предоставление субсидий | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 2.2. | Соглашение | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 2.3. | Постановление Правительства Ленинградской области | О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года N 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в том числе в частных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, и образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | от 16 февраля 2015 года N 34 |
| 2.4. | Проект Постановление Правительства Ленинградской области | О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 209 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Апрель - май 2015 года |
| 2.5. | Проект Постановление Правительства Ленинградской области | О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2014 года N 267 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Апрель - май 2015 года |
| 2.6. | Проект Постановление Правительства Ленинградской области | Об утверждении Порядка распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поощрение победителей (лауреатов) областного Смотра - конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" на 2015 год" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Апрель - май 2015 года |
| 2.7. | Проект Постановление Правительства Ленинградской области | Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поощрение победителей (лауреатов) областного Смотра - конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" на 2015 год" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Апрель - май 2015 года |
| Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  |
| 3.1. | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Ленинградской области, муниципальные нормативные акты | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия федеральных нормативных актов) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, органы местного самоуправления | 2014-2015 |
| 3.2. | Постановление Правительства Ленинградской области | Предоставление субсидий органам местного самоуправления Ленинградской области на реализацию муниципальных программ дополнительного образования; разработка порядков, разработка и подписание соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа на предоставление субсидий | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, органы местного самоуправления | 2014-2015 |
| 3.3. | Постановление Правительства Ленинградской области | Об утверждении распределения на 2015 год субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на развитие воспитательного потенциала системы общего образования и развитие системы дополнительного образования Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | от 2 марта 2015 года N 46 |
| 3.4. | Проект Постановления Правительства Ленинградской области | О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 213 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Май 2015 года |
| 3.5. | Проект Постановления Правительства Ленинградской области | О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования Ленинградской области на 2015 год | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Май 2015 года |
| Подпрограмма 4. "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |
| 4.1. | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведение условий обеспечения государственных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия федеральных нормативных актов) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| Подпрограмма 5. "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" |  |  |  |  |
| 5.1. | Постановление Правительства Ленинградской области | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение эффективного контракта, включая определение условий оплаты труда и мотивации работников образовательной организации с учетом эффективного контракта; подходов к нормированию труда различных категорий работников образовательной организации, порядка оценки результатов деятельности различных категорий работников и их учета при дифференциации оплаты труда, порядка учета уровня квалификации работников образовательной организации при дифференциации оплаты труда; подходов к определению условий, необходимых для осуществления трудовой деятельности различными категориями работников образовательной организации, в рамках перехода к эффективному контракту; типового контракта с работником образовательной организации, учитывающего все виды выплат работнику образовательной организации и условия осуществления труда | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 5.2. | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования в рамках модернизации областной системы повышения квалификации педагогических работников с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 5.3. | Муниципальные нормативные правовые акты | Разработка и апробация моделей реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, органы местного самоуправления | 2014-2015 |
| 5.4. | Постановление Правительства Ленинградской области, Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Совершенствование подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование областного целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 5.5. | Муниципальные нормативные правовые акты | Утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, органы местного самоуправления | 2014-2015 |
| 5.6. | Проект постановления Правительства Ленинградской области | Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области на организацию персонифицированного повышения квалификации в рамках мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования | Май 2015 года |
| Подпрограмма 6. "Развитие профессионального образования" |  |  |  |  |
| 6.1. | Соглашение | Подписание соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидий | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 6.2. | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников с учетом федеральных методических рекомендаций | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 6.3. | Правительство Ленинградской области | Утверждение порядка проведения конкурса на установление образовательным организациям, реализующим образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет средств бюджета Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| Подпрограмма 7. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |  |  |  |  |
| 7.1. | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Совершенствование организационно-экономических механизмов работы системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, приведение условий реализации деятельности системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в соответствие с обновленными документами | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 7.2. | Постановление правительства Ленинградской области | Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии предоставления и расходования субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов, городского округа Ленинградской области на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" на 2015 год | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | от 25 марта 2015 года N 79 |
| Подпрограмма 8. "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  |  |  |  |
| 8.1, | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования; разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников на основе методических рекомендаций Минобрнауки РФ по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, и органами местного самоуправления; разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 8.2. | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 8.3. | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Разработка и внедрение системы оценки качества организаций дополнительного образования детей; разработка и внедрение комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| 8.4. | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части общероссийской системы оценки качества образования; разработка (апробация) методического и нормативного обеспечения изучения мнения потребителей образовательных услуг; разработка (апробация) информационной системы, обеспечивающей свободный доступ населения к получению интересующей потребителей образовательных услуг информации | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |
| Подпрограмма 9. "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |
| 9.1. | Постановление Правительства Ленинградской области | Разработка порядков реализации мероприятий государственной программы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014-2015 |

Приложение 7
к Государственной программе...
(с изменениями от 15 сентября, 28 ноября 2014 г.,
16 февраля, 31 июля, 24, 30 декабря 2015 г., 9 марта, 4 июля, 
14 сентября, 22 декабря 2016 г., 28 февраля, 12 мая 2017 г.)

Таблица 7.1

# План 
реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" на 2014 - 2015 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местные бюджеты | прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 17 923 830,20 | 376 817,50 | 16 908 236,30 | 638 776,40 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 20 675 386,64 | 226 502,80 | 19 548 646,72 | 900 237,12 |  |
| Итого |  |  |  |  | 38 599 216,84 | 603 320,30 | 36 456 883,02 | 1 539 013,52 |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 5 785 809,70 | 275 337,40 | 5 021 215,80 | 489 256,50 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 7 225 704,72 | 185 543,30 | 6 296 366,02 | 743 795,40 |  |
| Итого |  |  |  |  | 13 011 514,42 | 460 880,70 | 11 317 581,82 | 1 233 051,90 |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 26 167,90 |  | 26 167,90 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 26 774,80 |  | 26 774,80 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 52 942,70 |  | 52 942,70 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 "Развитие частного сектора дошкольных образовательных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 21 386,10 |  | 21 386,10 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 20 746,60 |  | 20 746,60 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 42 132,70 |  | 42 132,70 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 "Обновление содержания дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 550,00 |  | 550,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 490,00 |  | 490,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 1 040,00 |  | 1 040,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 "Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 107 993,90 | 42 596,40 | 41 460,00 | 23 937,50 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 181 840,50 |  | 150 448,80 | 31 391,70 |  |
| Итого |  |  |  |  | 289 834,40 | 42 596,40 | 191 908,80 | 55 329,20 |  |
| Основное мероприятие 1.6 "Субсидии юридическим лицам на поддержку развития негосударственного сектора дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 900,00 |  | 900,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 "Реализация программ дошкольного образования" (субвенции)" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 3 597 361,30 |  | 3 597 361,30 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 4 051 752,30 |  | 4 051 752,30 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 7 649 113,60 |  | 7 649 113,60 |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 247 593,50 |  | 247 593,50 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 305 337,20 |  | 286 388,60 | 18 948,60 |  |
| Итого |  |  |  |  | 552 930,70 |  | 533 982,10 | 18 948,60 |  |
| Основное мероприятие 1.9 "Строительство и реконструкция объектов с применением энергоэффективных технологий и материалов, приобретение (выкуп) зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014, в том числе по объектам: | 1 783 807,00 | 232 741,00 | 1 085 747,00 | 465 319,00 |  |
|  |  |  |  | Организация строительства детского сада на 220 мест, пос. Янино Всеволожского района | 51 394,00 |  | 39 733,00 | И 661,00 |  |
|  |  |  |  | Организация строительства детского сада на 210 мест, дер. Новое Девяткино Всеволожского района | 68 179,00 |  | 40 000,00 | 28 179,00 |  |
|  |  |  |  | Организация строительства детского сада на 160 мест, г. Всеволожск, ул. Героев | 49 893,00 |  | 38 893,00 | 11 000,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение (выкуп) зданий и помещений для детского сада на 155 мест с бассейном, г. Волхов, ул. Расстанная, мкр. "Г" района "Обитай" | 187 551,00 |  | 131 286,00 | 56 265,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение (выкуп) зданий и помещений для детского сада на 155 мест, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27 | 158 078,00 | 33 248,00 | 87 382,00 | 37 448,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием на 110 мест, пос. Мурино Всеволожского района | 109 247,00 |  | 76 473,00 | 32 774,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием на 220 мест, в г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова | 226 576,00 | 33 253,00 | 135 326,00 | 57 997,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение (выкуп) зданий и помещений для детского сада на 155 мест, г. Лодейное Поле, пр. Октябрьский, рядом с д. 38 | 155 684,00 | 33 248,00 | 85 705,00 | 36 731,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение (выкуп) зданий и помещений для детского сада на 220 мест, г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, возле д. 5, корп. 1 | 223 062,00 | 33 248,00 | 132 870,00 | 56 944,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение (выкуп) зданий и помещений для детского сада на 155 мест, г. Гатчина, микрорайон Аэродром, квартал 5 | 158 431,00 | 33 248,00 | 87 628,00 | 37 555,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение (выкуп) зданий и помещений для детского сада на 155 мест, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. Лермонтова, участок N 28 | 170 435,00 | 33 248,00 | 96 031,00 | 41 156,00 |  |
|  |  |  |  | Приобретение (выкуп) зданий и помещений для детского сада на 220 мест, Гатчинский район, г.п. Сиверский, пр. Героев, участок N 1-а | 225 277,00 | 33 248,00 | 134 420,00 | 57 609,00 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 2 638 713,32 | 185 543,30 | 1 759 714,92 | 693 455,10 |  |
| Итого |  |  |  |  | 4 422 520,32 | 418 284,30 | 2 845 461,92 | 1 158 774,10 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 9 025 437,60 | 30 785,30 | 8 881 360,40 | 113 291,90 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 9 936 848,37 | 27 937,50 | 9 833 329,95 | 75 580,92 |  |
| Итого |  |  |  |  | 18 962 285,97 | 58 722,80 | 18 714 690,35 | 188 872,82 |  |
| Основное мероприятие 2.1 "Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 1 197 207,90 |  | 1 197 207,90 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1 211 859,90 |  | 1 211 859,90 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 2 409 067,80 |  | 2 409 067,80 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 19 502,40 |  | 19 502,40 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 20 670,20 |  | 20 670,20 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 40 172,60 |  | 40 172,60 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 51 997,40 |  | 51 997,40 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 57 413,70 |  | 57 413,70 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 109411,10 |  | 109411,10 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 "Поощрение победителей областных конкурсов в области образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 60,00 |  | 60,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 "Укрепление материально-технической базы организаций общего образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 230 400,50 | 30 785,30 | 152 751,30 | 46 863,90 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 429 006,22 | 27 937,50 | 355 085,20 | 45 983,52 |  |
|  |  |  |  |  | 600 683,92 |  | 507 836,50 | 92 847,42 |  |
| Основное мероприятие 2.6 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 6 890 188,20 |  | 6 890 188,20 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 7 829 288,60 |  | 7 829 288,60 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 14 719 476,80 |  | 14 719 476,80 |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 "Выплата вознаграждения за классное руководство" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 170 811,90 |  | 170 811,90 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 170 811,90 |  | 170 811,90 |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 "Поддержка талантливой молодежи" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 4 290,50 |  | 4 290,50 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 3 735,45 |  | 3 735,45 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 8 025,95 |  | 8 025,95 |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 "Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 61 122,40 |  | 52 222,40 | 8 900,00 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 50 665,30 |  | 45 272,90 | 5 392,40 |  |
| Итого |  |  |  |  | 111 787,70 |  | 97 495,30 | 14 292,40 |  |
| Основное мероприятие 2.10 "Развитие воспитательного потенциала системы общего образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 1 810,00 |  | 1 810,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 3 920,00 |  | 3 880,00 | 40,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 5 730,00 |  | 5 690,00 | 40,00 |  |
| Основное мероприятие 2.11 "Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014, в том числе по объектам: | 397 766,40 |  | 340 238,40 | 57 528,00 |  |
|  |  |  |  | Организация строительства пристройки на 350 мест (начальные классы, спортивный зал, столовая) к зданию муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" N 8, г. Волхов | 211 980,00 |  | 180 183,00 | 31 797,00 |  |
|  |  |  |  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район | 74 023,40 |  | 53 555,40 | 20 468,00 |  |
|  |  |  |  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест в пос. Вознесенье Подпорожского района | 105 263,00 |  | 100 000,00 | 5 263,00 |  |
|  |  |  |  | Проектирование, строительство и реконструкция объектов | 6 500,00 |  | 6 500,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 328 609,00 |  | 304 444,00 | 24 165,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 726 375,40 |  | 644 682,40 | 81 693,00 |  |
| Основное мероприятие 2.12 "Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей областных конкурсов в области образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 280,00 |  | 280,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1 680,00 |  | 1 680,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 1 960,00 |  | 1 960,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 219 856,30 |  | 208 799,40 | 11 056,90 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 175 037,80 |  | 160 963,30 | 14 074,50 |  |
| Итого |  |  |  |  | 394 894,10 |  | 369 762,70 | 25 131,40 |  |
| Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 98 794,60 |  | 98 794,60 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 104 172,10 |  | 104 172,10 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 202 966,70 |  | 202 966,70 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 "Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 27 263,90 |  | 25 207,00 | 2 056,90 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 32 980,70 |  | 25 401,20 | 7 579,50 |  |
| Итого |  |  |  |  | 60 244,60 |  | 50 608,20 | 9 636,40 |  |
| Основное мероприятие 3.3 "Развитие системы дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014, в том числе | 93 797,80 |  | 84 797,80 | 9 000,00 |  |
|  |  |  |  | Строительство детской школы искусств в городе Приозерске | 92 000,00 |  | 83 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 37 885,00 |  | 31 390,00 | 6 495,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 131 682,80 |  | 116 187,80 | 15 495,00 |  |
| Подпрограмма 4 "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 442 551,90 |  | 434 997,70 | 7 554,20 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 515 069,50 |  | 515 069,50 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 957 621,40 |  | 950 067,20 | 7 554,20 |  |
| Основное мероприятие 4.1 "Социальная адаптация воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 11 030,00 |  | 11 030,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 14 625,50 |  | 14 625,50 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 25 655,50 |  | 25 655,50 |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 67 309,10 |  | 67 309,10 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 104 579,10 |  | 104 579,10 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 171 888,20 |  | 171 888,20 |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение деятельности государственных казенных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 240 317,40 |  | 240 317,40 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 337 742,60 |  | 337 742,60 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 578 060,00 |  | 578 060,00 |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 "Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 4 705,80 |  | 4 705,80 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 5 656,00 |  | 5 656,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 10 361,80 |  | 10 361,80 |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 7 745,00 |  | 7 745,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 16 067,90 |  | 16 067,90 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 23 812,90 |  | 23 812,90 |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 "Субсидии на содержание муниципальных детских домов" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 75 107,20 |  | 67 553,00 | 7 554,20 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 75 107,20 |  | 67 553,00 | 7 554,20 |  |
| Основное мероприятие 4.7 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 36 337,40 |  | 36 337,40 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 36 398,40 |  | 36 398,40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 72 735,80 |  | 72 735,80 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 176 301,20 | 16 701,00 | 158 600,20 | 1 000,00 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 185 504,75 | 11 278,00 | 161 290,75 | 12 936,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 361 805,95 | 27 979,00 | 319 890,95 | 13 936,00 |  |
| Основное мероприятие 5.1 "Приобретение (строительство) жилья для педагогических работников муниципальных образовательных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 11 000,00 |  | 10 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 11 000,00 |  | 10 000,00 | 1 000,00 |  |
| Основное мероприятие 5.2 "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 158 144,20 | 14 901,00 | 143 243,20 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 178 419,75 | 9 478,00 | 156 005,75 | 12 936,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 336 563,95 | 24 379,00 | 299 248,95 | 12 936,00 |  |
| Основное мероприятие 5.3 "Поощрение лучших учителей" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 6 775,00 | 1 800,00 | 4 975,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 6 935,00 | 1 800,00 | 5 135,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 13 710,00 | 3 600,00 | 10 110,00 |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 "Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 232,00 |  | 232,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 232,00 |  | 232,00 |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 "Единовременная премия лицам за звание "Почетный учитель" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 150,00 |  | 150,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 150,00 |  | 150,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 1 936 714,30 | 2 352,00 | 1 934 362,30 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 2 231 082,50 | 1 744,00 | 2 229 338,50 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 4 167 796,80 | 4 096,00 | 4 163 700,80 |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитет по культуре Ленинградской области, Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 1 754 081,70 |  | 1 754 081,70 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1 932 944,40 |  | 1 932 944,40 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 3 687 026,10 |  | 3 687 026,10 |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по культуре Ленинградской области, Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 97 474,10 | 2 352,00 | 95 122,10 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 96 626,40 | 1 744,00 | 94 882,40 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 190 004,50 |  | 190 004,50 |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 "Развитие системы непрерывного профессионального образования, ориентированной на потребности перспективного рынка труда" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 21 689,70 |  | 21 689,70 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 25 988,90 |  | 25 988,90 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 47 678,60 |  | 47 678,60 |  |  |
| Основное мероприятие 6.4 "Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 55 681,60 |  | 55 681,60 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 148 688,40 |  | 148 688,40 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 204 370,00 |  | 204 370,00 |  |  |
| Основное мероприятие 6.5 "Формирование социально открытой системы профессионального образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 1 790,00 |  | 1 790,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 2 290,00 |  | 2 290,00 |  |  |
| Основное мероприятие 6.6 "Поощрение одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях (Именная стипендия Губернатора Ленинградской области)" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 3 241,00 |  | 3 241,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 5 414,00 |  | 5 414,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 8 655,00 |  | 8 655,00 |  |  |
| Основное мероприятие 6.7 "Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 2 756,20 |  | 2 756,20 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 2 874,20 |  | 2 874,20 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 5 630,40 |  | 5 630,40 |  |  |
| Основное мероприятие 6.8 "Субсидии некоммерческой организации на проведение комплексной археолого-географической экспедиции" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |
| Основное мероприятие 6.9 "Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам государственных профессиональных образовательных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 15 046,20 |  | 15 046,20 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 15 046,20 |  | 15 046,20 |  |  |
| Подпрограмма 7 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 314 528,90 | 51 641,80 | 246 275,20 | 16 611,90 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 347 025,00 |  | 293 179,70 | 53 845,30 |  |
| Итого |  |  |  |  | 661 553,90 | 51 641,80 | 539 454,90 | 70 457,20 |  |
| Основное мероприятие 7.1 "Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 132 273,30 |  | 132 273,30 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 137 026,20 |  | 137 026,20 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 269 299,50 |  | 269 299,50 |  |  |
| Основное мероприятие 7.2 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 142 255,60 | 51 641,80 | 74 001,90 | 16 611,90 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 157 993,53 |  | 104 148,23 | 53 845,30 |  |
| Итого |  |  |  |  | 300 249,13 | 51 641,80 | 178 150,13 | 70 457,20 |  |
| Основное мероприятие 7.3 "Предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 52 005,27 |  | 52 005,27 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 92 005,27 |  | 92 005,27 |  |  |
| Подпрограмма 8 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 22 630,30 |  | 22 625,30 | 5,00 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 59 114,00 |  | 59 109,00 | 5,00 |  |
|  |  | 01.01.2020 | 31.12.2015 | 2020 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 81 744,30 |  | 81 734,30 | 10,00 |  |
| Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных организаций" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 18 228,80 |  | 18 228,80 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 38 331,10 |  | 38 331,10 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 56 559,90 |  | 56 559,90 |  |  |
| Основное мероприятие 8.2 "Обеспечение контроля качества образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 3 596,50 |  | 3 596,50 |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 19 177,90 |  | 19 177,90 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 22 774,40 |  | 22 774,40 |  |  |
| Основное мероприятие 8.3 "Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 805,00 |  | 800,00 | 5,00 |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1 605,00 |  | 1 600,00 | 5,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 2 410,00 |  | 2 400,00 | 10,00 |  |
| Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2017 г. N 154 таблица 7.2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 7.2

# План реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" на 2016 - 2025 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  |  |  |  |  |  |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27015710,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 911572,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25391809,29 |  |  |  |  |  |  | 712328,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26285151,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 281916,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25275458,44 |  |  |  |  |  |  | 727776,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24800637,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24529621,23 |  |  |  |  |  |  | 271016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27852620,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27506361,40 |  |  |  |  |  |  | 346259,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25501084,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25091783,46 |  |  |  |  |  |  | 409300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4270680,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3213726,60 |  |  |  |  |  |  | 1054453,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507820,00 |  |  |  |  |  |  | 715380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2538300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1827060,00 |  |  |  |  |  |  | 708740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2284700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1691500,00 |  |  |  |  |  |  | 591700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1416900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113860,00 |  |  |  |  |  |  | 301540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144191483,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1193489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137149000,42 |  |  |  |  |  |  | 5838494,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8451890,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8222823,70 |  |  |  |  |  |  | 229066,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9055366,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8711721,50 |  |  |  |  |  |  | 343644,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8611912,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8411794,44 |  |  |  |  |  |  | 200118,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9574032,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9292781,64 |  |  |  |  |  |  | 281251,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9447350,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9158737,56 |  |  |  |  |  |  | 288613,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45140553,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43797858,84 |  |  |  |  |  |  | 1342694,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7363738,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7363738,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7022705,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7022705,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7450661,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7450661,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8096477,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8096477,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8175811,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8175811,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38109393,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38109393,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770874,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541807,60 |  |  |  |  |  |  | 229066,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716943,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373298,80 |  |  |  |  |  |  | 343644,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700948,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500829,74 |  |  |  |  |  |  | 200118,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971306,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690055,14 |  |  |  |  |  |  | 281251,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997475,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708862,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288613,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5157547,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3814853,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1342694,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55593,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41614,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13978,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57495,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13978,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47845,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43664,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4181,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48175,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43864,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4311,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50674,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46101,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4572,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259784,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218761,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41023,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" |  |  |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500193,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 215087,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1659447,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1329781,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329666,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653102,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457165,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195937,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923130,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646190,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946800,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662760,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284040,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4897762,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3596091,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301671,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 "Содействие развитию дошкольного образования" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1667,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1667,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4907,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4907,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314917,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314917,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459453,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459453,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505398,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505398,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272396,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272396,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1868703,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1868703,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14362996,26 |  |  |  |  |  |  |  | 891483,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13003924,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467588,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12379091,93 |  |  |  |  |  |  |  | 277137,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11725920,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 376034,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11554392,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11484614,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69777,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13343300,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13279469,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63831,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11751268,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11631817,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119450,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4270680,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3213726,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054453,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2538300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1827060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 708740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2284700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1691500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 591700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1416900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 301540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76127330,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1168620,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70479713,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4468495,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 "Реализация образовательных программ общего образования" |  |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10068683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10068683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10049718,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10049718,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10808131,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10808131,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11691337,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11691337,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10602128,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10602128,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53219998,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53219998,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 "Развитие инфраструктуры общего образования" |  |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 552257,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12265,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 454665,70 |  |  |  |  |  |  |  | 85326,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 357745,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8741,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 325382,40 |  |  |  |  |  |  |  | 23621,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 291458,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277626,80 |  |  |  |  |  |  |  | 13831,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292313,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277776,30 |  |  |  |  |  |  |  | 14537,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 374701,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359423,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15278,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1868476,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21006,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1694874,20 |  |  |  |  |  |  |  | 152595,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 "Содействие развитию общего образования" |  |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22097,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22097,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22582,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22582,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23858,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23858,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22377,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22377,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24954,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24954,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115871,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115871,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 "Государственная поддержка талантливой молодежи" |  |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8980,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8980,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42425,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42425,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3713152,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 879218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2451673,06 |  |  |  |  |  |  |  | 382261,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1940865,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268395,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320057,03 |  |  |  |  |  |  |  | 352412,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365768,00 |  |  |  |  |  |  |  | 55946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1278748,00 |  |  |  |  |  |  |  | 49294,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 740504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636331,80 |  |  |  |  |  |  |  | 104172,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4270680,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3213726,60 |  |  |  |  |  |  |  | 1054453,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507820,00 |  |  |  |  |  |  |  | 715380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2538300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1827060,00 |  |  |  |  |  |  |  | 708740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2284700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1691500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 591700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1416900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113860,00 |  |  |  |  |  |  |  | 301540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20880558,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147613,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15406544,49 |  |  |  |  |  |  |  | 4315900,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248212,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203613,00 |  |  |  |  |  |  |  | 44599,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172395,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157395,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172395,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157395,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206689,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157395,00 |  |  |  |  |  |  |  | 49294,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 366722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262549,80 |  |  |  |  |  |  |  | 104172,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1725794,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668841,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1054453,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | 1057540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339660,00 |  |  |  |  |  |  | 715380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | 945240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234000,00 |  |  |  |  |  |  | 708740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | 1007200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414000,00 |  |  |  |  |  |  | 591700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 496180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193140,00 |  |  |  |  |  |  | 301540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7398368,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3787988,80 |  |  |  |  |  |  | 3599879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2464940,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 879218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248060,06 |  |  |  |  |  |  | 337662,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 1768470,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268395,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1162662,03 |  |  |  |  |  |  | 337412,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 249319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208373,00 |  |  |  |  |  |  | 40946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 1121353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 373782,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373782,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2544885,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2544885,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | 1168160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | 1593060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1593060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | 1277500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 920720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13482190,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147613,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11618555,69 |  |  |  |  |  |  | 716021,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 390847,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381009,80 |  |  |  |  |  |  | 9837,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 345793,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343824,80 |  |  |  |  |  |  | 1969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 189292,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188173,10 |  |  |  |  |  |  | 1119,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 203361,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202184,90 |  |  |  |  |  |  | 1176,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 180820,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179583,40 |  |  |  |  |  |  | 1236,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294776,00 |  |  |  |  |  |  | 15340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 "Реализация программ дополнительного образования детей" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 130498,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130498,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 124505,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124505,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 138980,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138980,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 152878,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152878,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 146696,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146696,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693560,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693560,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 257212,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247375,20 |  |  |  |  |  |  | 9837,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 209091,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207122,20 |  |  |  |  |  |  | 1969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 46399,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45279,80 |  |  |  |  |  |  | 1119,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 46456,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45279,80 |  |  |  |  |  |  | 1176,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 32933,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31696,80 |  |  |  |  |  |  | 1236,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592093,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576753,80 |  |  |  |  |  |  | 15340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 52945,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47375,20 |  |  |  |  |  |  | 5570,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 68493,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68493,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 46399,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45279,80 |  |  |  |  |  |  | 1119,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 46456,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45279,80 |  |  |  |  |  |  | 1176,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 32933,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31696,80 |  |  |  |  |  |  | 1236,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247228,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238124,80 |  |  |  |  |  |  | 9104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" |  |  |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 204267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  | 4267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 140598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138629,00 |  |  |  |  |  |  | 1969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344865,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338629,00 |  |  |  |  |  |  | 6236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 "Содействие развитию дополнительного образования" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 3136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 12196,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12196,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 3912,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3912,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 4026,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4026,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 1190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24462,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24462,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 524023,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524023,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 568496,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568496,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 593034,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593034,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 629450,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629450,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 666035,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666035,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2981040,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2981040,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 "Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных организациях" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 378996,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378996,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 398938,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398938,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 417497,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417497,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 440877,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440877,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 483671,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483671,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2119981,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2119981,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 "Социальная адаптация воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 130413,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130413,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 135550,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135550,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 148043,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148043,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 162073,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162073,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 159235,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159235,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735316,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735316,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 14613,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14613,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 34007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 27493,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27493,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 26500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 23128,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23128,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125742,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125742,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 184342,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182223,70 |  |  |  |  |  | 318,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 199803,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199803,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 216011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 235671,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235671,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 215874,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215874,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051702,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049584,30 |  |  |  |  |  | 318,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. "Реализация программ дополнительного профессионального образования" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 160863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160544,50 |  |  |  |  |  | 318,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 178909,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178909,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 198106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 217616,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217616,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 198594,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198594,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954089,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953770,70 |  |  |  |  |  | 318,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 "Поощрение лучших педагогических работников" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 9850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 10060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 9560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 9610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 8892,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8892,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47972,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46172,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 "Содействие развитию кадрового потенциала" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 13629,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13629,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 10834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 8345,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8345,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 8445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 8388,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8388,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49641,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49641,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие профессионального образования" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2687135,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3528,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2683607,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 3223643,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3223121,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 3124115,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3124115,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 3355121,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3355121,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2749333,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2749333,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15139350,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4050,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15135300,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 "Реализация программ профессионального образования" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитет по культуре Ленинградской области, Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2153185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2153185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2441100,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441100,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2632043,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2632043,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2911460,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2911460,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2445329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2445329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12583118,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12583118,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 "Реализация программ профессионального образования" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1848784,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1848784,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109015,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109015,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2556001,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2556001,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10883891,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10883891,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 "Реализация программ профессионального образования" |  |  |  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24396,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121982,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121982,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 "Реализация программ профессионального образования" |  |  |  | Комитет по культуре Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119763,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119763,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135810,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135810,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139885,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139885,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144081,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144081,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144081,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144081,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683622,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683622,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 "Реализация программ профессионального образования" |  |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160240,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160240,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171878,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171878,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187541,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187541,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186980,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186980,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186980,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186980,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893621,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893621,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 "Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по культуре Ленинградской области, Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139044,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139044,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169036,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169036,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161133,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161133,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161133,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161133,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751405,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751405,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 "Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования" |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127169,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127169,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156495,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156495,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148592,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148592,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148592,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148592,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110752,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110752,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691602,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691602,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 "Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования" | Комитет по культуре Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14552,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14552,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 "Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9659,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9659,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9659,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9659,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9659,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9659,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7276,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7276,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 "Поддержка талантливой молодежи" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет по здравоохранению Ленинградской области, комитет по культуре Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16894,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16894,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64643,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63747,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 "Поддержка талантливой молодежи" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14035,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14035,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14035,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14035,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16894,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16894,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63687,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62791,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 "Поддержка талантливой молодежи" | Комитет по культуре Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 "Поддержка талантливой молодежи" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250173,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 632,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247541,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 452798,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167242,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167242,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88202,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88202,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076989,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 154,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073835,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214891,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 632,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212259,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333389,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88202,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88202,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883950,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35282,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35282,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119409,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119409,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35192,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35192,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189884,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189884,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.5 "Содействие развитию профессионального образования" |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138451,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138451,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147363,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147363,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149373,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149373,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150155,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150155,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77850,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77850,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663194,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663194,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366699,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14760,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346421,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5517,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433254,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427127,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6127,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458647,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458647,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453516,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453516,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432325,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432325,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2144443,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14760,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2118037,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11645,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356699,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14760,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 336421,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5517,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411454,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405327,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6127,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418036,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418036,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433516,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433516,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421279,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421279,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040986,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14760,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014580,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11645,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 263234,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257716,90 |  |  |  |  |  |  | 5517,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 316747,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310619,90 |  |  |  |  |  |  | 6127,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 328703,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328703,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 344183,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344183,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 327390,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327390,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580259,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1568613,60 |  |  |  |  |  |  | 11645,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 93464,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14760,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78704,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 94707,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94707,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 89333,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89333,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 89333,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89333,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 93889,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93889,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460727,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14760,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445966,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.2 "Укрепление учебно-материальной базы организаций для организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 21800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 40610,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40610,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 11046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103456,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103456,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 47775,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47775,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 79701,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75443,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 53230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 58165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 58075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58075.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296947,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292689,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение государственной итоговой аттестации" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 44096,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44096,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 44864,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44864,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 49351,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49351,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 54286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 54728,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54728,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247326,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247326,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.2 "Обеспечение контроля качества образования" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2131,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2131,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11347,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11347,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.3 "Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования" |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 1350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 18750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 1215,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24515,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24515,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.4 "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13758,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13758,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1. Методологическое и методическое обеспечение реализации программы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2. Мониторинг реализации программы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

# Детальный план-график
финансирования государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" за счет средств областного бюджета на 2014 финансовый год

Исключена

Информация об изменениях:

См. текст таблицы 8

Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 г. N 55 настоящее приложение дополнено приложением 8, вступающим в силу со дня подписания названного постановления

Приложение 8 
к Государственной программе...

# Порядок 
предоставления и расходования субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и пристрою объектов общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и пристрою объектов общеобразовательных организаций Ленинградской области (далее - муниципальные образования, субсидии), а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях.

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств - комитету по строительству Ленинградской области.

4. Субсидии предоставляются и расходуются по основному мероприятию 2.5 "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" на строительство, реконструкцию и пристрой объектов общеобразовательных организаций.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:

наличие на территории муниципального образования потребности в строительстве, реконструкции и пристрое объектов общеобразовательных организаций исходя из обеспеченности местами в общеобразовательных организациях и потребности в современных условиях обучения;

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год на софинансирование строительства, реконструкции и пристроя объектов общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области";

наличие на территории муниципального образования переходящих объектов и (или) объектов, имеющих положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

6. Размер финансирования из бюджета муниципального образования должен соответствовать следующим параметрам:

не менее трех процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области ниже 50 процентов;

не менее пяти процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 50 до 65 процентов;

не менее 10 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 65 до 75 процентов;

не менее 15 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 75 до 85 процентов;

не менее 20 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 85 до 95 процентов;

не менее 30 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 95 до 105 процентов;

не менее 40 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 105 до 170 процентов;

не менее 50 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области более 170 процентов,

7. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования;

б) наличие утвержденных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования;

в) наличие заключенного между комитетом по строительству Ленинградской области и органом местного самоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), предусматривающего в том числе:

целевые показатели результативности использования субсидии с учетом показателей, утвержденных правовым актом Правительства Ленинградской области об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательство муниципального образования по представлению в комитет по строительству Ленинградской области плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидии;

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности использования субсидии, установленным соглашением;

обязательство муниципального образования по организации учета результатов исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми актами;

обязательство муниципального образования по ежегодному размещению отчетной информации о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет";

обязательство муниципального образования по представлению в комитет по строительству Ленинградской области отчетов о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии;

г) отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций Ленинградской области, подтвержденное выпиской из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения, за подписью руководителя финансового органа муниципального образования;

д) исполнение в полном объеме обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

е) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области", в рамках которой предоставляется субсидия;

ж) централизация закупок по объектам Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год, сметная стоимость которых более 20 миллионов рублей и (или) финансовое обеспечение которых более чем на 50 процентов предусмотрено за счет субсидий областного бюджета Ленинградской области, с наделением Комитета государственного заказа Ленинградской области полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков;

з) положение о проверке комитетом по строительству Ленинградской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

В случае установления факта недостижения целевых показателей результативности использования субсидии муниципальные образования в семидневный срок направляют в комитет по строительству Ленинградской области предложения по устранению несоответствия, которые должны содержать перечень мероприятий, источники финансирования и сроки реализации мероприятий по устранению несоответствия. Финансирование указанных мероприятий не может осуществляться за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

В случае невозможности достижения целевых показателей результативности использования субсидии муниципальные образования в установленном порядке осуществляют возврат субсидий в полном объеме.

8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на текущий год утверждается постановлением Правительства Ленинградской области.

В приоритетном порядке в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований включаются переходящие объекты, подлежащие завершению в планируемом периоде.

9. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом финансов Ленинградской области на основании распорядительных заявок на расход комитета по строительству Ленинградской области на лицевые счета, открытые получателями субсидий в территориальных отделах Управления Федерального казначейства по Ленинградской области.

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с актами выполненных работ и (или) в соответствии с условиями муниципальных контрактов на основании заявок администраций муниципальных образований, представляемых не позднее 20 декабря текущего года с приложением указанных документов.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований:

осуществляют в установленном порядке на основании доведенных до органов местного самоуправления уведомлений о бюджетных назначениях учет поступивших средств в доходной и расходной частях бюджета муниципального образования;

представляют ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в комитет по строительству Ленинградской области отчет о расходовании субсидий по форме, утвержденной комитетом по строительству Ленинградской области, за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового (уполномоченного) органа.

При неосвоении за отчетный период средств субсидии к отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин неосвоения средств.

11. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области в порядке и сроки, установленные правовым актом Комитета финансов Ленинградской области.

12. В случае использования субсидии не по целевому назначению осуществляется возврат средств в областной бюджет Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.

13. Комитет по строительству Ленинградской области представляет в Комитет финансов Ленинградской области отчет о расходовании субсидий по муниципальным образованиям и направлениям использования средств в сроки, установленные Комитетом финансов Ленинградской области.

14. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое использование средств, достоверность и своевременность представления документов несет администрация муниципального образования.

15. Комитет по строительству Ленинградской области, орган государственного финансового контроля Ленинградской области осуществляют проверки соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 г. N 55 настоящее приложение дополнено приложением 9, вступающим в силу со дня подписания названного постановления

Приложение 9 
к Государственной программе...

# Порядок 
предоставления и расходования субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов организаций дополнительного образования в рамках основного мероприятия 3.3 "Развитие системы дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов организаций дополнительного образования детей Ленинградской области (далее - муниципальные образования, субсидии), а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части организации предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей по основным образовательным программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей.

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств - комитету по строительству Ленинградской области.

4. Субсидии предоставляются и расходуются по основному мероприятию 3.3 "Развитие системы дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" на строительство и реконструкцию объектов организаций дополнительного образования детей.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:

наличие на территории муниципального образования потребности в строительстве и реконструкции объектов дополнительного образования исходя из численности обучающихся;

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год на софинансирование строительства и реконструкции объектов организаций дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области";

наличие на территории муниципального образования переходящих объектов строительства (реконструкции) и (или) объектов, имеющих положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

6. Размер финансирования из бюджета муниципального образования должен соответствовать следующим параметрам:

не менее трех процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области ниже 50 процентов;

не менее пяти процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 50 до 65 процентов;

не менее 10 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 65 до 75 процентов;

не менее 15 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 75 до 85 процентов;

не менее 20 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 85 до 95 процентов;

не менее 30 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 95 до 105 процентов;

не менее 40 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области от 105 до 170 процентов;

не менее 50 процентов совокупных финансовых затрат по объекту - при процентном отношении бюджетной обеспеченности муниципального образования к бюджетной обеспеченности по Ленинградской области более 170 процентов.

7. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования;

б) наличие утвержденных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования;

в) наличие заключенного между комитетом по строительству Ленинградской области и органом местного самоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), предусматривающего в том числе:

целевые показатели результативности использования субсидии с учетом показателей, утвержденных правовым актом Правительства Ленинградской области об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательство муниципального образования по представлению в комитет по строительству Ленинградской области плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидии;

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности использования субсидии, установленным соглашением;

обязательство муниципального образования по организации учета результатов исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми актами;

обязательство муниципального образования по ежегодному размещению отчетной информации о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет";

обязательство муниципального образования по представлению в комитет по строительству Ленинградской области отчетов о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии;

г) отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций Ленинградской области, подтвержденное выпиской из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения, за подписью руководителя финансового органа муниципального образования;

д) исполнение в полном объеме обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

е) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области", в рамках которой предоставляется субсидия;

ж) централизация закупок по объектам Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год, сметная стоимость которых более 20 миллионов рублей и (или) финансовое обеспечение которых более чем на 50 процентов предусмотрено за счет субсидий областного бюджета Ленинградской области, с наделением Комитета государственного заказа Ленинградской области полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков;

з) положение о проверке комитетом по строительству Ленинградской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств областного бюджета Ленинградской области.

В случае установления факта недостижения целевых показателей результативности использования субсидии муниципальные образования в семидневный срок направляют в комитет по строительству Ленинградской области предложения по устранению несоответствия, которые должны содержать перечень мероприятий, источники финансирования и сроки реализации мероприятий по устранению несоответствия. Финансирование указанных мероприятий не может осуществляться за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

В случае невозможности достижения целевых показателей результативности использования субсидии муниципальные образования в установленном порядке осуществляют возврат субсидий в полном объеме.

8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на текущий год утверждается постановлением Правительства Ленинградской области.

В приоритетном порядке в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований включаются переходящие объекты, подлежащие завершению в планируемом периоде.

9. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом финансов Ленинградской области на основании распорядительных заявок на расход комитета по строительству Ленинградской области на лицевые счета, открытые получателями субсидий в территориальных отделах Управления Федерального казначейства по Ленинградской области.

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с актами выполненных работ и (или) в соответствии с условиями муниципальных контрактов на основании заявок администраций муниципальных образований, представляемых не позднее 20 декабря текущего года с приложением указанных документов.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований:

осуществляют в установленном порядке на основании доведенных до органов местного самоуправления уведомлений о бюджетных назначениях учет поступивших средств в доходной и расходной частях бюджета муниципального образования;

представляют ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в комитет по строительству Ленинградской области отчет о расходовании субсидий по форме, утвержденной комитетом по строительству Ленинградской области, за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового (уполномоченного) органа.

При неосвоении за отчетный период средств субсидии к отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин неосвоения средств.

11. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области в порядке и сроки, установленные правовым актом Комитета финансов Ленинградской области.

12. В случае использования субсидии не по целевому назначению осуществляется возврат средств в областной бюджет Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.

13. Комитет по строительству Ленинградской области представляет в Комитет финансов Ленинградской области отчет о расходовании субсидий по муниципальным образованиям и направлениям использования средств в сроки, установленные Комитетом финансов Ленинградской области.

14. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое использование средств, достоверность и своевременность представления документов несет администрация муниципального образования.

15. Комитет по строительству Ленинградской области, орган государственного финансового контроля Ленинградской области осуществляют проверки соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления субсидий.